Отчет

о реализации ведомственной целевой программы

за 2013 год

- Название  программы «Развитие личных подсобных и крестьянских

(фермерских) хозяйств МО «Приморский  муниципальный район» на 2012-2015 годы»

Период отчетности – 2013 год

Заказчик программы - Управление экономики и прогнозирования администрации

муниципального образования  «Приморский  муниципальный  район»

- Общие сведения о реализации программы

  - 2.1. основная цель программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства и сбыта произведенной продукции; - формирование эффективного и конкурентоспособного производителя сельскохозяйственной продукции; - повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 2.2. результаты реализации программы за отчетный период: - приняли участие в программе 26 личных подсобных и 1 крестьянское (фермерское) хозяйство 2.3. запланированные средства использованы в объеме 385,2 тыс. рублей. Привлечено из областного бюджета 20 тыс. рублей. В соответствии с Государственной Программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен- ной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2016 годы» финансовые средства направлены непосредственно в крестьянское (фермерское) хозяйство. 2.4. результаты выполнения программы соответствуют фактическим расходам 2.5. оценка эффективности результатов программы Наименование целевых показателей и индикаторов программы Год, предшествующий отчетному 2012 Отчетный год 2013 Год, следующий за отчетным 2014 Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Плановое значение целевых индикаторов и показателей Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Задача 1 Содействие развитию малых форм хозяйствования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 1. Развитие молочного скотоводства 10 голов 13 голов 13 голов - 2. Развитие мясного скотоводства 10 голов 28 голов 30 голов * - 3. Формирование земельных участ-ков, проведение кадастрового уче-та и регистрации прав собственности - 34 га 34 га - 4. Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства 12 27 27 - 6) все программные мероприятия завершены своевременно 7) предложений по привлечению дополнительных источников финансирования в достижении программных целей нет * Изменение фактического целевого индикатора, «Развитие мясного скотоводства» в сравнении с плановым, произошло из-за приобретения молодняка крупного рогатого скота с более низким весом.

3. Информация   о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполни- тель | Основные результаты | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренные по программе, тыс.руб. | Фактичес-кое финанси- рование, тыс. руб. | Фактичес- кое освоение тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства | Комитет по сельскому хозяйству | Заключено 27 соглашений | Местный бюджет | 385,3 | 385,3 | 385,3 | - |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Развитие молочного скотоводства | Комитет по сельскому хозяйству | Приобретено 13 дойных коров | Местный бюджет | 193,9 | 193,9 | 193,9 | - |
| 1.2. Развитие мясного скотоводства | Комитет по сельскому хозяйству | Приобретено 30 голов молодняка КРС | Местный бюджет | 75,4 | 75,4 | 75,4 | - |
| 1.3.Формирование земельных участков, проведение кадастрового учета и регистрации прав собственности | Комитет по сельскому хозяйству | Оформлено 34 га земельных участков | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,9 | Снижение фактических затрат |
|  |  |  | Областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2. Организация проведения обучающих семинаров по переработке молока и производ-ству сыров | Комитет по сельскому хозяйству | Проведено 3 семинара обучено 18 человек | Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 3. Организация мероприятий посвященных Дню работника сельского хозяйства | Комитет по сельскому хозяйству | Отмечены ценными подарками руководители малых форм хозяйствования | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 4.Организация и проведение Конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Приморского муниципального района в области животноводства | Комитет по сельскому хозяйству | Победителям Конкурса, главам личных подсоб- ных хозяйств, предоставлены гранты на развитие личных подсобных хозяйств. | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| Итого: |  |  |  | 385,3 | 385,3 | 385,2 | - |