ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной целевой программе муниципального

образования    «Приморский  муниципальный район»

«Пожарная безопасность в населенных пунктах

муниципального образования

«Приморский муниципальный  район»

на 2013 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий  долгосрочной целевой программы  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Пожарная безопасность в населенных пунктах муниципального образования

«Приморский муниципальный  район»  на 2013 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Заказчики исполнители | Источники финансиро - вания | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |
| 1. Участие в развитии, содержании и укреплении материально – технической базы муниципальных пожарных частей и подразделений добровольной пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Техническое обслуживание автомобиля АРС – 14 | Администрация района (далее – администрация) | Районный бюджет | 65,5 | 65,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Повышение качественного технического обеспечения подразделений ДПО |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 1.2. |  | Содержание муниципальной пожарной части в д.Ластола МО «Ластольское» | Администрация МО – поселения | Бюджет поселений | 315,0 | 315,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Поддержание в постоянной готовности пожарных частей |
| 1.3. |  | Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация Управление по ГО, ЧС и ПБ (далее – управление) | Районный бюджет | 660,0 | 220,0 |  |  | 220,0 |  |  | 220,0 |  |  |  | Обеспечение деятельности подразделений ДПО |
| 1.4. |  | Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрации МО – поселений | Бюджет поселений | 2475,7 | 813,9 |  |  | 990,3 |  |  | 671,5 |  |  |  | Обеспечение деятельности подразделений ДПО |
| Итого по разделу: |  |  |  | - | 3516,2 | 1414,4 |  |  | 1210,3 |  |  | 891,5 |  |  |  |  |
| 2. Участие в софинансировании обеспечения первичных мер пожарной безопасности муниципальных образований – поселений в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  |  | Администрации МО – поселений | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем и другие мероприятия по повышению пожарной безопасности | Администрации МО – поселений | Бюджет поселений | 2404,1 | 643,7 |  | 924,3 |  |  |  |  | 836,1 |  |  | Обеспечение средствами пожаротушения населенных пунктов |
| 2.2 |  | Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре | Администрации МО – поселений | Бюджет поселений | 52,9 | 52,9 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Обеспечение средствами оповещения о пожаре местного населения |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 2457,0 | 696,6 |  | 924,3 |  |  |  |  | 836,1 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 3. Участие в софинансировании по содержанию, ремонту и строительстве источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территориях поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание, ремонт и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Администрации МО – поселений | Бюджеты поселений | 5531,7 | 3118,1 |  |  | 1836,3 |  |  |  |  | 577,3 |  | Обеспечение населенных пунктов источниками наружного пожаротушения |
| 3.2. | Софинансирование расходных обязательств МО «Заостровское» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Администрация | Районный бюджет | 400,0 | - |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 5931,7 | 3118,1 |  |  | 2036,3 |  |  |  |  | 777,3 |  |  |
| 4. Проведение профилактической и информационно – пропагандистской работы в целях профилактики пожаров и обеспечения пожарной безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мониторинга состояния пожарной безопасности в Приморском районе и подготовка необходимых предложений в целях принятия мер по профилактике и предупреждению пожаров. |  | Администрация Управление | не требует финансирова ния | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Получение достоверной информация о предпосылках и причинах возникновения пожаров путем проведения мониторингов ежеквартально |  |
| 4.2. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном информационном Интернет – сайте администрации района материалов по противопожарной пропаганде, проблемах и путях обеспечения и улучшения состояния пожарной безопасности населенных пунктов |  | Администрация Управление | не требует финансирова ния | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Публикация статей, памяток, инструкций о соблюдении мер и правил пожарной безопасности ( не менее 10 печатных статей и инф. сообщений на Интернет – сайте администрации района) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 4.3. | Проведение исследования по теме: «Оценка противопожарной безопасности в Приморском районе» с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров |  | Администрация Управление | Районный бюджет | 60,0 | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Получение информации для разработки мер по предотвращению и профилактике пожаров |  |
| 4.4. | Организация обучения руководителей и специалистов организаций ответственных за пожарную безопасность в объеме пожарно – технического минимума. Организация занятий с местным населением по соблюдению правил, требований и инструкций пожарной безопасности. |  | Администрация Управление | Районный бюджет | 60,0 | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Обучение ежегодно не менее 7 руководителей и специалистов организаций. Проведение ежегодно не менее 5 лекций и занятий. |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 120,0 | - | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 12024,9 | 5229,1 | 4230,9 |  |  | 2564,9 |  |  |  |  |  |  |