ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию проекта территориального общественного самоуправления

Раздел I. Общая информация

- Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления.

(Через запятую указываются полное официальное наименование ТОС, населенный пункт, муниципальное образование – поселение, муниципальный район)

- Наименование проекта.

(Наименование проекта должно быть кратким и лаконичным, при этом раскрывать основную цель проекта или основную проблему, на решение которой проект направлен)

- Приоритетное направление, по которому заявлен проект (в рамках ежегодно утверждаемых распорядительным документом уполномоченного органа приоритетных направлений).

(5 приоритетных направлений, выбираем из списка:

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма,

- благоустройство территории, природоохранная деятельность,

- развитие физической культуры и спорта,

- поддержка социально уязвимых групп населения,

- экологическая культура и безопасность

- Дата начала реализации проекта (число, месяц, год)

- Дата окончания реализации проекта (число, месяц, год)

- Территория реализации проекта (необходимо указать названия населенных пунктов  муниципального образования. Территория реализации проекта не может выходить за территориальные рамки деятельности ТОС, определенные в уставе ТОС)

- Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответствует итогу таблицы «Смета проекта» (пункт 14 «Финансирование проекта»).

- Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта (Предельный размер  субсидии из областного бюджета на реализацию одного проекта – 150 тысяч рублей. Указываемая в данном пункте сумма должна соответствовать сумме в строке 1 (Средства областного бюджета) таблицы «Источники финансирования проекта» в пункте 14))

## Раздел II. Сведения о проекте

- Описание проблемы, на решение которой направлен проект (В данном пункте необходимо раскрыть проблему, которую предполагается решить: предыстория проблемы, актуальность проблемы и т.д. Следует представить подробное описание нынешнего состояния объекта, на который будет направлен проект (по возможности представить фотографии. Оптимальный объем – 1 страница печатного текста.)

- Цели проекта.

(Одна основная цель, которая непосредственно соотносится с решаемой проблемой. Могут быть указаны и дополнительные цели (при необходимости)

- Задачи проекта.

(Задача 1, Задача 2 и т.д. Задачи – это шаги, с помощью которых мы достигнем цели)

- Календарный план работ по проекту:

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(Следует детально продумать, иначе в отчетах будут несовпадения с планом и придется писать объяснения по каждому несовпадению)

Графа 2 «Мероприятия» - поэтапно отражаются мероприятия  - например  - отсыпка площадки шлаком

Графа 3  «Описание работ» - указать характер работ, количество требуемого материала, количество трудового времени в чел / час и др.

Графа 4 «Исполнитель»  - указываются организации, частные предприниматели, добровольцы

Графа 5 «Срок выполнения» - указывается дата начала и окончания выполнения работ по каждому пункту

- Описание процесса реализации проекта.

(Данный пункт предусматривает описание мероприятий, обоснование сроков проведения работ, предполагаемое сотрудничество с организациями и частными лицами,  в том числе и на договорной основе, получение согласия об участии в виде устных договоренностей или писем, которые могут быть приложены к проекту, иные сведения произвольного содержания. Оптимальный объем – 1 страница печатного текста)

- Финансирование проекта:

(Состоит из двух таблиц. 1  - «Смета проекта»  - описывает все расходы, вторая «Источники финансирования проекта» - описывает, из каких источников будут привлекаться средства. Итоговые суммы данных таблиц должны быть равны.

- Смета проекта

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |

(В смете прописываются все затраты – договорные работы, приобретение материалов и имущества, аренда оборудования и др. Для каждой статьи расходов необходимо указать единицу измерения (м,м2, чел/день, чел/час, 500 руб/м3, шт, 1000 руб/маш.ч. и количество необходимых единиц). Цифра «Итого» должна быть равна общей стоимости проекта, указанной в пункте 7.

2) Источники финансирования проекта

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета, всего | (отражается сумма, запрашиваемая из областного бюджета) |
| 2. | Средства бюджета муниципального района | (указывается сумма от муниципального района) |
| 3. | Средства бюджета поселения | (указывается сумма, гарантированная администрацией муниципального образования – поселения) |
| 4. | Собственные средства ТОС | (волонтерский труд, самообложение членов ТОС) |
| 5. | Привлеченные (иные) средства | (средства сторонних организаций, частные пожертвования (не указанные как собственные средства ТОС) в виде денежных средств, материальной помощи, безвозмездного оказания услуг). В случае наличия привлеченных средств необходимо отразить источники предоставления данных средств после таблицы (указать организации, частных лиц, выделивших или намеревающихся выделить финансирование, и конкретные суммы); если привлеченные средства планируется получить в процессе реализации проекта, а не заблаговременно, рекомендуется предварительно получить согласие о помощи в реализации проекта, например, в виде подтверждающих писем, которые могут быть приложены к проекту) |
| 6. | Стоимость проекта(всего) | (сумма должна быть равна общей стоимости проекта, указанной в пункте 7) |

- Ожидаемые результаты (описать, в чем заключается основной результат реализации проекта, ожидаемые социальный и экономический эффекты на территории реализации проекта, по возможности отразить количественные показатели, характеризующие достижение поставленных целей и решение проблемы, которые заявлены в пунктах 9 и 10)

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

- Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус (является ли ТОС юридическим лицом, если является – к проекту необходимо приложить копию свидетельства о государственной регистрации организации) |  |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | (Дата регистрации устава советом депутатов. К проекту необходимо приложить копию документа о регистрации устава ТОС (приказ/распоряжение/решение и т.п.) |
|  | Адрес | (Указать местонахождение ТОС в соответствии с уставом ТОС) |
|  | Телефон, электронная почта |  |

- Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Образование (год окончания, квалификация) |  |
|  | Адрес |  |
|  | Контактный телефон, электронная почта |  |
|  | Иные важные моменты биографии |  |

- Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

(Указать ФИО участников проекта и привлекаемых специалистов, их квалификацию, характер работы по проекту. Для ответственных лиц необходимо также указать контактные данные (адрес, телефон))

- Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС.

(Кратко описать реализованные проекты (название, цель, когда проект реализован, итоговые результаты)

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении (по усмотрению участников ТОС)

( Раздел не является обязательным и может быть заполнен произвольно по усмотрению составителей проекта – участников ТОС).