Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В рамках муниципальной программы за отчетный период состоялись все запланированные мероприятия: районные праздники. Фестивали и акции - «Николин день», «Малинова Уйма», «Картофельный ОГОрод!», «Фестиваль красок», «Антидот» и др. Были поддержаны проекты учреждений культуры: «К струнам прикасается душа», «Территория яйца», «Трибуна общественного мнения», «Тропа успеха», «Пустошь-родина лоцманов», «Маяки».Самым ярким культурным событием года стали юбилей сказительницы Марфы Крюковой, в рамках празднования которого в июле состоялись торжественные мероприятия в деревне Зимняя Золотица и международный фестиваль «Малина-джаз», который в августе объединил джазовых музыкантов города Архангельска и самодеятельные коллективы Приморского района на традиционной поляне «Малиновой Уймы», в год 10-летия ежегодного районного праздника. Данный проект был поддержан и профинансирован Министерством культуры Архангельской области в рамках фестиваля искусств Архангельской области «ЛЮБО-ДОРОГО», как успешное общественно значимое культурное мероприятие. При финансовой поддержке в рамках Программы, учреждения культуры расширяют спектр предоставляемых услуг населению: создаются музейные комнаты, разрабатываются туристические маршруты выходного дня и событийного туризма. На сегодняшний момент разработано и успешно действуют 7 «маршрутов выходного дня»: «Старинные села Поморья - Вознесенье», «Старинные села Поморья - Ластола», «Старинные села Поморья - Заостровье», «Старинные села Поморья – Яреньга», «Музей коровы» в Лявле», «Неизвестные страницы Лахтинской земли». В рамках Программы комплектуются библиотечные фонды библиотек, осуществляется подписка на периодические издания, во всех библиотеках района работает сеть «Интернет», предоставляются услуги населению, в том числе в Центрах правовой информации, созданных в библиотеках района.В рамках Программы активно велась музейная экспозиционно-выставочная деятельность. В течение года в музее были открыты 16 временных выставок 8 передвижных. Музей стал организаторам второй научно-практической конференций «Беломорские чтения» 15-16 апреля 2016 года.

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении мероприятий муниципальной программы |
| Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| за 2016 год  |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| (за 2016 год), тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| 1.Развитие музейного дела | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 5518,3 | 5518,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981,2 | 4981,2 | 0 | 0 | 537,1 | 537,1 | 5518,3 | - |
| 2.Развитие библиотечного дела | 18079,9 | 18079,9 | 100 | 0 | 0 | 123,1 | 123,1 | 16522,8 | 16522,8 | 0 | 0 | 1434 | 1434 | 18079,9 | - |
| 3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 302,5 | 302,5 | 100 | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,5 | - |
| 4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | - |
| 5. Развитие культурно-досуговой деятельности | 52920,4 | 52920,4 | 100 | 0 | 0 | 708,8 | 708,8 | 48926,2 | 48926,2 | 0 | 0 | 3285,4 | 3285,4 | 52920,4 | - |
| 6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | 212 | 212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | - |
| 7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | - |
| 9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
| 10.Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - |
| 11.Расходы на органы управления |  | 1661,1 | 1654,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661,1 | 1654,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654,3 | - |
| 12.Расходы на участие Приморского района в «Маргаритинской ярмарке» | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - |
| 14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - |
| 15.Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | 134,4 | 134,4 | 100 | 0 | 0 | 84,4 | 84,4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,4 | - |
| Всего по муниципальной программе |   | 80048,6 | 80041,8 | 100 | 72,5 | 72,5 | 1166,3 | 1166,3 | 73553,3 | 73546,5 | 0 | 0 | 5256,5 | 5256,5 | 80041,8 | X |

ОТЧЕТ |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| по итогам 2016 годаОтветственный исполнитель Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации МО «Приморский муниципальный район» |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единица измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в % | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя за2016 год |
| план  | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| 1.    Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | единиц | 17470 | 17475 | 5 | 0 | - |
| 2.    Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | % | 13 | 22 | 9 | 69,2 | - |
| 3.    Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 0,34 | 0,36 | 0,02 | 5,9 | - |
| 4.    Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | - |
| 5.  Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | % | 92 | 92 | 0 | 0 | - |
| 6.    Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район**»**  | % | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| 7.    Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | единиц | 67,4 | 37,7 | 29,7 | 44,1 |  Значительно возросла стоимость книг |
| 8.    Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 4 | 4,2 | 0,2 | 5 | - |
| 9.    Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 74,3 | 77,6 | 3,3 | 4,4 | - |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
| 11. Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | % | 83 | 100 | 17 | 20,5 | - |
| 12. Увеличение количества посещений туристических экскурсий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ОЦЕНКА |
| эффективности реализации муниципальной программы |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| за 2016 год |
| Показатели | Варианты оценки | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
|  (Zj x uj) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |   |
| 2.Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,91 | 50 | 46 |   |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде  | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |   |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы  | 96 |  |
| F = 96, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |