Отчет

о реализации   муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы» по итогам за 2015 год

Название муниципальной программы:

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа);

Периоды  отчетности:

-  2014 – 2020 г.г., программа осуществляется в один этап;

Заказчик Программы:

- администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Общие сведения о реализации программы (основные цели программы):

- усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей);

- активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия  терроризму и экстремизму;

- укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района;

- повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений;

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств  для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих  ситуациях;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты  работников органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных  ситуаций  муниципального и межмуниципального характера;

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на уровне муниципального образования;

- обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования;

- организация деятельности учебно-консультационных  пунктов  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее- УКП по ГО и ЧС) на территории района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание и  содержание аварийно – спасательной службы района;

-создание и оснащение стационарного пункта управления по территориальной и гражданской обороне.

Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период:

За 2015 год на территории района произошло –  296  происшествий, дорожно-транспортных происшествий  – 122 (погибли – 10), всего пожаров - 170,  бытовых пожаров – 169 (погибло – 7), лесных пожаров – 1, на  водных объектах погибло  –5, всего  погибло -  22   человека,   по сравнению  в 2014 году  – 333 происшествий, погибло – 46 человек, количества погибших   уменьшилось к АППГ -24, а происшествий к АППГ -37.

За период прохождения ледохода и паводка весной 2015 года по территории района, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям, согласованным действиям органов управления, сил и средств района и МО-поселений, удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и происшествий с крупным материальным ущербом. Пострадавших и погибших среди местного населения не зафиксировано.

За 2015 год на территории района произошел 1 лесной пожар,  площадь 0,2 Га, без материального ущерба.

По сравнению, в 2014 году на территории района произошло 20 лесных пожаров, площадь 185,73 Га, материальный ущерб составил 294 тыс. руб.

В 2015 году уменьшилось количество пожаров на 95%, площадь на 185,53 Га, без материального ущерба.

За 2015 год на водных объектах района погибло 5 человек (из них местных – 0 чел., иногородних – 5 чел.). По сравнению с 2014 годом на воде погибло 15 чел. (из них местных – 1 чел.,  иногородних – 14 чел.) количество погибших на воде уменьшилось на -66,6 % к АППГ

За 2015 год на территории района зарегистрировано 122 ДТП (- 7 к АППГ) , погибло – 10 чел. (- 9 к АППГ), пострадало –   154 чел. (-21 к АППГ)

По сравнению с 2014 годом, 129 зарегистрированных ДТП, погибло – 19 чел., пострадало – 175 чел. Количество погибших при ДТП уменьшилось на          -47,3 % к АППГ

В 2015 году уменьшилось ДТП на 0,8 %, пострадавших  уменьшилось на     12 %.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» за  2015 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Монтаж и реконструкция электрических сетей и системы электрической безопасности | Администрация района, МБУ «Приморский архив» | 200,0 | 200,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
| 1.2. Переплани-ровка фойе на 1 этаже здания администрации под помещения ЕДДС Приморского района | Администрация района, МБУ «Приморский архив» | 188,7 | 188,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,7 | 188,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,7 |  |
| 1.3. Установка турникета на 1 этаже здания администрации | Администрация района | 94,5 | 94,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,5 |  |
| 1.4. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 200,0 | 200,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
| 1.5. Обеспечение сотрудников СИЗ (средствами индивидуальной защиты) | Администрация района | 162,7 | 162,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,7 | 162,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,7 |  |
| 1.6. Установка одного комплекта системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС (обслуживание) | Администрация района | 14,6 | 14,5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | Экономия бюджетных средств |
| 1.7. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | 2756,7 | 2743,8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756,7 | 2743,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743,8 | Экономия бюджетных средств |
| 1.8. Оборудование и оснащение 8 УКП по ГО и ЧС | Администрация района | 137,2 | 137,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 | 137,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 |  |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 3754,4 | 3741,4 | 199,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754,4 | 3741,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741,4 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2015 года

Ответственный исполнитель Администрация района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. количество погибших при чрезвычайных ситуациях | чел. | 1,3 | 0 | 1,3 | 100 | выполнено |
| 2. материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 17,0 | 0 | 17,0 | 100 | выполнено |
| 3. количество погибших на пожарах | чел. | 14 | 7 | 7 | 50 | выполнено |
| 4. материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 29 | 33 | 4 | 13,7 | не выполнено |
| 5. количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 6. количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 4 | 7 | 3 | 75 | выполнено |
| 7. количество погибших на водных объектах | чел. | 14 | 5 | 9 | 64,2 | выполнено |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2015 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,86 | 50 | 43 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 93 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы

Информация о выполнении программных мероприятий:

- приобретены средства индивидуальной защиты для нужд администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в количестве 113 штук;

- произведено обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», введена в эксплуатацию;

- количество погибших на воде уменьшилось на 66,6 %

- уменьшилось количество лесных пожаров на 95%, площадь на 185,53 Га, без материального ущерба;

- сокращение размера прямого материального ущерба от пожаров не произошло;

- количество пожаров уменьшилось (-20 к АППГ), а количество погибших уменьшилось на 41,6 %;

- произошло увеличение количества вновь созданных подразделений добровольной пожарной охраны  в 2015 году;

- выделены финансовые средства в объеме 200,0 тыс.руб. на материально – техническое обеспечение  деятельности подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведены ремонтные работы пожарного ДЕПО в д. Пустошь МО «Пустошинское» (из средств района бюджета выделено 78,1 тыс.рублей), а также выделены денежные средства в размере 40 тыс.рублей МО «Пертоминское» для приведения и содержания пожарной автомашины АЦ-40 на базе ЗИЛ-131 в постоянной боевой готовности.