Отчет

о реализации   муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы» по итогам за 2016 год

Название муниципальной программы:

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа);

Периоды  отчетности:

-  2014 – 2020 г.г., программа осуществляется в один этап;

Заказчик Программы:

- администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Общие сведения о реализации программы (основные цели программы):

- усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей);

- активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия  терроризму и экстремизму;

- укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района;

- повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений;

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств  для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих  ситуациях;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты  работников органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных  ситуаций  муниципального и межмуниципального характера;

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на уровне муниципального образования;

- обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования;

- организация деятельности учебно-консультационных  пунктов  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее- УКП по ГО и ЧС) на территории района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание и  содержание аварийно – спасательной службы района;

-создание и оснащение стационарного пункта управления по территориальной и гражданской обороне.

Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период:

За 2016  год на территории района произошло –  242   происшествия, по сравнению  в 2015 году  – 296 происшествий,

из них:

- дорожно-транспортных происшествий  – 102 (122 – в 2015),

погибло – 11 (10 – в 2015),

- бытовых пожаров – 136 (169 – в 2015),  погибло – 11 (7 – в 2015),

- на  водных объектах погибло  –  4 (5 – в 2015).

В 2016 году по сравнению с 2015 уменьшилось количество происшествий на 18,2%, из них: количество ДТП на 16,3%, количество пожаров на 19,5%,  количество погибших на воде на 20%.

За период прохождения ледохода и паводка весной 2016 года по территории района, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям, согласованным действиям органов управления, сил и средств района и МО-поселений, удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и происшествий с крупным материальным ущербом. Пострадавших и погибших среди местного населения не зафиксировано.

За 2016 год на территории Приморского района произошло – 136 пожаров, погибло – 11 человек (из них местных –  4 чел., иногородних –  7 чел). По сравнению с 2015 годом, когда произошло также 169 пожаров, погибло 7 человек (из них местных – 2 чел., иногородних – 5 чел.), количество пожаров уменьшилось на 19,5%, а количество погибших увеличилось на 57,1 % .

На территории Приморского района организована деятельность 16 подразделений Добровольной пожарной охраны, из них в 2016 году создано 5 подразделений  добровольной пожарной охраны.

За период с января по декабрь 2016 года на водных объектах района погибло 4 человек (из них местных –3 чел., иногородних – 1 чел.). По сравнению с 2015 годом на воде погибло 5 чел. (из них местных – нет,  иногородних – 5 чел.), количество погибших на воде уменьшилось на  20 % к АППГ

За 2016 год на территории района зарегистрировано 102  ДТП, погибло – 11 чел., пострадало –   153 чел.

По сравнению с 2015 годом, 122 зарегистрированных ДТП, погибло – 10 чел., пострадало – 154 чел. Количество ДТП  уменьшилось на 16,3%.

В августе 2016 года создана и функционирует Аварийно-спасательная служба администрации МО «Приморский муниципальный район»

В 2016 году в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах:

-установлено 45 аншлагов «О запрете купания»;

-совершенны 35 рейдов по местам запрещенным для купания совместно с сотрудникам полиции ГИМС;

-информирование населения о правилах поведения на водных объектах.

В 2016 году начало внедрения в эксплуатацию АПК «Безопасный город»:

-подготовка рабочего места в оперативном зале ЕДДС;

-установка на территории 38 камер наружного видеонаблюдения;

-обучение сотрудников.

В 2016 году наш район шестой раз стал победителем, среди 19 муниципальных районов Архангельской области, в смотре – конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в номинации «муниципальный район», ЕДДС Приморского района в четвертый раз стала победителем в смотре – конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования».

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» за  2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2. Монтаж и наладка пожарной сигнализации помещений администрации | Администрация района, МБУ «Приморский архив» | 303,0 | 303,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,0 | 303,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,0 |  |
| 1.6. Изготовление технического плана вновь образованных помещений на 1 этаже здания администрации | Администрация района, МБУ «Приморский архив» | 9,6 | 9,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |  |
| 3.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 60,0 | 60,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |  |
| 3.2. Оказание материальной помощи ДПД д. В. Золотица (договор от 23.10.2015) закупка мотопомпы | Администрация района | 50,0 | 37,5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | Экономия бюджетных средств (проведение процедуры аукциона) |
| 7.1. Установка одного комплекта системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС (обслуживание) | Администрация района | 14,4 | 14,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 |  |
| 8. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | 4390,1 | 4382,7 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390,1 | 4382,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382,7 | Экономия бюджетных средств (проведение процедуры аукциона) |
| Из них: |  |
| 8.1. Приобретение канцелярских товаров для нужд управления ГЗ и МП | Администрация района | 26,8 | 26,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,8 |  |
| 8.2. Приобретение средств наглядной агитации по безопасности на воде | Администрация района | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 8.4. Приобретение специальной одежды, имущества, защитных средств, инструментов | Администрация района | 150,7 | 150,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,7 | 150,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,7 |  |
| 8.5. Приобретение ГСМ, обслуживание автомобиля аварийно-спасательной службы района | Администрация района | 127,6 | 127,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,6 | 127,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,6 |  |
| 8.6. Приобретение мебели и оборудования (кабинет №20 стационарный пункт по ТиГО) | Администрация района | 16,0 | 16,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |  |
| 8.7. Оборудование кабинета отдела гражданской защиты (кабинет № 2 администрации района) | Администрация района, МБУ «Приморский архив» | 77,3 | 77,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 77,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,3 |  |
| 8.8. Проведение инструментального контроля защищенного помещения, «автоматизиро-ванного» рабочего места для ведения секретного делопроизводства,«автоматизиро-ванного» рабочего места для обработки КИ | Администрация района | 14,5 | 14,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |  |
| 8.9. Переаттестация защищенного помещения, «автоматизированного» рабочего места для ведения секретного делопроизводства, «автоматизиро-ванного» рабочего места для обработки КИ | Администрация района | 98,9 | 98,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,9 | 98,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,9 |  |
| 10.2. Создание Центров обработки данных (ЦОД) на базе ЕДДС | Администрация района | 94,0 | 94,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 |  |
| 10.5. Обеспечение функциониро-вания и работоспособ-ности ЕДДС | Администрация района | 97,9 | 73,0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,9 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,0 | Экономия бюджетных средств (проведение процедуры аукциона) |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 5019,0 | 4974,2 | 199,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019,0 | 4974,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974,2 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель Администрация района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| 1. количество погибших при чрезвычайных ситуациях | чел. | 1,0 | 0 | 1 | 100% | выполнено |
| 2. материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 17,0 | 0 | 17 | 100% | выполнено |
| 3. количество погибших на пожарах | чел. | 13 | 11 | 2 | 15,4% | выполнено |
| 4. материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 28 | 25 | 3 | 10,7% | выполнено |
| 5. количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 6. количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 3 | 6 | 3 | 100% | выполнено |
| 7. количество погибших на водных объектах | чел. | 14 | 5 | 9 | 64,3% | выполнено |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2016 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 92 |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы

Информация о выполнении программных мероприятий:

- произведено обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор»;

- количество погибших на воде уменьшилось на 20 %;

- сокращение размера прямого материального ущерба от пожаров;

- количество пожаров уменьшилось на 19,5 %;

- произошло увеличение количества вновь созданных подразделений добровольной пожарной охраны  в 2016 году;

- выделены финансовые средства в объеме 60,0 тыс.руб. на материально – техническое обеспечение  деятельности подразделений добровольной пожарной охраны;

- в ходе подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в июне 2016 года приобретены и установлены 105 информационных знаков по безопасности на воде. Знаки установлены в местах массового отдыха населения у водных объектов и в местах массового выхода населения на лед;

- в 2016 году оборудован оперативный зал дежурных  Единой  дежурно – диспетчерской службы, оборудовано рабочее место для АПК «Безопасный город»;

- создана и функционирует Аварийно-спасательная служба администрации МО «Приморский муниципальный район», закуплено необходимое для функционирования имущество и оборудование.