

**Общие сведения**

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 N 570 (далее – Порядок).

В 2017 году в муниципальном образовании реализовывались 13 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ, утверждён распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29.09.2016 N 2842р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 год | Управление экономики и прогнозирования |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 3. | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 4. | Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | Управление образования |
| 5. | Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | Управление культуры |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | Администрация муниципального образования |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы | Администрация муниципального образования |
| 8. | Эффективное управление муниципальными финансами на 2014 – 2020 годы | Финансовое управление |
| 9. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | Администрация муниципального образования |
| 10. | Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014 -2020 годы | Управление экономики и прогнозирования |
| 11.  | Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015-2020 годы  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| 12. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы | Администрация муниципального образования |
| 13. | Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017-2020 годы | Управление образования |

В соответствии с требованиями Порядка всеми ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01 марта 2018 года сформированы годовые отчеты о выполнении муниципальных программ за 2017 год (далее – годовые отчеты) и представлены в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования.

Годовые отчеты содержат:

* сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;
* сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы;
* сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;
* оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Все годовые отчеты размещены на официальном информационном сайте администрации.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2017 год сформирован на основе представленных годовых отчетов.

**Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2017 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Приморского района на долгосрочную перспективу.

Общий объём финансирования по всем 13 муниципальным программ в отчетном году предусмотрен в сумме 1 200,7 млн. рублей, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 63,0 млн. рублей;

- областного бюджета – 439,7 млн. рублей;

- районного бюджета – 479,0 млн. рублей;

- бюджеты сельских поселений – 1,2 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 37,8 млн. рублей.

 Сумма средств, фактически направленных на финансирование составила 967 млн. рублей, что составляет 95 % от предусмотренного объёма. Что говорит о хорошем финансовом исполнении программ. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2017 году представлены в Приложении № 1.

100 % освоение отмечено по 4 муниципальным программам:

* Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы;
* Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы;
* Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы;
* Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы.

Не исполнение более 3 % от предусмотренного финансирования отмечено по 2 муниципальным программам:

* Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы (причина: зарегистрированные в отчетном году 3 новые СО НКО, не заявились на оказание финансовой поддержки, на возмещение затрат на регистрацию);
* Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы). (причина: не исполнение подрядчиком обязательств по контракту, необходимость проведения сплошного археологического сопровождения при проведении строительных работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО).

Муниципальными программами на 2017 год запланировано выполнение 241 мероприятия, направленного на достижение 89 целевых показателей. По результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 228 мероприятий (94,6 %). Удалось достичь плановых значений по 72 целевым показателям (80,9 %). Сведения о количестве реализованных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами представлены в Приложении № 2.

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 8 муниципальным программам. По 2 муниципальным программам не выполнено по 4 мероприятия:

* Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы);
* Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы.

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 5 муниципальным программам:

* Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы;
* Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы;
* Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы;
* Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы;
* Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям:

* Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;
* Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;
* Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма произведений значений и веса каждого показателя в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы.

Удельный вес показателей в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Вес показателя** |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 30 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | 50 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | 20 |

Решение об эффективности реализации муниципальных программ принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эффективность****реализации****муниципальной****программы** | **Значение****интегрального (итогового) показателя эффективности****реализации муниципальной****программы** | **Наименование****муниципальной программы** |
| **Высокая** **эффективность реализации муниципальной программы** | более 90 баллов | 1. Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы3. Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы 5. Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы 6. Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы |
| **Нормальная эффективность реализации муниципальной программы** | от 60 до 90 баллов | 1. Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы 2. Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы 3. Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы 4. Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы 5. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы |
| **Низкая** **эффективность реализации муниципальной программы** | менее 60 баллов | 1. Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы2. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы) |

По результатам оценки эффективности признаётся высокой эффективность реализации 6-ти муниципальных программ.

У двух муниципальных программ отмечена низкая эффективность реализации:

1. Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы (50 баллов);

2. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы) (41,3 балла).

***Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»***

Цель программы - повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Приморского района. Программа разработана в соответствии с требованиями аналогичной государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)» и правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – Правила предоставления субсидии). В отчетном году все мероприятия программы выполнены. В программе приняли участие 10 семей (40 человек), в том числе молодые семьи и молодые специалисты – 3 семьи (10 человек). Что соответствует показателям результата реализации мероприятий. Финансирование мероприятий программы в отчетном финансовом периоде составило 100 % от запланированного. Оказана поддержка в форме социальной выплаты в сумме 5 093,61 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 1 341,60 тыс. рублей, из областного бюджета 3 195,45 тыс. рублей, из местного бюджета 556,56 тыс. рублей. В тоже время при расчете итогового показателя эффективности реализации муниципальной программы наибольший вес имеет значение по достигнутым в отчетном периоде целевым показателям. Программой запланировано достижение 2 целевых показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование показателя | единица измерения | план | отчет | % выполнения | Причина не выполнения |
| 1. Ввод (приобретение) кв.м. жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | кв. м. | 580 | 473,5 | 82 | Отклонение значения целевого показателя связано с тем, что не все участники программы ввели в эксплуатацию жилое помещение в 2017 году |
| 2. Ввод (приобретение) кв.м. жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов  | кв. м. | 150 | 111,8 | 74 | Отклонение значения целевого показателя связано с тем, что не все участники программы ввели в эксплуатацию жилое помещение в 2017 году |

В соответствии с Правилами предоставления субсидий участники программы могут вводить в эксплуатацию жилое помещение в течение 2 лет. Поэтому несмотря на реализацию мероприятий в полном объеме целевые показатели программы не достигнуты. В связи с вышеизложенным, ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Правил предоставления субсидий и усилить исполнительскую дисциплину.

***Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»***

Цель программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге. Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Архангельской области. Программа содержит мероприятия, предусмотренные аналогичной государственной программой Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)», в том числе мероприятия, исполнителями которых являются органы исполнительной власти Архангельской области. В тоже время информация о реализации мероприятий органами исполнительной власти Архангельской области у ответственного исполнителя программы отсутствует. Поэтому объективно оценить эффективность реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным Порядком не представляется возможным.

В соответствии с годовым отчетом о выполнении муниципальной программы за 2017 год реализовано 7 мероприятий из 11 запланированных, достигнуто 2 из 6 планируемых целевых показателей. Финансирование мероприятий программы в отчетном финансовом периоде составило 28 % от запланированного.

Выполнение целевых показателей программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование показателя | единица измерения | план | отчет | % выполнения | Причина не выполнения |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)  | процентов | 60 | 89 | 148 | - |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)  | процентов | 60 | 82 | 137 | - |
| 4.Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 0 | 0 | Начало реконструкции (строительства) причальных сооружений запланировано на 2018 год |
| 5.Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | процентов | 55 | 0 | 0 | Разработка (корректировка)  архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия ЮНЕСКО запланировано на 2018-2019 гг. |
| 6.Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | 40 | 0 | 0 | Строительство жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая расселение из монастырских памятников, запланировано на 2018-2019гг. |
| 8.Доля объектов капитального строительства, на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | процентов | 70 | 32 | 46 | Проведение оценки воздействия объектов капитального строительства на объект всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано на 2018 год |

На основании вышеизложенного, ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется пересмотреть перечень реализуемых мероприятий программы с целью повышения эффективности ее реализации.

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приморского муниципального района в 2017 году целесообразно поручить ответственным исполнителям муниципальных программ учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2017 год при осуществлении корректировок муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны способствовать достижению целевых показателей;

- проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о районном бюджете.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к сводному докладу о ходе реализациии об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Приморскиймуниципальный район» за 2017 год |
|  |

**Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2017 году**

| **Наименование МП/источник финансирования** | **Расходы** | **Причина не освоения****(в случае отклонения** **более 3 %)** |
| --- | --- | --- |
| **план, тыс.руб.** | **исполнено, тыс.руб.** | **%**  |
| Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы | 6 782 | 6 781 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 |  |
| *областной бюджет*  | 429 | 429 | 100 |  |
| *районный бюджет*  | 6 353 | 6 353 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |  |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы | 116 103 | 113 927 | 98 | - |
| *федеральный бюджет* | 4 855 | 4 855 | 100 |   |
| *областной бюджет*  | 25 813 | 24 913 | 97 |   |
| *районный бюджет*  | 85 435 | 84 160 | 99 |   |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |   |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |   |
| Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы) | 69 739 | 19 372 | 28 | Не исполнение подрядчиком обязательств по контракту, необходимость проведения сплошного археологического сопровождения при проведении строительных работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО |
| *федеральный бюджет* | 49 000 | 0 | 0 |   |
| *областной бюджет*  | 4 373 | 4 161 | 95 |   |
| *районный бюджет*  | 15 145 | 15 135 | 100 |   |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 1 221 | 76 | 6 |   |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |   |
| Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 619 673 | 618 824 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | 1 815 | 1 815 | 100 |  |
| *областной бюджет*  | 374 434 | 374 413 | 100 |  |
| *районный бюджет*  | 213 639 | 213 550 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | 29 785 | 29 045 | 98 |  |
| Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 98 043 | 97 917 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | 1 274 | 1 274 | 100 |  |
| *областной бюджет*  | 15 606 | 15 606 | 100 |  |
| *районный бюджет*  | 75 250 | 75 249 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | 5 913 | 5 787 | 98 |  |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 10 467 | 10 355 | 99 | - |
| *федеральный бюджет* | 2 343 | 2 343 | 100 |  |
| *областной бюджет*  | 4 011 | 4 011 | 100 |  |
| *районный бюджет*  | 4 113 | 4 000 | 97 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |  |
| Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 35 471 | 35 458 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 |  |
| *областной бюджет*  | 6 558 | 6 558 | 100 |  |
| *районный бюджет*  | 26 840 | 26 827 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | 2 073 | 2 073 | 100 |  |
| Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы | 38 269 | 38 268 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | 2 396 | 2 396 | 100 |  |
| *областной бюджет*  | 5 254 | 5 254 | 100 |  |
| *районный бюджет*  | 30 619 | 30 619 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |  |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 10 343 | 10 297 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | - | - | - |  |
| *областной бюджет*  | - | - | - |  |
| *районный бюджет*  | 10 343 | 10 297 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы | 5 094 | 5 094 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | 1 342 | 1 342 | 100 |   |
| *областной бюджет*  | 3 195 | 3 195 | 100 |   |
| *районный бюджет*  | 557 | 557 | 100 |   |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |   |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |   |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы | 210 | 200 | 95 | В отчетном году зарегистрировалось 3 новые СО НКО, но не одна не заявилась на оказание финансовой поддержки, на возмещение затрат на регистрацию |
| *федеральный бюджет* | - | - | - |   |
| *областной бюджет*  | - | - | - |   |
| *районный бюджет*  | 210 | 200 | 95 |   |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |   |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |   |
| Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы | 10 276 | 10 268 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | - | - | - |  |
| *областной бюджет*  | - | - | - |  |
| *районный бюджет*  | 10 276 | 10 268 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |  |
| Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы | 223 | 222 | 100 | - |
| *федеральный бюджет* | - | - | - |  |
| *областной бюджет*  | - | - | - |  |
| *районный бюджет*  | 223 | 222 | 100 |  |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | - | - | - |  |
| *внебюджетные средства*  | - | - | - |  |
| **ИТОГО по МП** | **1 020 693** | **966 983** | **95** | **-** |
| *федеральный бюджет* | 63 025 | 14 025 | 22 |   |
| *областной бюджет*  | 439 673 | 438 541 | 100 |   |
| *районный бюджет*  | 479 003 | 477 436 | 100 |   |
| *бюджет муниципальных образований сельских поселений* | 1 221 | 76 | 6 |   |
| *внебюджетные средства*  | 37 771 | 36 906 | 98 |   |

Приложение № 2

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ МО «Приморский

муниципальный район» за 2017 год

**Сведения о количестве реализованных в 2017 году мероприятий,**

**предусмотренных муниципальными программами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Реализация мероприятий программы** |
| **план** | **исполнено** |
| Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы | 12 | 12 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы | 29 | 26 |
| Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы) | 11 | 7 |
| Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 61 | 57 |
| Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 12 | 12 |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 21 | 20 |
| Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 28 | 28 |
| Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы | 12 | 12 |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы | 14 | 14 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы | 2 | 2 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2020 годы | 8 | 8 |
| Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы | 7 | 6 |
| Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы | 24 | 24 |
| **Итого** | **241** | **228** |