**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие образования»**

**по итогам за 2021 год**

1. **О результатах реализации муниципальной программы за 2021 год, в том числе информация о вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах.**

Реализация муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2019 № 2319 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие образования» (в редакции постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 23.06.2020 года № 1150, от 30.10.2020 года №2254, от 30.12.2020 года № 2913, от 26.02.2021 № 372, от 30.06.2021 № 1344, от 07.10.2021 № 2093, от 28.10.2021 № 2272, от 30.12.2021 №2973, от 24.02.2022 № 352), (далее – Программа), в 2021 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» и участниками Программы - Управлением культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа подпрограмм не имеет.

В 2021 году успешно достигнута цель Программы – обеспечено повышение доступности, качества и эффективности образования в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».

**В рамках задачи «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» реализованы следующие мероприятия.**

* 1. Обеспечен охват 1 297 обучающихся услугами дошкольного образования в 21 учреждении, реализующем основные образовательные программы дошкольного образования.
  2. Продолжает свою работу лицензированный частный детский сад на территории пос. Талаги, создано 10 мест для воспитанников в возрасте до трех лет.
  3. Обеспечен охват 2 542 обучающихся начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 11 учреждениях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
  4. Обеспечен охват 774 обучающихся услугами дополнительного образования в 2 учреждениях дополнительного образования.

Достигнуты следующие показатели выплаты заработной платы педагогическим работникам:

46,418 тыс. руб. - заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений;

48,067 тыс. руб. - заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений;

54,117 тыс. руб. - заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования.

* 1. Проведены мероприятия, направленные на создание дополнительных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, соблюдения санитарных норм и правил, предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обеспечение требований пожарной и антитеррористической безопасности:

капитальные ремонтные работы зданий МБОУ «Приморская СШ»: заменены все оконные блоки, установлены новые входные двери с системой контроля доступа, обустроены новые запасные крыльца и обновлен фасад в здании начальной школы; в средней школе произведен капитальный ремонт центрального крыльца;

проведены капитальные работы кровли в МБОУ «Патракеевская ОШ»;

обустроено новое ограждение в структурном подразделении «Детский сад п. Катунино» МБОУ «Катунинская СШ»;

проведены ремонтные работы в МБОУ «Васьковская СШ»: отремонтирована система водоснабжения школы; стены, система отопления и вентиляция в спортивном зале школы;

укреплены стены подвала в структурном подразделении «Детский сад п. Васьково» МБОУ «Васьковская СШ»;

произведены косметические ремонтные работы в кабинете начального класса МБОУ «Катунинская СШ»;

установлены новые теневые навесы в структурном подразделении «Детский сад д.Рикасиха» МБОУ «Приморская СШ»;

произведена частичная замена оконных блоков в кабинетах МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Заостровская СШ», МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Патракеевская СШ»;

частично отремонтирована система электроснабжения в структурном подразделении «Детский сад п.Уемский» МБОУ «Уемская СШ»;

проведены ремонтные работы в филиале «Вознесенская СШ-ДС» МБОУ «Ластольская СШ»: отремонтированы лестничные пролеты, раздаточная в пищеблоке, потолок 1 этажа в коридоре, подведена горячая и холодная вода в туалетные комнаты школы и детского сада;

системой контроля управления доступом обеспечены 3 объекта образовательной деятельности: МБОУ «Васьковская СШ», структурное подразделение «Детский сад п. Васьково» МБОУ «Васьковская СШ», структурное подразделение «Детский сад п. Ширшинский» МБОУ «Катунинская СШ»;

установлены новые двери на запасных выходах в филиале «Лявленская НШ-ДС» МБОУ «Бобровская СШ», филиале «Плвракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская СШ», МБОУ «Уемская СШ», структурном подразделении «Детский сад д.Рикасиха» МБОУ «Приморская СШ», структурном подразделении «Детский сад д.Лахта» МБОУ «Катунинская СШ»;

отремонтированы запасные выходы в здании начальной и средней МБОУ «Катунинская СШ»;

установлены кнопки тревожной сигнализации в зданиях детских школ искусств п.Катунино и п.Васьково с выводом сигнала на круглосуточный пульт отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Архангельской области.

Создаются условия для занятия физической культурой и спортом:

модернизирован спортивный объект — пришкольный стадион в дер. Рикасиха, грунтовое поле сменила современная площадка с искусственным покрытием, обустроен легкоатлетический сектор, площадка для волейбола и баскетбола, футбольная зона;

установлено спортивное оборудование у здания начальной школы в дер. Большое Анисимово;

проведены капитальные работы спортивного комплекса в п. Васьково по восстановлению кирпичной кладки с последующей зашивкой металлическим профлистом, отремонтирована спортивная раздевалка.

* 1. В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проведены ремонтные работы в помещениях вновь созданных современных центров «Точка роста» на базах МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Заостровская СШ».
  2. В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Ластольская СШ», филиале «Лопшеньгская ОШ» МБОУ «Приморская СШ».
  3. Софинансирование мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей в 2021 году не осуществлялось.
  4. Проведены мероприятия, обеспечивающие выявление интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивные, воспитательные мероприятия для обучающихся:

259 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам, из них 131 стали победителями и призёрами;

31 обучающийся принял участие в районной учебно-исследовательской конференции;

54 обучающихся приняли участие в районном Смотре Почетных Караулов и Смотре строя и песни;

110 обучающихся приняли участие в районном конкурсе детского творчества «Традиции и символы народов России»;

8 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе чемпионата по чтению «Страница 21»;

14 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе областного фестиваля детско-юношеского творчества «Событие»;

15 обучающихся приняли участие в районной заочной военно – медицинской игре, посвященной памяти Н.И. Пирогова;

42 обучающихся приняли участие в районной военно – спортивной игре «Товарищи по оружию»;

20 обучающихся приняли участие в зимнем фестивале ГТО 2-6 ступень;

60 человек приняли участие в мастер - классах по ВФСК ГТО;

120 обучающихся приняли участие в первенстве района по лыжным гонкам;

77 обучающихся приняли участие в первенстве района по баскетболу;

100 обучающихся приняли участие в первенстве района по волейболу;

130 обучающихся стали участниками майской эстафеты;

70 обучающихся приняли участие в районном туристско-спортивном слете;

150 обучающихся приняли участие в первенстве района по легкоатлетическому кроссу;

492 обучающихся МБУ ДО «Приморская ДШИ» приняли участие в творческих конкурсах различных уровней, из них 308 стали лауреатами в 96 конкурсах.

Проведены мероприятия, обеспечивающие поддержку одаренных и талантливых детей:

назначена стипендия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 13 обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, имеющим оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана по результатам первого полугодия 2020-2021 учебного года;

1. назначена стипендия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 11 обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования муниципального образования «Приморский муниципальный район», имеющим оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана по итогам 2020-2021 учебного года;
2. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 13 выпускникам образовательных организаций, награжденным золотой медалью «За особые успехи в учении»;
3. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 3 выпускникам образовательных организаций, награжденным серебряной медалью «За особые успехи в обучении»;
4. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 12 выпускникам МБОУ «Приморская ДШИ», награжденным знаком отличия «За успехи в учении в школе искусств»;
5. поощрены денежными премиями 126 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
   1. В соответствии со сметой освоено 100% выделенных бюджетных ассигнований в рамках исполнения мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций управления образования.
   2. В рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» укреплена материально — техническая база МБУ ДО «Приморская ДШИ»: приобретены аккордеоны – 3 ед., домра – 2 ед., пианино – 1 ед., хоровые станки, микрофоны, акустическая система, мольберты – 30 ед., этюдник – 20 ед., планшеты – 55 ед., натюрмортные столы, софиты.
   3. В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется целевая модель дополнительного образования детей, функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе МБОУ «Приморская СШ», в целях реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с сентября 2021 года открыты 4 структурных подразделения дополнительного образования детей на базе школ.
   4. В рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» произведен капитальный ремонт крыши, устройство дренажной системы, ремонт туалетной комнаты на втором этаже, заменены оконные блоки, установлены двери запасного выхода, межэтажных дверей, в филиале «Детская школа искусств п.Васьково» МБУ ДО «Приморская ДШИ».
   5. В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» обновлена учебная литература.

**В рамках задачи «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» реализованы следующие мероприятия.**

**2.1.** Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, кредиторская задолженность по возмещению компенсации – 0 тыс.руб.

**2.2.** Предоставлена единовременная выплата 3 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу.

**2.3.** Проведен конкурс профессионального мастерства на выплату премий главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» лучшим педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования и прошедшим конкурсный отбор, в котором приняли участие 11 педагогических работников, 5 из которых стали победителями.

**2.4.** Обеспечена выплата стипендий 3 студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования.

**В рамках задачи «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся» реализованы следующие мероприятия.**

**3.1.** 2050 обучающихся обеспечены горячим питанием, из них 1115 - обучающиеся младших классов, 109 — обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 97 — обучающиеся, проживающие на побережных территориях.

**3.2.** В летний период времени 853 несовершеннолетних, охвачены отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 11-ти общеобразовательных учреждений.

**В рамках задачи «Развитие сети образовательных организаций» реализованы следующие мероприятия.**

**4.1.** Разработана проектно – сметная документация на строительство 2-х объектов образовательной деятельности – зданий средних школ мощностью 320 мест в п. Катунино и д.Рикасово. Положительное заключение государственной экспертизы в 2021 году не получено.

1. **Об участии муниципального образования в 2021 году в реализации федеральных и региональных проектов, государственных программах Архангельской области.**

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» продолжают свою работу современные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Катунинская СШ», МБОУ «Талажская СШ»; обучающиеся 5-11 классов в рамках вариативной части основной образовательной программы изучают такие направления как: «Промышленный дизайн», «Виртуальная и дополненные реальности», «Работа с ГИС-системами», для обучающихся 1-11 классов в рамках дополнительного образования и организации внеурочной деятельности реализуются образовательные программы: «Основы промышленного дизайна», «Разработка VR/IRприложений», «Геоинформационные технологии», «Программирование на PYTHON», «Шахматно-шашечный спорт», «3D моделирование». В 2021 году вновь создано два современных центра на базах МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Заостровская СШ».

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Ластольская СШ», филиале «Лопшеньгская ОШ» МБОУ «Приморская СШ».

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» оснащена компьютерами, ноутбуками, программным обеспечением и презентационным оборудованием МБОУ «Соловецкая СШ».

1. **Принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении мероприятия, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, выполнения подрядных работ на стройках и объектах.**

Отставание в выполнении мероприятий программы в 2020 году наблюдалось в виду объективных причин: уменьшение численности обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии. На проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, выполнение подрядных работ неисполнение мероприятий не повлияло.

1. **Перечень невыполненных мероприятий.**

1.1. Мероприятие 1.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями». Плановое значение показателя «Численность обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, человек» - 1060, фактическое значение показателя реализации мероприятия — 982. Неисполнение обусловлено уменьшением численности обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в п. Уемский, д. Рикасиха, п. Соловецкий, п. Ширшинский, д. Верхняя Золотица, д. Повракульская, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Лопшеньга.

4.1. Мероприятие 1.12. «Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Плановое значение показателя «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, %» - 15, фактическое значение показателя реализации мероприятия — 9. Неисполнение обусловлено низкой ответственностью получателей услуг дополнительного образования. При получении сертификата финансирования, имея полную информацию об особенностях реализации программы персонифицированного финансирования, обучающиеся фактически программы не посещали, номинал сертификата финансирования к возврату родители (законные представители) несовершеннолетних не предоставляли.

2.3. Мероприятие 2.3. «Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций». Плановое значение показателя «Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства, единиц» - 2, фактическое значение показателя реализации мероприятия — 1. Неисполнение обусловлено отменой муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека – 2021» в связи с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

2.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 –развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление  образования | Численность обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, человек | 1060 | 982 | Уменьшение численности обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в п. Уемский, д.Рикасиха, п.Соловецкий, п.Ширшинский, д. Верхняя Золотица, д. Повракульская, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Лопшеньга |
| 1.2. | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | Управление  образования | Перечисление выделенных бюджетных средств в соответствии с заявкой, представленной организацией частной формой собственности, на предоставление дошкольного образования, % | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление  образования | Численность обучающихся по основным образовательным программам, человек | 2542 | 2542 | - |
| 1.4. | Предоставление дополнительного образования для детей | Управление  образования | Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования, человек | 710 | 774 | - |
| 1.5. | Обновление материально – технической базы, приобретение материалов и проведение ремонтных работ, с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований пожарной безопасности | Управление  образования;  Управление культуры | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу и (или) выполнивших ремонтные работы, единиц | 5 | 12 | - |
| 1.6. | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта  «Образование» | Управление  образования | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, единиц | 2 | 2 | - |
| 1.7. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление  образования | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом, единиц | 2 | 2 | - |
| 1.9. | Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся | Управление  образования;  Управление культуры | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, человек | 240 | 259 | - |
| 1.10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 100 | - |
| 1.11. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единиц | 1 | 1 | - |
| 1.12. | Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | 15 | 9 | Низкая ответственность получателей услуг дополнительного образования. При получении сертификата финансирования, имея полную информацию об особенностях реализации программы персонифицированного финансирования, обучающиеся фактически программы не посещали, номинал сертификата финансирования к возврату родители (законные представители) несовершеннолетних не предоставляли |
| 1.13. | Модернизация муниципальных школ искусств по видам искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств, единиц | 1 | 1 | - |
| 1.14. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество учреждений, получивших государственную поддержку сельских учреждений культуры (муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей), единиц | 1 | 1 | - |
| Задача 2 - создание условий для вовлечения в педагогическую деятельность и повышение уровня профессионального развития педагогических работников | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление  образования;  Управление культуры | Кредиторская задолженность по возмещению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление  образования | Доля молодых специалистов , получивших единовременную выплату в связи с поступлением на работу, в общем количестве молодых специалистов, поступивших на работу и подавших заявление на получение единовременной выплаты, % | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций | Управление  образования | Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства, единиц | 2 | 1 | Отмена муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека – 2021» в связи с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии |
| 2.4. | Выплата стипендий студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования | Управление образования | Доля студентов, получающих стипендию по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования, в общем числе студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования, подавших заявление на получение стипендии, % | 100 | 100 | - |
| Задача 3 – создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования | Доля обучающихся -детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проживающих в интернате, обеспеченных горячим питанием, % | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | Количество обучающихся, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, человек | 854 | 854 | - |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие образования» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования | 247 635,48 | 246 084,24 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 139 881,31 | 139 489,87 | 82 659,77 | 82 659,77 | 0,00 | 0,00 | 25 094,40 | 23 934,60 | 244 914,46 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2021 года |
| 1.2. Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | Управление образования | 1 647,40 | 1 589,00 | 96,46 | 0,00 | 0,00 | 1 647,40 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589,00 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования | 473 283,36 | 472 924,65 | 99,92 | 25 179,28 | 24 820,56 | 295737,99 | 295 737,99 | 144756,80 | 144 756,80 | 0,00 | 0,00 | 7 609,30 | 7 609,30 | 472849,45 | В связи с высокой заболеваемостью педагогических работников уменьшилась сумма выплат за классное руководство |
| 1.4. Предоставление дополнительного образования для детей |  | 40 792,77 | 40 771,76 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 988,96 | 988,96 | 39 135,12 | 39 135,12 | 0,00 | 0,00 | 668,7 | 647,7 | 40 754,64 |  |
| Управление образования | 11 126,45 | 11 114,36 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 170,05 | 170,05 | 10 902,21 | 10 902,21 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 42,10 | 11097,36 | Не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 29 666,32 | 29 657,40 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 818,91 | 818,91 | 28 232,91 | 28 232,91 | 0,00 | 0,00 | 614,50 | 605,60 | 29 657,28 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2021 года |
| 1.5. Обновление материально – технической базы, приобретение материалов и проведение ремонтных работ, с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований пожарной безопасности |  | 23 685,59 | 23 685,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,89 | 4 600,89 | 18 197,21 | 18 197,21 | 887,50 | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 23 685,59 |  |
| Управление образования | 23 250,88 | 23 250,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,89 | 4 600,89 | 17 762,50 | 17 762,50 | 887,50 | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 23 250,88 |  |
| Управление культуры | 434,71 | 434,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,71 | 434,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,71 |  |
| 1.6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Управление образования | 879,85 | 879,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,85 | 879,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,85 |  |
| 1.7. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | 2 931,65 | 2 931,65 | 100,00 | 1 652,83 | 1 652,83 | 1 014,97 | 1 014,97 | 263,85 | 263,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931,65 |  |
| 1.8. Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся |  | 243,1 | 243,1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,1 | 243,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,1 |  |
| Управление образования | 236,10 | 236,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,10 | 236,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,10 |  |
| Управление культуры | 7,0 | 7,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0 |  |
| 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования | 12 885,81 | 12 885,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 885,81 | 12 885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 885,81 |  |
| 1.11. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 2 039,92 | 2 039,92 | 100,00 | 1 557,68 | 1 557,68 | 135,45 | 135,45 | 346,79 | 346,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039,92 |  |
| 1.12. Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | 861,83 | 856,43 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 614,17 | 614,17 | 247,66 | 242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,43 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.13. Модернизация муниципальных школ искусств по видам искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 5 822,89 | 5 822,89 | 100,00 | 2 929,72 | 2 929,72 | 325,52 | 325,52 | 2 567,65 | 2 567,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,89 |  |
| 1.14. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 133,87 | 133,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 11,11 | 11,11 | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,87 |  |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | 40 193,98 | 40 193,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40 193,98 | 40 193,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 693,58 |  |
| Управление образования | 39 409,98 | 39409,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 39 409,98 | 39 409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 140,88 | заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 784,00 | 784,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,70 | заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций |  | 149,65 | 149,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |  |
| Управление образования | 149,65 | 149,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |  |
|  | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. Выплата стипендий студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования | Управление образования | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |  |
| 2.5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 15 872,26 | 13311,55 | 83,87 | 12211,95 | 9 995,64 | 1 428,45 | 1 162,22 | 2 119,37 | 2 041,19 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 13 157,05 | Экономия при проведении мероприятия (остаток средств в связи с уменьшением количества детей в интернате, нахождением 1-4 классов на больничных и карантинах горячее питание+интернаты) |
| 3.2. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | 2 462,95 | 2 304,72 | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 2 446,35 | 2 288,12 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,72 | Не открыт лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Бобровская СШ» в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам |
| 4.1. Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | УИРиМХ | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не получена госэкспертиза проектов строительства школ на 320 мест в п.Катунино и д.Рикасово |
| В том числе в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не получена госэкспертиза проектов строительства школ на 320 мест в п.Катунино и д.Рикасово |
| **Итого по муниципальной**  **программе** | | 876488,36 | 866874,66 | 98,90 | 43631,46 | 41056,43 | 489026,55 | 488152,25 | 309457,99 | 304474,41 | 1000,00 | 1 000,00 | 33 372,40 | 32 191,60 | 861957,66 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и  гуманитарных навыков в рамках  реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | | 879,85 | 879,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,85 | 879,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,85 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации  федерального проекта «У Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации  федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта  «Образование»спех каждого ребенка» национального проекта  «Образование» | | 2 931,65 | 2 931,65 | 100,00 | 1 652,83 | 1 652,83 | 1 014,97 | 1 014,97 | 263,85 | 263,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931,65 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение музыкальных  инструментов, оборудования и  материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального  проекта «Обеспечение качественно  нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | | 2 039,92 | 2 039,92 | 100,00 | 1 557,68 | 1 557,68 | 135,45 | 135,45 | 346,79 | 346,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039,92 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального | | 133,87 | 133,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 11,11 | 11,11 | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,87 |  |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» по итогам 2021 года.

Ответственный исполнитель: управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля выпускников в 9-х классах, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля выпускников в 11-х классах, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов\* | процент | 100 | 99 | 99,0 | Один обучающийся МБОУ «Васьковская СШ» получил неудовлетворительный результат на государственной итоговой аттестации по учебным предметам «русский язык» и «математика» |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет\* | процент | 90 | 73,4 | 81,5 | Изменение методики расчета, ранее охват детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, считался в общей численности обучающихся в возрасте 5 - 18 лет; в настоящее время показатель считается от данных Росстата |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» \* | человек | 1357 | 1887 | 139,0 | Увеличение количества общеобразовательных организациях обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в общем числе транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников\* | процент | 8,0 | 5,4 | 67,5 | Установление квоты на участие в региональном этапе олимпиады областным организатором комитета Всероссийской олимпиады школьников, уменьшение потенциальных победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в связи с эпидемиологической обстановкой |
| Число созданных мест для воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | человек | 10 | 10 | 100,0 | - |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процент | 45,0 | 45,0 | 100,0 | - |
| Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 25,5 | 25,0 | 98,0 | Увеличение численности педагогов в возрасте старше 35 лет |
| Количество педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства\* | человек | 22 | 11 | 50,0 | Отмена муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека – 2021» в связи с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 81,5 | 81,4 | 99,8 | Прекращение обеспечения горячим питанием 94 обучающихся за счет благотворительных средств Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» |
| Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 39,0 | 33,5 | 85,9 | Не открыт лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Бобровская СШ» в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам |
| Доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 3 лет\* | процент | 42,0 | 99 | 235,7 | Актуальный спрос на услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет имеется у 2-х человек |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,84 | 30 | 25,2 | Из 19 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнено 16 мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,91 | 50 | 45,5 | По 7 из 14 целевых показателей достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным муниципальной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,6 | Кассовые расходы 866 874,66 тыс. руб.  Запланированные расходы 876 488,36 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 90,3 | | | | | | |