Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы» по итогам за 2018 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 745, (далее – Программа) в 2018 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В отчетном году постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 05.06.2018 № 362, от 30.10.2018 № 1055, от 26.12.2018 № 1304 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований, перечни мероприятий и целевых показателей. Постановлением от 30.10.2018 № 1055 также продлен срок реализации Программы до 2021 года.

В рамках Программы средства областного бюджета направлялись на реализацию следующих мероприятий:

3.1. Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района – 46,8 тыс. руб., (государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2021 годы)»);

3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий - 25,0 тыс. руб. (государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»);

3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 608,0 тыс. руб. (государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)»).

Все 12 мероприятий Программы, реализуемые в отчетном периоде выполнены.

1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса

В течение отчетного года субъектам МСП оказана консультационная помощь по вопросам финансовой поддержки субъектов, размещения нестационарных торговых объектов, реализации алкогольной продукции, применения контрольно-кассовой техники и другим актуальным вопросам.

1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства

Внесены изменения в состав и положение о Совете по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09 апреля 2015 № 257.

2.1.  Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства

Финансовую поддержку за счет средств районного бюджета в виде компенсации расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров получили СПК «РК «Беломор» - 21,4 тыс. руб. и К(Ф)Х Понырко Александра Николаевича – 7,5 тыс. руб.

2.2.  Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства

В течение года проведено четыре заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» на которых рассматривались вопросы снижения административных барьеров, применения контрольно-кассовой техники, создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, правила участия в ярмарочных мероприятиях, методы борьбы с борщевиком Сосновского, обзор изменений налогового законодательства с 1 января 2019 года.

Для субъектов МСП организовано 3 семинара на следующие темы:

- Поддержка сельхозтоваропроизводителей в растениеводстве

- Переход с 1 июля 2018 года на новый тип контрольно-кассовой техники хозяйствующими субъектами, применяющими патентную систему налогообложения или ЕНВД. Требуемые технические характеристики к контрольно-кассовой технике

- О порядке заготовки древесины сельхозтоваропроизводителями на 2019 год

3.1. Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района

В рамках мероприятия по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района компенсирована часть транспортных расходов по доставке товаров Соловецкого районного потребительского общества в размере 124,8 тыс.руб.

3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров

В целях анализа ценовой ситуации в районе еженедельно проводится мониторинг цен на отдельные виды социально-значимых товаров. Результаты мониторинга направляются в органы прокуратуры и министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. Необоснованных резких скачков цен на социально значимые продукты питания не зафиксировано.

3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий

С целью актуализации информации, содержащейся в торговом реестре, в отчетном году совершено 5 выездов в населенные пункты района. В рамках выездов была собрана информация о расположении действующих торговых объектов и проведена разъяснительная работа о необходимости подачи сведений в торговый реестр Архангельской области. По результатам проведенной работы в декабре 2018 года от         6 субъектов предпринимательской деятельности поступила информация, необходимая для формирования торгового реестра. В рамках выполнения государственных полномочий средства субвенции освоены в полном объеме (25,0 тыс. руб.).

3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

Средства областного бюджета на компенсацию затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов освоены в полном объеме. Получателями являются: Летне-Золотицкое потребительское общество – 46,3 тыс. руб.; ГУП АО «Фармация» - 88,7 тыс. руб.; Соловецкого районного потребительского общества - 261,3 тыс. руб., ООО «Бриош» - 103,3 тыс. руб; Пертоминское потребительское общество – 108,3 тыс. руб.

4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования

В рамках мероприятия муниципальной программы участниками приобретено         33 головы крупного рогатого скота. Сумма поддержки по итогам 2018 года составила 182,4 тыс. руб.

4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства

Ежегодное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовано и проведено 19 октября 2018 года на территории К(Ф)Х Будейкина В.В. в д. Левковка Приморского района. В рамках праздника лучшие работники и ветераны хозяйств района были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

4.4. Информационно-консультационная поддержка населения в области сельского хозяйства

За отчетный период проведено более 200 консультаций в целях информационно-консультационной поддержки населения в области сельского хозяйства.

Из 4 целевых показателей не достигнут 1 показатель.

Оборот розничной торговли. План – 6503 млн. руб., отчет - 5181 млн. руб.

Не выполнение показателя обусловлено реорганизацией                                            ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" и учетом ее оборота розничной торговли по г.Архангельску.

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы» за 2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 1.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 2.1. Компенсация расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 28,9 | 28,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | нет отклонений |
| 2.2. Подготовка, организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и деловых встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Приморского района | Управление экономики и прогнозирования | 126,5 | 124,8 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 46,8 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | Подача заявок соответствующих установленным требованиям в конце года |
| 3.2. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально-значимых товаров | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 3.3. Формирование торгового реестра Архангельской области по Приморскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Управление экономики и прогнозирования | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | нет отклонений |
| 3.4. Компенсация затрат на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Управление экономики и прогнозирования | 608,0 | 608,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | нет отклонений |
| 4.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования | Управление экономики и прогнозирования | 182,4 | 182,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,4 | 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,4 | нет отклонений |
| 4.3. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | нет отклонений |
| 4.4. Информационно-консультационная поддержка населения в области сельского хозяйства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет отклонений |
| 12.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления экономики и прогнозирования как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление экономики и прогнозирования | 6784,2 | 6784,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6784,2 | 6784,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6784,1 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 7765,0 | 7763,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 681,5 | 679,8 | 7083,5 | 7083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7763,2 |  |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы» по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | ед. | 940 | 966 | 26 | 3 | достигнут |
| 2. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 6503 | 5181 | -1322 | -20 | Не выполнение показателя обусловлено реорганизацией ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" и учетом ее оборота розничной торговли по г.Архангельску |
| 3. Количество субъектов малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства, получивших поддержку | ед. | 26 | 26 | 0,0 | 0 | достигнут |
| 4. Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2390 | 2391 | 1,0 | 0 | достигнут |
| 5. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | - | - | - | - | - |
| 6. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | - | - | - | - | - |
| 7. Доля пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в среднесписочной численности работающих | % | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений МО «Приморский муниципальный район | ед. | - | - | - | - | - |
| 9. Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан получивших поддержку | ед. | - | - | - | - | - |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2014-2021 годы» за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30,0 | Выполнено 12 из 12 мероприятий |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 | Достигнуто 3 из 4 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20,0 | 100 % расходование запланированных средств |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 87,5 |