Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

по итогам за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» отражена работа 4 юридических лиц:  1.МБУ "Объединение культуры Приморского района", у которого есть 22 филиала;  2.МБУ "Музей народных промыслов и ремесел Приморья";  3.МБУ "Центральная библиотека Приморского района", у которого есть 27филиалов;  4.МБУ КЦ "Рикасиха", у которого есть 1 филиал.  2018 год в сфере культуры отмечен активным продвижением туристской привлекательности Приморского района: проведением ряда крупных событийных мероприятий, открытием новых музейно – выставочных пространств и маршрутов выходного дня. За отчетный период в рамках муниципальной программы состоялись все запланированные мероприятия.  Расширение аттрактивной географии района активно повлияло на выполнение таких показателей «дорожной карты» как: увеличение количества посещений туристических экскурсий (+94%) и увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (+4,8). Внутренняя статистика посещений маршрутов выходного дня - новой формы работы для 11 Домов культуры и 2 библиотек - показывает в 2018 году увеличение количества посетителей на 15,5% и рост вырученных средств на 37,5% по сравнению с 2017 годом.  Благодаря введению в структуру сети клубных учреждений МБУ «Объединение культуры Приморского района» филиала – «Центр развития туризма Приморского района» ещё в 2017 году деятельность по продвижению культурно – исторических брэндов объединилась с туристско – экскурсионной деятельностью. Проведено 238 экскурсий.  Центром успешно реализуется задача по привлечению грантовых средств на развитие маршрутов по Приморскому району, за 2018 год привлечено более двух миллионов рублей. Благодаря грантам создается система турнавигации, исследуется история территорий, составляются тексты экскурсий, выпускаются сборники, оборудуются места ночлега участников маршрутов, организуются событийные тематические мероприятия, проводится рекламная компания новых маршрутов. Названия территорий Приморского района благодаря проектам знают на федеральном и международном уровне.  С учётом деятельности - филиала - в настоящее время число человек, путешествующих по маршрутам выходного дня, достигло 8000 человек в год.  Только за 2018 год в Приморском районе появилось четыре новых маршрута для любителей истории, развлечений и путешествий:  \* «Страна Уймамалиния»,  \* «Ширша-направление»,  \* «Архангельский север особого назначения»,  \* «Без компаса в эру Энтузиастов!»  Каждый маршрут основан на глубоком изучении истории и культуры Приморского района и отличается по тематическому направлению.  Одним из самых значимых событий культурной жизни не только Приморского района, но и Архангельской области, стало проведение межрегионального фестиваля морских традиций «Архангельск – первый порт России» в рамках проекта «Пустошь – родина лоцманов», который получил признание министерства культуры Архангельской области и победу в региональном конкурсе «Любо-дорого». На третий день фестиваля в Пустошинском СДК была открыта новая экспозиция, посвященная подвигам пустошинских лоцманов в период Великой Отечественной войны и северным конвоям «Дервиш», которая стала продолжением музея лоцманской славы и развития туристического маршрута «Пустошь — родина лоцманов». В течение 2018 годы было открыто 2 новых маршрута выходного дня: 1. «Ширша – направление», посвященный богатейшей истории ширшинских деревень. 2. «Маршрут творческого развития «Страна Уймамалиния», рассчитанный на семейный отдых. Проект был реализован благодаря грантам сразу двух конкурсов – Фонда президентских грантов и конкурса грантов губернатора Архангельской области в сфере культуры и искусства. Также был реализован проект-победитель международного конкурса «Православная инициатива» - «Архангельский север особого назначения», посвящённый памяти жертв политических репрессий, насильно перевезенных на север и, в большинстве своем, нашедших здесь свой последний приют. Проект «Трибуна общественного мнения: в поисках «лекарства от зависимостей» Повракульского СДК стал победителем в конкурсе администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и получил софинансирование в размере 20 тысяч рублей в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 — 2020 годы)». 24 октября событийный календарь Приморья пополнило и открытие в Музее народных промыслов и ремёсел Приморья двух выставок: «Северный букет», посвященная 125–летию Степана Григорьевича Писахова, где были представлены картины, выполненные рукой писателя и работы художников XX века – Д.Д. Жилинского, Т.А. Мавриной-Лебедевой, Б.И. Шаманова, И.С. Котова и других из коллекции Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Вторая выставка под названием «Школьные годы чудесные» посвящена истории образования в Приморском районе за более чем вековой период. В канун Дня работника культуры, в Княжестровском СДК было открыто еще одно музейно-выставочное пространство — «Музей Советской культуры». Здесь отражена история сельских учреждений культуры — от избы читальни до современного Дома культуры. Важное значение для культурно-досуговых формирований Приморского района имеет присвоение званий. Так в 2018 году два творческих коллектива художественной самодеятельности получили звание: «Народный самодеятельный коллектив» - хор «Бобровчанка» (Бобровский СДК) и «Образцовый детский коллектив художественной самодеятельности» - детская студия «Малинка» (ДК п. Уемский) и ещё 2 творческих коллектива почётное звание подтвердили: Заостровский академический Народный хор (Заостровского СДК) и детский Образцовый хореографический ансамбль «Ровесник» (ДК п. Уемский).  Развитие библиотечного дела.  Библиотеки в сотрудничестве с сельскими Домами культуры включились в процесс организации маршрутов выходного дня – так происходит популяризация краеведческой литературы. Отдельный блок в программе: экскурсия, интеллектуальная игра, квест и пр. ведут именно сотрудники библиотеки. На маршрутах выходного дня работают 3 библиотеки: Центральная (кабинет Сени Малины на маршруте творческого развития «Страна Уймамалиния»), Княжестровский филиал (гостиная М.Суханова на маршруте «Путешествие на Княжий остров»), Пустошинский филиал (Поморская гостинная на маршруте «Пустошь – родина лоцманов».  В 2018 году библиотеки района провели 1510 мероприятий для различных категорий населения, что на 261 мероприятие больше, чем в 2017 году. Также увеличилось и количество участников библиотечных мероприятий на 1824 человека.  В 2018 году МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» выполнила основные показатели по посещениям (+881), по книговыдаче (+1092).  Число посещений библиотек: план-114500; факт-115380; превышение +881.  Число документовыдач: план-210000; факт-211092; превышение +1092.  В 2018 году поступило 3594 экземпляров книг, в том числе: 575 экз. поступили от Минкульта АО детским библиотекам; 439 экз. от обл. библиотеки им. Добролюбова; 1529 экз. -пожертвования, 100 экз.- другие источники. Поступления составили 141,2 % на 1000 человек населения района.  В отчетном году библиотеки Приморского района приняли участие в 34 различных всероссийских, областных и районных акциях, что позволило привлечь большее количество жителей (3444 человека). В библиотеках района проводится большое количество культурно-просветительских мероприятий. Так, в течение 2018 года было проведено 1510 мероприятий по различным направлениям: краеведческая деятельность, правовое просвещение и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни и продвижение чтения, предоставление возможностей для творческой реализации личности. Поэтому библиотеки можно с уверенностью называть площадками проведения культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий.  Одним из важных направлений развития современного общества является его глобальная информатизация. На фоне интенсивной информатизации всех сфер жизни и деятельности общества вопросы использования информационно - коммуникационных технологий в работе библиотек приобретает особую значимость.  Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа граждан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет доступно во всех библиотеках. Сегодня мы уже можем говорить о том, что библиотеки – это площадки получения государственных и других социально-значимых услуг или информации по получению данных услуг, т.к. с 2017 года все 27 библиотек Приморского района имеют доступ к сети Интернет. В библиотеках-филиалах области функционируют информационные стенды, где регулярно предоставляется информация о принятых решениях, распоряжениях, материалы по вопросам социальной защиты населения.  В 15 библиотеках района сегодня можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В 2018 году всего зарегистрировалось на портале Госуслуг 287 человек, подтвердили учетную запись 175 человек, обратились за услугами по использованию компьютера для выхода на портал государственных и муниципальных услуг 771 человек.  Сегодня на базе библиотек проводятся встречи населения со специалистами многофункционального центра, Государственного юридического бюро, аппарата Уполномоченного по правам человека в Архангельской области, Отдела субсидий, Межрайонной ИФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и др.  В Центральной библиотеке (п. Уемский) организована точка доступа пользователей к Национальной электронной библиотеке, что обеспечивает свободный доступ к фондам российских библиотек федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений. В настоящее время в Центральной библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место (АРМ) для пользователей, удовлетворяющее техническим условиям НЭБ.  Развитие музейного дела.  По сравнению с 2017 г. посещаемость Музея народных промыслов и ремесел Приморья в 2018 г. увеличилась на 316 человек и составила 16600 человек. Из них посещаемость мероприятий в музее составила 10036 человек, превысив показатели прошлого года на 1646 человек. Число посетителей, пользующихся льготой бесплатного посещения музея, составило 1173 человека. Всего в 2018 году проведено 340 экскурсий, 97 мастер-классов.  Основную долю составляют организованные (групповые) посещения. Основную массу посетителей составляют представители детской и юношеской аудиторий. Проводятся обзорные и тематические экскурсии. Последним нововведением являются экскурсии-занятия по литературе (сказки С.Г. Писахова,) краеведению (творчество С.Г. Писахова как художника и сказочника, быт поморской избы, морские промыслы) и ИЗО (художественные выставки).  В работе с детьми дошкольного и школьного возраста используются музейно-образовательные программы «Родничок» и «Истоки».  Общее число предметов на конец года. Общее собрание фондовых коллекций – 12975 единиц хранения.  Число предметов основного фонда на конец года – 8722 единиц хранения  Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец года – 4253 единиц хранения.  Отреставрировано в отчетном году – 3 единиц хранения.  В отчетном году музей был зарегистрирован в реестре музеев Госкаталога РФ, в Госкаталог РФ внесено 236 экспонатов.  Общее количество экспонатов, принятых на учет из музейных комнат Приморского района по состоянию на 20.12.2018: Пустошинский СДК – 112 единиц хранения; Пустошинская библиотека – 55 единиц хранения; Вознесенский СДК – 70 единиц хранения; Княжестровский СДУ – 175 единиц хранения. Всего – 535 единиц хранения (основной фонд – 66 единиц хранения; научно – вспомогательный фонд – 175 единиц хранения).  В 2018 году принято на учет 535 предметов, из них основной фонд – 66 единиц хранения; научно – вспомогательный фонд – 175 единиц хранения.  В течение года экспонировалось 2173 музейных предметов основного фонда и 1545 единиц научно-вспомогательного фонда.  В 2018 отчетном году публиковалось 25% экспонатов основного фонда музея и 36% предметов научно вспомогательного фонда.  Организация деятельности ремесленных кружков при музее:  Кружок «Глиняша» - лепка из глины, технология изготовления традиционной глиняной игрушки и создания авторских работ. В клубное формирование в 2018 – 2019 учебном году произведен набор: 17 детей в возрасте от 5 до 10 лет.  Кружок северной росписи «Северные узоры». В кружке занимаются 19 детей в возрасте от 6 до 14 лет.  Кружок вязания спицами традиционных северных орнаментов «Спицы-мастерицы». В клубном формировании занимаются 26 детей в возрасте 9 – 13 лет.  Руководители клубных формирований и кружков и их подопечные занимают активную социальную позицию, участвуя в большинстве выставочных, просветительских, образовательных мероприятиях музея. С июня по август в музее работала выставка «Вяжем, лепим, рисуем», на которой были представлены работы участников клубных формирований.  В течение всего года проводились мастер-классы для посетителей музея по тряпичным куклам, мезенской росписи, лепке из глины. Также проводились выездные мастер-классы: шнур на вилке в Лявле; ткачество поясов на бердо в Кенозерье;  народная кукла в ДС «Березка» (пос. Катунино), Северном Арктическом Федеральном Университете (Архангельск).  Интеграция ремесленников в культурную жизнь Приморского района и Архангельской области посредством привлечения их к тем или иным акциями и координации их деятельности: мастера-ремесленники привлекаются для проведения большинства значимых мероприятий, сопряженных с деятельностью Музея народных промыслов и ремесел Приморья. Так для проведения районного праздника «Малинова Уйма» были привлечены 45 мастеров; во время проведения акции «Ночь музеев» работали мастер-классы, как мастеров музея, так и привлеченных специалистов. Маргаритинская ярмарка является для музея традиционным пространством для экспонирования лучших произведений ремесленников. Также на площадках ярмарки представляли свои изделия Светлана Федоровна Бондаренко, Тамара Васильевна и Вячеслав Геннадьевич Дружинины, Ерегин Николай Николаевич.  Организация культурных мероприятий, направленных на координацию деятельности мастеров и ремесленников Приморского района. Одним из ключевых мероприятий, организуемых для мастеров района, являются ежегодные «Покровские встречи». Работа с мастерами востребована и способствует повышению имиджа музея и Приморского района в целом. 14 октября в рамках традиционного праздника прошла презентация мастерской «Поморские супрядки» – театрализованное представление по народному костюму, северные народные песни и хоровод, мастер-классы от умельцев из пос. Васьково. Гости могли познакомиться с различными видами ремесел: вязанием, вышивкой, ткачеством на станке. В феврале – марте в музее действовала выставка работ умельцев лоскутного шитья клуба «Ляпачок» Ломоносовского ДК, г. Архангельск – «Лоскутная мозаика». Также с августа по октябрь в музее работала выставка работ мастеров-ремесленников Приморского района «Наши руки – не для скуки». Открытие состоялось 19 августа. Свои работы предоставили мастера из Заостровья, поселков Уемский, Васьково, Катунино, деревень Лопшеньга, Яреньга, Пустошь, Степановское, Большие Карелы, села Вознесенье.  Музей взаимодействует со 112 мастерами Приморского района и Архангельской области. В течение года производилось информирование и привлечение мастеров-ремесленников Приморья к участию в районных, областных, общероссийских и международных фестивалях, выставках, конкурсах.  Основными формами культурно – досуговой работы с инвалидами являются выставки, посещения на дому, экскурсионные и развлекательные программы. Всего в течение года состоялось 119 мероприятий с участием инвалидов и для инвалидов, охвачены 451 человек, из них: 412 взрослых, 39 детей.  Наиболее успешные практики:  1)организация совместных концертов художественной самодеятельности Лявленского СДК с участием инвалидов Трепузовского психоневрологического интерната.  2)В библиотеках Приморского района проводятся мероприятия с участием инвалидов. В 2018 году 109 человек, имеющие инвалидность, приняли участие в библиотечных мероприятиях. Так, 10 декабря для обеспечаемых Трепузовского ПНИ прошел час информации «Новогодний дартс», в рамках которого состоялась беседа о традициях и обычаях нового года, прошла викторина и в заключении библиотекарь провела мастер класс «Чудеса из бумаги», где участники смастерили новогоднюю открытку. Гости из Трепузовского ПНИ стали активными участниками театрализованной программы «Рука об руку». Они посетили страну «Сказкотерапия», организаторами которой стали Лявленский СДК и библиотека, показали сказки - экспромты, отвечали на вопросы сказочной викторины, играли в разные весёлые игры.  3)В рамках проекта «Уймамалиния» музей принял посетителей с ментальными особенностями из интерната ГБСУ АО «Трепузовский ПНИ», проводилась экскурсия «Поморский быт».  4) В КЦ «Рикасиха» стали традиционными выставки картин художников с ограниченными возможностями: Владимира Гашева и Евгения Емельянова  5)на маршрутах выходного дня, организуемых Вознесенским СДК, Княжестровским СДК, Лявленским СДК, Пустошинским СДК по заявкам социального центра адаптации людей с ограниченными возможностями проводятся индивидуальные экскурсии.  В 2018 году были проведены ремонты в следующих учреждениях культуры:   * В МБУ «Объединение культуры Приморского района» были проведены следующие ремонтные работы:   ***в Лявленском СДК-*** ремонт системы отопления, ремонт окон (фасада) ремонт парапета и крыльца, замена двери;  ***в Ластольском СДК*** – приобретены материалы для ремонта участка крыши, частичный ремонт системы отопления 2 этажа;  ***в Бобровском СДК-*** Замена окон, ремонт малого зала;  ***в ДК п. Уемский -*** ремонт участка крыши, замена окон;  ***в Пустошинском СДК***- Монтаж теплового узла, монтаж шахтного колодца, ремонт системы водоснабжения и канализации, косметический ремонт помещений и туалета ДК;  ***в Пертоминском СДК-*** Ремонт фундамента, кровли, стен и фасада здания.   * В МБУ КЦ «Рикасиха» были проведены следующие ремонтные работы: монтаж системы автоматического пожаротушения(проложены трубы), ремонт потолка и эл/проводки танцевального зала, ремонт межэтажного фойе, ремонт системы отопления, ремонт в кабинете звукооператора. * В МБУ Приморская ЦБ был проведен ремонт помещений здания Центральной библиотеки в рамках программы «Доступная среда», в т.ч. оборудована отдельная санитарная комната, отремонтирован тамбур перед санитарной комнатой, расширены дверные проемы и заменены входные двери, приобретены пандусы..   В 2018 году для улучшения материально-технической базы учреждений культуры было приобретено следующее оборудование:  Звуковое и световое оборудование, микрофоны, телевизоры, ноутбуки, принтер, проектор, экран, телескоп, мебель, стулья, швейная машина, отпариватель, костюмы, дрель, лобзик.  В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» было получено софинансиование из областного бюджета по следующим направлениям:  1)Поддержка отрасли культуры на следующие мероприятия:  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации;  Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений выплачена работнику МБУ КЦ «Рикасиха» и Приморской ЦБ;  Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений направлена на приобретение компьютерного оборудования для Приморской ЦБ.  2)Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;  3) Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;  4) Мероприятия по обеспечению в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований Архангельской области доступной среды для инвалидов.  Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников учреждений культуры клубного типа.  В течение года были организованы и проведены 2 семинара, один из которых – выездной:   1. Обмен опытом, приобретение нового, установление межрегиональных связей, стали целями выездного семинара работников культуры Приморского района в январе 2018 года во Владимирскую область. Основная цель поездки — ознакомление с деятельностью учреждений культуры, их ролью в структуре развития туризма муниципального района, практикой взаимодействия учреждений культуры, творческих объединений, административных структур и предпринимательского сектора в сфере культуры и туризма. В результате поездки работники культуры Приморского района познакомились с «Фестивальной картой», брэндами, новыми творческими прорывами коллег, с опытом создания смотровых площадок, с применением интерактивных методик организации досуга и приёма туристов. 2. Тема второго семинара - «Вектор творчества». Ключевыми вопросами обучения стали: подведение итогов работы прошедшего года, определение точек роста, развитие волонтёрского движения, эффективное продвижение услуг сельских учреждений культуры, опыт организации доступной среды в учреждениях культуры. 3. Совет руководителей учреждений культуры, являющийся коллегиальным органом, проводится ежемесячно. Кроме обсуждения текущих вопросов, на Совет приглашаются специалисты, обучающие по различным направлениям деятельности в режиме мастер-классов. 4. Направлены на обучение для получения профильного образования 8 сотрудников:  * в Архангельский областной колледж культуры и искусства – 6 человек, из них 2 – выпускной курс (культорганизатор Повракульского СДК и Пертоминского СДК), 4 на 1 курс по специальности «Социально–культурная деятельность» (сотрудники Лопшенгского СДК, Патракеевского СДК, ДК п. Лайский Док, Катунинского СДК), 1- получил диплом по специальности «Музыкальное образование» Архангельского педагогического колледжа; * в Санкт – Петербургский университет культуры и искусств – 1 человек (менеджер Вознесенского СДК).   В течение года 79 сотрудников были направлены на курсы повышения квалификации и мастер-классы. Тематика курсов разнообразна.  В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2018 году составила 37714,18 рублей.  В 2018 году были внесены изменения в программу следующими НПА: №14 от 12.01.2018, №95 от 14.02.2018, №142 от 19.03.2018, №327 от 21.05.2018, №522 от 11.07.2018, №1041 от 29.10.2018.   |  | | --- | | ОТЧЕТ | | об исполнении мероприятий муниципальной программы | | **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» | | за 2018 год   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения | | (за 2018 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Районный бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | | | План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.Развитие музейного дела | Управление культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 6409,1 | 6409,1 | 100,0 | 0 | 0 | 627,5 | 627,5 | 5198,2 | 5198,2 | 0 | 0 | 583,4 | 583,4 | 6409,1 | - | | 1.2.Развитие библиотечного дела | 23688,5 | 23652,2 | 99,8 | 0 | 0 | 4186,2 | 4186,2 | 18388 | 18388 | 0 | 0 | 1114,3 | 1078 | 23652,2 | Остаток средств в связи поздним поступлением счетов для оплаты услуг | | 1.3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 355,4 | 355,4 | 100,0 | 22,9 | 22,9 | 2,5 | 2,5 | 280 | 280 | 0 | 0 | 50 | 50 | 355,4 | - | | 1.4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 1.5. Развитие культурно-досуговой деятельности | 77193,6 | 77026,3 | 99,8 | 0 | 0 | 10393 | 10393 | 62835,2 | 62805,2 | 0 | 0 | 3965,4 | 3828,1 | 77026,3 | Необходимо произвести расчет с сотрудником при увольнении 9 января 2019 года. Остаток средств в связи поздним поступлением счетов для оплаты услуг | | 1.6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | 566,3 | 566,3 | 100,0 | 363,6 | 363,6 | 142,7 | 142,7 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,3 | - | | 1.7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | | 1.8.Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 1.9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 263,8 | 263,8 | 100,0 | 190 | 190 | 21,1 | 21,1 | 52,7 | 52,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,8 | - | | 1.11.Расходы на органы управления | 1911,2 | 1911,2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911,2 | 1911,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911,2 | - | | 1.14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | 1200 | 1200 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | - | | 1.15.Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | | 1.16. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов | 540,4 | 540,4 | 100,0 | 0 | 0 | 336,8 | 336,8 | 203,6 | 203,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,4 | - | | 1.17. Расходы на обеспечение туризма | 1023 | 1017,3 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,8 | 828,8 | 0 | 0 | 194,2 | 188,5 | 1017,3 | Экономия при проведении мероприятия | | 1.18. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Всего по муниципальной программе | 114151,3 | 113942 | 99,8 | 576,5 | 576,5 | 16059,8 | 16059,8 | 91607,7 | 91577,7 | 0 | 0 | 5907,3 | 5728 | 113942 | X | |   ОТЧЕТ | | | | | | | | | | |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» | | | | | | | | | | |
| по итогам 2018 года  Ответственный исполнитель Управление культуры администрации МО «Приморский муниципальный район» | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | Абсолютное отклонение | | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2018 год | |
| план | отчет | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 1.    Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | | единиц | 19970 | 20026 | | 56 | | 0,28 | - | |
| 2.    Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | | % | 16 | 24,9 | | 8,9 | | 55,6 | - | |
| 3.    Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | | Посещений на 1 жителя в год | 0,38 | 0,39 | | 0,01 | | 2,63 | - | |
| 4.    Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | 7,2 | 12 | | 4,8 | | 67 | - | |
| 5.  Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | | % | 100 | 100 | | 0 | | 0 | - | |
| 6.    Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район**»** | | % | 8 | 8 | | 0 | | 0 | - | |
| 7.    Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | | единиц | 69,3 | 141,2 | | 71,9 | | 103,75 | - | |
| 8.    Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | | Посещений на 1 жителя в год | 4,4 | 4,53 | | 0,13 | | 2,95 | - | |
| 9.    Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | | % | 100 | 98,9 | | -1,1 | | -1,1 | Средняя зарплата в соответствии с соглашением о выделении средств из областного бюджета. Изменения связаны с корректировкой средней заработной платы в регионе | |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | | % | 80 | 80 | | 0 | | 0 | - | |
| 11. Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | | % | 87 | 87 | | 0 | | 0 | - | |
| 12. Увеличение количества посещений туристических экскурсий | | % | 11 | 94 | | 83 | | 754,5 | - | |
| 13. Средняя заработная плата работников сферы культуры | | Руб. | 37714,06 | 37714,18 | | 0,12 | | 0 | - | |
| ОЦЕНКА | | | | | | | | | | |
| эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» | | | | | | | | | | |
| за 2018 год | | | | | | | | | | |
| Показатели | Варианты оценки | | Диапазон оценки | | Значение показателя (Zj) | | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | | Примечание |
| (Zj x uj) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | | от 0 до 1 | | 1 | | 30 | 30 | | Из 15 мероприятий выполнено 15 |
| 2.Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | | от 0 до 1 | | 0,92 | | 50 | 46 | | Из 13 индикаторов выполнено 12 |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | | от 0 до 1 | | 1 | | 20 | 20 | | Освоено 99,8% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | 96 | |  |
| F = 96, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | |