## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»**

**по итогам за 2021 год**

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1. Реализация муниципальной программы за отчетный период

В 2021 году на территории МО «Приморский муниципальный район» функционировало 5 народных дружин. Общее количество – 34 человека.

Проведены смотры конкурсы:

- на звание «Лучший народный дружинник Приморского района». По итогам смотра – конкурса 1 место присуждено представителю народной дружины «Гарнизон» п. Катунино МО «Катунинское» Голотюк Людмиле Александровне, 2 место - представителю народной дружины «Сигнал» д. Большое Анисимово МО «Заостровское» Сильченко Кристине Николаевне, 3 место – представителю народной дружины «Уемская» п. Уемский МО «Уемское» Тюрину Илье Владимировичу;

- на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции». По итогам смотра - конкурса 1 место у Чертова Николая Александровича, участкового уполномоченного, обслуживающего территорию пос. Уемский МО «Уемское», 2 место у Жернакова Антона Александровича, обслуживающего территорию д. Большое Анисимово МО «Заостровское», 3 место у Орлова Владимира Юрьевича, обслуживающего территорию д. Новинки и д. Хорьково МО «Боброво-Лявленское».

В 2021 проведено обучение трёх сотрудников по категории «Должностные лица и специалисты организаций, ответственные за противодействие экстремизму и терроризму»:

- Мельников Дмитрий Анатольевич, заместитель начальника управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- Владимиров Виталий Александрович, главный специалист отдела гражданской защиты управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- Рябов Алексей Александрович, начальник МКУ «ЦГЗ Приморского района».

В течение 2021 года на территории муниципального образования осуществлялся комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение террористической деятельности, экстремистских проявлений, недопущение провокационных и противоправных действий на межнациональной и религиозной почве, групповых нарушений общественного порядка, выявление причастных к ним лиц, в том числе участников организованных групп и сообществ.

В образовательных организациях проведен мониторинг социальных сетей обучающихся, в 2020-2021 учебном году промониторено 1367 страниц, фактов распространения деструктивной идеологии не обнаружено.

В целях противодействия распространения деструктивной идеологии в среде обучающихся в образовательных организациях с участием Центра по профилактике терроризма Приморского района проведены:

- 2 классных часа (количество участников – 40);

- 2 профилактические беседы (количество участников – 40);

- 2 родительских собрания (количество участников – 67).

Начальник Центра по профилактике терроризма провёл социологический опрос методом анкетирования учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов семи средних школ Приморского района (кроме побережных и островных школ, в связи с их труднодоступностью) по вопросам, связанных с экстремизмом и терроризмом. Результаты социологического опроса стали основой для корректировки направлений работы по профилактике терроризма и экстремизма с учащейся молодёжью Приморского района. Охват составил 213 человек.

В связи с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 3 сентября, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Совет по делам молодежи Приморского района» ([https://vk.com/primray](http://vk.com/primray)) проводилась Всероссийская акция «Капля жизни» в онлайн-формате. Также была опубликована информационная памятка о действиях при угрозе и совершении террористического акта.

В 2021 году на территории оборудовано 2 места массового пребывания людей в п. Катунино МО «Катунинское» и д. Рикасиха МО «Приморское». Места массового пребывания людей оборудованы громкоговорителями, приборами управления речевыми оповещателями и системами видеонаблюдения.

На территории Приморского района активную деятельность осуществляет Совет по межнациональным отношениям при главе муниципального образования «Приморский муниципальный район». Ежегодно утверждается комплексный план мероприятий по укреплению межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального и межконфессионального общения в МО «Приморский муниципальный район». В данный план включены мероприятия в области образования, культуры, молодежной политики, организационные и информационно-пропагандистские мероприятия.

В 2021 году управление по развитию местного самоуправления и социальной политике администрации муниципального образования выступило одним из организаторов ряда мероприятий, таких как: спортивная акция «Лыжня для новобранцев» (10 марта), целью которого является популяризация лыжного спорта среди иностранных студентов; десятый межнациональный туристический слет «Костер Дружбы» в деревне Боброво (приняли участие 6 команд из представителей национально-культурных объединений Архангельской области, студенты-иностранцы САФУ и СГМУ, сотрудники органов исполнительной власти района и региона).

Межнациональный фестиваль культур праздник «Николин День» прошел в онлайн-режиме в связи с введением ограничений в условиях пандемии коронавирусной инфекции в социальной сети в ВКонтакте (https://vk.com/nikolin\_den\_lyavlya).

В рамках фестиваля проведены конкурсы «33 коровы» и «Кое - что из ничего», увлекательные мастер-классы, размещена информация об истории и традициях праздника Николин день, о национальной песенной культуре народов мира, проживающих на территории Архангельской области, о творческих способностях участников конкурсов, о многолетней традиции празднования Николиного дня в Лявле.

Информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений доступна в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района», в газете «У Белого моря», группах социальной сети «ВКонтакте».

Межнациональная и межэтническая ситуация на территории муниципального образования стабильно-спокойная. Возможных точек напряженности и потенциальных конфликтных ситуаций нет.

В рамках муниципальной программы на проведение и организацию мероприятий, направленных на помощь и временное трудоустройство подростков и молодежи выделено 70,5 тысяч рублей.

Отделом по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи управления по развитию местного самоуправления и социальной политике был подготовлен пакет документов. Соглашение на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области в 2021 году заключено с управлением культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Областная субсидия выделенная на эти цели составила 150,0 тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета 70,5 тыс.рублей. В период с 1 июля по 21 августа организовано трудоустройство 12 несовершеннолетних,из них 5 подростков состоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики, рабочими по благоустройству территорий на базе учреждений культуры (Бобровский СДК, Васьковский СДК, Вознесенский СДК, Заостровский СДК, ДК пос. Уемский).

Также в рамках реализации субсидии для каждого трудоустроенного несовершеннолетнего изготовлена брендированная экипировка, а именно черные футболки с надписью «Молодежная политика Архангельской области».

В 2021 году новым критерием являлось привлечение к работе бригадиров и создание трудовых бригад. В связи с чем, с 26 мая - 4 июня 2021 года 2 добровольца (волонтера) прошли дистанционное обучение в ГАУ Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов» и получили сертификат за успешное прохождение подготовки по программе «Бригадир трудовой бригады несовершеннолетних».

Кроме этого, на базе образовательных учреждений организовано трудоустройство несовершеннолетних, в которых за время каникул работали 25 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: МБОУ «Бобровская СШ» - в июне 6 человек, из них 5 состоящих на учете, в июле 2 человека, их них 1 состоящий на учете; МБОУ «Приморская СШ» - в июне - 4 человека, из них 1 состоящий на учете; МБОУ «Заостровская СШ» - в июне 2 человека, из них 1 состоящий на учете; МБОУ «Соловецкая СШ» - в июне 2 человека, в июле - 2 человека, в августе 2 человека; МБОУ «Уемская СШ» - в июле 2 человека; МБОУ «Ластольская СШ» в июне 2 человека, 1 из них в филиале Вознесенская средняя школа-детский сад»; МБОУ «Летне-Золотицкая ОШ» - в июне 1 человек, в августе 1 человек.

Отделом по опеке и попечительству Приморского района выдано 4 разрешения на трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время.

Постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия) от 10.02.2021г. № 3\4 утверждён межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних на территории Приморского района на 2021 год.

На конец 2021 года 62 несовершеннолетних состоит на учете в отделении ПДН отдела полиции по Приморскому району (в 2020 году – 74 несовершеннолетних).

Все органы системы профилактики приняли участие в оперативно- профилактических мероприятиях: «Безопасные каникулы» в течение года, «Защита» в период с 01 по 10 июня 2021 года, «Внимание дети» в период с 18 по 26 октября 2021 года, «Твой выбор» в период с 15 по 21 апреля 2021 года, «Дети России -2021» в период с 05 по 14 апреля 2021 года и с 15 по 24 ноября 2021 года, «Группа» в период с 10 по 19 февраля 2021 года. Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток – 2021» проведена в полном объеме, в реализации мероприятий принимали участие все органы и учреждения системы профилактики.

На территории Приморского района в преддверии нового 2021-2022 учебного года проведена акция «Помоги пойти учиться».

Для 33 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счёт внебюджетных средств ООО «Северная компания» приобретены новогодние подарки (спортивный инвентарь (скейты, скакалки, мячи для фитнеса, насосы к ним, спортивные стаканы).

2) В рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» бюджету муниципального образования «Приморский муниципальный район» получена субсидия в размере 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в 2021 году.

Привлечены внебюджетные средства ООО «Северная компания» в размере 50 тыс. рублей на новогодние подарки для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3) Отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, за 2021 год не допущено.

4) Все мероприятия муниципальной программы в 2021 году выполнены.

5) Для наиболее эффективного привлечения средств областного бюджета в рамках конкурса субсидий на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан предлагаем увеличить финансирование местного бюджета на данную статью расходов.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Проведение конкурса на лучшую народную дружину, определение лучших народных дружинников | Администрация | Количество народных дружинников, поощренных в рамках конкурса  (человек) | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Проведение смотра - конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Администрация | Количество сотрудников полиции, поощренных в рамках конкурса  (человек) | 3 | 3 |  |
| 2.1. | Обучение сотрудников администрации района и подведомственных учреждений по программам профилактики терроризма и экстремизма | Администрация | Количество сотрудников, которые прошли обучение  (человек) | 2 | 3 |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Приморского района с участием Центра по профилактике терроризма | Администрация | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 20 | 14 | В связи с длительным отсутствием сотрудника (начальника) «Центра по профилактике терроризма Приморского района» по болезни |
| 2.3. | Выполнение требований по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Администрация | Количество мест массового пребывания людей, обеспеченных антитеррористической защищенностью  (единиц) | 2 | 2 |  |
| 2.4. | Проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Администрация | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 1 | 2 |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация | Количество трудоустроенных несовершеннолетних  (человек) | 12 | 12 |  |
| Управление культуры |
| 3.2. | Организация мероприятий, направленных профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в том числе детей-сирот | Администрация | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 2 | 8 | Конструктивное взаимодействие с отделом полиции по Приморскому района ОМВД России «Приморский» в проведении профилактических мероприятий |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение конкурса на лучшую народную дружину, определение лучших народных дружинников | Администрация | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 1.2. Проведение смотра - конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Администрация | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 2.1. Обучение сотрудников администрации района и подведомственных учреждений по программам профилактики терроризма и экстремизма | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Проведение мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Приморского района с участием Центра по профилактике терроризма | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Выполнение требований по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Администрация | 413,6 | 400,0 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,6 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | Экономия при проведении конкурсных процедур |
| 2.4. Проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Администрация | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
| 3.1. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 220,5 | 220,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 70,5 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,5 |  |
| 3.2. Организация мероприятий, направленных профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в том числе детей-сирот | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **654,1** | **640,5** | **97,9** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **504,1** | **490,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **640,5** | **X** |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель: администрация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»** | | | | | |
| 1. Количество граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | человек | 31 | 34 | 109,7 | В сравнении с 2020 годом количество граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка, осталось на том же уровне |
| 2. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | человек | 300 | 360 | 120,0 | Используя такую форму, как социологический опрос среди старшеклассников школ Приморского района, удалось увеличить охват участников мероприятий |
| 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по Приморскому району | процентов | 2,6 | 1,66 | 156,6 | Динамика снижения показателя по стоящим на учете, это положительный аспект, который был достигнут проведением систематической профилактической работы всеми органами системы профилактики с несовершеннолетними |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,875 | 30 | 26,25 | Выполнено 7 из 8 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Достигнуто 3 из 3 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,979 | 20 | 19,58 | Кассовое исполнение составляет 97,9% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | | |

F = 95,83 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.