## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»**

**по итогам за 2021 год**

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1. Реализация муниципальной программы за отчетный период

В целях создания условий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания, проведены мероприятия среди обучающихся образовательных организаций уроки здоровья на темы: «Что такое ЗОЖ», «Здоровье – это здорово», «Здоровый образ жизни – это модно!», «ЗОЖ и профилактика COVID-19», «Психическое здоровье школьника», «Ядовитое удовольствие», «Вредные привычки», «Тайм-менеджмент для школьника», «Здоровый образ жизни – это модно!»; акция «Дети – детям»; игровой тренинг «Давай жить», квест – игры: «Скажем вредным привычкам «Нет!», «Азбука здоровья», Всероссийский классный час проекта «Учи.ру» «Будь здоров»; Викторина-игра «ЗОЖ»; организовано участие в региональных конкурсах творческих работ: «Щетка, паста, нить зубная-гигиену соблюдаем», «Спасем жизнь вместе», «Веселая зарядка на переменах», организовано участие во Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам»; организовано заседание учителей методического объединения «Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков» и др.; проведено 34 районных физкультурно-массовых мероприятия, по итогам которых сильнейшие спортсмены и сборные команды представили муниципалитет в соревнованиях регионального и Всероссийского уровней, охват - 1256 человек; количество принявших участие в выполнении нормативов ГТО — 753; общее количество проведенных мероприятий – 360 в 12 образовательных организациях, фактическое количество участников – 3108.

Кроме того, в общеобразовательных организациях формирование культуры здорового образа жизни также реализуется средствами урочной деятельности с помощью учебных предметов. Так, уже в начальной школе обучающихся приучают к соблюдению правильного режима дня, норм питания, гигиены, правил безопасности поведения в общественных местах и транспорте в курсе «Окружающий мир». В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасности работы с ними. В курсах английского и немецкого языков содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к здоровью, подвижным играм, видам спорта. В курсе «Физическая культура»весьматериал способствует выработке установке на безопасный и здоровый образ жизни. Система физкультурно-оздоровительной работы в школах направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» сообщаются сведения о закаливании, культуре и правилах питания, воде и питьевом режиме, необходимости оказания первой помощи при травмах. В рамках дополнительного образования реализовано 52 программы, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: стрельба, ОФП, лыжные гонки – биатлон, баскетбол, гиревой спорт, строевая подготовка и др.

Учреждения культуры Приморского района в отчетном году провели 144 профилактических мероприятий разных форм культурно – досуговой деятельности: беседы, спортивные мероприятия, мастер-классы, встречи с интересными людьми, оздоровительные и общественно-полезные акции, направленные в т.ч. на замещение негативных привычек, формирование творческих потребностей и навыков полезной самозанятости у детей, подростков и молодёжи. Общие количество участников составило - 2993 человека.

В библиотеках Приморского района проведено 25 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в офлайн формате: интеллектуальные игры, часы здоровья, живой журнал, спортивные эстафеты, игровые программы, беседы, мультимедийные игры и пр., в которых приняло участие 534 человека.

В общеобразовательных организациях проведены литературно - выставочные экспозиции: выставка книг о спорте и спортсменах «В здоровом теле -здоровый дух», выставка рисунков «Я прививки не боюсь, если надо -уколюсь!», иллюстративно-книжная выставка «О спорт! Ты - мир!», оформление тематического стенда «Легенды спорта», фотовыставка «Хоккей на Соловках» и др. Общее количество проведенных мероприятий – 36.

В библиотеках района организовано 7 литературно - выставочных экспозиций и выставок плакатов по заданной тематике.

В 2021 году администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» проведено 8 физкультурных и спортивных массовых акций.

 Самые массовые это: муниципальный этап XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», XVII традиционная районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021».

 В рамках акции ко Дню здоровья проведен чемпионат района по настольному теннису, к Всемирному дню без табака - чемпионат и первенство района по легкой атлетике и чемпионат района по волейболу среди мужских команд, к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - чемпионаты района по шахматам, по русским шашкам и по армрестлингу, к Всероссийскому дню физкультурника - кубок района по мини-футболу, ко Всемирному дню трезвости - Всероссийский день ходьбы.

В образовательных организациях ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню здоровья, Дню отказа от табака, Всемирному дню борьбы со СПИдом и др., общее количество проведенных мероприятий – 87, фактическое количество участников – 2320.

За отчетный период проведено четыре заседания межведомственной комиссии по охране здоровья граждан.

Рассмотрены вопросы об эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, о проведении вакцинопрофилактики против сезонных инфекций, COVID-19, о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, о мероприятиях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ведения здорового образа жизни, об организации и проведении мероприятий по профилактике заболеваемости клещевым энцефалитом и туляремией, о карантинно-ограничительных мероприятиях на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Приморского района.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним. Обсуждены такие актуальные вопросы, как организация летней оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних в каникулярный период 2021 года, организация горячего питания обучающихся, реализация учебных программ и методик, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, в том числе проведение уроков здоровья, проведение диспансеризации несовершеннолетних.

На сайте Приморского района размещено 8 информаций, относящихся к вопросам оказания медицинской помощи населению, проведения диспансеризации и вакцинации, льготного лекарственного обеспечения, выезда группы врачей - специалистов в труднодоступные территории Приморского района и пр.

На официальных сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержится информация, направленная на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек; общее количество публикаций – 133.

В рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с АО «Севералмаз» в 2021 году предусмотрены средства в объеме 140 тыс. рублей на создание условий для оказания медицинской помощи жителям побережных территорий, в частности организация выезда медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования.

В течение отчетного года совершено 12 выездов на побережные территории:

- д. Верхняя Золотица и д. Нижняя Золотица - 6 специалистов;

- п. Перотоминск - 6 специалистов;

- д. Летняя Золотица - 8 специалистов;

- д. Лопшеньга - 2 специалиста;

- д. Яреньга - 1 специалист;

- д. Пушлахта - 1 специалист.

Администрация Приморского района, а также администрации сельских поселений оказывают содействие Приморской ЦРБ по информированию населения.

В учреждениях культуры организовано 14 кружков и клубных формирований физкультурной и спортивной направленности: спортивная аэробика, йога, спортивные танцы, настольный теннис, тхэквондо и пр., в которых занимаются 417 человек, в т.ч. 344 – дети и подростки. Взрослое население в основном увлекается скандинавской ходьбой, фитнесом, йогой и ОФП.

2) В рамках реализации Договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с АО «Севералмаз» на 2021 год организованы выезды медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования населения, проживающего на побережных территориях.

3) Отставаний в выполнении мероприятий за 2021 год не допущено.

4) Все мероприятия муниципальной программы в 2021 году выполнены.

5) Для привлечения большего количества участников массовых акций «День зимних видов спорта», «День здоровья», «День физкультурника», «Всемирный день ходьбы» и пр. предлагаем выделить финансирование на приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Проведение в учреждениях образования и культуры мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания  | Управление образования | Количество проведенных мероприятий (единиц) | 20 | 529 |  |
| Управление культуры |
| 1.2. | Проведение литературно-выставочных экспозиций, направленных на укрепление общественного здоровья | Управление образования | Количество выставок, направленных на укрепление общественного здоровья(единиц) | 36 | 43 |  |
| Управление культуры |
| 1.3. | Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и пр.)  | Администрация | Количество проведенных акций,  (единиц) | 4 | 8 |  |
| 2.1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Администрация | Количество проведенных заседаний (единиц) | 4 | 4 |  |
| 2.2. |  Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек | Администрация | Количество публикаций, лекций (единиц) | 8 | 141 |  |
| Управление образования |
| 2.3. | Оказание содействия ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» по информированию населения при организации выездов специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | Администрация | Количество выездов специалистов ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения (единиц) | 4 | 12 |  |
| 2.4.  |  Оказание содействия в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.) | Управление культуры | Количество действующих коллективов (единиц) | 3 | 14 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы(за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение в учреждениях образования и культуры мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Проведение литературно-выставочных экспозиций, направленных на укрепление общественного здоровья | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и пр.)  | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Оказание содействия ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» по информированию населения при организации выездов специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Оказание содействия в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.) | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **X** |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель: администрация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»** |
| 1. Количество участников профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | человек | 5000 | 6635 | 132,7 | Проведение большого количества мероприятий в учреждениях культуры и образования  |
| 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. человек | 624 | 1691,8\* | 36,9 | \* - предварительные данные по информации ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», статистические данные будут в июле текущего года |

 5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 7 из 7 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,685 | 50 | 34,25 | Достигнуто 1 из 2 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20,0 | Кассовое исполнение составляет 100 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |

F = 84,25 баллов. Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.