Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2021 года

Сведения о результатах реализации подзадач 1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 3.1.-3.4., 4.1., 4.2, 5.1.-5.4., 6.1., 6.2. Программы за отчетный период:

п. 1.1. Закуплено 32 информационных знаков по безопасности на водных объектах. Совместно с сотрудниками администраций сельских поселений установлено 74 знака  о запрещении купания в местах неорганизованного  массового  отдыха населения и знаков безопасности «Выход на лед запрещен» на прибрежных зонах водных объектов на территории 42 сельских поселений.

п. 1.2. Проведено 24 совместных патрулирований с сотрудниками отдела полиции и членами административных комиссий сельских поселений в зимний период мест массового выхода на лед населения и зимней рыбалки, в летний период неорганизованных мест массового отдыха населения у водных объектов:

- предотвращено 6 попыток купания в районе д. Онишово МО «Островное» на берегу реки Онишовка, п. Талаги, д. Повракульская МО «Талажское» на берегу реки Кузнечиха, п. Беломорье МО «Катунинское» на берегу озера Смердье,  п. Уемский МО «Уемское» на берегу реки Северная Двина, п. Васьково МО «Лисестровское» на берегу озера Коровье;

п. 1.3. В летний период осуществлено 4 выезда подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности собственниками маломерных судов на водных объектах на территории МО «Островное», МО «Боброво – Лявленское»,   МО «Приморское». В ходе патрулирования проверено 14 маломерных судна, вынесено 4 постановления об административном правонарушении. Проведено 20 бесед с охватом 147 человек, в том числе 70 детей.

п. 2.1. В 2021 году обеспечено обслуживание и функционирование системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Выделены денежные средства в объеме 16,8 тыс. рублей на обслуживание комплекта и услуг связи  системы автоматического оповещения на рабочем  месте  ЕДДС.

п. 2.2. В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 05.10.2021 № 358, проведена комплексная проверка состояния готовности  муниципальной системы централизованного оповещения населения муниципального образования «Приморский муниципальный район». По результатам проверки межведомственной комиссией сформированы предложения по совершенствованию системы оповещения населения.

п. 2.3. В соответствии с ежемесячными Графиками проведения проверки системы автоматического оповещения «Рупор» оперативными дежурными ЕДДС Приморского района, утвержденными главой района	проведено 129 тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию. Отчеты о проведении оповещения переданы в  МКУ «ЦГЗ Приморского района».

п. 2.4. мероприятия по указанному пункту в 2021 году не запланированы.

п. 3.1. Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава в области ГО и защиты от ЧС осуществлялась в УМЦ ГБУ АО «Служба спасенияим. И.А. Поливаного» согласно годовым планам подготовки. За 2021 год направлено на обучение и обучено 9 сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений.

п. 3.2. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09.12.2021 № 2746 в декабре 2021 года проведен ежегодный смотр -конкурс на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района». Закуплены подарочные сертификаты (общая стоимость сертификатов – 5000 рублей).

1 место –  УКП на базе МБОУ «Бобровская средняя школа» (2500 рублей).

2 место – УКП на базе МБОУ «Васьковская средняя школа» (1500 рублей).

3место– УКП на базе МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» Катунинский  филиал (1000 рублей).

Поощрены 3 лучшие начальника учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района (далее – УКП). Официальная церемония награждения победителей состоится 28 февраля 2022 года.

п. 3.3. В феврале и сентябре 2021 года согласно утвержденных графиков проведены проверки оснащенности и оборудования 8 УКП в целях дальнейшего развития учебно – материальной базы УКП, улучшения эффективности и качества проведения мероприятий по подготовке неработающего населения в области гражданской защиты, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышения общей культуры безопасности жизнедеятельности. В ходе выездов проведены консультационные беседы с сотрудниками УКП, направлены рекомендации по  разработке перечня документов, развитию и организации деятельности УКП. Информационное сопровождение мероприятий проведено путем размещения информации в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».

п. 3.4. В феврале и сентябре 2021 года сотрудниками управления  по ГО и ЧС совершены рабочие поездки в п. Боброво, д. Новинки МО «Боброво – Лявленское»,                   п. Ширшинский, п. Васьково МО «Лисестровское», д. Рикасиха МО «Приморское»,                    д. Рикасово МО «Заостровское»,  п. Талаги МО «Талажское», п. Уемский МО «Уемское»,  п. Катунино МО «Катунинское», для оценки готовности 11 пунктов временного размещения.

В ходе выездов проверена оснащенность помещений и документация пунктов временного размещения населения, должностные обязанности сотрудников, наличие наглядно информационной агитации.

По завершению мероприятий руководителям пунктов временного размещения населения оказана методическая помощь, разъяснён порядок размещения эвакуируемого населения.

п. 4.1. В  2021 в целях финансового и материально – технического обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охран созданных на территории Приморского района администрациям сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты  в объеме  210,0 тыс. рублей.

Оказана поддержка 12 подразделениям добровольной пожарной охраны.

п. 4.2. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09.12.2021 № 2747 в декабре 2021 года проведен ежегодный смотр -конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района». Закуплены подарочные сертификаты (общая стоимость сертификатов – 5000 рублей).

1 место –  ДПК д. Лопшеньга МО «Пертоминское» (2500 рублей).

2 место – ДПК п. Пертоминск МО «Пертоминское» (1500 рублей).

3 место – ДПД д. Лая МО «Приморское» (1000 рублей).

Поощрены 3 лучшие подразделения добровольной пожарной охраны Приморского района. Официальная церемония награждения победителей состоится 28 февраля 2022 года.

п. 5.1. В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» администрациям сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты  в объеме  969,6 тыс. рублей.

За 2021 год с использованием межбюджетных трансфертов построено 2 новых пожарных водоема: в д. В Верхняя Золотица МО «Талажское» -2.

п. 5.2.   мероприятия по указанному пункту в 2021 году не запланированы.

п. 5.3. мероприятия по указанному пункту в 2021 году не запланированы.

п. 5.4. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 09.12.2021 № 2745 в декабре 2021 года проведен ежегодный смотр -конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности». Закуплены подарочные сертификаты (общая стоимость сертификатов – 5000 рублей).

1 место –  МО «Уемское» (2500 рублей).

2 место – МО «Соловецкое» (1500 рублей).

3 место – МО «Приморское» (1000 рублей).

Поощрены 3 лучшие муниципальные образования сельские поселения. Официальная церемония награждения победителей состоится 28 февраля 2022 года.

п. 6.1. Освоено 100,0 % выделенных бюджетных ассигнований (в соответствии со сметой) на финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО

п. 6.2. Освоено 96,43 % выделенных бюджетных ассигнований (в соответствии со сметой) на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения  мероприятий по осуществлению  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, за 2021год не допущено.

Все мероприятия муниципальной программы в 2021 году выполнены.

Отчет

об исполнении  мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2021 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация района | Количество МО-поселений, на территориях которых размещены (установлены) информационные материалы в рамках обеспечения безопасности людей, ед., ежегодно | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов | Администрация района | Количество проведенных совместных патрулирований, ед. , ежегодно | 6 | 16 |  |
| 1.3. | Проведение выездов подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности на водных объектах собственниками маломерных судов | Администрация района | Количество выездов подвижных постов, ед. , ежегодно | 3 | 4 |  |
| 2.1. | Обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация района | Количество автоматизированных систем, обеспеченных функционированием и работоспособностью, ед., ежегодно | 3 | 3 |  |
| 2.2. | Проведение комплексной технической проверки состояния готовности местной системы оповещения населения муниципального образования | Администрация района | Количество проведенных проверок системы оповещения, ед., ежегодно | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Проведение тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию, по каналам сотовой связи системы автоматического оповещения «Рупор» | Администрация района | Количество проведенных тренировок, ед. , ежегодно | 24 | 129 |  |
| 3.1. | Направление на обучение сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» | Администрация района | Количество сотрудников направленных на обучение, ед., ежегодно | 4 | 9 |  |
| 3.2. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед., ежегодно | 2 | 3 |  |
| 3.3. | Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | Количество учебно – консультационных пунктов, которым оказано содействие в организации работы, ед., ежегодно | 8 | 8 |  |
| 3.4. | Проверка готовности и оказание содействия пунктам временного размещения населения, расположенных на территории Приморского района | Администрация района | Количество проведенных проверок готовности (оказано содействие) пунктов временного размещения населения, ед., ежегодно | 10 | 11 |  |
| 4.1. | Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | Количество подразделений ДПО, которым оказана финансовая поддержка, ед., ежегодно | 12 | 12 |  |
| 4.2. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района» | Администрация района | Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед., ежегодно | 3 | 3 |  |
| 5.1. | Софинансирование мероприятий на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | Количество пожарных водоемов, в строительстве которых оказана финансовая поддержка, ед. | 2 | 2 |  |
| 5.2. | Софинансирование мероприятий на оборудование (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | Количество пожарных водоемов, в оборудовании (ремонте) которых оказана финансовая поддержка, ед. | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Софинансирование мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей | Администрация района | Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед. | 0 | 0 |  |
| 5.4. | Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | Администрация района | Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед., ежегодно | 3 | 3 |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 100 |  |
| 6.2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация района | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 96,43 |  |

Объемы

финансирования и освоения средств муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация района | 61,2 | 61,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 61,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 |  |
| 1.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. Проведение выездов подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности на водных объектах собственниками маломерных судов | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.1. Обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация района | 16,8 | 16,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 |  |
| 2.2. Проведение комплексной технической проверки состояния готовности местной системы оповещения населения муниципального образования | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. Проведение тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию, по каналам сотовой связи системы автоматического оповещения «Рупор» | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. Установка автоматизированных электрических, электронных сирен и мощных акустических систем на территории МО «Приморский муниципальный район» и их сопряжение с муниципальной системой оповещения | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Направление на обучение сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 3.3. Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. Проверка готовности и оказание содействия пунктам временного размещения населения, расположенных на территории Приморского района | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 210,0 | 210,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,0 |  |
| 4.2. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района» | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 5.1. Софинансирование мероприятий на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | 969,6 | 969,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,6 | 969,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,6 |  |
| 5.2. Софинансирование мероприятий на оборудование (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. Софинансирование мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей | Администрация района | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | Администрация района | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | 3120,5 | 3120,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120,5 | 3120,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120,5 |  |
| 6.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация района | 16715,9 | 16118,9 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16715,9 | 16118,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118,9 | Экономия бюджет. средств (за счет экономии коммунальных расходов) |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 21109,0 | 20512,0 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21109,0 | 20512,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20512,0 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 год

Ответственный исполнитель Администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Приморский муниципальный район» защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | чел. | 13 | 6 | 217 % | В связи с проведением профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
| 2.1. Количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций | чел. | 8 | 2 | 400 % | На территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» произошло 1 ЧС. 17 мая 2021 года в акватории Белого моря, в районе о. Мудьюг произошло крушение вертолета |
| 3.1. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 9,2 | 0 | >100 % (∞) | Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций не заявлен, отсутствует |
| 4.1. Количество зарегистрированных бытовых пожаров | ед. | 134 | 182 | 73,63 % | Недостижение показателя связано с увеличением количества пожаров в дачных домах и постройках, а так же возгорание травы и мусора. К условиям, способствующим возникновению и развитию пожаров относятся: низкая культура пожаробезопасного поведения и низкая социальная ответственность граждан, нарушения конструкции изготовления и правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей, низкая оснащенность средствами обнаружения и оповещения о пожаре и современными средствами тушения. |
| 5.1. Материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 27 | 52,3 | 51,63 % | В связи с увеличением числа бытовых пожаров |
| 5.2. Количество погибших на пожарах | чел. | 13 | 6 | 217 % | В связи с проведением профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности, увеличением количества подразделений добровольной пожарной охраны на отдаленных, труднодоступных и островных территориях |
| 6.1. Доля отработанных сообщений поступивших в ЕДДС Приморского района от местного населения | % | 100 | 100 | 100% |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 19 из 19 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 | Выполнено 5 из 7 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19,4 | Выполнено 97,2 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 94,4 |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы