Приложение

к письму от 13.03.2019 № 08-15/54

Отчет

о реализации   муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» по итогам  2018 года

Название муниципальной программы:

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» (далее - Программа);

Периоды  отчетности:

-  2014 – 2021 г.г., программа осуществляется в один этап;

Заказчик Программы:

- администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Общие сведения о реализации программы (основные цели программы):

- организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории  района от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории района.

Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период

За 2018 год на территории района произошло –  204 происшествий, по сравнению  в 2017 году  – 208 происшествий

из них:

- дорожно-транспортных происшествий  –   80 (в 2017 г. - 85);

- бытовых пожаров –   115 (в 2017 г. - 115);

- происшествий на  водных объектах –  9 (в 2017 г. - 8).

Погибло - 20 человек (в 2017 г. – 25 человек)

из них:

- в ДТП погибло –  10  (в 2017 г. - 8);

- на бытовых пожарах погибло –  1 (в 2017 г. - 9);

- на  водных объектах погибло  –  9 (в 2017 г. - 8).

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество происшествий уменьшилось  на 2 %.

Количество погибших уменьшилось на 20%.

Потери среди местного уменьшились на 50 %.

Количество погибших на пожарах уменьшилось на 89 %.

Вместе с тем, количество погибших на водных объектах и в результате дорожно – транспортных происшествий осталось на прежнем уровне.

В 2018 году был реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение и сокращение количества чрезвычайных ситуаций, происшествий, связанных с травматизмом и гибелью людей на территории Приморского района.

В 2018 году  Ледоход  на территории района начался 3 мая в МО «Боброво - Лявленское» и закончился 9 мая в МО «Талажское».  За период прохождения ледохода и паводка, удалось не допустить  чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и происшествий с крупным материальным ущербом.  Пострадавших и погибших среди местного населения не зафиксировано.

Администрация района, в соответствии с муниципальной программой «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования  «Приморский муниципальный район»  на 2014 – 2021 годы»,  выделила 2018 году денежные средства  в объеме  95,0 тыс. рублей  на  мероприятия по укреплению материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны,  расположенных на территории района.

Для обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях создано 17 подразделений добровольной пожарной охраны, из них 15 на труднодоступных и островных территориях.

17 подразделений добровольной пожарной охраны осуществляли противопожарное прикрытие  61 населенного пункта, 35 садоводческих товариществ с общей  численностью населения более 6,5  тыс. чел.   Численный состав подразделений  составляет 85 человек.

При проведении  профилактических мероприятий добровольными пожарными   проверено 70 пожарных водоемов, проведено 1025 поквартирных обходов,  1700 инструктажей местного населения,  30 занятий. Распространено 3000 памяток, брошюр, листовок.

Сотрудниками управления по ГО и ЧС совместно с сотрудниками МКУ «ЦГЗ Приморского района», сотрудниками администраций сельских поселений были проведены выезды в МО «Заостровское», МО «Лисестровское», МО «Уемское», МО «Талажское», для проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. В ходе проверки было обследовано 16 источников наружного противопожарного водоснабжения.

С глав сельских поселений собрана информация о приоритетности строительства новых источников противопожарного водоснабжения на территории МО – поселений и направлена в агентство ГПЗ и ГЗ Архангельской области для включение заявки в  типовой проект «Создание сети наружного противопожарного водоснабжения»

Актуализированы муниципальные правовые акты сельских поселений, регламентирующие вопросы организации и осуществления противопожарной пропаганды и обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности

Для обеспечения безопасности населения района на водных объектах района в 2018 году проведён следующий комплекс мероприятий:

1. В период 18-19 января 2018 года при проведении христианского праздника Крещения Господня в местах религиозных обрядовых купаний на территории сельских поселений организовано патрулирование водных объектов 4 мест обрядовых купаний.

2. В 2018 году создано 5 подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности  собственниками маломерных судов на водных объектах:

- МО «Островное» - 3 (с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь);

- МО «Боброво – Лявленское» - 1 (д. Кузьмино);

- МО «Приморское» - 1 (д. Рикасиха).

В ходе совместных рейдов с сотрудниками Приморского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России Архангельской области», уполномоченными представителями администрации муниципальных образований сельских поселений и сотрудниками полиции проверено 41 маломерное судно, составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

3. В летний период в 21 неорганизованном месте массового отдыха населения у водных объектов установлены 40 информационных аншлагов «Купание запрещено» на территории 8 МО-поселений, 24 населенных пунктах.

4. В 2018 году  были организованы, оборудованы и успешно  функционировали  в летний период  2 места массового отдыха (пляжа) населения у озера Лахта в поселке Катунино муниципального образования «Катунинское», спасательно – оздоровительный комплекс «Катунино».

5. Проведено 15 совместных патрулирований 26 мест массового отдыха населения у водных объектов на территории 8 МО – поселений, в 24 населенных пунктах, 17 водных объектов с отделом полиции и членами административных комиссий сельских поселений. Выписан 1 протокол об административном правонарушении.

6. На официальном информационном сайте размещены:

- 18 информационных материалов о проведенных профилактических мероприятиях;

- 8 памяток безопасности по правилам безопасности на воде.

С местным населением проведено 88 профилактических бесед, выдано 1480 памяток «безопасность на воде».

7. На берегах водных объектах в местах массового скопления на льду в ноябре 2018 года установлены 45 аншлагов о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед.

8. В ноябре проводились совместные рейды с отделом полиции по Приморскому району, отделом ГИМС Приморского района, Центром ГЗ Архангельской области в местах массового подлёдного лова рыбы в районе Унской губы Белого моря на территории д. Уна и д. Луда в целях соблюдения рыбаками установленных правил и порядка поведения на льду,      а также в места выхода людей на тонкий лед.

Основные мероприятия, проведенные в 2018 году

1) Введена в действие Система звукового оповещения  и управления эвакуацией «Речор-М».

2) В целях успешной интеграции системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с АПК «Безопасный город»  в оперативном зале ЕДДС установлено автоматизированное рабочее место оператора «Система-112».

Для работы с системой «112» выделена дополнительная штатная единица оперативного дежурного ЕДДС Приморского района.

В УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» в рамках системы «112» прошли обучение 5 оперативных дежурных.

3) В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения создано 5 межведомственных бригад регулирования численности охотничьих ресурсов на территории: МО «Заостровское», МО «Приморское», МО «Талажское», МО «Пертоминское», МО «Лисестровское».

4) Создан Пункт хранения материальных ресурсов (запасов) муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях обеспечения мероприятий местного уровня по гражданской обороне, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского района.

5) В отчетном году проведены смотры – конкурсы:

5.1. Смотр – конкурс на звание «Лучшее подразделение народной дружины Приморского района».

Лучшей признана народная дружина «Гарнизон» муниципальное образование «Катунинское».

5.2. Смотр – конкурс на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района».

Лучшим был признан учебно- консультационный пункт на базе МБОУ «Бобровская средняя школа».

5.3. Смотр – конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности».

По итогам смотра - конкурса лучшим признано муниципальное образование «Боброво - Лявленское».

5.4. Смотр – конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района».

По итогам смотра - конкурса лучшим подразделение ДПО признана ДПК п. Талаги.

По итогам 2018 года

I. Приморский муниципальный район занял 1  место в смотре – конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения жизнедеятельности населения» в номинации «муниципальный район» в Архангельской области среди 19 муниципальных районов.

С 2008 года Приморский район 8 раз занимал 1 место в данной номинации.

II. МО «Боброво - Лявленское» заняло 1  место в смотре – конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения жизнедеятельности населения» в номинации «сельское поселение».

С 2011 года 6 раз сельские поселения Приморского района признавались лучшими:

- МО «Уемское» 2 раза;

- МО «Талажское» 2 раза;

- МО «Приморское» и МО «Боброво – Лявленское» по разу.

III. ЕДДС района заняла 1 место среди ЕДДС  19 муниципальных районов в смотре – конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в номинации «муниципальный район» в Архангельской области.

С 2013 года ЕДДС Приморского района также занимала 1 место.

IV. ДПК МО «Талажское» заняла 1  место в смотре – конкурсе «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Архангельской области» среди 123 подразделений ДПО.

ДПК МО «Талажское»  держит «пальму первенства» 4 года.

V. УКП МО «Боброво - Лявленское» впервые занял 1 место в смотре – конкурсе на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях Архангельской области» среди 109 учебно –консультационных пунктов.

Также впервые УКП МО «Боброво-Лявленское» был награжден грамотой Северо-Западного регионального центра МЧС России за 3 место в смотре-конкурсе на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях в субъектах Российской Федерации Северо – Западного федерального округа».

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» за  2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Проведение исследований по теме: «Оценка уровня воспитанности и толерантности детей и молодежи в Приморском районе» с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.2. Подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террор. актов | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района | 95,0 | 95,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 |  |
| 4.1. Оказание методической помощи сельским поселениям по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарн. водоснабжения | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7.1. Устан-ка и обслуж-ие одного комплекта системы автомат. оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС | Администрация района | 16,8 | 16,7 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |  |
| 8. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и ГО, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района | 2626,2 | 2622,7 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626,2 | 2622,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622,7 | Экономия бюджет. средств (за счет больнич. листов) |
| Из них: |
| 8.1. Приобретение канцелярских товаров для нужд управления по ГО и ЧС | Администрация района | 10,4 | 10,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |  |
| 8.2. Приобретение средств наглядной агитации по безопасности на воде | Администрация района | 23,8 | 23,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,8 |  |
| 9.2. Организация деятельности УКП по ГО и ЧС | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 11. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение поставленных задач | Администрация района | 15362,3 | 15340,1 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15362,3 | 15340,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15340,1 | Экономия бюджет. средств (за счет больнич. листов) |
| Из них: |
| 11.2. Участие в создании, оснащении и обеспечении функционирования Центра по профилактике терроризма | Администрация района | 1909,6 | 1909,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909,6 | 1909,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909,6 |  |
| 11.3. Организация функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на рабочем месте ОД ЕДДС района | Администрация района | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе | Администрация района | 18100,3 | 18074,5 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100,3 | 18074,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18074,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель Администрация района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» |
| 1. количество погибших при чрезвычайных ситуациях | чел. | 1,0 | 0 | -1 | -100% | выполнено |
| 2. материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 16,0 | 0 | -16 | -100% | выполнено |
| 3. количество погибших на пожарах | чел. | 12 | 1 | -11 | -91,67% | выполнено |
| 4. материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 27 | 25,7 | -1,3 | -4,8% | выполнено |
| 5. количество отремонтированных и построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | ед. | 2 | 6 | 4 | 200% | выполнено |
| 6. количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 3 | 8 | 5 | 166,7% | выполнено |
| 7. количество погибших на водных объектах | чел. | 13 | 9 | -4 | -30,77% | выполнено |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

за 2018 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 12 из 12 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Выполнено 7 из 7 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Выполнено 99,9 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 99,8 |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы

Информация о выполнении программных мероприятий

Проведены исследования «Оценка уровня воспитанности и толерантности детей и молодежи в Приморском районе». Отчеты о работе направлены в аппарат АТК области.

Организовано обучение сотрудников по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов в соответствии с распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный район» № 303р от 07.02.2018.

Главам сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 95 тыс. рублей на финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны: администрации МО «Талажское» - 35 тыс. рублей, администрации МО «Пертоминское» - 30 тыс. рублей, администрации МО «Островное» - 10 тыс. рублей, администрации МО «СП Соловецкое» - 10 тыс. рублей, администрации МО «Боброво - Лявленское» - 5 тыс.рублей, администрации МО «Приморское» - 5 тыс.рублей.

Сотрудниками управления по ГО и ЧС совместно с сотрудниками МКУ «ЦГЗ Приморского района», сотрудниками администраций сельских поселений были проведены выезды в МО «Заостровское», МО «Лисестровское», МО «Уемское», МО «Талажское» для проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. В ходе проверки было обследовано 16 источников наружного противопожарного водоснабжения.

С глав сельских поселений собрана информация о приоритетности строительства новых источников противопожарного водоснабжения на территории МО – поселений и направлена в агентство ГПЗ и ГЗ Архангельской области для включение заявки в  типовой проект «Создание сети наружного противопожарного водоснабжения».

09 февраля 2018 г. проведено заседания совместного рабочего  совещания  по обеспечению пожарной безопасности местного населения  в МО «Талажское»  и  МО «Боброво – Лявленское»

10 августа 2018 г. проведено заседания совместного рабочего  совещания оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров на территории МО «Приморский муниципальный  район» на период пожароопасного сезона 2018 года   с главами МО – поселений и председателями Координационных  советов СНТ  при  главах  МО – поселений

Оплачены расходы на обслуживание  одного комплекта  системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем  месте  ЕДДС в объеме 16,7 тыс. рублей (абонентская плата за мобильную связь «Tele2»).

Приобретены канцелярские товары для нужд управления по ГО и ЧС на сумму 10,4 тыс. рублей.

Приобретены средства наглядной агитации по безопасности на воде для проведения мероприятий в объеме 23,8 тыс. рублей (аншлаги «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» в количестве 100 штук).

В районе  созданы 8 (восемь) учебно-консультационных пунктов для обучения населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Подготовка неработающего населения в районе организована на базе восьми учебно-консультационных пунктов в МО «Лисестровское», МО «Заостровское», МО «Катунинское», МО «Боброво-Лявленское» (2 УКП), МО «Приморское», МО «Талажское», МО «Уемское», систематически публикуются статьи и памятки на темы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Проведены проверки оснащенности и оборудования учебно-консультационных пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район»

В соответствии с постановлением администрации  муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 26.09.2018  № 974 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района». С лучшей стороны по обучению неработающего населения отмечено МО «Боброво-Лявленское».

Организовано взаимодействия с управлением образования по обучению в области безопасности жизнедеятельности. В ходе проведения тренировке по гражданской обороне 02.10.2018 и организовано проведение в образовательных организациях Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.

16.11.2018 создан  Центра по профилактике терроризма на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Центр). 1909,6 тыс. рублей затрачены на оснащение Центра в рамках соглашения между Правительством АО и администрацией района.

В целях успешной интеграции системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с АПК «Безопасный город»  в оперативном зале ЕДДС установлено автоматизированное рабочее место оператора «Система-112».

Для работы с системой «112» выделена дополнительная штатная единица оперативного дежурного ЕДДС Приморского района.

В УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» в рамках системы «112» прошли обучение 5 оперативных дежурных.