**Порядок действий по формированию и передаче в аренду лесного участка в целях**

**осуществления рекреационной деятельности**

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду через процедуру открытых торгов в электронном виде.

Начальная стоимость лота, при формировании лесного участка на аукцион на право заключения договора аренды лесного участка (мин. ежегодная арендная плата по данному участку) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.05.07 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Исполнитель | Примечание |
| Минимальные | Максимальные |
| 1 | Подбор лесного участка |  |  | Заинтересованное лицо | в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества |
| 2 | Заявление на подготовку Проектной документации лесного участка с указанием местоположения, координат и характеристики лесного участка  |  |  | Заинтересованное лицо | заявление подается в лесничество на территории которого расположен лесной участок |
| 3 | Утверждение проектной документации лесного участка | 10 календарных дней | 30 дней | Минлеспром АО | в соответствии с приказом Минприроды России от 03.02.17 № 54 |
| 4 | Постановка лесного участка на государственный кадастровый учет (за счет заинтересованного лица) | 3 месяца | 6 месяцев | Кадастровый инженер | по итогу выполнения кадастровых работ, Росреестр присваивает кадастровый номер лесному участку |
| 5 | Постановка лесного участка на государственный кадастровый учет (за счет федеральным средств в рамках государственного контракта) | 6 месяцев | 1 год | Кадастровый инженер | по итогу выполнения кадастровых работ, Росреестр присваивает кадастровый номер лесному участку |
| 6 | Подача заявления в министерство на проведение аукциона |  |  | Заинтересованное лицо | в соответствии с приказом Минприроды Россииот 29.06.18 № 302 |
| 7 | Подготовка технической документации для проведения аукциона | 10 календарных дней, с момента поступления заявления в министерство | 30 дней | Минлеспром АО | направление заявки на организацию аукциона и аукционной документации организатору торгов в Контрактное агентство АО |
| 8 | Размещение информации о проведении аукциона | не менее чем за 35 дней до дня проведения аукциона | не более 30 дней с даты принятия решения об организации аукциона | Контрактное агентство АО | информация размещается на официальном сайте торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» |
| 9 | Проведение аукциона | не ранее 30 дней с даты размещения информации об аукционе | 60 дней | Электронная торговая площадка РФООО «РТС-тендер  | для участия в аукционе заявителю необходимо предварительно произвести регистрацию на электронной площадке и подать заявку на участие в аукционе  |
| 10 | Подписание протокола о результатах аукциона | в день проведения аукциона | в день проведения аукциона | Контрактное агентство АО | направление протокола о результатах аукциона в Минлеспром АО  |
| 11 | Заключение договора аренды | не ранее 10 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона | не позднее 20 календарных дней с даты проведения аукциона | Минлеспром АО | в соответствии с типовым договором аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности, утвержденным приказом Минприроды России от 30.07.20 № 542  |
| 12 | Подача заявления на регистрацию договора аренды | 3 календарных дня  | не более 14 дней с даты подписания | Минлеспром АО |  |
| 13 | Регистрация договора аренды | 9 рабочих дней  | 15 рабочих дней | Росреестр  |  |
| 14 | Разработка проекта освоения лесов и направление его на экспертизу  | с момента регистрации договора аренды | не позднее 6 месяцев с даты регистрации договора аренды | Заинтересованное лицо | в соответствии с приказом Минприроды России от 16.11.21 № 864  |
| 15 | Проведение государственной экспертизы разработанного проекта освоения лесов | 6 календарных дней | 10 календарных дней | Минлеспром АО |  |
| 16 | Подача лесной декларации об использовании лесного участка, предоставленного по договору аренды в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 № 303  | первую подать не позднее 6 дней с момента положительного заключения государственной экспертизы. | ежегодно за 6 дней до начала использования лесного участка, не позднее 20.12. | Заинтересованное лицо | Подача лесной декларации осуществляется через портал Госуслуг. Декларация подается в форме электронного документа в формате XML. Формирование декларации возможно осуществить с использованием сайта <https://ed-theforest.ru>.  |
| 17 | Предоставление отчета об использовании лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 451  | 01.01. | ежегодно не позднее 10.01 | Заинтересованное лицо | Отчет подается через портал Госуслуг в формате XML. Отчет возможно сформировать на сайте <https://ed-theforest.ru>.  |
| 18 | Предоставление отчета **об охране лесов** от пожаров, **о защите лесов** в соответствии с Приказом Минприроды России от 09.03.2017 № 78  | 1 раз в полгода |  | Заинтересованное лицо | Отчет, как и лесная декларация подается через портал Госуслуг и также в формате XML. Отчет также возможно сформировать на сайте <https://ed-theforest.ru>. |
| 19 | Предоставление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с Приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452  | 1 раз в год |  | Заинтересованное лицо | Отчет, как и лесная декларация подается через портал Госуслуг и также в формате XML. Отчет также возможно сформировать на сайте <https://ed-theforest.ru>. |
| 20 | Укомплектование пункта сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) | 1 раз в год в срок, установленный проектом освоения лесов |  | Заинтересованное лицо | Ежегодно осуществляется проверка укомплектования ПСПИ лесничеством до начала пожароопасного сезона |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_