|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор муниципального проекта  Северьянов К.Д.  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от 2 июля 2020 года  протокол № 7 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

*«Приморский район – территория развития и повышения качества жизни людей»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта  Рудкина В.А.  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность |
| Куратор муниципального проекта | Северьянов Константин Дмитриевич, руководитель контрактного агентства Архангельской области |
| Руководитель муниципального проекта | Рудкина Валентина Алексеевна, глава муниципального образования |
| Администратор муниципального проекта | Панова Елена Юрьевна, заместитель главы местной администрации по экономике и финансам |
| Заинтересованные стороны | администрация МО «Приморский муниципальный район»;  муниципальные образовательные организации МО «Приморский муниципальный район»;  муниципальные учреждения культуры МО «Приморский муниципальный район»;  администрации муниципальных образований сельских поселений;  население МО «Приморский муниципальный район» |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Приморский муниципальный район»  Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Приморского района | | | | | | |
| Цель проекта | Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории МО «Приморский муниципальный район» | | | | | | |
| Задачи проекта | 1. Стабилизация демографической ситуации  2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды  3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов  4. Улучшение экологической обстановки  5. Развитие транспортной системы  6. Улучшение качества культурной среды  7. Развитие малого и среднего предпринимательства  8. Развитие цифровой экономики | | | | | | |
| Результат проекта | В муниципальном образовании достигнуты целевые показатели по реализуемым национальным проектам; развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, улучшено качество жизни населения района. | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение 2019 | Период, год | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Стабилизация демографической ситуации | | | | | | |
| Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций, ед. | 145 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Доступность  дошкольного  образования  детей в возрасте  от 1,5 лет до 3 лет, % | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность  дошкольного  образования  детей в возрасте  от 3 лет до 7 лет, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом, ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %** | 34 | 35 | 44,2 | 47,2 | 50,3 | 55 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения | 803,9[[1]](#footnote-1) | 764 | 724 | 684 | 644 | 603 |
| 2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды | | | | | | |
| Число созданных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 320 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс.чел. | 0,13 | 0,19 | 0,32 | 0,44 | 0,54 | 0,64 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 72 | 73 | 75 | 77 | 78,5 | 80 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. | 478 | 1241 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| Число созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (да - 1, нет- 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество реализуемых общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, % | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, % | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| Число общеобразовательных организаций, внедривших обновленные примерные основные общеобразовательные программы, ед. | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, ед | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов | | | | | | |
| Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом), кв.м | 0 | 157,7 | 476,4 | 698,8 | 2381,3 | 5120,3 |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом), чел. | 0 | 9 | 8 | 12 | 92 | 147 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед. | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 16 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед. | 7 | 8 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений, в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4. Улучшение экологической обстановки | | | | | | |
| Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой, ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 5. Развитие транспортной системы | | | | | | |
| Доля протяженности дорожной сети Приморского района, входящей в Архангельскую агломерацию, приведенная в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, % | 16,35 | 10,58 | 11,13 | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяженности дорожной сети Приморского района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | 1,8 | 2,6 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 |
| Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установленных пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Улучшение качества культурной среды | | | | | | |
| Количество посещений организаций культуры, ед. | 178354 | 169913 | 173212 | 176413 | 181587 | 190340 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, ед. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, чел. | 27 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории Приморского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения, ед./1000 чел. | 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Увеличение количества объектов в  перечне муниципального имущества МО «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП нарастающим итогом, ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. Развитие цифровой экономики | | | | | | |
| Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, % | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, % | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дополнительные сведения о проекте | - | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2020-2024 гг. | | | | | | |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа мероприятия[[2]](#endnote-1) | Дата  начала | Дата  окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Стабилизация демографической ситуации** | | | | | |
| 1.1. | Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | - | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | Созданы новые места в дошкольных образовательных организациях - 120 |
| 1.1.1. | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района Архангельской области | МРП | 10.02.2019 | 01.08.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания детского сада в 2020 году |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области[[3]](#endnote-2) | ММП | 25.11.2019 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания детского сада в 2023 году |
| 1.2. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | - | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Обустроено не менее 4 новых плоскостных сооружения и капитально отремонтирован 1 стадион, проведено более 285 физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.1. | Устройство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в структурном подразделении «Повракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская СШ» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Обустроена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 396 кв.м., с универсальной разметкой и оборудованием для занятия волейболом, баскетболом, футболом |
| 1.2.2. | Строительство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в д. Новинки | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Построена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 800 кв.м., с разметкой для мини-футбола и возможностью заливки льда в зимний период |
| 1.2.3. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения - универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Бобровская СШ»2 | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования | Обустроена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 800 кв.м., с универсальной разметкой и оборудованием для занятия волейболом, баскетболом, футболом |
| 1.2.4. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения - универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Приморская СШ»2 | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление образования | Обустроена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 396 кв.м., с универсальной разметкой |
| 1.2.5. | Проведение капитального ремонта стадиона МБОУ «Приморская СШ» в дер. Рикасиха2 | ММП | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Управление образования | Капитальный ремонт стадиона площадью 800 кв.м., с оборудованием зон для занятия баскетболом, волейболом, легкой атлетикой |
| 1.2.6. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Проведено 125 мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения района |
| 1.2.6.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.6.2. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.6.3. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.6.4. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.6.5. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.7. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | Проведено 160 мероприятий |
| 1.2.7.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведено 32 мероприятия |
| 1.2.7.2. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования | Проведено 32 мероприятия |
| 1.2.7.3. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление образования | Проведено 32 мероприятия |
| 1.2.7.4. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление образования | Проведено 32 мероприятия |
| 1.2.7.5. | Организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление образования | Проведено 32 мероприятия |
| 1.3. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | Проведено 495 «Уроков здоровья» |
| 1.3.1. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведено 99 «Уроков здоровья» |
| 1.3.2. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования | Проведено 99 «Уроков здоровья» |
| 1.3.3. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление образования | Проведено 99 «Уроков здоровья» |
| 1.3.4. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление образования | Проведено 99 «Уроков здоровья» |
| 1.3.5. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | ММП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление образования | Проведено 99 «Уроков здоровья» |
| 1.4. | Внедрение муниципальной программы общественного здоровья | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Разработана и утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» |
|  | **2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды** | | | | | |
| 2.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа | - | 01.01.2020 | 03.12.2024 | Управление образования | Созданы новые места в общеобразовательных организациях – 780 |
| 2.1.1. | Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Соловецкий | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 120 мест в 2023 году |
| 2.1.2. | Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Катунино2 | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 320 мест в 2023 году |
| 2.1.3. | Строительство здания средней общеобразовательной школы в д.Рикасово 2 | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 320 мест в 2024 году |
| 2.2. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведен ремонт в 2 образовательных организациях |
| 2.2.1. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Уемская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведен ремонт спортивного зала, инвентарной комнаты, тренерской, раздевалки для обучающихся, туалетных и душевых комнат, коридора |
| 2.2.2. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Васьковская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведен ремонт спортивного зала |
| 2.3. | Создание новых ученико-мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско — краеведческой, социально-педагогической направленностей | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования | Создано 409 новых ученико-мест |
| 2.4. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Управление образования | Созданы центры цифрового  и гуманитарного профилей  «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе 3 общеобразовательных организаций |
| 2.4.1. | Обновление материально-технической базы МБОУ «Катунинская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведен косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» и получено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
| 2.4.2. | Обновление материально-технической базы МБОУ «Талажская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Проведен косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» и получено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
| 2.4.3. | Обновление материально-технической базы МБОУ «Приморская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования | Проведен косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» и получено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
| 2.5. | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | МРП | 01.09.2020 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 5 организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме |
| 2.5.1. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Заостровская СШ» и центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени М. В. Ломоносова» | МРП | 01.09.2020 | 31.05.2021 | Управление образования | Не менее 30 обучающихся МБОУ «Заостровская СШ» охвачены общеобразовательными программами технической направленности в сетевой форме |
| 2.5.2. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Уемская СШ» и МБОУ «Бобровская СШ» | МРП | 01.09.2020 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 20 обучающихся МБОУ «Бобровская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.5.3. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Уемская СШ» и ГБОУ «ДДЮТ» через использование мобильного технопарка «Кванториум» | МРП | 01.09.2020 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 100 обучающихся МБОУ «Уемская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.5.4. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Катунинская СШ» и МБОУ «Васьковская СШ» | МРП | 01.09.2021 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 20 обучающихся МБОУ «Васьковская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.5.5. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Талажская СШ» и МБОУ «Патракеевская ОШ» | МРП | 01.09.2021 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 10 обучающихся МБОУ «Патракеевская ОШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.5.6. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Приморская СШ» и МАОУДО «Северный Кванториум» | МРП | 01.09.2021 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 20 обучающихся МБОУ «Приморская ОШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.5.7. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Приморская СШ» и МБОУ «Заостровская СШ» | МРП | 01.09.2022 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 20 обучающихся МБОУ «Заостровская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.5.8. | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Приморская СШ» и МБОУ «Ластольская СШ» | МРП | 01.09.2022 | 31.05.2024 | Управление образования | Не менее 10 обучающихся МБОУ «Ластольской СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно |
| 2.6. | Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | МРП | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Управление образования | Во всех общеобразовательных организациях внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы |
| 2.7. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | МРП | 01.09.2020 | 31.05.2024 | Управление образования | 1750 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 2.7.1. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | МРП | 01.09.2020 | 31.05.2021 | Управление образования | 500 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 2.7.2. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | МРП | 01.09.2021 | 31.05.2022 | Управление образования | 875 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 2.7.3. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | МРП | 01.09.2022 | 31.05.2023 | Управление образования | 1250 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 2.7.4. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | МРП | 01.09.2023 | 31.05.2024 | Управление образования | 1750 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 2.8. | Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций | МРП | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | Не менее чем в 8 общеобразовательных организациях обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций |
| 2.9. | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей | МРП | 01.01.2020 | 01.09.2021 | Управление образования | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, осуществляется персонифицированный учет детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования и персонифицированное финансирование |
| 2.10. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | До 70% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.10.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | До 46% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.10.2. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление образования | До 52% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.10.3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление образования | До 58% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.10.4. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление образования | До 64% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.10.5. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление образования | До 70% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.11. | Повышение компетентности родителей, желающих получить знания в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | Не менее 500 услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказано специалистами МБОУ «Уемская СШ» ежегодно |
| 2.12. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | Внедрена модель цифровой образовательной среды в 3 общеобразовательных организациях |
| 2.12.1. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Уемская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | МБОУ «Уемская СШ» оснащена компьютерами, ПО и презентационным оборудованием |
| 2.12.2. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Катунинская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | МБОУ «Катунинская СШ» оснащена компьютерами, ПО и презентационным оборудованием |
| 2.12.3. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Приморская СШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования | МБОУ «Приморская СШ» оснащена компьютерами, ПО и презентационным оборудованием |
| 2.13. | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования | 11 общеобразовательных организаций зарегистрированы на портале «Проектория» для участия детей в открытых онлайн-уроках |
|  | **3.** **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** | | | | | |
| 3.1. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Расселение аварийного жилищного фонда – 5120,3 кв. м |
| 3.1.1. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Расселение аварийного жилищного фонда – 157,7 кв.м. |
| 3.1.2. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Расселение аварийного жилищного фонда – 318,7 кв.м. |
| 3.1.3. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Расселение аварийного жилищного фонда – 222,4 кв.м. |
| 3.1.4. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Расселение аварийного жилищного фонда – 1682,5 кв.м. |
| 3.1.5. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Расселение аварийного жилищного фонда – 2739,0 кв. м |
| 3.2. | Формирование современной городской среды | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования |
| 3.2.1 | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 151 дворовой территории |
| 3.2.1.1. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 8 дворовых территорий |
| 3.2.1.2. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 36 дворовых территорий |
| 3.2.1.3. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 36 дворовых территорий |
| 3.2.1.4. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 36 дворовых территорий |
| 3.2.1.5. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 35 дворовых территорий |
| 3.2.2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 51 общественной территории |
| 3.2.2.1. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 4 общественных территорий |
| 3.2.2.2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 8 общественных территорий |
| 3.2.2.3. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 11 общественных территорий |
| 3.2.2.4. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 12 общественных территорий |
| 3.2.2.5. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 16 общественных территорий |
| 3.3 | Благоустройство сельских населенных пунктов в рамках участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | ММП | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустройство 3 общественных территорий |
| 3.3.1. | Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в дер. Куропти, ул. Военный городок, МО "Уемское" | ММП | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Обустроена спортивная и детская игровая площадка с различным оборудованием, установлены: скамейки, ограждение, освещение |
| 3.3.2. | Благоустройство общественной территории дер. Повракульская МО "Талажское" | ММП | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Благоустроена общественная территория по ул. 70 лет Октября около стр. 7А дер. Повракульская. Установлены: сценическая конструкция, детская и спортивная площадки, скамейки, урны, освещение |
| 3.3.3. | Прокладка сети ливневой канализации в п.Лайский Док ул.Центральная (между домами №10-11 под дорогой) | ММП | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проложен трубопровод ливневой канализации протяженностью 130 м. |
| **4. Улучшение экологической обстановки** | | | | | | |
| 4.1. | Повышение качества питьевой воды для населения | *-* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Введено в эксплуатацию не менее 5 новых объектов водоснабжения и не менее 8 объектов после реконструкции |
| 4.1.1. | Строительство водопроводной сети от ул. Дрейера д.1 корп. 1 г. Архангельск до ВОС дер. Рикасово д.27 2 | МРП | 01.06.2019 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью 4,5 км |
| 4.1.2*.* | Строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док 2 | МРП | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью 4,5 км |
| 4.1.3. | Реконструкция водозаборного сооружения в дер. Трепузово2 | МРП | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию водозаборного сооружения (производительность - 90 м³) |
| 4.1.4. | Реконструкция здания водонасосной станции и строительство водопроводных сетей в с. Вознесенье2 | МРП | 01.04.2022 | 01.11.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию водонасосной станции (производительность – 20м³/сут.) и водопроводных сетей (протяженность - 0,5 км) |
| 4.1.5. | Реконструкция водопроводных сетей в пос. Уемский2 | МРП | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей протяженностью 9 км |
| 4.1.6. | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха2 | МРП | 01.04.2022 | 01.11.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 1,5 км |
| 4.1.7. | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой2 | МРП | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 1,4 км |
| 4.1.8. | Реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково2 | МРП | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию реконструированных очистных сооружений (производительность - 250 м³/сут.) |
| 4.1.9. | Строительство водопровода  (в том числе разводящих сетей)  от г. Новодвинска до пос.Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос.Ширшинский2 | МРП | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию водопровода и реконструированных водопроводных сетей (протяженность – 3,5 км) |
| 4.1.10. | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская2 | МРП | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 3,5 км |
| 4.1.11. | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье2 | МРП | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 2 км |
| 4.1.12. | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр  (этап 1) 2 | МРП | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию очистных сооружений - этап 1 (производительность – 65 м³/сут) |
| 4.1.13. | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) 2 | МРП | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию очистных сооружений – этап 2 (протяженность магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения - 2,5 км) |
| **5. Развитие транспортной системы** | | | | | | |
| 5.1. | Выполнение дорожных работ в целях приведения дорог в нормативное состояние | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Приведение в нормативное состояние 6,3 км сети автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети |
| 5.1.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Лахта, ул. Геологов (от региональной автомобильной дороги «Лесная речка-Катунино» до р. Лесная, от дома №20 до дома №36, корп.1 по ул. Геологов) и автомобильной дороги в п. Беломорье (от основного проезда до дома №12, от основного проезда вдоль домов №№11,15; от основного проезда до дома №4, от дома №3 до дома №5; от дома №1 до дома №15, от дома №4 до дома №7) | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проведен ремонт 2,09 км автодороги |
| 5.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №25Б, от дома №25Б вдоль дома №25, до дома №24, до дома №29, до поворота к СБО) и автомобильной дороги в п.Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №36, до дома №21, до дома №20, до дома №17) | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проведен ремонт 1,49 км автодороги |
| 5.1.3. | Ремонт автодорог в п. Уемский от рег. Дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень (ул. Заводская, ул. Большесельская) | МРП | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проведен ремонт 1,1 км автодорог |
| 5.1.4. | Ремонт автодороги д. Рикасиха от федеральной трассы М-8 | МРП | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проведен ремонт 1,445 км автодороги |
| 5.1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Стрельцова в поселке Катунино | ММП | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проведен ремонт 0,193 км автодороги |
| 5.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МРП | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Проведены мероприятия по обустройству 5 объектов в населенных пунктах района |
|  | **6. Улучшение качества культурной среды** | | | | | |
| 6.1. | Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | - | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Управление культуры | Построено 3 и капитально отремонтировано 3 объекта организации культуры |
| 6.1.1. | Строительство социально-культурного центра в п. Лайский Док2 | ММП | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Введено в эксплуатацию здание социально-культурного центра в 2022 году общей площадью 484 кв.м с зрительным залом на 78 мест, комнатой кружковой работы, библиотекой, экспозиционно – выставочной зоной, игровой зоной |
| 6.1.2. | Строительство дома культуры в  д. Патракеевка2 | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания дома культуры в 2022 году, общей площадью 303,95 кв.м с зрительным залом на 50 мест, комнатой кружковой работы, библиотекой |
| 6.1.3. | Строительство дома культуры в п. Талаги2 | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания дома культуры в 2022 году, общей площадью 875 кв.м с зрительным залом на 150 мест, библиотекой, 2 кружковыми комнатами, хореографическим залом, игровой зоной, экспозиционно – выставочной зоной |
| 6.1.4. | Проведение капитального ремонта Катунинского сельского Дома культуры | ММП | 01.01.2020 | 01.10.2021 | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Ввод в эксплуатацию здания дома культуры в 2021 году общей площадью 1853,7 кв.м, Проведены работы: ремонт кровли, усиление несущих конструкций стен, ремонт фасада, замена оконных блоков, ремонт входных групп, ремонт внутренних помещений, ремонт сцены, ремонт инженерных сетей  Приобретены: мебель, сценическое и звукотехническое оборудование |
| 6.1.5. | Проведение капитального ремонта здания Заостровского СДК | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры | Капитальный ремонт зрительного зала Заостровского СДК: замена свай, переборка полов и сцены |
| 6.1.6. | Проведение капитального ремонта здания Бобровского СДК2 | ММП | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Управление культуры | Капитальный ремонт здания Бобровского СДК: устройство дренажа, ремонт кровли, ремонт помещений 1 и 2 этажа, фасада |
| 6.2. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление культуры | Оснащено не менее 1 учреждения |
| 6.2.1. | Оснащение музыкальными инструментами МБУ ДО «Приморская детская школа искусств» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление культуры | Приобретены музыкальные инструменты: 1 пианино, 1 баян, 1 домра |
| 6.3. | Создание модельных муниципальных библиотек2 | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление культуры | Создано не менее 1 модельной муниципальной библиотеки |
| 6.3.1. | Создание модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района»2 | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление культуры | В библиотеке созданы комфортные места для индивидуальной работы, оборудованы детская зона, гардероб; приобретено необходимое оборудование |
| 6.4. | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление культуры | Обучено не менее 60 специалистов отрасли культура |
| 6.4.1. | Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление культуры | Обучено 20 специалистов отрасли культура |
| 6.4.2. | Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление культуры | Обучено 10 специалистов отрасли культура |
| 6.4.3. | Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление культуры | Обучено 10 специалистов отрасли культура |
| 6.4.4. | Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление культуры | Обучено 10 специалистов отрасли культура |
| 6.4.5. | Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление культуры | Обучено 10 специалистов отрасли культура |
| **7. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 7.1. | Дополнение Перечней муниципального имущества для субъектов МСП | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Увеличение перечня муниципального имущества для субъектов МСП на 1 объект ежегодно |
| 7.2 | Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе | ММП | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | На официальном сайте муниципального образования создан раздел по имущественной поддержке в соответствии с рекомендуемой АО «Корпорация «МСП» структурой и составом информации, размещаемой в разделе |
| 7.3. | Популяризация ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликованы в сети «Интернет» материалы о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности, проведены профориентационные мероприятия для 100 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| 7.3.1. | Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликовано 10 материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности |
| 7.3.1.1. | Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности |
| 7.3.1.2. | Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности |
| 7.3.1.3. | Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности |
| 7.3.1.4. | Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности |
| 7.3.1.5. | Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление экономики и прогнозирования | Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности |
| 7.3.2. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление экономики и прогнозирования | Проведены профориентационные мероприятия для 100 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| 7.3.2.1. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление экономики и прогнозирования | Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| 7.3.2.2. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление экономики и прогнозирования | Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| 7.3.2.3. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление экономики и прогнозирования | Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| 7.3.2.4. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление экономики и прогнозирования | Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| 7.3.2.5. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства | МРП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление экономики и прогнозирования | Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций |
| **8. Развитие цифровой экономики** | | | | | | |
| 8.1. | Выработка комплекса мер  по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Утвержден и направлен в министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – Минсвязи АО) план по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями по муниципальному образованию. |
| 8.2. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2020 | 31.12.2024 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 70 процентов |
| 8.2.1. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 30 процентов |
| 8.2.2. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 40 процентов |
| 8.2.3. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 50 процентов |
| 8.2.4. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 60 процентов |
| 8.2.5. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 70 процентов |
| 8.3. | Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта  визуально-графического оформления | МРП | 01.02.2021 | 01.06.2021 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Отчет об оценке текущего состояния и потребности в доработке сайта подготовлен и направлен в Минсвязи АО |
| 8.4. | Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | МРП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| 8.5. | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота не менее 100 процентов |
| 8.5.1. | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота не менее 90 процентов |
| 8.5.2. | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота не менее 100 процентов |

**5. Бюджет муниципального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023¹ | 2024¹ |
| **1. Стабилизация демографической ситуации** | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 91518,6 | 0,0 | 0,0 | 85558,0 | 0,0 | 177076,6 |
|  | федеральный бюджет | 88111,8 | 0,0 | 0,0 | 79760,8 | 0,0 | 167872,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1798,2 | 0,0 | 0,0 | 1711,2 | 0,0 | 3509,4 |
|  | местный бюджет | 1608,6 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 1694,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 1.1.1. | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района Архангельской области (МРП) | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 |
|  | федеральный бюджет | 88111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88111,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1798,2 |
|  | местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области² (ММП) | 1518,6 | 0,0 | 0,0 | 85558,0 | 0,0 | 87076,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79760,8 | 0,0 | 79760,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1711,2 | 0,0 | 1711,2 |
|  | местный бюджет | 1518,6 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 1604,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 1.2. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | 4829,9 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 5791,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  | местный бюджет | 1749,9 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 2711,5 |
|  | внебюджетные источники | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 1.2.1. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в структурном подразделении «Повракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская средняя школа» (ММП) | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,0 |
|  | местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | внебюджетные источники | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 1.2.2. | Строительство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в д. Новинки: ММП | 2539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1830,0 |
|  | местный бюджет | 709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения - универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Бобровская средняя школа»3 (ММП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Обустройство плоскостного спортивного сооружения - универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Приморская средняя школа»3 (ММП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт стадиона МБОУ «Приморская средняя школа» в дер. Рикасиха2 (ММП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 0,0 | 13000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11115,0 | 0,0 | 11115,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1235,0 | 0,0 | 1235,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста (ММП) | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 1202,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 1202,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся (ММП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 1.3. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания (ММП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 1.4. | Внедрение муниципальной программы общественного здоровья (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| **2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды** | | | | | | | |
| 2.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа | 9082,1 | 0,0 | 127641,7 | 125586,0 | 0,0 | 262309,8 |
|  | федеральный бюджет | 1148,5 | 0,0 | 124963,8 | 122952,0 | 0,0 | 249064,3 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2564,6 | 0,0 | 2550,3 | 2509,0 | 0,0 | 7623,9 |
|  | местный бюджет | 5369,0 | 0,0 | 127,6 | 125,0 | 0,0 | 5621,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Соловецкий (МРП) | 0,0 | 0,0 | 127641,7 | 125586,0 | 0,0 | 253227,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 124963,8 | 122952,0 | 0,0 | 247915,8 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2550,3 | 2509,0 | 0,0 | 5059,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 127,6 | 125,0 | 0,0 | 252,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Катунино3 (ММП) | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Строительство здания средней общеобразовательной школы в д.Рикасово 3 (ММП) | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях (МРП) | 4082,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4082,1 |
|  | федеральный бюджет | 1148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,5 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2564,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2564,6 |
|  | местный бюджет | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Уемская СШ» (МРП) | 3327,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3327,1 |
|  | федеральный бюджет | 936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,1 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2090,3 |
|  | местный бюджет | 300,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,7 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Васьковская СШ» (МРП) | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,0 |
|  | федеральный бюджет | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,3 |
|  | местный бюджет | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Создание новых ученико-мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско — краеведческой, социально-педагогической направленностей (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП) | 1741,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1741,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1741,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1741,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Обновление материально-технической базы МБОУ «Катунинская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП) | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Обновление материально-технической базы МБОУ «Талажская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП) | 741,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 741,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | Обновление материально-технической базы МБОУ «Приморская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 2.6. | Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 2.7. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 2.9. | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Повышение компетентности родителей, желающих получить знания в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 2.13. | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| **3.** **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (МРП) | 0,0 | 0,0 | 73641,7 | 0,0 | 0,0 | 73641,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 72241,1 | 0,0 | 0,0 | 72241,1 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1400,6 | 0,0 | 0,0 | 1400,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Формирование современной городской среды (МРП) | 33405,6 | 5965,3 | 6219,2 | 6219,2 | 6219,2 | 58028,5 |
|  | федеральный бюджет | 5674,0 | 5731,3 | 5975,4 | 5975,4 | 5975,4 | 29331,5 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 25115,8 | 117,0 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 25598,5 |
|  | местный бюджет | 2615,8 | 117,0 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 3098,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района (МРП) | 340,4 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 1728,4 |
|  | федеральный бюджет | 327,2 | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 1662,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 33,0 |
|  | местный бюджет | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 33,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района (МРП) | 33065,2 | 5618,3 | 5872,2 | 5872,2 | 5872,2 | 56300,1 |
|  | федеральный бюджет | 5346,8 | 5397,5 | 5641,6 | 5641,6 | 5641,6 | 27669,1 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 25109,2 | 110,4 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 25565,5 |
|  | местный бюджет | 2609,2 | 110,4 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 3065,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Благоустройство сельских населенных пунктов в рамках участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» (ММП) | 4606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4606,4 |
|  | федеральный бюджет | 2969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2969,3 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 |
|  | местный бюджет | 1307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в дер. Куропти, ул. Военный городок, МО "Уемское" (ММП) | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,1 |
|  | федеральный бюджет | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 |
|  | местный бюджет | 172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Благоустройство общественной территории дер. Повракульская МО "Талажское" (ММП) | 2253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2253,7 |
|  | федеральный бюджет | 1452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1452,7 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 161,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,4 |
|  | местный бюджет | 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3. | Прокладка сети ливневой канализации в п.Лайский Док ул.Центральная (проложенная между домами №10-11 под дорогой и выходом в дренажную систему ООО "Лайский СРЗ" около дома №4) (ММП) | 1744,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1744,6 |
|  | федеральный бюджет | 1124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
|  | местный бюджет | 495,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Улучшение экологической обстановки** | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение качества питьевой воды для населения | 9331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9331,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9331,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Строительство водопроводной сети от ул. Дреера д.1 корп. 1 г. Архангельск до ВОС дер. Рикасово д.27 3 (МРП) | 4835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4835,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4835,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док 3 (МРП) | 4496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4496,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4496,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Реконструкция водозаборного сооружения в дер. Трепузово3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Реконструкция здания водонасосной станции и строительство водопроводных сетей в с. Вознесенье3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Реконструкция водопроводных сетей в пос. Уемский3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.7. | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.8. | Реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.9. | Строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский 3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.10. | Реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.11. | Реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.12. | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) 3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.13. | Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) 3 (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Развитие транспортной системы** | | | | | | | |
| 5.1. | Выполнение дорожных работ в целях приведения дорог в нормативное состояние (МРП) | 44700,0 | 45200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89900,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 42465,0 | 42940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85405,0 |
|  | местный бюджет | 2235,0 | 2260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4495,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Лахта, ул. Геологов (от региональной автомобильной дороги «Лесная речка-Катунино» до р. Лесная, от дома №20 до дома №36, корп.1 по ул. Геологов) и автомобильной дороги в п. Беломорье (от основного проезда до дома №12, от основного проезда вдоль домов №№11,15; от основного проезда до дома №4, от дома №3 до дома №5; от дома №1 до дома №15, от дома №4 до дома №7) (МРП) | 25700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25700,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 24415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24415,0 |
|  | местный бюджет | 1285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1285,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №25Б, от дома №25Б вдоль дома №25, до дома №24, до дома №29, до поворота к СБО) и автомобильной дороги в п.Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №36, до дома №21, до дома №20, до дома №17) (МРП) | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 18050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18050,0 |
|  | местный бюджет | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Ремонт автодорог в п. Уемский от рег. Дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень (ул. Заводская, ул. Большесельская) (МРП) | 0,0 | 24200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 22990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22990,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | Ремонт автодороги д. Рикасиха от федеральной трассы М-8 - 1,445 км (МРП) | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 19950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19950,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Стрельцова в поселке Катунино (ММП) | 1095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1095,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 908,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,9 |
|  | местный бюджет | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММП) | 5704,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5704,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4607,0 |
|  | местный бюджет | 1097,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Улучшение качества культурной среды** | | | | | | | |
| 6.1. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры (ММП) | 74715,8 | 31306,0 | 0,0 | 70422,0 | 0,0 | 176443,8 |
|  | федеральный бюджет | 55980,0 | 19625,0 | 0,0 | 63316,0 | 0,0 | 138921,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6220,0 | 2181,0 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 | 15436,0 |
|  | местный бюджет | 8515,8 | 9500,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 18086,8 |
|  | внебюджетные источники | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 6.1.1. | Строительство социально-культурного центра в п. Лайский Док² (ММП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70422,0 | 0,0 | 70422,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63316,0 | 0,0 | 63316,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7035,0 | 0,0 | 7035,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 71,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | Строительство дома культуры в д. Патракеевка³ (ММП) | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | Строительство дома культуры в п. Талаги³ (ММП) | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | Проведение капитального ремонта Катунинского сельского Дома культуры (ММП) | 70000,0 | 31306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101306,0 |
|  | федеральный бюджет | 55980,0 | 19625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75605,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6220,0 | 2181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8401,0 |
|  | местный бюджет | 3800,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13300,0 |
|  | внебюджетные источники | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 6.1.5. | Проведение капитального ремонта здания Заостровского СДК (ММП) | 2215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2215,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2215,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.6. | Проведение капитального ремонта здания Бобровского СДК³ (ММП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием (МРП) | 0,0 | 1793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1793,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 1557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1557,7 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,5 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Создание модельных муниципальных библиотек² (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| **7. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 7.1. | Дополнение Перечней муниципального имущества для субъектов МСП (ММП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 7.2. | Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе (ММП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 7.3. | Популяризация ведения предпринимательской деятельности (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| **8. Развитие цифровой экономики** | | | | | | | |
| 8.1. | Выработка комплекса мер  по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 8.2. | Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 8.3. | Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта  визуально-графического оформления (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 8.4. | Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (МРП) | мероприятие реализуется без привлечения финансирования | | | | | |
| 8.5. | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования (МРП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по проекту:** | **283717,4** | **84504,9** | **207743,0** | **288025,6** | **6459,6** | **870450,5** |
|  | федеральный бюджет | 155032,1 | 26914,0 | 203180,3 | 272004,2 | 5975,4 | 663106,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 88665,1 | 45373,5 | 4072,8 | 11377,1 | 121,9 | 149610,4 |
|  | местный бюджет | 35940,2 | 12217,4 | 489,9 | 644,3 | 362,3 | 49654,1 |
|  | внебюджетные источники | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 8080,0 |
|  | [1] планируемые объемы финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  | [2] мероприятие реализуется при условии привлечения средств из вышестоящих бюджетов | | | |  |  |  |
|  | [3] мероприятие реализуется при условии привлечения средств из вышестоящих бюджетов, объем средств будет уточнен после разработки ПСД | | | | | | |

**6. Риски муниципального проекта**

| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Наименование риска***  ***и ожидаемые последствия*** | ***Мероприятия***  ***по уменьшению вероятности и степени влияния рисков*** | ***План реагирования***  ***на случай возникновения риска*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Применение типового проекта по строительству объекта  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта, неполучение лицензии | Применение типового проекта по строительству объекта  Организация референс-визитов в целях оценки эффективности эксплуатации объекта, реализованного в соответствии с типовым проектом, планируемым к применению  Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого решения |
| Риск недостижения показателя | Мониторинг демографической ситуации на территории, где планируется реализация проекта | Расчет заполняемости объекта и планирование логистики с учетом сложившейся потребности в ближайших населенных пунктах |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 1.2. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Применение типового проекта по строительству объекта  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта | Применение типового проекта по строительству объекта  Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостижения показателя | Мониторинг демографической ситуации на территории, где планируется реализация проекта  Оценка потребности в конкретном виде плоскостного сооружения | Расчет заполняемости объекта с учетом сложившейся потребности в ближайших населенных пунктах |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 1.3. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования | Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта  Индивидуальная работа с педагогами |
| Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация педагогических работников с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| Неудовлетворенность обучающихся, их родителей качеством мероприятий | Мониторинг мнения участников о качестве и результативности мероприятий | Корректировка (адаптация) программ и планов мероприятий с учетом мнения участников  Информационно-разъяснительная работа |
| 1.4. | Внедрение муниципальной программы общественного здоровья | Риск в несогласованности действий органов местной администрации | Проведение мероприятий, направленных на информирование действий при разработке программы | Проведение заседаний рабочей группы с участниками программы |
| Риск недостижения целевых показателей | Мониторинг демографической ситуации по муниципальным образованиям | Увеличение количества профилактических мероприятий, одновременно с увеличением численности охвата населения |
| 2.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком.  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Применение типового проекта по строительству объекта.  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта | Применение типового проекта по строительству объекта.  Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостижения показателя | Мониторинг демографической ситуации на территории, где планируется реализация проекта  Оценка потребности в конкретном виде плоскостного сооружения | Расчет заполняемости объекта с учетом сложившейся потребности в ближайших населенных пунктах |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 2.2. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком.  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Применение типового проекта по строительству объекта.  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта | Применение типового проекта по строительству объекта  Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 2.3 | Создание новых ученико-мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско — краеведческой, социально-педагогической направленностей | Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования | Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта  Индивидуальная работа с педагогами |
| Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация педагогических работников с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| Неудовлетворенность обучающихся, их родителей качеством мероприятий | Мониторинг мнения участников о качестве и результативности мероприятий | Корректировка (адаптация) программ и планов мероприятий с учетом мнения участников  Информационно-разъяснительная работа |
| 2.4. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Нарушение срока и качества исполнения контракта на проведение ремонтных работ | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком.  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Контроль соблюдения обязательных требований к помещениям и брендированию центра со стороны заказчика | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур.  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 2.5. | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Отсутствие соглашения между организациями о реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Обеспечение контроля и активная работа по заключению соглашений между организациями о реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостижения результата мероприятия | Оценка профессионального уровня сотрудников общеобразовательных организаций | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников общеобразовательных организаций |
| Риск неготовности обучающихся к получению образования в новых условиях | Изучение запросов, обучающихся на организацию внеурочной деятельности | Заключение соглашений на предоставление образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования |
| 2.6. | Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | Риск негативного отношения сотрудников общеобразовательных организаций | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта сотрудникам общеобразовательных организаций | Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта  Индивидуальная работа с педагогами |
| Риск неготовности обучающихся к получению образования в новых условиях | Изучение запросов обучающихся на организацию внеурочной деятельности | Заключение соглашений на предоставление образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования |
| 2.7. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | Риск недостижения результата мероприятия в связи с незаинтересованностью наставников и подопечных в системе наставничества, а также отсутствием должного уровня информированности заинтересованных сторон | Оценка запросов обучающихся, родителей, наставников | Выстраивание системы мотивации и информирования с постановкой целей и задач вводимой системы наставничества всех участников процесса |
| 2.8. | Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций | Незаинтересованность общественно-деловых объединений, представителей работодателей, общеобразовательных организаций в совместной деятельности | Определение направлений совместной деятельности и совместное планирование | Выстраивание системы мотивации и информирования с постановкой целей и задач совместной деятельности всех участников процесса |
| 2.9. | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей | Риск недостижения результата мероприятия | Оценка запросов обучающихся, родителей | Создание условий для свободного выбора каждым учащимся образовательной среды, профиля программы и педагога  Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей, уровня их подготовки |
| 2.10. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | Риск недостижения результата мероприятия | Оценка запросов обучающихся, родителей | Создание условий для свободного выбора каждым учащимся образовательной среды, профиля программы и педагога  Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей, уровня их подготовки |
| 2.11. | Повышение компетентности родителей, желающих получить знания в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Риск недостижения результата мероприятия | Оценка запросов родителей | Повышение квалификации специалистов, оказывающих психолого-педагогическую, методическую, консультационную помощь, уровня их подготовки |
| 2.12. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Риск негативного отношения сотрудников общеобразовательных организаций | Оценка профессионального уровня сотрудников общеобразовательных организаций | Повышение квалификации педагогических работников, уровня их подготовки |
| Риск неготовности обучающихс**я** к получению образования в новых условиях | Мониторинг мнения участников о качестве и результативности мероприятий | Выстраивание системы мотивации участников процесса |
| 2.13. | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | Риск недостижения результата мероприятия | Изучение опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», реализованного в других учебных заведениях | Увеличение доли участников открытых онлайн-уроках за счет привлечение учащихся из других образовательных организаций |
| 3.1. | Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | Отсутствие согласия собственников жилых помещений от заключения соглашений об изъятии жилых помещений | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников программы и разъяснение условий участия | Проведение личных встреч с собственниками жилых помещений  Привлечение правоохранительных органов для розыска граждан, подлежащих переселению из непригодного для проживания жилищного фонда |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 3.2 | Формирование современной городской среды | Отсутствие проектов для участия в программе | Мотивация ОМС сельских поселений на разработку проектно-сметной документации для участия в программе с учетом мнения местного населения | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| Социальный риск – отсутствие инициативы и заинтересованности в участии в программе со стороны населения | Проведение мероприятий, направленных на информирование населения и разъяснение преимуществ участия в программе | Проведение внеочередных встреч с населением по вопросам реализации мероприятий по Формированию современной городской среды на территории МО «Приморский муниципальный район» |
| Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта | Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков).  Запрос изменений плана-графика проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 3.3. | Благоустройство сельских населенных пунктов в рамках участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Отсутствие проектов для участия в программе | Мотивация ОМС сельских поселений на разработку проектно-сметной документации для участия в программе с учетом мнения местного населения | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| Социальный риск – отсутствие инициативы и заинтересованности в участии в программе со стороны населения | Проведение мероприятий, направленных на информирование населения и разъяснение преимуществ участия в программе | Проведение внеочередных встреч с населением по вопросам реализации мероприятий по Формированию современной городской среды на территории МО «Приморский муниципальный район» |
| Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком.  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов.  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур.  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта | Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков).  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 4.1. | Повышение качества питьевой воды для населения | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов.  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта и качества работ | Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 5.1. | Выполнение дорожных работ в целях приведения дорог в нормативное состояние | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта и качества работ | Обеспечение контроля качества выполнения работ по приведению дорог в нормативное состояние с привлечением компетентных специалистов  Организация проведения работ в период соответствующих погодных климатических условий | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 5.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта и качества работ | Обеспечение контроля качества выполнения работ по приведению дорог в нормативное состояние с привлечением компетентных специалистов  Организация проведения работ в период соответствующих погодных климатических условий | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 6.1. | Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания | Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком.  Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов.  Централизация закупки | Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур  Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Проведение повторной процедуры |
| Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта | Применение типового проекта по строительству нового объекта.  Организация референс-визитов в целях оценки эффективности эксплуатации объекта, реализованного в соответствии с типовым проектом, планируемым к применению.  Контроль за строительством объекта | Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)  Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта  Запрос изменений плана проекта с учетом принятого решения |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 6.2. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием | Нарушение обязательств по исполнению контракта поставщиком | Контроль за исполнением контракта | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации мероприятия проекта |
| 6.3. | Создание модельных муниципальных библиотек | Нарушение обязательств по исполнению контракта поставщиком | Контроль за исполнением контракта | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации мероприятия проекта |
| Риск недостаточного финансирования | Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств | Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта |
| 6.4. | Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре | Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение работников к реализации проекта | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех участников | Проведение индивидуальной работы со специалистами |
| 7.1. | Дополнение Перечней муниципального имущества для субъектов МСП | Риск отсутствия объектов для дополнения Перечня муниципального имущества для субъектов МСП | Проведение оценки эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования, в целях дополнения Перечня муниципального имущества для субъектов МСП | Вынесение вопроса на рассмотрение рабочей группы по формированию перечня объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 7.2 | Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе | Риск не достижения результатов мероприятия | Контроль за своевременным размещением информации на официальном сайте | Проведение повторного размещения информации на официальном сайте |
| 7.3. | Популяризация ведения предпринимательской деятельности | Риск не достижения результатов мероприятий | Активная и своевременная работа по привлечению предпринимателей к участию в профориентационных мероприятиях | Изменение формата мероприятия с привлечением представителей организаций, формирующих инфраструктуру поддержки предпринимателей |
| 8.1. | Выработка комплекса мер  по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| 8.2. | Обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| Отсутствие электронного шаблона заявлений | Приведение существующих шаблонов заявлений к типовой форме | Проведение повторной процедуры по созданию электронного шаблона заявлений |
| 8.3. | Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта  визуально-графического оформления | Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| 8.4. | Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |
| 8.5. | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования | Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов | Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации | Повышение квалификации или профессиональная переподготовка |

**7. Методика расчета показателей проекта**

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций | единиц | Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций путем введения в эксплуатацию новых дошкольных образовательных организаций в отчетном году | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 2. | Доступность дошкольного  образования детей в возрасте  от 1,5 лет до 3 лет | проценты | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | ежеквартально | Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ» |
| 3. | Доступность дошкольного  образования детей в возрасте  от 3 лет до 7 лет | проценты | Отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | ежеквартально | Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ» |
| 4. | Обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом | единиц | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Данные управления образования |
| 5. | **Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет** | проценты | Количество граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (на основании статистического отчета 1-ФК) / общая численность населения в возрасте 3-79 лет на основании статистической отчетности х 100% | ежегодно | Статистический отчет  1-ФК |
| 6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс.  человек | Ст = ОЧУт x 1000 / СЧНт,  где:  С - смертность населения в трудоспособном возрасте;  ОЧУ - общее число умерших в трудоспособном возрасте за год;  СЧН - среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | ежегодно | Данные  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 7. | Число созданных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа | единиц | Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных организациях путем введения в эксплуатацию новых общеобразовательных организаций в отчетном году | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 8. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тыс. чел. | Число участников, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию в отчетном году | ежеквартально | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | проценты | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | ежегодно | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |
| 10. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта«Современная школа»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Данные управления образования |
| 11. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта«Современная школа»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежеквартально | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, на базе которых реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 12. | Число созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | единиц | Число созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей профилей в рамках федерального проекта«Успех каждого ребенка»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Данные управления образования |
| 13. | Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | да - 1, нет- 0 | Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках федерального проекта«Успех каждого ребенка»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Данные управления образования |
| 14. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | проценты | Удельный вес численности детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |
| 15. | Количество реализуемых общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | единиц | Число реализуемых общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики в рамках федерального проекта«Современная школа»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 16. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единиц | Число созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта«Успех каждого ребенка»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Данные управления образования |
| 17. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | проценты | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 18. | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | проценты | Удельный вес численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, в общей численности обучающихся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 19. | Число общеобразовательных организаций, внедривших обновленные примерные основные общеобразовательные программы | единиц | Число общеобразовательных организаций, внедривших обновленные примерные основные общеобразовательные программы в рамках федерального проекта«Современная школа»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации |
| 20. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках федерального проекта«Поддержка семей, имеющих детей»национального проекта «Образование» в отчетном году | ежегодно | Данные управления образования |
| 21. | Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом) | кв.м | И4.1 = SUM So i, где  Sоi – i-ая расселяемая площадь жилых помещений за отчётный год, кв. м. | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 22. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | человек | И4.0 = SUM So i, где  Sоi – i-ое количество граждан, улучшивших жилищные условия за отчётный год, чел. | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 23. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | единиц | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году | ежегодно | Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2018-2024 годы |
| 24. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | единиц | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году | ежегодно | Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2018-2024 годы |
| 25. | Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений, в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | единиц | Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений, включенных в государственную программу РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в отчетном году | ежегодно | Данные муниципальных образований сельских поселений |
| 26. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проценты | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды/ общее количество населения Приморского района (в возрасте до 14 лет) | ежегодно | Данные муниципальных образований сельских поселений |
| 27. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой | единиц | Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой в отчетном году | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 28. | Доля протяженности дорожной сети Приморского района, входящей в Архангельскую агломерацию, приведенная в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние | проценты | ДПД = ПД одд ÷ ПД \* 100, где  ПД одд – протяженность автомобильных дорог Приморского района, входящих в Архангельскую агломерацию, приведенных в нормативное состояние в отчетном году;  ПД – общая протяженность автомобильных дорог входящих в Архангельскую агломерацию | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 29. | Доля протяженности дорожной сети Приморского района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | проценты | ДПД пнс = ПД одд ÷ ПД \* 100, где  ДПД пнс – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в общей доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  ПД пнс – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в текущем году;  ПД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 30. | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установленных пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | единиц | Количество модернизированных объектов в отчетном году | ежегодно | Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| 31. | Количество посещений организаций культуры | человек | Количество посещений организаций культуры в отчетном году (сумма показателей, предоставляемых в АИС: платные посещения КДУ, платные и бесплатные посещения районного музея, бесплатные посещения библиотек) | ежеквартально | Данные управления культуры |
| 32. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры | единиц | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры в отчетном году | ежеквартально | Данные управления культуры |
| 33. | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования | человек | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования в отчетном году | ежеквартально | Данные управления культуры |
| 34. | Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование | единиц | Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование в отчетном году | ежеквартально | Данные управления культуры |
| 35. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в отчетном году | ежеквартально | Данные управления культуры |
| 36. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории Приморского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | ед./1000 чел. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на конец периода делится на численность населения Приморского района на конец периода, и умножается на 1000 чел. | ежегодно | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 37. | Увеличение количества объектов в  перечне муниципального имущества МО «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП нарастающим итогом | единиц | Количество объектов, включенных в  перечень муниципального имущества МО «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на конец отчетного периода, нарастающим итогом | ежегодно | Данные комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| 38. | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде | проценты | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,  где:  Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления, проценты;  Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления в электронном виде, единиц;  Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления, единиц. | ежеквартально | На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации  от 25.12.2009 № 1088  «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»),  формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения  о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» |
| 39. | Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | да - 1, нет - 0 | Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | ежегодно | Данные управления по развитию местного самоуправления и социальной политике |
| 40. | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | проценты | где:  – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;  n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:  , если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;  , если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;  No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. | ежеквартально | Данные управления по развитию местного самоуправления и социальной политике |

**8. Команда проекта**

| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные  (e-mail, телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Рудкина В.А. | глава муниципального образования «Приморский муниципальный район» | [amo@primadm.ru](mailto:amo@primadm.ru)  (8182) 68-22-17 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Панова Е.Ю. | заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления | [primfin@primadm.ru](mailto:primfin@primadm.ru)  (8182) 68-31-20 |
| **Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту** | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Анисимова М.Н. | начальник управления экономики и прогнозирования | [rukprimek@primadm.ru](mailto:rukprimek@primadm.ru)  (8182) 68-33-85 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Панова И.В. | заместитель начальника управления, начальник отдела прогнозирования и инвестиционной политики управления экономики и прогнозирования | [primek@primadm.ru](mailto:primek@primadm.ru)  (8182) 68-38-31 |
| 5. | **1. Стабилизация демографической ситуации** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мигунов В.М. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике | [org@primadm.ru](mailto:org@primadm.ru)  (8182) 68-32-55 |
|  | Участник муниципального проекта | Шишин В.Ю | заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [gkh@primadm.ru](mailto:gkh@primadm.ru)  (8182) 68-13-23 |
|  | Участник муниципального проекта | Гулина Е.В. | начальник  управления образования | [obr@primadm.ru](mailto:obr@primadm.ru)  (8182) 64-21-78 |
|  | Участник муниципального проекта | Белобородова С.Ф. | заместитель начальника управления, начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями | [primsp@primadm.ru](mailto:primsp@primadm.ru)  (8182) 64-33-54 |
| 6. | **2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мигунов В.М. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике | [org@primadm.ru](mailto:org@primadm.ru)  (8182) 68-32-55 |
|  | Участник муниципального проекта | Гулина Е.В. | начальник  управления образования | [obr@primadm.ru](mailto:obr@primadm.ru)  (8182) 64-21-78 |
| 7. | **3.** **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Елфимов Ю.А. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [uirmh@primadm.ru](mailto:uirmh@primadm.ru)  (8182) 68-32-19 |
|  | Участник муниципального проекта | Шишин В.Ю | заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [gkh@primadm.ru](mailto:gkh@primadm.ru)  (8182) 68-13-23 |
|  | Участники муниципального проекта | - | главы муниципальных образований  сельских поселений | - |
| 8. | **4. Улучшение экологической обстановки** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Елфимов Ю.А. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [uirmh@primadm.ru](mailto:uirmh@primadm.ru)  (8182) 68-32-19 |
|  | Участник муниципального проекта | Шишин В.Ю | заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [gkh@primadm.ru](mailto:gkh@primadm.ru)  (8182) 68-13-23 |
| 9. | **5. Развитие транспортной системы** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Елфимов Ю.А. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [uirmh@primadm.ru](mailto:uirmh@primadm.ru)  (8182) 68-32-19 |
|  | Участник муниципального проекта | Шишин В.Ю | заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [gkh@primadm.ru](mailto:gkh@primadm.ru)  (8182) 68-13-23 |
| 10. | **6. Улучшение качества культурной среды** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мигунов В.М. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике | [org@primadm.ru](mailto:org@primadm.ru)  (8182) 68-32-55 |
|  | Участник муниципального проекта | Плешакова Л.И. | начальник управления культуры | [kultprim@primadm.ru](mailto:kultprim@primadm.ru)  (8182) 64-21-66 |
|  | Участник муниципального проекта | Шишин В.Ю | заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | [gkh@primadm.ru](mailto:gkh@primadm.ru)  (8182) 68-13-23 |
| 11. | **7. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Панова Е.Ю. | заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления | [primfin@primadm.ru](mailto:primfin@primadm.ru)  (8182) 68-31-20 |
|  | Участник муниципального проекта | Колесников А.В. | заместитель главы местной администрации по градостроительной деятельности, председатель КУМИиЗО | [kumizo@primadm.ru](mailto:kumizo@primadm.ru)  (8182) 68-36-70 |
|  | Участник муниципального проекта | Анисимова М.Н. | начальник управления экономики и прогнозирования | [rukprimek@primadm.ru](mailto:rukprimek@primadm.ru)  (8182) 68-33-85 |
| 12. | **8. Развитие цифровой экономики** | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Панова Е.Ю. | заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления | [primfin@primadm.ru](mailto:primfin@primadm.ru)  (8182) 68-31-20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мигунов В.М. | заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике | [org@primadm.ru](mailto:org@primadm.ru)  (8182) 68-32-55 |

1. данные за 2018 год [↑](#footnote-ref-1)
2. Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.

   Основные группы мероприятий:

   МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

   ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

   МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

   ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы) [↑](#endnote-ref-1)
3. мероприятие реализуется при условии привлечения средств вышестоящих бюджетов по итогам конкурсного отбора [↑](#endnote-ref-2)