Утверждены

постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

от «27 » декабря 2019 г.  № 2925а

Изменения, которые вносятся

в муниципальную программу «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

- 1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объём финансирования Программы составляет 91442,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 89376 тыс. рублей, из средств областного бюджета 2066,3 тыс.рублей. |
| --- | --- |

2.      Раздел ІV   «Перечень     основных    мероприятий муниципальной программы  с  указанием  сроков   их   реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проекта пожарной сигнализации помещений администрации |  | Администрация района | итого |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен проект установки пожарной сигнализации 2014 г. (заказчик МБУ «Приморский архив» |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Монтаж и наладка пожарной сигнализации помещений администрации |  | Администрация района | итого |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В помещениях администрации смонтирована пожарная сигнализация 2016 г. (заказчик МБУ «Приморский архив) |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  | 303,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Монтаж и реконструкция электрических сетей и системы электрической безопасности |  | Администрация района | итого |  | 500,0 |  |  | 300,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В помещениях администрации проведена реконструкция электрических сетей 2014, 2015 г.г. (заказчик МБУ «Приморский архив) |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 500,0 |  |  | 300,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Перепланировка фойе на 1 этаже здания администрации под помещения ЕДДС Приморского района |  | Администрация района | итого |  | 188,7 |  |  |  |  | 188,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 1 этаже здания администрации проведена перепланировка фойе 2015 г. (заказчик МБУ «Приморский архив) |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 188,7 |  |  |  |  | 188,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Установка турникета на 1 этаже здания администрации |  | Администрация района | итого |  | 94,5 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. – установлен турникет на 1 этаже здания администрации (заказчик МБУ «Приморский архив») |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 94,5 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Изготовление технического плана вновь образованных помещений на 1 этаже здания администрации |  | Администрация района | итого |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – изготовлен технический план вновь образованных помещений (заказчик МБУ «Приморский архив») |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведение исследований по теме: «Оценка уровня воспитанности и толерантности детей и молодежи в Приморском районе» с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде |  | Администрация района | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены исследования по профилактике экстремизма среди молодежных организаций 2020 г. |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подготовка и повышение квалификации руководителей организаций и учреждений действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлений |  | Администрация района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение занятий по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и экстремистских проявлений в организациях – ежегодно |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны |  | Администрация района | Итого |  | 980,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 95,0 |  | 115,0 |  | 120,0 |  | 130,0 | Оказана финансовая поддержка подразделениям ДПО 2014 г.- не менее 4 подр. ДПО 2015 г.- не менее 4 подр. ДПО 2016 г.- 2021 г. не менее 3 подр. ДПО |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 980,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 95,0 |  | 115,0 |  | 120,0 |  | 130,0 |  |  |
| 3.2. Оказание материальной помощи ДПД д. В. Золотица (договор от 23.10.2015) |  | Администрация района | Итого |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- приобретена мотопомпа для ДПО в д. В.Золотица |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Оказание материальной помощи ДПД д. В. Золотица (договор от 23.12.2016) |  | Администрация района | Итого |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г.- приобретена мотопомпы для ДПО в д. В.Золотица |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оказание методической помощи сельским поселениям по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Администрация района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г.- оказана методическая помощь не менее 5 МО 2019 г- 2021 г.- оказана методическая помощь не менее 5 МО |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение исследований по теме: «Оценка противопожарной безопасности в Приморском районе» с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров |  | Администрация района | Итого |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | Проведены исследования по профилактике пожаров 2020 г., 2021 г. |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 5.2. Организация обучения руководителей и специалистов организаций ответственных за пожарную безопасность в объеме пожарно – технического минимума |  | Администрация района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено не менее 5 специалистов 2017 г. |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Приобретение уличных 3G/4G видеокамер для оснащения передвижных постов видеонаблюдения |  | Администрация района | Итого |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | 2020 г.- закуплено не менее 2 видеокамер 2021 г.- закуплено не менее 2 видеокамер |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| Задача 6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение сотрудников СИЗ (средствами индивидуальной защиты) |  | Администрация района | Итого |  | 212,7 |  |  | 50,0 |  | 162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечены средствами индивидуальной защиты 2014 г.- не менее 20 человек 2015г.- не менее 50 человек |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 212,7 |  |  | 50,0 |  | 162,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Создание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Установка и обслуживание одного комплекта системы автоматического оповещения «Рупор» на рабочем месте ЕДДС |  | Администрация района | Итого |  | 349,5 |  |  | 163,7 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 26,0 |  | 16,8 |  | 38,0 |  | 38,0 |  | 38,0 | Установлен комплект «Рупор» 2014г. – заключение договора на приобретение системы «Рупор» 2015 г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» 2016 г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» 2017 г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» 2018 - 2021 г.г.- заключение договора на обслуживание системы «Рупор» |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 349,5 |  |  | 163,7 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 26,0 |  | 16,8 |  | 38,0 |  | 38,0 |  | 38,0 |  |  |
| 7.2. Приобретение информационных знаков, стендов в целях информирования населения по вопросам защиты от ЧС и происшествий |  | Администрация района | Итого |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | 2019 г.- 2021 г.г.- закуплены и распространены на территории не менее 4 МО- поселений информационных знаков или стендов по вопросам защиты от ЧС и происшествий |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
| 7.3. Проведение смотр – конкурса на звание «Лучший учебно – консультационный пункт по ГО и защиты от ЧС |  | Администрация района | Итого |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 2019 г. – 2021 г. Проведение конкурса на звание лучший УКП |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| Задача 8. Обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО |  | Администрация района |  | Всего |  | 21556,9 |  |  |  |  | 2756,7 |  | 4390,1 |  | 3120,8 |  | 2626,2 |  | 3074,8 |  | 2887,7 | 2887,7 | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 21556,9 |  |  |  |  | 2756,7 |  | 4390,1 |  | 3120,8 |  | 2626,2 |  | 3074,8 |  | 2887,7 | 2887,7 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Приобретение канцелярских товаров для нужд управления по ГО и ЧС |  | Администрация района |  | Итого |  | 117,2 |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  | 20,0 |  | 10,4 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 2016 -2021 г.г.- закуплены необходимые канцелярские товары |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 117,2 |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  | 20,0 |  | 10,4 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 8.2. Приобретение средств наглядной агитации по безопасности на воде, предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) |  | Администрация района |  | Итого |  | 163,8 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 40,0 |  | 23,8 |  |  |  |  |  | 2016 г.- 2018 г.г.- закуплены и распространены на территории не менее 5 МО-поселений знаки безопасности, стенды, листовки, памятки, плакаты |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 163,8 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 40,0 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Приобретение специальной одежды, имущества, защитных средств, инструментов |  | Администрация района |  | Итого |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- приобретены специальная одежда, имущество, защит. средства, инструменты для нужд управления |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Приобретение ГСМ, обслуживание автомобиля аварийно-спасательной службы района |  | Администрация района |  | Итого |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- приобретены ГСМ, оплачены услуги по обслуживанию автомобиля аварийно- спасательной службы |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  | 127,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Приобретение мебели и оборудования (кабинет №20 администрации района) |  | Администрация района |  | Итого |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – приобретены мебель и оборудование для оснащения стацион. пункта управления по террит. и гражданской обороне |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. Оборудование кабинета отдела гражданской защиты (кабинет № 2а администрации района) |  | Администрация района, |  | Итого |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – приобретены мебель и оборудование для кабинета отдела ГЗ (заказчик МБУ «Приморский архив на 22,7тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. Проведение инструментального контроля защищенного помещения, «автоматизированного» рабочего места для ведения секретного делопроизводства, «автоматизированного» рабочего места для обработки КИ |  | Администрация района |  | Итого |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- проведен инструментал. контроль выделенного помещения 2017 г.- проведен инструментал. контроль «автоматизир.» рабочего места для обработки КИ, защищ. помещения, «автоматизир.» рабочего места для ведения секретного делопроизводства |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. Переаттестация защищенного помещения, «автоматизированного» рабочего места для ведения секретного делопроизводства, «автоматизированного» рабочего места для обработки КИ |  | Администрация района |  | Итого |  | 159,4 |  |  |  |  |  |  | 98,9 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г.- проведена переаттестация «автоматиз.» рабочего места для ведения секретного делопроизводства 2017 г.- проведена переаттестация выделенного помещения |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 159,4 |  |  |  |  |  |  | 98,9 |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9. Организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее- УКП по ГО и ЧС) на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Оборудование и оснащение 8 УКП по ГО и ЧС |  | Администрация района |  | Итого |  | 137,2 |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г.- закуплено необходимое для функционирова-ния оборудование и имущество для УКП по ГО и ЧС 8 МО-поселений |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 137,2 |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Организация деятельности УКП по ГО и ЧС |  | Администрация района |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 - 2021 г.г. организована деятельность 8 УКП по ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на уровне муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Создание Центров обработки данных (ЦОД) на базе ЕДДС |  | Администрация района |  | Итого |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. – приобретено оборудование для создания ЦОД на базе ЕДДС |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Обеспечение функционирования и работоспособности ЕДДС |  | Администрация района |  | Итого |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. Обеспечено функцион. и работоспособ. ЕДДС |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района и в других целях |  | Администрация района |  | Итого |  | 65182,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779,0 |  | 15362,3 |  | 15114 |  | 14347 | 14347 | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 63116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779,0 |  | 13296 |  | 15114 |  | 14347 | 14347 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Монтаж и наладка системы громкой связи и оповещения помещений администрации |  | Администрация района |  | Итого |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  | В здании администрации смонтирована система громкой связи и оповещения 2017 г. (заказчик МКУ «Центр ГЗ Приморский район») |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Участие в создании, оснащении и обеспечении функционирования Центра по профилактике терроризма |  | Администрация района |  | Итого |  | 1909,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1909,6 |  |  |  |  |  | Исполнение обязанностей в рамках соглашения между Правительством АО и администрацией района по созданию и оснащению Центра по профилактике терроризма |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1409,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1409,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Организация функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на рабочем месте ОД ЕДДС района |  | Администрация района |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы АРМ-112 на рабочем месте ОД ЕДДС района |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | итого |  | 91442,3 |  |  | 753,7 |  | 3754,4 |  | 5019,0 |  | 10342,7 |  | 18100,3 |  | 18386,8 |  | 17537,7 | 17547,7 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 89376 |  |  | 753,7 |  | 3754,4 |  | 5019,0 |  | 10342,7 |  | 16034 |  | 18386,8 |  | 17537,7 | 17547,7 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066,3 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного  бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 91442,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 89376 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 2066,3 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год  исходя из возможностей районного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Муниципальная программа | Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы | всего | 91442,3 | 753,7 | 3754,4 | 5019,0 | 10342,7 | 18100,3 | 18386,8 | 17537,7 | 17547,7 |
|  |  | районный бюджет | 89376 | 753,7 | 3754,4 | 5019,0 | 10342,7 | 16034 | 18386,8 | 17537,7 | 17547,7 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2066,3 |  |  |  |  | 2066,3 |  |  |  |