|  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | приказом начальника управления образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
|  | от 14 ноября 2018 года № 97/01-06 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

повышения качества образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на 2018 – 2021 годы

- Паспорт программы

| Наименование | муниципальная Программа повышения качества образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2018 – 2021 годы |
| --- | --- |
| Разработчик | управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| Исполнители | управление образования, МКУ «Информационно-аналитический центр» (далее – МКУ «ИАЦ»), образовательные учреждения |
| Цель программы | создание на муниципальном уровне благоприятных условий для повышения качества образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях с учетом реализации приоритетных направлений государственной политики Архангельской области в сфере образования, более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан |
| Задачи программы | 1. Анализ состояния качества общего образования на основе мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней 2. Создание условий для развития профессиональных контактов руководителей и педагогов школ, демонстрирующих низкие и высокие образовательные результаты 3. Выявление и поддержка общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты качества образования и функционирующих в сложных социальных условиях, создание условий для распространения лучших практик повышения качества образования в данных школах 4. Перевод школ с низкими результатами обучения в режим эффективного функционирования 5. Достижение качества образования обучающихся образовательных учреждений, удовлетворяющего социальные запросы 6. Разработка нормативно-правовых документов и методических материалов, обеспечивающих оценку и повышение качества общего образования 7. Повышение профессиональных компетенций педагогов 8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми 9. Появление в муниципальной системе современной модели поддержки школ с низкими результатами обучения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Рейтинг образовательных учреждений муниципального образования, демонстрирующих низкие и высокие образовательные результаты 2. Расширение участия заинтересованных лиц в управлении качеством образования 3. Перевод школ с низкими результатами обучения в режим эффективного функционирования 4. Профессиональный рост педагогов 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы повышения качества образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях |
| Сроки реализации программы | 2018-2021 годы |
| Контроль за исполнением программы | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |

Программа повышения качества образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2018 – 2021 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы»;

Областным законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;

Постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»;

Распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 25 мая 2017 года № 916 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реализации мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы»;

Распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 28 сентября 2017 года № 1820 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций-участников регионального проекта повышения качества образования в рамках реализации мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы в 2017/18 учебном году»;

Распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 30 ноября 2017 года № 2250 «Об утверждении Программы повышения качества образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на 2017 – 2020 годы»;

Распоряжением  министерства образования и науки Архангельской области от 27 марта 2018 года № 504 «О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».

Анализ состояния качества общего образования в Приморском районе

Муниципальной программой «Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2018 года № 1053 обозначена цель муниципальной системы образования – создание условий для модернизации и инновационного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего равные права граждан на получение качественного общего образования, эффективное использование ресурсов. Приоритетными направлениями деятельности в сфере образования являются внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, поддержка талантливых детей, развитие учительского потенциала, улучшение школьной инфраструктуры, обеспечение здоровья обучающихся.

Сеть образовательных учреждений Приморского района состоит из 13 образовательных организаций - юридических лиц (9 средних школ, 4 основных школы), в состав которых входит 20 детских садов – филиалов и структурных подразделений, и 2-х учреждений дополнительного образования детей – юридических лиц.

К крупным школам района по численности обучающихся относятся:

МБОУ «Катунинская СШ» – 563 учащихся;

МБОУ «Уемская СШ» – 481 учащихся;

МБОУ «Приморская СШ» – 293 учащихся;

МБОУ «Заостровская СШ» – 266 учащихся;

МБОУ «Бобровская СШ» – 175 учащихся;

МБОУ «Талажская СШ» –  164 учащихся;

МБОУ «Васьковская СШ» - 140 учащихся;

МБОУ «Соловецкая СШ» - 132 учащихся.

В одиннадцати школах района (включая филиалы) количество обучающихся менее 100 человек на 1 образовательное учреждение. В среднем по району на 1 педагогического работника приходится 8 обучающихся.

В целях улучшения качества обучения и воспитания детей большое внимание уделяется повышению квалификации работников образования. Ежегодно на муниципальном уровне проводится конкурс лучших педагогов на премию главы муниципального образования. Один раз в два года проходят конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Воспитать человека». В конкурсах участвуют учителя общеобразовательных школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования.

Анализ основных показателей деятельности общеобразовательных учреждений района подтверждает небольшое снижение результатов обучающихся по таким значимым критериям как обученность и качество знаний учащихся.

| критерии | единицы измерения | 2015/2016 учебный год | 2016/2017 учебный год | 2017/2018 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уровень обученности учащихся | % | 98,9 | 98,9 | 98,2 |
| качество обучения учащихся | % | 52,7 | 51,1 | 50,9 |
| число выпускников получивших серебряные медали | чел. | 3 | 2 | 2 |
| число выпускников получивших золотые медали | чел. | 4 | 11 | 7 |

Важным показателем образовательной деятельности является количество обучающихся, успевающих на «отлично» и учащихся, не успевающих по итогам учебного года.

| учебные годы | количество обучающихся, имеющих «неудовлетворительно» по одному или нескольким учебным предметам | количество обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» |
| --- | --- | --- |
| 2015/2016 | 26 | 159 |
| 2016/2017 | 27 | 149 |
| 2017/2018 | 43 | 150 |

Анализ результатов государственной итоговой аттестации среди выпускников 9, 11 классов показывает следующую тенденцию.

Количество участников ОГЭ в 2018 году — 213 человек (2017 год - 171 человек).

Для получения аттестата об основном общем образовании обучающимся необходимо успешно сдать экзамены по четырем учебным предметам:

- обязательные предметы - русский язык и математика,

- два предмета по выбору.

С учетом дополнительного (сентябрьского) этапа 2018 года успешность экзамена:

- по математике составила 100% (2017 год — 100%, 2016 год – 100%), качество — 43,93 (2017 год — 52,1%, 2016 год – 52,1%), средняя оценка — 3,6 (средняя оценка по Архангельской области — 3,7);

- по русскому языку составила 100% (2017 год — 100%, 2016 год – 100%), качество — 70,42 (2017 год — 76,3%, 2016 год – 76,6%), средняя оценка — 3,4 (средняя оценка по Архангельской области — 4,1).

В 2018 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 84 выпускника (97%) (2017 год — 60 выпускников, 2016 год – 61). Минимальный порог преодолели все обучающиеся. Средний балл по району — 4, 3 (2017 год — 4,3; 2016 год – 4,3; максимально - 5).

Математику профильного уровня сдавал 51 выпускник (61%) от общего количества выпускников (2017 год — 47 выпускников, 2016 год – 48). Средний балл по району - 46,8 баллов (2017 год — 39,2; 2016 год- 44,7; максимально — 100 баллов). Минимальный порог 26 баллов преодолели 98% обучающихся (2017 год — 100%, 2016 год – 82%). Максимально набранный балл  - 72 балла (2017 год — 50; 2016 год — 72; максимально — 100).

Русский язык сдавали 87 выпускников (2017 год — 71 выпускник, 2016 год – 72). Средний балл по району — 74,01 балла (2017 год — 67,5, 2016 год – 68,5). Минимальный порог 24 балла  преодолели 100 % обучающихся (2017 год — 100%, 2016 год – 100%).  Максимально набранный балл  - 82 балла у двух выпускников (2017 год — 98 баллов у двух выпускников; 2016 год – 98 баллов; максимально — 100).

Анализ сведений об определении выпускников 11 классов после окончания школы за 2016, 2017, 2018 годы продемонстрировал следующие результаты: около 50% выпускников поступают в учреждения высшего профессионального образования, 45-48% - в учреждения среднего профессионального образования, 2% - поступают в учреждения начального профессионального образования.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году приняло участие 243 ученика (2016-2017 год -222 ученика, в 2015-2016 год – 223 ученика), из них:

-учащихся 7 классов – 54 (2016-2017 год - 55, 2015-2016 год - 53) человека;

-учащихся 8 классов – 62 (2016-2017 год - 48 , 2015-2016 год - 51) человека;

-учащихся 9 классов –  48 (2016-2017 год – 46, 2015-2016 год - 54)человек;

-учащихся 10 классов – 37 (2016-2017 год – 45, 2015-2016 год - 32) человек;

-учащихся 11 классов – 42 (2016-2017 год – 28, 2015-2016 год - 31) человека.

Победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников - 134 человека (2016-2017 год – 126,  2015 - 2016 год – 187). В состав районной команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году вошли 30 обучающихся (в 2016-2017 год – 32, 2015-2016 год – 28 обучающихся).

Важными условиями получения обучающимися качественного общего образования являются информационное и методическое обеспечение учебного процесса, а также развитие информационно-образовательной среды общеобразовательных учреждений района. Все обучающиеся образовательных учреждений Приморского района обеспечены учебниками. Все школы района создали и поддерживают сайты в сети «Интернет».

Реализация Программы позволит обеспечить развитие муниципальной системы общего образования в части повышения качества общего образования. Основным результатом реализации Программы будет перевод школ с низкими результатами обучения в режим эффективного функционирования.

Решение задач Программы обеспечивается через реализацию системы мероприятий, представленных в следующем разделе Программы.

3. План реализации ключевых мероприятий Программы

| Мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реализация мероприятий региональной программы повышения качества образования в общеобразовательных организациях МО «Приморский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы |  |  |  |
| Анализ результатов идентификации группы школ с низкими результатами обучения: - анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА); - анализ результатов ВПР в 4-х и 5-х классах; - анализ результатов диагностики уровня образовательных достижений обучающихся 8-х и 10-х классов по учебным предметам «математика», «русский язык», «обществознание». | Управление образования, руководители ОУ | 2018 – 2021 годы | мониторинг общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения |
| Внедрение механизмов индивидуализации образовательных маршрутов учащихся | Управление образования, МКУ «ИАЦ», руководители ОУ | 2018 - 2019 годы | повышение качества образования в образовательных учреждениях |
| Подбор и использование при реализации образовательных программ разнообразных способов представления нового содержания, средств и моделей, вовлечение учащихся в решение сложных задач, предполагающих поиск уникальных решений и формирование позитивного личного отношения к учебным предметам | образовательные учреждения | 2018-2021 годы | повышение качества образования в образовательных учреждениях |
| Научно-методическое сопровождение образовательных учреждений, показывающих низкие результаты качества образования и функционирующих в сложных социальных условиях |  |  |  |
| Разработка и реализация программ повышения качества общего образования | Управление образования, МКУ «ИАЦ», образовательные учреждения | 2018 - 2021 годы | программы повышения качества общего образования |
| Активизация деятельности районных методических объединений для организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений | Управление образования, МКУ «ИАЦ», руководители ОУ | 2018 - 2021 годы | отчеты о деятельности районных методических объединений |
| Использование потенциала педагогов – победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства различных уровней для оказания методической помощи учителям, работающим в школах с низкими образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных условиях | Управление образования, МКУ «ИАЦ», образовательные учреждения | 2018-2021 годы | оказание методической помощи учителям, работающим в школах с низкими образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных условиях |
| Участие образовательных учреждений района в региональном рейтинге общеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильную динамику улучшения образовательных результатов, «ТОП-29» | Управление образования, образовательные учреждения | 2018-2021 годы | распределение образовательных учреждений в рейтинге «ТОП-29» |
| Проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение и повышение мотивации к обучению учащихся | МКУ «ИАЦ», образовательные учреждения | 2018-2021 годы | информирование обучающихся о возможностях получения профессионального образования в соответствии с индивидуальными склонностями (интересами), увеличение количества детей, имеющих устойчивую познавательную мотивацию в обучению в школе |
| Участие в областной научно-практической конференции «Уроки управления качеством общего образования» | Управление образования, руководители ОУ | 2019 год | представление опыта по реализации школьных программ повышения качества образования |
| Организация участия родителей в областном родительском собрании по вопросам повышения качества общего образования | Управление образования, руководители ОУ | по отдельному графику | участие родителей в областном родительском собрании |
| Участие в областном мониторинге сетевого партнерства образовательных организаций по взаимодействию между школами с низкими результатами и школами со стабильными результатами | Управление образования, образовательные учреждения | 2018 год | сетевое взаимодействие школ |
| Мониторинг качества результатов образовательной деятельности | образовательные учреждения | ежегодно | 1. промежуточные результаты образовательной деятельности 2. доля получателей образовательных услуг в учреждении, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг |
| Повышение профессиональных компетенций педагогов |  |  |  |
| Организация мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам повышения качества образования | Управление образования, образовательные учреждения, МКУ «ИАЦ» | 2018-2019 годы | изучение образовательных запросов педагогических работников |
| Стимулирование и поддержка участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального уровней | Управление образования, МКУ «ИАЦ», руководители ОУ | 2018-2021 годы | участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства |
| Развитие педагогического наставничества среди высококвалифицированных педагогов со стажем работы и молодых педагогов со стажем до 3-х лет | МКУ «ИАЦ», образовательные учреждения | 2018-2021 годы | оказание методической поддержки и помощи молодым педагогам |
| Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
| Реализация Программы поддержки и развития одаренных и талантливых учащихся МО «Приморский муниципальный район» на 2017-2022 годы | Управление образования, МКУ «ИАЦ», образовательные учреждения | 2018-2021 годы | Выявление одаренных и талантливых детей, совершенствование работы с одаренными обучающимися |
| Организация мониторинга результативности работы с одаренными детьми | МКУ «ИАЦ», образовательные учреждения | ежегодно | аналитическая информация о результатах мониторинга |