Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Дом для молодой семьи» на 2012 – 2015 годы

Перечень программных мероприятий ведомственной

целевой программы  «Дом для молодой семьи» на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Источники и объемы бюджетного финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Средства семей |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов нормативных правовых документов, регулирующих реализацию мероприятий Программы | Управление по социальной политике | до 01.01.2012 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты, регулирующие реализацию мероприятий Программы | Управление по социальной политике | По мере необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация работы по подготовке заявки на участие в отборе на финансирование мероприятий из средств федерального и областного бюджетов согласно Положению проведении отбора районов и округов области для участия долгосрочной программе Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей на 2009 - 2011 годы постановлением администрации Архангельской области от 09.12.2008 N 266-па/46. | Управление по социальной политике | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Заключение соглашения о реализации и финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета и долгосрочной целевой программы Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели в текущем году | Управление по социальной политике | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| 2. Организационное и финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прием документов молодых семей для участия в Программе, проверка сведений содержащихся в них | Управление по социальной политике | По мере обращения граждан | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Формирование списков молодых семей – участниц Программы, предоставление их министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области | Управление по социальной политике | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Уведомление семей о включении в список молодых семей участниц Программы, претендентов на получение социальной выплаты | Управление по социальной политике | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Оформление и выдача свидетельств на право получения социальной выплаты молодым семьям участницам Программы, информирование о порядке и условиях получения использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству | Управление по социальной политике | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Прием сведений из банка о заключении об открытии банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и перечислении средств с банковского счета в счет оплаты жилого (созданного объекта индивидуального жилищного строительства) | Управление по социальной политике | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Предоставление социальных выплат молодым семьям участницам Программы, получившим свидетельство | Управление по социальной политике | ежегодно | 2012 2013 2014 2015 | 2390,01 2505,5 1490,5 2822,4 | 317,424 300 300 300 | 317,42 300 300 300 | 201,67 352 293 410 | 1553,5 1553,5 597,5 1812,5 |
| 2.7. | Мониторинг реализации Программы | Управление по социальной политике | Ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Предоставление сведений и отчетов о реализации Программы | Управление по социальной политике | Ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным); ежеквартально (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным) | - | - | - | - | - | - |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для размещения в средствах массовой информации, рассылки в администрации муниципальных образований поселений об условиях участия молодых семей в Программе | Управление по социальной политике | По мере необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Консультативная поддержка молодых семей по вопросам реализации Программы | Управление по социальной политике | Постоянно | - | - | - | - | - | - |