| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |
| № мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г. | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  | 30 мая |  |  |
| 2 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | заключение контракта на строительство системы водоснабжения | срок завершения |  |  | 30 августа |  |
|  |  | степень выполнения работ | процент |  |  | 5 | 15 |
| 3 | Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | завершение работ | срок завершения |  | 30 мая |  |  |
| 4 | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  | 30 мая |  |  |
| 5 | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | заключение контракта на строительство сетей | срок завершения |  |  | 30 июля |  |
|  |  | степень выполнения работ | процент |  |  | 5 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы и госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  |  |  | 15 ноября |
| 7 | Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий | заключения муниципального контракта на СМР по объекту | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 8 | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий | получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  |  |  | 30 декабря |
| 10 | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий | получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  |  |  | 15 октября |
| 11 | Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | заключения муниципального контракта на СМР по объекту | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 12 | Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  |  |  | 30 декабря |
| 15 | Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий | заключение контракта на строительство объекта | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 17 | Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий | заключение контракта на строительство объекта | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 21 | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий | технологическое подключение объектов | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 22 | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД | срок завершения |  |  |  | 30 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий | ввод в эксплуатацию здания муниципальной бани | срок завершения |  |  | 31 августа |  |
| 25 | Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий | завершение 1 этапа работ | срок завершения |  |  |  | 30 октября |
| 29 | Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | объявление аукциона на выбор подрядной организации | срок завершения |  | 30 мая |  |  |
|  |  | предоставление разработанного и согласованного проекта планировок | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 32 | Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий | заключение контракта на проектные работы | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 34 | Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул.Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 1) | ввод в эксплуатацию 12-квартирного жилого дома | срок завершения |  |  |  | 30 декабря |
| 37 | Капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий | заключение контракта на строительные работы | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 38 | Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | проведение конкурса на право предоставления квартир | срок завершения |  |  |  | 31 декабря |
| 56 | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент | 20 | 50 | 70 | 100 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. По графе 0, 1, 2 указывается номер и наименование подпрограммы и (или) мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о государственной программе. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. В графе 3 указываются основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, отражающие описание планируемых к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. В графах 5 – 8 указываются, соответственно, плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятий и (или) достижения показателей реализации мероприятий программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |