ОДОБРЕН

указом Губернатора

Архангельской области

от 17 марта 2020 г. № 28-у

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Архангельской области

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Продолжи-тельность, кратность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усиление противоэпидемических мер |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация термометрии пассажиров всех прибывающих рейсов в аэропортах на территории Архангельской области, заполнение опросного листа для уточнения эпидемического анамнеза у пассажиров с повышенной температурой тела с последующим вызовом бригады скорой помощи для таких пассажиров, вернувшихся с территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (далее – новая коронавирусная инфекция) | 22 марта 2020 г. | постоянно | аэропорты на территории Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области, Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее – Управление Роспотребнадзора), министерство транспорта Архангельской области |
| 1.2. | Организация проведения термометрии и заполнения опросного листа для уточнения эпидемического анамнеза пассажиров, обратившихся в медицинские пункты железнодорожных вокзалов, с последующим вызовом бригады скорой помощи для пассажиров с симптомами респираторных заболеваний, вернувшихся с территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией | 17 марта 2020 г. | до особого указания | Северная железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», частное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника «РЖД-медицина» города Архангельск», Управление Роспотребнадзора |
| 1.3. | Организация во всех образовательных организациях в Архангельской области эффективной работы «утренних фильтров», своевременное выявление и отстранение лиц с признаками респираторных заболеваний от работы, образовательного процесса | 18 марта 2020 г. | постоянно | образовательные организации в Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) |
| 1.4. | Организация и обеспечение исполнительными органами государственной области Архангельской области (далее – исполнительные органы), государственными учреждениями Архангельской области, государственными унитарными предприятиями Архангельской области, хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Архангельской области (далее соответственно – государственные учреждения, государственные организации), органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципальных образований Архангельской области, хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно – муниципальные учреждения, муниципальные организации), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Архангельской области, измерения температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с респираторной симптоматикой и условий для дезинфекции рук в местах общего пользования | 20 марта 2020 г. | постоянно | исполнительные органы, органы местного самоуправления, государственные учреждения и организации, муниципальные учреждения и организации, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Архангельской области |
| 1.5. | Прекращение приема посетителей в государственных учреждениях, оказывающих услуги в условиях стационара и с круглосуточным пребыванием (государственные медицинские организации Архангельской области, государственные организации социального обслуживания Архангельской области, государственные организации Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные государственные учреждения Архангельской области открытого и закрытого типа и иные) | 17 марта 2020 г. | до особого указания | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области, министерство образования Архангельской области |
| 1.6. | Предоставление помещений под организацию обсерватора на 100 человек с целью установления медицинского наблюдения в течение 14 дней за лицами, прибывшими из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией | 20 марта 2020 г. | до особого указания | министерство здравоохранения Архангельской области, министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области, министерство культуры Архангельской области, министерство имущественных отношений Архангельской области, органы местного самоуправления |
| 1.7. | Организация работы обсерватора на 100 человек с целью установления медицинского наблюдения в течение 14 дней за лицами, прибывшими из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией | с момента предоставления | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, Управление Роспотребнадзора |
| 1.8. | Формирование перечня объектов с возможностью развертывания на их базе дополнительных обсерваторов с учетом предложений исполнительных органов, органов местного самоуправления | по мере необходимости | до особого указания | исполнительные органы, министерство имущественных отношений Архангельской области, органы местного самоуправления |
| 1.9. | Обеспечение доставки лиц, нуждающихся в изоляции, в обсерватор | по мере необходимости | до особого указания | министерство транспорта Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.10. | Организация еженедельного мониторинга планируемого высвобождения работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, а также введения режимов неполной занятости (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 18 марта 2020 г. | постоянно | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, органы местного самоуправления |
| 1.11. | Обеспечение исполнительными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и организациями, муниципальными учреждениями и организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Архангельской области, отстранения от работы работников, прибывших из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, оказания работникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому | немедленно | постоянно | исполнительные органы, органы местного самоуправления, государственные учреждения и организации, муниципальные учреждения и организации, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Архангельской области |
| 1.12. | Подготовка предложений в части изменения ограничения проведения на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий | 17 марта 2020 г. | до особого указания | исполнительные органы, органы местного самоуправления |
| 1.13. | Обеспечение прекращения участия спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами территории Архангельской области, а также перенос сроков проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Архангельской области, организаторами которых являются исполнительные органы и органы местного самоуправления, запланированных с 17 марта 2020 года, на более поздний срок | 17 марта 2020 г. | до особого указания | агентство по спорту Архангельской области, органы местного самоуправления |
| 1.14. | Обеспечение переноса срока проведения культурно-массовых мероприятий, запланированных в период с 17 марта 2020 года на территории Архангельской области, организаторами которых являются исполнительные органы и органы местного самоуправления, и приостановления предоставления услуг государственными и муниципальными учреждениями в сфере культуры | 17 марта 2020 г. | до особого указания | министерство культуры Архангельской области, органы местного самоуправления |
| 1.15. | Обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателям, осуществляющими деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, увеличения кратности дезинфекции помещений, транспортных средств, обеспечение гражданам условий для дезинфекции рук в местах общего пользования | 17 марта 2020 г. | постоянно. до отмены ограничи-тельных мероприятий | министерство транспорта Архангельской области, органы местного самоуправления, Управление Роспотребнадзора |
| 2. Обеспечение информирования |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация информирования граждан, в том числе прибывших из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, о необходимости соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также рекомендаций, предусмотренных указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» | 17 марта 2020 г. | постоянно | исполнительные органы, органы местного самоуправления, государственные учреждения и организации, муниципальные учреждения и организации, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Архангельской области |
| 2.2. | Организация информирования пассажиров самолетов до, во время и после полета о необходимости обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест, а при посещении общественных мест соблюдать меры личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты), если они прибыли из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство транспорта Архангельской области, аэропорты на территории Архангельской области, перевозчики, Управление Роспотребнадзора |
| 2.3. | Проведение информационной кампании по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: размещение информации на сайтах органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и организаций; размещение листовок в зданиях органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и организаций; в средствах массовой информации; иными способами | 18 марта 2020 г. | постоянно | исполнительные органы, департамент пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, государственные учреждения и организации, муниципальные учреждения и организации, органы местного самоуправления |
| 2.4. | Обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателям, осуществляющими деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, воспроизведения звуковой информации для населения по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции | 17 марта 2020 г. | постоянно | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Архангельской области |
| 3. Подготовка системы здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация маршрутизации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию | 18 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области |
| 3.2. | Проведение мероприятий по проверке готовности многопрофильных медицинских организаций к перепрофилированию для оказания медицинской помощи больным пневмониями, вызванными новой коронавирусной инфекцией | по мере необходимости | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области, Управление Роспотребнадзора |
| 3.3. | Обеспечение готовности инфекционных стационаров (отделений) государственных медицинских организаций Архангельской области к приему больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе обеспечение необходимым медицинским оборудованием, индивидуальными средствами защиты, диагностическими средствами, дезинфицирующими и лекарственными препаратами | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области |
| 3.4. | Организация работы государственных медицинских организаций Архангельской области с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области |
| 3.5. | Обеспечение на всех этапах сбора эпидемиологического анамнеза с уточнением факта пребывания больного с признаками респираторных симптомов и повышенной температурой на территории иностранного государства, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, в течение последних 14 дней | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области |
| 3.6. | Обеспечение госпитализации и изоляции больных с респираторными симптомами, повышенной температурой тела, прибывших в течение последних 14 дней из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, в инфекционное отделение | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, медицинские организации в Архангельской области |
| 3.7. | Обеспечение отбора биологического материала и направление в лабораторию федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» для исследования на новую коронавирусную инфекцию у заболевших с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших в течение последних 14 дней из государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, и (или) контактировавших с ними (далее – контактные лица) | 17 марта 2020 г. | постоянно | государственные медицинские организации Архангельской области, федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» |
| 3.8. | Обеспечение направления информации в Управление Роспотребнадзора о каждом случае заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение одного рабочего часа с момента получения результата анализа | 17 марта 2020 г. | постоянно | государственные медицинские организации Архангельской области |
| 3.9. | Представление информации в единую информационную систему мониторинга заболеваемости новой коронавирусной инфекцией | 17 марта 2020 г. | постоянно | Управление Роспотребнадзора, министерство здравоохранения Архангельской области, государственные медицинские организации Архангельской области |
| 3.10. | Организация работы с контактными лицами | 17 марта 2020 г. | постоянно | государственные медицинские организации Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской области, Управление Роспотребнадзора |
| 3.11. | Обеспечение круглосуточной работы «горячей линии» по вопросам новой коронавирусной инфекции | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, Управление Роспотребнадзора |
| 3.12. | Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам режимов функционирования органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 18 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 3.13. | Организация работы дезинфекционных бригад в составе санитарно-обмывочных пунктов для санитарной обработки личного состава служб, обеспечивающих работу объектов (обсерваторов), а также участвующих в ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на них | 17 марта 2020 г. | постоянно | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, органы местного самоуправления |
| 3.14. | Разработка плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в случае введения на территории Архангельской области режима чрезвычайной ситуации | 17 марта 2020 г. | постоянно | министерство здравоохранения Архангельской области, агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |

___________________