# П Р И М О Р С К А Я

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, офис 55, тел: 68-14-97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 года								№ 32/194

г. Архангельск

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район» 10 сентября 2017 года

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Приморская территориальная избирательная комиссия постановляет:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» 10 сентября 2017 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии Белобородову С.Ф.

# Председатель комиссии	          					Е.В. Черныш

Секретарь комиссии							С.Ф. Белобородова

| Дата муниципальных выборов 10 сентября 2017 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| календарный план для выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" по мажоритарной системе, дата опубликования решения о назначения выборов 22 июня 2017 года |  |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее | территориальная избирательная комиссия; территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  |  | 10.8.2017 |  |
|  |  | в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией области - не позднее |  |
|  |  | 6.9.2017 |  |
| 2 | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | командир воинской части по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 10.8.2017 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 6.9.2017 |  |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | в исключительных случаях не позднее | глава местной администрации муниципального района по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 1.7.2017 |  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее | глава местной администрации муниципального района, в соответствующих случаях - территориальные избирательные комиссии, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
|  |  | 31.7.2017 |  |
|  |  | об образованных территориальными избирательными комиссиями - не позднее |  |
|  |  | 6.9.2017 |  |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 5 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального образования муниципального района, командиры воинских частей при организации голосования избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих избирательных участках; руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, при организации голосования избирателей, находящихся в месте временного пребывания, на общих избирательных участках |
| 6 | Представление сведений об избирателях в участковую избирательную комиссию | сразу после сформирования участковой избирательной комиссии | руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, в случае образования избирательного участка на территории организации; командир воинской части в случае образования избирательного участка на территории воинской части |
| 7 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке либо отдельных групп избирателей | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 19.8.2017 |  |
| 8 | Составление списков избирателей для голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 29.8.2017 |  |
| 9 | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части | не позднее | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой муниципального образования, командиром воинской части, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  |  | 30.8.2017 |  |
|  |  | в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии |  |
| 10 | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 30.8.2017 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке или отдельных групп избирателей - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| 11 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 30.8.2017 |  |
|  |  | в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка, избирателей; |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке или отдельных групп избирателей - со дня передачи первого экземпляра списка избирателей |  |
| 12 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в список избирателей по месту временного пребывания | не позднее | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  |  | 6.9.2017 |  |
| 13 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 10.9.2017 |  |
|  |  | и в день досрочного голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |
| 14 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и др.) | не позднее | участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 16 | Разделение при необходимости первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги и их оформление | после подписания списка избирателей, но не позднее | председатель участковой избирательной комиссии |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 16 | Формирование участковых избирательных комиссий избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков | в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня, а в период избирательной кампании не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 5.8.2017 |  |
|  |  | Срок приема предложений составляет 30 дней |  |
| 17 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 21.7.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 10.8.2017 |  |
| 18 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | не позднее | территориальная избирательная комиссия из резерва составов участковых комиссий |
|  |  | 25.8.2017 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 19 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | не позднее | избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 6.9.2017 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 20 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 25.6.2017 |  |
| 21 | Письменное извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее трех дней – за пределами указанной территории | избирательное объединение |
| 22 | Выдвижение кандидатов и представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении, включая период сбора подписей в поддержку кандидата | с | граждане РФ: не моложе 18 лет (для кандидата в депутаты), избирательные объединения; |
|  |  | 23.6.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 23.7.2017 |  |
|  |  | (для кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением по одно, - многомандатному округу, - после заверения ТИК списка кандидатов) | граждане, выдвинутые избирательными объединениями |
| 23 | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; | кандидат в депутаты, за исключением выдвинутого политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
|  |  | кандидат в депутаты, выдвинутый избирательным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в ТИК необходимых документов |  |
| 24 | Принятие решения о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, либо отказ в заверении указанного списка | в трехдневный срок со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  |  | 23.7.2017 |  |
| 27 | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей, если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия, кандидаты, представившие необходимое количество подписей избирателей, их доверенные лица или уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов |
| 28 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | территориальная избирательная комиссия |
| 29 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, представленных в поддержку его выдвижения | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 30 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 33 | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 34 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ГИМС, органа Гостехнадзора, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) |
| 35 | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Реализация права на обжалование в районный (городской) суд решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат |
| 37 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной ТИК | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 37 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
| 38 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении со дня регистрации от выполнения служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 39 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 4.9.2017 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 8.9.2017 |  |
| 40 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата путем представления соответствующего решения в ТИК | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 4.9.2017 |  |
| 47 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее | кандидат |
|  |  | 1.9.2017 |  |
| 41 | Назначение доверенных лиц | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 42 | Регистрация доверенных лиц | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 44 | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 22.6.2017 |  |
|  |  | до даты сдачи ТИК финансового отчета |  |
| 45 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 8.7.2017 |  |
| 46 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информация об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
|  |  | 22.7.2017 | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 21 июня 2016г.; |
|  |  |  | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 47 | Опубликование в соответствующем издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в ТИК | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 22.7.2017 |  |
| 48 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 10.8.2017 |  |
| 49 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 10.8.2017 |  |
| 50 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 10.8.2017 |  |
| 51 | Подача заявки избирательную комиссию Архангельской области на аккредитацию представителей средства массовой информации | с | главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории Архангельской области или территории муниципального образования |
|  |  | 11.7.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 6.9.2017 |  |
| 52 | Письменное сообщение редакции периодического печатного издания, организации телерадиовещания об отказе от использования соответственно печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки | не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 53 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 54 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  |  | 30.8.2017 |  |
|  |  | и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |
| 55 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | со дня представления кандидатом необходимых документов в ТИК |  |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 63 | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов |  |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 57 | Проведение предвыборной агитации в СМИ и в сетевых изданиях | с | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 12.8.2017 |  |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 58 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 10.8.2017 |  |
| 59 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 22.06.2016 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 60 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату |  |
| 61 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | территориальная избирательная комиссия |
| 62 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления | местная администрация муниципального образования со статусом городского округа, городского, сельского поселения, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный Правительством Архангельской области |
| 63 | Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 64 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об организации (лице)-изготовителе и копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих материалов | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 65 | Публикация не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата и размещение ее в сети Интернет | не позднее | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 30.8.2017 |  |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с |  |
|  |  | 5.9.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 10.9.2017 |  |
| 67 | Предоставление данных учета объемов и стоимости предоставленных эфирного времени и печатной площади, услугах по размещению агитационных материалов в ТИК | не позднее | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
|  |  | 20.9.2017 |  |
| 68 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 69 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 70 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение выборов | по | администрация муниципального образования |
|  |  | 2.7.2017 |  |
| 71 | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Сбербанк России, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 22.7.2017 |  |
| 72 | Открытие специального избирательного счета | после представления кандидатом в ТИК документов о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 73 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 74 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически по требованию территориальной избирательной комиссии | филиалы Сбербанка России |
| 75 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 76 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы Сбербанка России по запросу территориальной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) |
|  |  | 6.9.2017 |  |
|  |  | немедленно |  |
| 77 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 10.9.2017 |  |
| 78 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 79 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | 10.9.2017 | филиалы Сбербанка России, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |
| 89 | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | территориальная избирательная комиссия |
| 80 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | после дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 81 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 82 | Предоставление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | после принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
| 83 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Публикация переданных ТИК итоговых финансовых отчетов | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 85 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 20.9.2017 |  |
| 86 | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальном избирательном счете | с | Филиал Сбербанка России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 9.11.2017 |  |
| 87 | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 88 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 20.8.2017 |  |
| 89 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 20.8.2017 |  |
| 90 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 22.8.2017 |  |
| 91 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 92 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 93 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 94 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | для досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии не позднее чем |  |
|  |  | 5.9.2017 |  |
|  |  | и для обеспечения голосования в день голосования не позднее |  |
|  |  | 8.9.2017 |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 95 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава администрации муниципального образования |
|  |  | 20.8.2017 |  |
| 96 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | участковые избирательные комиссии по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 20.8.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 97 | Утверждение и обнародование графика работы избирательных комиссий в период досрочного голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 19.8.2017 |  |
| 98 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии | с | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 30.8.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 5.9.2017 |  |
| 99 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 6.9.2017 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 9.9.2017 |  |
| 100 | Проведение голосования в день выборов | 10.9.2017 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени |  |
| 101 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 102 | Определение результатов выборов в избирательном округе | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 18.9.2017 |  |
| 103 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 104 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 11.9.2017 |  |
|  |  | для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола, на выборах в поселениях - в течение трех рабочих дней после окончания голосования |  |
| 105 | Направление извещений об избрании зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами | не позднее чем на следующий день после подписания протокола о результатах выборов и признания кандидатов избранными | территориальная избирательная комиссия |
| 106 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в 5-дневный срок со дня, следующего за днем извещения об избрании депутатом | кандидат, избранный депутатом |
| 119 | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в ТИК соответствующее письменное заявление | в 5-дневный срок со дня, следующего за днем извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 107 | Определение общих результатов выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 24.9.2017 |  |
| 108 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия | территориальная избирательная комиссия |
| 109 | Принятие решения о регистрации избранного депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 110 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 29.9.2017 |  |
| 111 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 8.11.2017 |  |