Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

постановление

от 28 августа 2013 г.								             № 570

г. Архангельск

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

В соответствии с пунктом 64 статьи 1 Федерального закона от 07.05.2013         № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район».

2. Постановление администрации муниципального образования  «Приморский муниципальный район» от 25 октября 2010г. № 439 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» признать утратившим силу с 01 января 2014 года, кроме подпункта 2.4.5 Порядка, который утрачивает силу после исполнения предусмотренных по нему обязательств по предоставлению отчетности за 2013 год.

3. Долгосрочные целевые программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – долгосрочные целевые программы) прекращают свое действие с 01 января 2014 года.

Реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ, завершение которых предусматривается позже 01 января 2014 года, продолжить в рамках муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район», начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации по экономике, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям       Рудкину В.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «У Белого моря» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Глава муниципального образования		   		 	          Ю.И.Сердюк

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 28 августа 2013г. № 570

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и действий администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – администрация), обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район».

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией, органом местной администрации, определенным распоряжением администрации, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местной администрации - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы.

Соисполнителями являются органы местной администрации, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются органы местной администрации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Архангельской области,  органы местного самоуправления сельских поселений, муниципальные учреждения муниципального образования «Приморский муниципальный район», некоммерческие, научные и иные организации, внебюджетные фонды, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ).

1.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы, и отдельные мероприятия администрации и органов местной администрации.

1.5. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Подпрограммы имеют свои целевые показатели, мероприятия, сроки их исполнения и конечные результаты.

Мероприятия подпрограмм одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.

1.6. Муниципальная программа также может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе подпрограммы, включающие расходы районного бюджета на содержание аппарата органа местной администрации, если орган местной администрации является ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы не менее трех лет.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и основных разделов муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа оформляется по форме согласно приложению  №  1 к настоящему Порядку.

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм разделы: «характеристика сферы реализации подпрограммы № 1», «участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации подпрограммы №1» оформляются в виде разделов муниципальной программы.

2.3. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются постановлением администрацией.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации.

Проект перечня муниципальных программ формируется Управлением экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Управление экономики) совместно с Финансовым управлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Финансовое управление) на основании предложений, представленных органами местной администрации, исходя из федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Приморский муниципальный район» на основании социальной политики, налоговой политики и поручений главы муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Внесение изменений в перечень муниципальных программ (исключение или дополнение муниципальных программ, направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ) осуществляется до 1 октября текущего года.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1)  наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

3)  основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.4. Ответственный исполнитель в обязательном порядке направляет проект муниципальной программы в Управление экономики и Финансовое управление на согласование.

3.5. К проекту муниципальной программы прилагаются:

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование;

документы, подтверждающие финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

Управление экономики при согласовании проекта муниципальной программы принимает во внимание:

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований сельских поселений и внебюджетных источников для реализации муниципальной программы (подпрограмм);

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и их влияние на структурные и экономические изменения в различных сферах экономики и социальной сфере муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

соответствие муниципальной программы установленной структуре.

Финансовое управление при согласовании проекта муниципальной программы оценивает соответствие потребностей в финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета реальным возможностям районного бюджета, обоснованность объемов и источников финансирования на реализацию программных мероприятий, исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований сельских поселений, внебюджетных источников.

3.6. Согласованный Управлением экономики и Финансовым управлением проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – Контрольно-счетная палата) для проведения экспертизы.

3.7. Проект постановления администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» об утверждении муниципальной программы (далее – проект постановления), с приложением заключения Контрольно-счетной палаты, проходит согласование в соответствии с Регламентом администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным распоряжением администрации муниципального образования от 25.04.2011 № 921р.

3.8. Ответственный исполнитель обеспечивает представление проекта постановления на утверждение главе муниципального образования.

3.9. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

3.10. Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней после утверждения направляет муниципальную программу:

в Финансовое управление;

в Управление экономики;

в Отдел информационно-коммуникационных технологий для организации размещения муниципальной программы на официальном информационном Интернет-сайте администрации.

IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) по соответствующей каждой программе целевой статье расходов районного бюджета.

В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ могут включаться средства федерального бюджета, областного бюджета Архангельской области, бюджетов муниципальных образований сельских поселений, внебюджетных источников.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете.

4.3. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирования бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы приводит ее в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при необходимости ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями, Управлением экономики и Финансовым управлением.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется одновременно с внесением изменений в подпрограммы, включенные в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для разработки муниципальных программ (за исключением требований, установленных пунктами 3.9, 3.10 настоящего Порядка).

5.4. Корректировка муниципальной программы по включению новых и исключению неэффективных мероприятий, уточнение объемов и источников бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее 1 ноября текущего финансового года.

Корректировка муниципальной программы по уточнению показателей муниципальной программы и объема финансового обеспечения муниципальной программы на текущий финансовый год осуществляется не позднее 25 декабря текущего финансового года.

5.5. Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней после утверждения изменений в муниципальную программу направляет актуальную редакцию муниципальной программы:

в Финансовое управление;

в Управление экономики;

в Отдел информационно-коммуникационных технологий для организации размещения муниципальной программы на официальном информационном Интернет-сайте администрации.

5.6. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Управление экономики и Финансовое управление.

Годовой отчет за отчетный финансовый год готовится по форме согласно приложению № 2  к настоящему Порядку.

5.7. В 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета:

Управление экономики проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленной ответственным исполнителем, и при отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты.

Финансовое управление согласовывает годовой отчет в части соответствия данным об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год.

5.8. После согласования с Управлением экономики и Финансовым управлением, на основании оценки эффективности реализации муниципальной программы, полученной по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель представляет главе муниципального образования:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей, оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год;

2) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы (подпрограммы) в целом.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава муниципального образования может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и представление в установленном порядке на утверждение главе муниципального образования;

2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

4) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

5) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в Управление экономики и Финансовое управление;

6) представляет сведения об основных результатах реализации муниципальной программы главе муниципального образования.

6.2. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

3) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной программы, в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие.

6.3. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

- Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«_______________________________________

на 20__ - 20__ годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «_______________________________________ на 20__ - 20__ годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | (указываются наименования целевых показателей муниципальной программы) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 20__ - 20__ годы первый этап – 20__ - 20__ годы второй этап – 20__ - 20__ годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования - ___ тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - ___ тыс. рублей; средства областного бюджета - ___ тыс. рублей; средства местного бюджета - ___ тыс. рублей; внебюджетные источники - ___ тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | (перечисляются конкретные результаты выполнения муниципальной программы, желательно с числовыми значениями в абсолютном выражении или в процентах, целевые показатели) |

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

В рамках данного  раздела указываются основные направления деятельности администрации, в сфере реализации муниципальной программы, по решению задач социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» и вопросов местного значения, в соответствии с возложенными полномочиями.

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Раздел должен содержать паспорт и описание каждой подпрограммы по 2 разделам.

ПАСПОРТ

подпрограммы №1

____________________________________________________________

(указать наименование подпрограммы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Перечень ведомственных целевых программ |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 20__ - 20__ годы первый этап – 20__ - 20__ годы второй этап – 20__ - 20__ годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | (перечисляются конкретные результаты выполнения подпрограммы, желательно с числовыми значениями в абсолютном выражении или в процентах, целевые показатели) |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Раздел должен содержать анализ текущего состояния в соответствующей сфере социально-экономического развития Приморского района, включая выявление основных проблем и путей их решения, и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития по итогам реализации подпрограммы.

2. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации подпрограммы №1

В данном разделе указываются характеристики мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и другими организациями, в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы.

III. Перечень основных мероприятий муниципальной

программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для каждого мероприятия ресурсах (с указанием объемов и источников финансирования) и сроках. В случае если в выполнении мероприятия задействовано несколько соисполнителей, участников, то объемы финансирования показываются по каждому соисполнителю, участнику.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, и в итоге должны обеспечивать достижение целевых индикаторов и показателей соответствующих задач муниципальной программы.

Перечень программных мероприятий оформляется в соответствии с таблицей:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Ведомственная целевая программа (указать наименование) |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

IV. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет ___ тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - ___ тыс. рублей, областного бюджета - ___ тыс. рублей, местного бюджета - ____тыс. рублей и внебюджетных источников - ___ тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель ___________________

_____________________________________________

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | … |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

V. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Данный раздел содержит описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В разделе должны быть определены целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы) (рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Приморского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Приморского района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели:

| - Показатель, единица измерения | - Порядок расчета |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 1. Наименование целевого показателя |  |
| - 2. Наименование целевого показателя |  |
| - … |  |

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых показателей муниципальной программы:

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Ответственный исполнитель ___________

____________________________________

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый ____ год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «_______________________________________»

по итогам за 20___год

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1. По муниципальной программе (по каждой подпрограмме) должны содержаться следующие сведения:

1)  о  результатах  реализации  муниципальной программы (подпрограммы)  за  отчетный период, в том числе информация  о  вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах;

2)  об  участии  муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области;

3)  принятые  меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания  в  выполнении  мероприятия,  в  том  числе  в  целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов (договоров), выполнения подрядных работ на стройках и объектах;

4) Перечень невыполненных мероприятий:

- влияние  невыполнения  мероприятий  на  достижение  целей  подпрограммы (муниципальной программы);

-  причины невыполнения мероприятий;

- меры,   принимаемые   ответственным  исполнителем  (соисполнителем)  по устранению причин невыполнения мероприятий;

5) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы (подпрограммы) в целом.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«___________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

за  20 ___ год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Ведомственная целевая программа (в случае включения в муниципальную программу, указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Всего по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований сельских поселений и внебюджетных источников, в том числе, если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически выполненным работам.

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

3. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 20__ года

Ответственный исполнитель _____________________________________________

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственная целевая программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1) Оценка эффективности действующих муниципальных программ для их финансирования за счет средств районного бюджета осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

за 20__ год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично |  | от 0 до 1 | 30 |  |  |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились |  | 1 | 10 |  |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,9 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,5 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой |  | от 0 до 1 | 30 |  |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше |  | 1 | 15 |  |  |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой |  | от 0 до 1 | 5 |  |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой |  | от 0 до 1 | 10 |  |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

2) Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

3) Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.