# П Р И М О Р С К А Я

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, офис 55, тел: 68-14-97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года								№ 67/312

г. Архангельск

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район» 09 сентября 2018 года

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Приморская территориальная избирательная комиссия постановляет:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» 09 сентября 2018 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии Белобородову С.Ф.

# Председатель комиссии	          					Е.В. Черныш

Секретарь комиссии							С.Ф. Белобородова

Приложение

к постановлению Приморской

территориальной избирательной комиссии

от 20.06.2018 № 67/312

| Дата муниципальных выборов 09 сентября 2018 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарный план для выборов депутатов органов местного самоуправления по смешанной системе, исходя из даты назначения выборов 14 июня и опубликования решения 19 июня 2018 года |  |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ | вне периода избирательной кампании до | глава местной администрации муниципального района по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 19.06.2018 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 30.6.2018 |  |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | не позднее | территориальная избирательная комиссия; территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции |
|  |  | 9.8.2018 |  |
|  |  | в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией области - не позднее |  |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| 3 | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | командир воинской части по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 9.8.2018 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| 4 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее | глава местной администрации муниципального района, в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 30.7.2018 |  |
|  |  | об образованных территориальными избирательными комиссиями, командиром воинской части - не позднее |  |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 5 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального района, командиры воинских частей при организации голосования избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих избирательных участках; руководитель организации в которой избиратели временно пребывают, при организации голосования избирателей, находящихся в месте временного пребывания, на общих избирательных участках |
| 6 | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, для составления списков избирателей | сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, командиры воинских частей, капитаны судов, начальники полярных станций в случае образования избирательного участка соответственно в месте временного пребывания либо на территории воинской части, либо на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, либо на полярной станции |
| 7 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке либо отдельных групп избирателей | не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 28.8.2018 |  |
| 9 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 29.8.2018 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке или отдельных групп избирателей - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| 10 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | глава местной администрации муниципального района, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, командиры воинских частей, капитаны судов (судовладельцы); начальники полярных станций |
| 11 | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | участковые избирательные комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой местной администрации поселения; руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, командиром воинской части, капитаном судна (судовладельцем); начальником полярной станции |
| 12 | Составление списков избирателей для голосования на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | не позднее | участковые избирательные комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, и личных письменных заявлений избирателей |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| 13 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 29.8.2018 |  |
|  |  | в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей; |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке или отдельных групп избирателей - со дня передачи первого экземпляра списка избирателей |  |
| 14 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 15 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту временного пребывания | не позднее | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| 16 | Передача в каждую участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с избирательными бюллетенями этих избирателей | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| 17 | Рассмотрение заявления избирателя о невключении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 9.9.2018 |  |
|  |  | и в день досрочного голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |
| 18 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 19 | Оформление при необходимости отдельных книг первого экземпляра списка избирателей | после подписания списка избирателей, но не позднее | председатель участковой избирательной комиссии |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 20 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иную избирательную комиссию | заблаговременно до начала периода выдвижения кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков | вне периода избирательной кампании в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня, а в период избирательной кампании не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 4.8.2018 |  |
|  |  | Срок приема предложений составляет 30 дней |  |
| 22 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 20.7.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 9.8.2018 |  |
| 23 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; в труднодоступных или отдаленных местностях; на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | территориальная избирательная комиссия из резерва составов участковых комиссий |
|  |  | 24.8.2018 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 24 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | после образования избирательного участка, не позднее | капитаны судов из состава членов экипажа; начальники полярных станций из работников полярной станции, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий |
|  |  | 24.8.2018 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 25 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | не позднее | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  |  | 5.9.2018 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |
| 26 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 22.6.2018 |  |
| 27 | Письменное извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов), списка кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | избирательные объединения |
| 28 | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, списков кандидатов и представление списков кандидатов и прилагаемых к ним документов в территориальную избирательную комиссию | с | избирательные объединения |
|  |  | 20.6.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 20.7.2018 |  |
| 29 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копий заверенных списков либо об отказе в заверении списка (списков) с выдачей копии соответствующего мотивированного решения | в течение трех дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 30 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Направление копии заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии | в течение одних суток со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия в случае образования ОИК |
| 32 | Реализация права на обжалование в соответствующий районный суд решения территориальной избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам или об исключении кандидата из соответствующего списка | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 33 | Представление документов о выдвижении в окружную избирательную комиссию | не позднее | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и включенные в заверенные списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  |  | 20.7.2018 |  |
| 34 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и представление соответствующих документов в окружную избирательную комиссию | с | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | 20.6.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 20.7.2018 |  |
| 35 | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | кандидат в депутаты, за исключением выдвинутого политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
| 36 | Сбор подписей в поддержку списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу | со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | избирательное объединение, за исключением политической партии (ее регионального или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
| 37 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации списка кандидатов | не позднее 18 часов | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | 20.7.2018 |  |
| 38 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | не позднее 18 часов | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным (многомандатным) избирательным округам или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители этих избирательных объединений |
|  |  | 20.7.2018 |  |
| 39 | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей, если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и более подписей | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации списка кандидатов | уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов |
| 40 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, представленных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 42 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 44 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замену представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 45 | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении, в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 46 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении, и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, ГИМС, управление регионального контроля в сфере транспорта и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) |
| 47 | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 48 | Передача в СМИ зарегистрированного списка кандидатов, данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной территориальной избирательной комиссией | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 50 | Реализация права на обжалование в соответствующий районный суд решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в его регистрации | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидаты, избирательные объединения, территориальные избирательные комиссии |
| 51 | Реализация права на обжалование в вышестоящую избирательную комиссию решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидаты, избирательные объединения, территориальные избирательные комиссии |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 52 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) |
| 53 | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, включенных в зарегистрированный список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации списка кандидатов | уполномоченные представители избирательных объединений |
| 54 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в территориальную избирательную комиссию | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | 24.8.2018 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих в тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 7.9.2018 |  |
| 55 | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов по единому избирательному округу | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 24.8.2018 |  |
| 56 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в окружную избирательную комиссию | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  |  | 3.9.2018 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 7.9.2018 |  |
| 57 | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов путем представления соответствующего решения в территориальную избирательную комиссию | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 3.9.2018 |  |
| 58 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, подав письменное заявление об этом до заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в территориальную избирательную комиссию, а после заверения списка – в соответствующую окружную избирательную комиссию | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 3.9.2018 |  |
| 59 | Подача заявления в соответствующий районный суд об отмене регистрации списка кандидатов, кандидата | не позднее | территориальная избирательная комиссия, избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  |  | 31.8.2018 |  |
| 60 | Назначение доверенных лиц | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
| 61 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 62 | Назначение члена соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата (кандидатов), список кандидатов |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 63 | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 19.6.2018 |  |
|  |  | до даты сдачи ТИК финансового отчета |  |
| 64 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее | орган местного самоуправления |
|  |  | 25.6.2018 |  |
| 65 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 30.6.2018 |  |
| 66 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 5.7.2018 |  |
| 67 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию, указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
|  |  | 19.7.2018 | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
|  |  |  | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; |
|  |  |  | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 19 июня 2017г.; |
|  |  |  | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями); |
|  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 68 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в территориальную избирательную комиссию | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 19.7.2018 |  |
| 69 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | 9.8.2018 |  |
| 70 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов |
|  |  | 9.8.2018 |  |
| 71 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов |
|  |  | 9.8.2018 |  |
| 72 | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 73 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 74 | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации | с | главный редактор средства массовой информации |
|  |  | 10.7.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 5.9.2018 |  |
| 75 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  |  | 29.8.2018 |  |
|  |  | и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |
| 76 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 77 | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | избирательные объединения, доверенные лица избирательных объединений |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 78 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в территориальную избирательную комиссию списка кандидатов | кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов, в рамках эфирного времени, печатной площади, предоставленных соответствующим избирательным объединениям |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 79 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | со дня представления кандидатом необходимых для выдвижения документов в окружную избирательную комиссию | кандидаты, выдвинутые по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 80 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | 11.8.2018 |  |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 81 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 9.8.2018 |  |
| 82 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявления | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 19.06.2018 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 83 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям, другим зарегистрированным кандидатам, другим избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату, избирательному объединению |  |
| 84 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, других избирательных объединений | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | территориальная избирательная комиссия |
| 85 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления | местная администрация городского, сельского поселения, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный Правительством Архангельской области |
| 86 | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | территориальная избирательная комиссия по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 87 | Представление соответственно в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об организации (лице)-изготовителе вместе со сведениями об организации (лице)-изготовителе и копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих материалов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
| 88 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной или печатной площади либо за плату из избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее | политическая партия (ее структурное подразделение), выдвинувшая зарегистрированный список кандидатов, зарегистрированных кандидатов, зарегистрированного кандидата |
|  |  | 29.8.2018 |  |
| 89 | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
|  |  | 4.9.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 9.9.2018 |  |
| 90 | Предоставление данных учета объема и стоимости предоставленных эфирном времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | не позднее | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
|  |  | 19.9.2018 |  |
| 91 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 92 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 93 | Поступление средств на подготовку и проведение выборов | по | администрация муниципального образования |
|  |  | 29.6.2018 |  |
| 94 | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Сбербанк России, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 19.7.2018 |  |
| 95 | Открытие специального избирательного счета | после представления документов о выдвижении в соответствующую избирательную комиссию и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
| 96 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
| 97 | Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом либо с нарушением | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
| 98 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений, кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с | филиал Сбербанка России |
|  |  | 29.8.2018 |  |
|  |  | не реже одного раза в 3 операционных дня |  |
| 99 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 100 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы Сбербанка России по запросу территориальной избирательной комиссии, а также по соответствующему избирательному фонду – по требованию уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
|  |  | 5.9.2018 |  |
|  |  | немедленно |  |
| 101 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 9.9.2018 |  |
| 102 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 103 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | 9.9.2018 | филиалы Сбербанка России, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |
| 104 | Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение территориальной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | территориальная избирательная комиссия |
| 105 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 106 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), гражданин, являвшийся кандидатом |
| 107 | Предоставление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
| 108 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 109 | Опубликование переданных СМИ итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 110 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 19.9.2018 |  |
| 111 | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | с | Филиал Сбербанка России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 8.11.2018 |  |
| 112 | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 113 | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | после регистрации списков кандидатов не позднее | территориальная избирательная комиссия с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  |  | 9.8.2018 |  |
| 114 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 19.8.2018 |  |
| 115 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 19.8.2018 |  |
| 116 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 21.8.2018 |  |
| 117 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 118 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 119 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 120 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | в срок, установленный ТИК, не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | для досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии не позднее чем |  |
|  |  | 4.9.2018 |  |
|  |  | и для обеспечения голосования в день голосования не позднее |  |
|  |  | 7.9.2018 |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 121 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава администрации муниципального образования |
|  |  | 19.8.2018 |  |
| 122 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | участковые избирательные комиссии по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 19.8.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 123 | Утверждение и обнародование графика работы территориальной и участковых избирательных комиссий в период досрочного голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 18.8.2018 |  |
| 124 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии | с | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 29.8.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 4.9.2018 |  |
| 125 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении участковой избирательной комиссии | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 5.9.2018 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 8.9.2018 |  |
| 126 | Проведение голосования в день выборов | 9.9.2018 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 22 00 по местному времени |  |
| 127 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 128 | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и установление итогов голосования по избирательному округу на территории одномандатного (многомандатного) избирательного округа | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 17.9.2018 |  |
| 129 | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 17.9.2018 |  |
| 130 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток со дня определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 131 | Определение общих результатов выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 23.9.2018 |  |
| 132 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 10.9.2018 |  |
|  |  | для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола |  |
| 133 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, списком кандидатов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 28.9.2018 |  |
| 134 | Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании депутатом | после принятия решения о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | территориальная избирательная комиссия |
| 135 | Уведомление территориальной избирательной комиссии об освобождении от обязанностей или сложении полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 136 | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 137 | Принятие решения о регистрации избранного депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 138 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 7.11.2018 |  |