Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы» по итогам за 2017 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2017 год:

1) реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 744, (далее – Программа) в 2017 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации  МО  «Приморский муниципальный район»  № 805 от   31.10.2017,

№ 953 от 28.12.2017,  «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы».

В реализации мероприятий  по улучшению жилищных условий приняли участие 10 семей, 40 человек,  в том числе  молодые семьи и молодые специалисты – 3 семьи, 10 человек. Оказана поддержка в форме социальной выплаты всего  в сумме  5 093,61 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 1 341,60 тыс. рублей, из областного бюджета  3 195,45 тыс. рублей из местного бюджета 556,56 тыс. рублей;

2)  мероприятия Программы  выполнены в полном объеме;

3) по итогам реализации Программы за 2017 год эффективность ее реализации оценивается как низкая, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»

за  2017 год

| Наименование | Ответственный | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятий | исполнитель, | (за отчетный период), тыс. руб. |  |
|  | соисполнители, участники | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный | областной | районный | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные |  |  |
|  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет |  | источники |  |  |
|  |  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
|  |  | на | расходы |  | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | 3 584,36 | 3 584,36 | 100,0 | 677,57 | 677,57 | 2 430,0 | 2 430,0 | 476,79 | 476,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3584,36 | нет отклонений |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молоды специалистов | Управление экономики и прогнозирования | 1 509,25 | 1 509,25 | 100,0 | 664,03 | 664,03 | 765,45 | 765,45 | 79,77 | 79,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 509,25 | нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 5 093,61 | 5 093,61 | 100,0 | 1 341,60 | 1 341,60 | 3 195,45 | 3 195,45 | 556,56 | 556,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 093,61 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»

по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование | Единица | Значения | Абсолютное | Относительное | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого | измерения | целевых | отклонение | отклонение, в | отклонений |
| показателя |  | показателей |  | % | значений целевого |
|  |  |  |  |  | показателя за |
|  |  |  |  |  | отчетный период |
|  |  | план | отчет |  |  | (год) |
|  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы» |
| 1. Ввод (приобретение) кв.м. жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | кв. м. | 580 | 473,5 | -106,5 | 18 | Отклонение значения целевого показателя связано с тем, что не все участники программы ввели в эксплуатацию жилое помещение в 2017 году. |
| 2. Ввод (приобретение) кв.м. жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 150 | 111,8 | -38,2 | 26 | Отклонение значения целевого показателя связано с тем, что не все участники программы ввели в эксплуатацию жилое помещение в 2017 году. |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2020 годы»

за 2017 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 2 мероприятия из 2-х запланированных. |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0 | 0 | 0 | 0 целевых показателей достигнуто. |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | 100 % кассовое исполнение мероприятий. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 50,0 |

Достигнута   низкая  эффективность реализации муниципальной программы.