ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

ПАСПОРТ                                                                                                                                МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – администрация района) |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | нет |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | нет |
| Цели программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Приморского района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах и пожаров |
| Задачи муниципальной программы | - осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах; - поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещении и информировании населения муниципального образования «Приморский муниципальный район» о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшествиях, пожарах, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; - осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; - укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района; - повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов; - обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования; - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района |
| Целевые показатели муниципальный программы | - количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций; - количество погибших на водных объектах; - количество зарегистрированных бытовых пожаров; - количество людей, погибших на пожарах; - материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций; - материальный ущерб от пожаров; - количество построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах; - количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2026 г.г. Программа осуществляется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования программы | общий объём финансирования 133367,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета___________ тыс. рублей; средства областного бюджета___________ тыс. рублей; средства районного бюджета 133367,1 тыс. рублей; внебюджетные источники___________ тыс. рублей; иные источники___________ тыс. рублей; |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

1.1. Основными целями Программы являются:

- снижение рисков от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

- повышение защиты населения и территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение пожарной безопасности и сокращение людских и материальных потерь;

- создание муниципальной интеграционной платформы для обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания, включая оперативное управление и координацию действий дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и служб экстренного вызова на территории муниципального образования.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в стратегическом документе Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12.

Приоритеты муниципальной программы:

- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств  для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих  ситуациях;

-  развитие Единой  дежурно – диспетчерской службы Приморского района;

- поддержание системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных  ситуаций  муниципального и межмуниципального характера;

- укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района;

- повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений;

- организации и проведения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, снижения вероятности их гибели;

- организация и ведение территориальной и гражданской обороны на территории района;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения  мероприятий по осуществлению  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района.

1.2. Достижение целей муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к  управлению в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование организации предупреждения ЧС, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных ЧС;

- повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселений;

- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению  безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Приморский муниципальный  район», охране их жизни и здоровья;

- обеспечение бесперебойным противопожарным водоснабжением населенные пункты района;

- обеспечение бесперебойной работы и развитие существующих элементов системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- развитие и совершенствование системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-  развитие Единой  дежурно – диспетчерской службы Приморского района;

- поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения района об угрозе возникновения чрезвычайных  ситуаций  муниципального и межмуниципального характера;

- укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района;

- организация и ведение территориальной и гражданской обороны на территории района;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения  мероприятий по осуществлению  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района.

- Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены  в приложении № 1 к муниципальной  программе.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены  в приложении № 2 к муниципальной  программе.

_____________________________

Приложение №1

к муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Приморского района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах и пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация района |  | итого |  | 280 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2020 - 2026 г.г. Количество МО-поселений, на территориях которых размещены (установлены) информационные материалы в рамках обеспечения безопасности людей, ед. – 4, ежегодно | Снижение количества погибших на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 280 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Количество проведенных совместных патрулирований, ед. – 6, ежегодно | Снижение количества погибших на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Проведение выездов подвижных постов на маломерных судах по контролю за соблюдением правил безопасности на водных объектах собственниками маломерных судов | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Количество выездов подвижных постов, ед. – 3, ежегодно | Снижение количества погибших на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Приобретение уличных 3G/4G видеокамер для оснащения передвижных постов видеонаблюдения | Администрация района |  | итого |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. Количество камер видеонаблюдения, установленных в целях мониторинга обстановки в местах традиционного массового отдыха у воды и подледного лова рыбы, ед. – 2 | Снижение количества погибших на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещении и информировании населения муниципального образования «Приморский муниципальный район» о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшествиях, пожарах, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация района |  | итого |  | 266 | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2020 - 2026 г.г. Количество автоматизированных систем, обеспеченных функционированием и работоспособностью, ед. – 3, ежегодно | Обеспечение готовности системы оповещения населения при возникновении ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 266 | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение комплексной технической проверки состояния готовности местной системы оповещения населения муниципального образования | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Количество проведенных проверок системы оповещения, ед. – 1, ежегодно | Обеспечение готовности системы оповещения населения при возникновении ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Проведение тренировок по экстренному голосовому оповещению лиц, подлежащих информированию, по каналам сотовой связи системы автоматического оповещения «Рупор» | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Количество проведенных тренировок, ед. – 24, ежегодно | Обеспечение готовности системы оповещения населения при возникновении ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Направление на обучение сотрудников администрации МО «Приморский муниципальный район» и подведомственных учреждений в УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Количество сотрудников направленных на обучение, ед. – 4, ежегодно | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района |  | итого |  | 35 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2020- 2026 г.г. Количество поощренных победителей смотра – конкурса, ед. – 2, ежегодно | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 35 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Приморского района» | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020- 2026 г.г. Количество учебно – консультационных пунктов, которым оказано содействие в организации работы, ед. – 8, ежегодно | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Проведение комплекса мероприятий по развитию ЕДДС Приморского района в соответствие с требованиями, предъявляемыми Положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования и методическими рекомендациями от 22.02.2015 № 2-4-87-12-14 «АПК «Безопасный город» построение (развитие), внедрение и эксплуатация» | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Повышение готовности органов повседневного управления к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия с экстренными оперативных служб различного уровня реагирования | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.5. Проверка готовности пунктов временного размещения населения, расположенных на территории Приморского района | Администрация района |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2026 г.г. Количество проведенных проверок готовности пунктов временного размещения населения, ед. – 10, ежегодно | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Укрепление материально – технической базы подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация района |  | итого |  | 740 | 110 | 105 |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2020 - 2026 г.г. оказание финансовой поддержки не менее 6 подразделениям ДПО в течение года | Оказание финансовой помощи подразделениям ДПО. Снижение количества людей, погибших на пожарах |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 740 | 110 | 105 |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Софинансирование мероприятий по строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Пустошь МО «Островное» и в д. Луда МО «Пертоминское» | Администрация района |  | итого |  | 1145,7 | 1145,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. оказание финансового содействия администрациям сельских поселений в строительстве 4 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 1145,7 | 1145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Софинансирование мероприятий на строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Верхняя Золотица МО «Талажское» и в д. Летняя Золотица МО «Пертоминское» | Администрация района |  | итого |  | 1145,7 |  | 1145,7 |  |  |  |  |  |  | 2021 г. оказание финансового содействия администрациям сельских поселений в строительстве 4 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 1145,7 |  | 1145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Софинансирование мероприятий на строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Боброво, д. Черный Яр, МО «Боброво - Лявленское» и в д. Большая Корзиха МО «Лисестровское» | Администрация района |  | итого |  | 859,3 |  |  |  | 859,3 |  |  |  |  | 2022 г. оказание финансового содействия администрациям сельских поселений в строительстве 3 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 859,3 |  |  |  | 859,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Софинансирование мероприятий на строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Ершовка, д. Бутырская МО «Боброво - Лявленское» и в д. Кукушка МО «Лисестровское» | Администрация района |  | итого |  | 859,3 |  |  |  |  | 859,3 |  |  |  | 2023 г. оказание финансового содействия администрациям сельских поселений в строительстве 3 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 859,3 |  |  |  |  | 859,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Софинансирование мероприятий на строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Ценовец МО «Боброво - Лявленское» и в д. Заручей, д. Фельшинка МО «Лисестровское» | Администрация района |  | итого |  | 859,3 |  |  |  |  |  | 859,3 |  |  | 2024 г. оказание финансового содействия администрациям сельских поселений в строительстве 3 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 859,3 |  |  |  |  |  | 859,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Софинансирование мероприятий на строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Зачапино, д. Шеинская МО «Боброво - Лявленское» и д. Нижнее Ладино МО «Заостровское» | Администрация района |  | итого |  | 859,3 |  |  |  |  |  |  | 859,3 |  | 2025 г. оказание финансового содействия администрациям сельских поселений в строительстве 3 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 859,3 |  |  |  |  |  |  | 859,3 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Софинансирование мероприятий на строительство источников противопожарного водоснабжения в д. Корелы, д. Часовенская МО «Талажское | Администрация района |  | итого |  | 589,9 |  |  |  |  |  |  |  | 589,9 | 2026 г. оказание финансового содействия администрации сельского поселения в строительстве 2 пожарных водоемов | Увеличение количества пожарных водоемов. Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 589,9 |  |  |  |  |  |  |  | 589,9 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | Администрация района |  | итого |  | 35 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2020- 2026 г.г. поощрение победителей смотра – конкурса | Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 35 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Проведение смотра – конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Приморского района» | Администрация района |  | итого |  | 35 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2020- 2026 г.г. поощрение победителей смотра – конкурса | Снижение количества зарегистрированных пожаров и материального ущерба от пожаров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 35 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация района |  | итого |  | 22584,1 | 3062,9 | 3153,7 |  | 3273,5 | 3273,5 | 3273,5 | 3273,5 | 3273,5 | 2020- 2026 г.г. создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 22584,1 | 3062,9 | 3153,7 |  | 3273,5 | 3273,5 | 3273,5 | 3273,5 | 3273,5 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Приобретение канцелярских товаров для нужд органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования | Администрация района |  | итого |  | 140 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 140 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных программно – технических и коммуникационных систем на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦГЗ Приморского района» на решение задач в области выполнения мероприятий по осуществлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по внедрению, сопровождению и развитию автоматизированных систем | Администрация района |  | итого |  | 103003,5 | 14462 | 14370 |  | 14834,3 | 14834,3 | 14834,3 | 14834,3 | 14834,3 | 2020- 2026 г.г. создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы | Защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 103003,5 | 14462 | 14370 |  | 14834,3 | 14834,3 | 14834,3 | 14834,3 | 14834,3 |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | итого | 133367,1 |  | 18943,6 | 18667,4 |  | 19165,1 | 19165,1 | 19165,1 | 19165,1 | 18895,7 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 133367,1 |  | 18943,6 | 18667,4 |  | 19165,1 | 19165,1 | 19165,1 | 19165,1 | 18895,7 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2020 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация района | чел. | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | Администрация района | млн. руб. | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 9 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,4 |
| количество погибших на пожарах | Администрация района | чел. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| количество зарегистрированных бытовых пожаров | Администрация района | ед. | 142 | 138 | 134 | 130 | 126 | 126 | 120 | 120 |
| материальный ущерб от пожаров | Администрация района | млн. руб. | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| количество построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | Администрация района | ед. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | Администрация района | ед. | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| количество погибших на водных объектах | Администрация района | ед. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |

Характеристика основных показателей муниципальной программы

| - Показатель | - Единица измерения | - Порядок расчета |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций | чел. | - На основании анализа оперативной обстановки и происшествий зафиксированных на территории Приморского района за период 2014-2018 г.г. |
| материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | На основании анализа оперативной обстановки и происшествий зафиксированных на территории Приморского района за период 2014-2018 г.г. |
| количество погибших на водных объектах | чел. | На основании анализа оперативной обстановки и происшествий зафиксированных на территории Приморского района за период 2014-2018 г.г. |
| количество зарегистрированных пожаров | ед. | - На основании анализа оперативной обстановки и происшествий зафиксированных на территории Приморского района за период 2014-2018 г.г. |
| количество погибших на пожарах | млн. руб. | - На основании анализа оперативной обстановки и происшествий зафиксированных на территории Приморского района за период 2014-2018 г.г. |
| материальный ущерб от пожаров | ед. | - На основании анализа оперативной обстановки и происшествий зафиксированных на территории Приморского района за период 2014-2018 г.г. |
| количество подразделений добровольной пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка | ед. | - количество подразделений ДПО, получивших финансовые средства из районного бюджета |
| количество построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | ед. | - Фактическое количество построенных источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах на основании данных администраций сельских поселений за 2018 год |