Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2021 год

1. В целях реализации задачи 1 **Создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел** подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2021 г. активно развивалось музейное дело. Для достижения показателя по представлению (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда была предпринята инновационная методика: на базе цифровой платформа «Артефакт» создана виртуальная выставка по коллекции «Живопись и графика в коллекции музея», 40 картин из основного фонда музея выставлены в новом музейном пространстве в п. Катунино.

Новое экспозиционное пространство «Уйма гостей. Добро пожаловать!» создано и в основном здании районного музея. Представленные экспонаты отражают основные «бренды» и вехи развития Приморского района, общую историю Уймы с XVI в. по настоящее время, нравы и обычаи уемлян в XX в., историю основных производств и социальных объектов в лицах.

Отдельное экспозиционное пространство посвящено культурному герою и «гению места» Семёну Кривоногову - Сене Малине. В июле введён в эксплуатацию еще один объект – Дом Великой поморской сказительницы Марфы Крюковой.

Благодаря открытию трёх вышеперечисленных новых музейно – выставочных пространств посещаемость районного музея выросла до 17516 человек, что больше запланированного более чем на 20%.

Всего музеем было организовано12 выставок, из них передвижных – 2. В целях поддержки, развития, сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел, согласно плану, от общего количества выставок 3 были тематические: 2 персональные выставки мастеров Приморского района: Бондаренко С.Ф. и Барановой Ж.В и большая декоративно-прикладная выставка по осмыслению зимнезолотицкого наследия «Палитра звуков, образов и красок», где были представлены работы более 35 мастеров и художников Приморского района и Архангельской области.

Также, состоялся еще ряд мероприятий для мастеров, дизайнеров и художников: региональный конкурс современного народного искусства «Сказания Крюковых: вдохновение, идеи, творчество», посвященный 145-летию со дня рождения поморской сказительницы Марфы Крюковой. В конкурсе приняло участие 50 мастеров и дизайнеров; звание «Народный мастер» подтвердили мастер по глине Морева Л.Н. и мастер по лоскутной кукле Бондаренко С.Ф.

На базе Музея народных промыслов и ремесел Приморья» в отчётном периоде действовали 4 клубных формирования по традиционным ремеслам Архангельской области, в которых занималось 47 человек.

1. Задача 2 подпрограммы «Развитие культуры» - **создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения** реализовывалась

Ввиду сложившихся эпидемиологической обстановки не выполнен показатель по посещаемости библиотек, но большая работа была проведена в виртуальном пространстве. Через сервис «ЛитРес:Библиотека», к которому подключена Центральная библиотека, читателями электронных книг (новинок современной литературы, учебных пособий и классики) стали 183 человека, которые взяли в электронной библиотеке 806 книг. Всего книг в электронной библиотеке 759. Увеличилось количество обращений наших жителей к порталу «Госуслуги» (количество граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 302; количество граждан, подтвердивших учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 504; количество обращений граждан по использованию компьютера для выхода на портал государственных и муниципальных услуг – 1222).

Благодаря увеличению финансирования на комплектование фондов было закуплено 3355 книг и получено 3906 экземпляров периодических изданий, что составляет 134 новых книги на 1 тысячу жителей.

Ещё один показатель перевыполнен по количеству сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В числе лучших учреждений культуры Архангельской области были признаны и получили финансирование в размере 111 тысяч 111 рублей 11 копеек - Васьковский филиал Приморской ЦБ (на приобретение интерактивного стола).

1. Реализации задачи 3 **Создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность** подпрограммы 1 способствовало создание МБУ КЦ «Катунино». В новом учреждении, открытом в отремонтированном здании с современным внутренним дизайном и оборудованием было трудоустроено 14 сотрудников, расширен спектр услуг для населения, созданы новые клубные формирования различной направленности для всех возрастных категорий.

В новое помещение переехал и стал полноценно заработал Пушлахотский клуб, бывший ранее учреждением сезонного функционирования.

Всего в КДУ района за отчётный период 3150 человек занимались в 238 клубных формированиях.

Главным показателем творческих достижений клубных формирований - активное участие в фестивалях различного уровня. Творческие коллективы и солисты культурно – досуговых учреждений заняли 210 призовых мест, из них 51 заняли 1 место в международных конкурсах и фестивалях, 30 – во всероссийских, 2 – в областных и 3 – в городских. Среди лауреатов: хоровой коллектив «Бобровчанка» Бобровского СДК, фольклорный коллектив «Лопшенско Дивованьё» Лопшеньгского СДК, детский хореографический ансамбль «Ровесник», солисты вокальной студии «Малинки», театральная студия «Апельсин», хореографический ансамбль «Хорошие девчата», студия народного танца «Коляда» и театр-студия «Эксперимент» ДК пУемский, студия оригинального жанра «Арлекин» Ластольского СДК, театральный кружок Заостровского СДК, ансамбль «Созвучие» ДК п. Лайского Дока.

Для жителей и гостей района было организовано 4793 мероприятий, посетителями которых стали более 108 тысяч человек. Среди самых значимых можно отметить проект ДК п.Уемский «Территория поколений». Формат мероприятия позволил создать условия для активного общения молодёжи и людей старшего поколения. С успехом прошёл районный молодёжный проект «Давайте познакомимся», инициированный Бобровским СДК и направленный на формирование навыков позитивного и культурного общения в молодёжной среде. Первый районный чемпионат среди молодёжи по игре на PlayStation 4 -ещё один новый проект Бобровского сельского Дома культуры, реализованный при сотрудничестве с Федерацией киберспорта, привлёк свыше 80 участников из 9 поселений Приморского района. Творческим прорывом можно считать спектакль «Однажды в Заостровье», поставленный коллективом Заостровского СДК на высоком художественном уровне. Самодеятельными актёрами стали люди разного социального положения и возраста. К сожалению, из-за ограничительных мер пандемии COVID-19 многие крупные районные мероприятия, в т.ч. традиционные, такие как «Николин день», «Малинова Уйма» и др., прошли в онлайн-формате.

В целях создания достойных условий в культурно – досуговых учреждениях были проведены ремонтные работы и приобреталось оборудование: в Лопшеньгском СДК проведено устройство новой кровли и ремонт системы отопления танцевального зала, в Вознесенском СДК отремонтирован пол в танцевальном зале, приобретены материалы для ремонта помещения и установлены стеклопакеты в Пушлахотский клуб; в целях поддержки ветеранских творческих коллективов были приобретены костюмы для хорового коллектива «Бобровчанка»; изготовлены и установлены жалюзи в КЦ «Катунино», а также, приобретен телевизор и установлено ограждение вокруг детской площадки Культурного центра. Проведены мероприятия по благоустройству и ремонтам и в других КДУ района.

1. В рамках реализации подпрограммы 2 **«Развитие туризма»** в отчётном году заработали новые маршруты - «Прогулки по Ягоднику» (остров), «Туда, где Двина с морем встречается» (Радово, Ижма, Лапоминка), «По тропе Бориса Шергина» (от Рикасихи до Лайского Дока), «Остров Кальчино», «Ледовыми дорогами Двины» (Рикасиха, Конецдворье, Ластола), «Золотая осень на озере Лахта» (Катунино, Лахта, Холм).

Дан старт новому общественному движению «Добровольцы Зимнего берега», летом проведены работы по очистке от мусора храмов в деревнях Кадь, Куя, Козлы, в ближайшие годы планируется проведение противоаварийных работ на всех храмах побережья. В нынешнем состоянии развития транспортного сообщения, инфраструктуры на побережье, именно формат добровольческих маршрутов-экспедиций позволит привлечь внимание к территории, запустить постоянный поток туристов.

В условиях необходимости соблюдения противоэпидемиологических мер из-за пандемии COVID-19 приём экскурсантов и участников экспедиционных маршрутов осуществляется малыми группами от 3 до 9 человек. Общее количество таких туристов за год составило около 6 тысяч человек. Проведено 345 экскурсий.

1. Основными результатами реализации подпрограммы **3 «Развитие архивного дела»** являются статистические показатели. Приморским архивом принято на хранение 2327 документов; проведена экспертиза ценности документов и выявлены 44 дела с истёкшим срока хранения и подлежащих уничтожению; усовершенствована опись 5588 дел. В целях развития автоматизированных архивных технологий внесено в электронные описи 6829 единиц хранения. Исполнено 3547 запросов. По заявкам пользователей предоставлялись услуги посещения читального зала: всего посещений – 6, из них пользователей, работавших в читальном зале – 3. Темы исследований касались истории Приморского района Архангельской области и Уемского поселения.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год:

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел | | | | | | |
| 1.1.1. | Развитие музейного дела | Управление культуры | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, % | 25,59 | 25,6 |  |
| 1.1.2. | Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | Количество тематических выставок, ярмарок народных промыслов в учреждениях культуры Приморского района, ед. | 3 | 3 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения | | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», ед. | 24226 | 26615 |  |
| 1.2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | Число новых поступлений в библиотечные книжные фонды на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», ед. | 100 | 134 |  |
| 1.2.3. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), находящихся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество учреждений, получивших государственную поддержку сельских учреждений культуры ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность | | | | | | |
| 1.3.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | Количество участников клубных формирований на 1 тысячу человек, чел. | 95 | 125 |  |
| 1.3.2. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | количество разработанной ПСД с положительным заключением ГЭ, ед. | 1 | 1 |  |
|  | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление по ИРиМХ | Количество разработанной ПСД с положительным заключением ГЭ, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.3. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: продвижение туристской привлекательности Приморского района | | | | | | |
| 2.1.1. | Создание условий для развития туризма | Управление культуры | Количество организованных экскурсионных групп, ед. | 300 | 362 |  |
| 2.1.2. | Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | Количество разработанных новых маршрутов, ед. | 1 | 6 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3: создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и МО «Приморский муниципальный район», повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела | | | | | | |
| 3.1.1. | Развитие архивного дела | Управление культуры | Количество исполненных запросов, ед. | 3500 | 3547 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за 2021 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Развитие музейного дела | Управление культуры | 10368 | 10368 | 100 | 0 | 0 | 430,6 | 430,6 | 8633,2 | 8633,2 | 0 | 0 | 1304,2 | 1304,2 | 10313,8 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.1.2. Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 10 | 10 | 105 |  |
| 1.2.1. Развитие библиотечного дела | Управление культуры | 27825,5 | 27825,5 | 100 | 0 | 0 | 293,8 | 293,8 | 26230,5 | 26230,5 | 0 | 0 | 1301,2 | 1301,2 | 26941,0 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | 979,4 | 979,4 | 100 | 325,3 | 325,3 | 487 | 487 | 166,4 | 166,4 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 979,4 |  |
| 1.2.3. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), находящихся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 133,9 | 133,9 | 100 | 100 | 100 | 11,1 | 11,1 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,9 |  |
| 1.3.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | 101052,1 | 101052,1 | 100 | 1125 | 1125 | 7296,6 | 7296,6 | 87592,7 | 87592,7 | 0 | 0 | 5037,8 | 5037,8 | 99567,2 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.3.2. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | 995 | 995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 |  |
|  | Управление по ИРиМХ | 995 | 995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 |  |
|  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | 2316,7 | 2316,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316,7 | 2316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316,7 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 143775,6 | 143775,6 | 100 | 1550,3 | 1550,3 | 8519,1 | 8519,1 | 126052,3 | 126052,3 | 0 | 0 | 7653,9 | 7653,9 | 141352,0 | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Создание условий для развития туризма | Управление культуры | 1092 | 1092 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901,5 | 901,5 | 0 | 0 | 190,5 | 190,5 | 1091,7 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 2.1.2. Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 1092 | 1092 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901,5 | 901,5 | 0 | 0 | 190,5 | 190,5 | 1091,7 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Развитие архивного дела | Управление культуры | 5527,5 | 5527,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424,1 | 4424,1 | 0 | 0 | 1103,4 | 1103,4 | 5462,7 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 5527,5 | 5527,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424,1 | 4424,1 | 0 | 0 | 1103,4 | 1103,4 | 5462,7 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 150395,1 | 150395,1 | 100 | 1550,3 | 1550,3 | 8519,1 | 8519,1 | 131377,9 | 131377,9 | 0 | 0 | 8947,8 | 8947,8 | 147906,4 | X |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2021 год

Ответственный исполнитель Управление культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма» | | | | | |
| 1.Посещаемость учреждений культуры | человек | 317220 | 246793 | 77,8 | Ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| 2.Количество экскурсантов | человек | 6517 | 6520 | 100,1 |  |
| 3. Количество единиц хранения в архиве | единиц | 64231 | 65423 | 101,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | |
| 1.1.1. Посещаемость районного музея | человек | 14500 | 17516 | 120,8 | Открытие трёх новых музейно – выставочных пространств (в п. Катунино, в д. Нижняя Золотица и в реконструированном холле районного музея |
| 1.2.1. Посещаемость библиотек | человек | 135977 | 120767 | 88,8 | Ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| 1.3.1. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | человек | 46530 | 52806 | 113,5 | Учтены показатели ликвидированного во второй половине года филиала МБУ «Объединение культуры Приморского района» - Катунинского СДК |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | |
| 2.1.1. Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры | единиц | 6517 | 6520 | 100,1 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | |
| 3.1.1. Количество единиц, принятых на хранение в архив | единиц | 750 | 2 327 | 310,3 | План по приемке документов превышен по причине того, что помимо приема запланированных документов от источников-комплектования, подлежащих обязательной сдаче документов архив принимает документы от ликвидируемых организаций |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,96 | 50 | 47,9 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы F = 97,9 | | | | | | |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.