**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»**

**по итогам за 2019 год**

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2019 год:

1) реализация муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением местной администрации от 31.10.2013 г. № 737 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014 – 2021 годы» (в последней редакции постановления от 18.12.2019 № 2795), (далее – программа), в 2019 году осуществлялась ответственным исполнителем программы – Финансовым управлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В 2019 году успешно достигнуты цели создания программы – повышение экономической самостоятельности и устойчивости, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «Приморский муниципальный район», обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями поселений, осуществление эффективного управления муниципальным долгом, в том числе через решение задач программы:

- эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», в рамках которой разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты: распоряжение местной администрации от 07 июня 2019г № 940р «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановление местной администрации от 27 сентября 2019 года № 2003 «Об основных направлениях бюджетной политики на территории Приморского муниципального района и основных направлениях налоговой политики на территории Приморского муниципального района на 2020 год и на среднесрочную перспективу», решение Собрания депутатов от 12 декабря 2019 года №122 «О бюджете муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

* поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений муниципального образования «Приморский муниципальный район», в рамках данной задачи вся финансовая помощь, запланированная по программе на 2019 год для муниципальных образований поселений, им предоставлена в установленные сроки и в полном объёме.

Для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2019 году применен Порядок расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, (решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район»   
от 22 ноября 2012 года № 206 с учетом изменений, внесенных решениями Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район»   
от 21 ноября 2013 года № 18, от 24 сентября 2015 года № 181, от 24 ноября 2016 года   
№ 293, от 18 октября 2018 года № 21).

Для распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 2019 году применена Методика распределения дотаций бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 03 ноября 2010 года № 458 с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2012 года № 560,   
от 26 ноября 2015 года № 971, от 22 октября 2018 года № 1020);

* эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Приморский муниципальный район» и его оптимизация, о чем свидетельствует поддержание его на безопасном уровне, в рамках запланированного. На 1 января 2020 года муниципальный долг составляет 4 500,00 тыс. рублей. В 2019 году досрочное погашение муниципального долга позволило сэкономить средства бюджета на его обслуживание в объеме 4 957, тыс. рублей;

2) в 2019 году муниципальное образование участвовало в реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», в том числе в части управления целевыми межбюджетными трансфертами:

- за счет средств федерального бюджета – субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 2 950,6 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений в объеме 625,0 тыс. рублей.

Данные средства в полном объеме и в установленные сроки (в соответствии с кассовым планом) в виде межбюджетных трансфертов перечислены в муниципальные образования поселения;

3) в отчетном периоде необходимость по принятию мер для восполнения, допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении мероприятий программы отсутствовала;

4) в отчетном 2019 году программа реализована по всем запланированным мероприятиям;

5) отчет о реализации программы за 2019 год показал эффективную работу в существующих формах и методах управления её реализацией.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30 сентября 2019года № 1083р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», с пунктом 2 постановления администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9 октября 2019 года № 2108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», постановлением администрации МО "Приморский муниципальный район" № 2904 от 25.12.2019г "О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» признана утратившей силу с 1 января 2020 года.

2.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта районного бюджета, при необходимости внесения изменений в них – наличие нормативных правовых актов по внесению изменений, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 1.2. | Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Ежегодное составление проекта решения о бюджете МО "Приморский муниципальный район" на очередной финансовый год и на плановый период, внесение изменений в решение о бюджете, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 1.3. | Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Ежегодное исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 1.4. | Повышение прозрачности и доступности информации об исполнении районного и консолидированного бюджета, информации о муниципальных долговых обязательствах | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Публикация информации об исполнении районного и консолидированного бюджета, информации о муниципальных долговых обязательствах на официальном сайте администрации МО "Приморский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 1.5. | Управление целевыми межбюджетными трансфертами, межбюджетными трансфертами, не носящими целевого назначения и имеющими компенсационный характер | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений (за счет средств федерального и областного бюджетов – при условии своевременного поступления средств в районный бюджет за счет средств районного бюджета на компенсацию выпадающих доходов от приватизации и аренды земельных участков– при условии фактического поступления доходов от передачи в аренду и продажи земельных участков) , (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 1.6. | Осуществление части полномочий муниципальных образований поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Ежегодное (на период действия соглашений) составление проектов решений о бюджете МО поселений на очередной финансовый год, внесение изменений в решения о бюджете, исполнение бюджетов МО поселений и формирование бюджетной отчетности в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством, (да- на период действия соглашений и в случае прекращения действия соглашений=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 1.7. | Обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Создание условий для деятельности финансового управления по реализации муниципальной программы, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 2.1. | Подготовка порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, и методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Принятые: порядок расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, и методика распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 2.2. | Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Наличие согласованных протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 2.3. | Перечисление сумм дотаций в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Полное и своевременное  (в соответствии  с кассовым планом) перечисление сумм дотаций, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 3.1. | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Приморский муниципальный район» | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Приморский муниципальный район» , (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |
| 3.2. | Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | Эффективное управление муниципальным долгом и расходами на его обслуживание, поддержание их в рамках законодательно установленных ограничений, (да=1, нет=0) | 1 | 1 | Выполнен |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.2. Организация процесса планирования районного бюджета | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.4. Повышение прозрачности и доступности информации об исполнении районного и консолидированного бюджета, информации о муниципальных долговых обязательствах | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.5. Управление целевыми межбюджетными трансфертами, межбюджетными трансфертами, не носящими целевого назначения и имеющими компенсационный характер | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 3575,6 | 3575,6 | 100 | 2950,6 | 2950,6 | 625,0 | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575,6 | Нет отклонений |
| 1.6. Осуществление части полномочий муниципальных образований поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 1.7. Обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 11477,4 | 11476,3 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477,4 | 11476,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11476,3 | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств) |
| 2.1. Подготовка порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, и методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 2.2. Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| 2.3. Перечисление сумм дотаций в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 22862,1 | 22862,1 | 100 | 0 | 0 | 4765,9 | 4765,9 | 18096,2 | 18096,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22862,1 | Нет отклонений |
| 3.1.Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Приморский муниципальный район» | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 992,1 | 261,5 | 26,4 | 0 | 0 | 0 |  | 992,1 | 261,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,5 | Кассовые расходы меньше плана в связи с уменьшением периода пользования коммерческим кредитом |
| 3.2. Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе | Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район" | 38907,2 | 38175,5 | 98,1 | 2950,6 | 2950,6 | 5390,9 | 5390,9 | 30565,7 | 29834,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38175,5 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации МО "Приморский муниципальный район"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» | | | | | |
| 1. Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта районного бюджета, при необходимости внесения изменений в них – наличие нормативных правовых актов по внесению изменений | да=1  нет=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 2. Представление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов МО «Приморский муниципальный район» в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами МО «Приморский муниципальный район» | да=1  нет=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 3. Отношение дефицита районного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤100=1  >100=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и областным законодательством требований о составе отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, формируемой финансовым управлением администрации МО «Приморский муниципальный район» | да=1  нет=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 5. Доля сумм межбюджетных трансфертов (субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, межбюджетных трансфертов на компенсацию налога на имущество организаций и транспортного налога, а также межбюджетных трансфертов, не носящих целевого назначения и имеющих компенсационный характер), перечисляемых бюджетам муниципальных образований поселений, в общей сумме указанных межбюджетных трансфертов, предусмотренной решением о бюджете или поступившей в районный бюджет | процентов | 100 | 100 | 100 | Выполнен |
| 6. Размещение информации об исполнении районного и консолидированного бюджета МО «Приморский муниципальный район», информации о муниципальных долговых обязательствах на официальном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | да=1  нет=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 7. Наличие утвержденного порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, и утвержденной методики распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района | да=1  нет=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 8. Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | да=1  нет=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 9. Доля сумм дотаций, перечисляемых бюджетам муниципальных образований поселений в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений, в общей сумме указанных дотаций, предусмотренной решением о бюджете | процентов | 100 | 100 | 100 | Выполнен |
| 10. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными и пятью наименее обеспеченными муниципальными образованиями поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений с учетом дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | раз | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 11. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤100=1  >100=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |
| 12. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета, в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, процентов | ≤15=1  >15=0 | 1 | 1 | 100 | Выполнен |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы »

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Из 12 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены все 12 мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | По всем целевым показателям достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным муниципальной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,981 | 20 | 19,62 | Кассовые расходы 38175,5 тыс. руб.  Запланированные расходы 38907,2 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 99,62 | | | | | | |