Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2020 год

1. В целях реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2020 г. первоочередной задачей стояло **создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел**. Все запланированные мероприятия были выполнены.

Для достижения целевых показателей году районным музеем было организовано В 2020 году впервые на сайте музея размещено виртуальное посещение выставки «Сила традиции». Всего в течение года состоялось 14 выставок, из них 3– передвижные. Для народных мастеров 2 выставки: «Девки, жонки, кукольные наряжонки» и «Сила традиций». Выставка «Сила традиций». стала итогом реализации проекта "Ремесло PRO". PRO - создание достойных копий лучших образцов материальной культуры Русского Севера с опорой на коллекции музея; PRO - современную интерпретацию классических северорусских форм; PRO - взаимодействие с мастерами -ремесленниками Приморского района и Архангельска; PRO - поддержку со стороны Администрации Приморского района.

С октября 2019 года по апрель 2020 года к участию в проекте было привлечено 40 мастеров, среди них 15 человек - это юные мастера, художники и дизайнеры, которые под руководством опытных и известных народных мастеров (Д.С. Громова, А.А. Беднарчик, Ж.В. Баранова, П.Ю. Павлов), дизайнеров (С.М. Чиркова) и педагога, художника (М.Н. Завернина) создали свои экспонаты. Основная идея выставки «Сила традиций» отражает желание показать не просто экспонаты, а проступающую сквозь них жизнь, бережно пронесённую через столетие.

Всего музей посетило **7 693** человека, из них экскурсантов – 7 246 человек. Количество экскурсий – **197**. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID19 при заказе экскурсионного обслуживания доминировали индивидуальные посетители. малые и семейные группы – по 2 - 5 человек.

В 2020 году было отреставрировано 3 музейных предмета и 1685 предметов внесено в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Музейные коллекции по состоянию на 1 января 2020 года включают в свой состав 12975 предметов. В том числе 8722 предмета основного фонда и 4253 предмета научно-вспомогательного фонда музея. За 2020 год коллекции музея пополнились 101 музейным предметом, среди которых есть памятники федерального значения. Параллельно идет работа по регистрации новых и старых поступлений в фонды музея с внесением их в Госкаталог РФ (в 2020 году внесено **903 экспоната** с фотографией и описанием предмета 1 и 2 ступени учёта).

В 2020 году собраны и опубликованы материалы 5 сборников и 1 буклет, из них:

1. Сборник статей и меморатов по итогам межрегиональной научно-практической конференции «IV Беломорские чтения»;

2. Сборник произведений М.Д. Суханова «Поэтом быть желанием сгораю» (первое переиздание за последние 50лет);

3. Сборник поэтических произведений «На крылья наши дни летят» (иллюстрированный сборник, составленный профессиональным филологом);

4. Сборник статей по итогам межрегиональной научно-практической конференции «Капитанские чтения»;

5. Буклет «Уйма историй. Летопись», посвящённый 100-летию образования Уемского Сельского совета.

6. Интернет-дневник районной Летописи памяти **«Чтоб не забылась та война».** В данной работе можно выделить несколько направлений. Происходили встречи с представителями третьего возраста - уроженцами поселений Приморского района (Лопшеньга, Яреньга, Лисестрово, Лявля, Боброво), за отчётный период происходили регулярные телефонные и интернет-совещания с представителями уемской ветеранской организации «Серебряный возраст», жителями некоторых отдалённых территорий (Зимняя Золотица), позволившие создать более подробные тексты, также велась работа в архиве и фондах Музея народных промыслов и ремёсел Приморья, Приморском архиве. Также в акции приняли участие студенты вузов (Заостровье), краеведы (Рикасиха), неравнодушные к локальной истории жители г. Архангельска. Общее количество участников – 26 чел.(включая консультантов из ветеранской организации «Серебряный возраст» пос. Уемский).

Проведена акция «Письма с фронта» (д. Рикасиха, пос. Лайский Док), где учащиеся школ знакомились с особенностями жанра письма в период Великой Отечественной войны на материале писем из своих поселений, Приморского и Холмогорского районов Архангельской области.

В 2020 году сотрудники музея приняли участие в 6 научно-практических конференциях, в т.ч.: молодёжной научной школе-семинаре «Церковная археология и сакральные древности Северной России» с докладом «Монастыри Беломорского побережья в системе хозяйственных взаимоотношений на рубеже XIX - XX вв.» (г. Архангельск); межрегиональной конференции «Медиация и гармонизация межнациональных отношений в приграничных регионах» с докладом «Промыслы Белого моря.» Предмет. Экспонат. Экспозиция» (г. Барнаул); в рамках проекта «Матица» Северного морского музея (г. Архангельск), в научно-практических конференциях «Беломорские чтения», «Капитанские чтения».

За 2020 год сотрудниками музея для взрослого населения и школьников проведено более 53 лекций, в которых приняли участие более 500 человек. Лекции посвящены истории родного края, популяризации творчества современника А.С. Пушкина М.Д. Суханова.

Вторая задача подпрограммы 2 - **создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения**.

2020 год из-за пандемии связанной с COVID19 был очень сложный для организации деятельности библиотек в дистанционном режиме. Появилась острая необходимость наличия в библиотеках хорошего технического оборудования (компьютеры, МФУ, проекторы) для повышения качества предоставляемых услуг и проведения мероприятий. Компьютерное оборудование во многих библиотеках устарело и не соответствует современным потребностям пользователей. Ввиду сложившихся обстоятельств (пандемии) большая работа велась в виртуальном пространстве (750 онлайн-мероприятий), у многих библиотек появились сложности с организацией этой работы на рабочих местах ввиду устаревшей техники.

Для улучшения качества проведения библиотечных просветительских мероприятий существует необходимость приобретения новых ПК для пользователей (только в 8 библиотеках из 27 по 2 ПК), закупке МФУ (в 17 библиотеках из 27 есть МФУ) и мультимедийном оборудовании (только в 15 библиотеках оно отсутствует).

Юбилейный год нашего замечательного земляка, ознаменован ярким событием для библиотек Приморского района, а именно изданием сборника басен и песен Михаила Суханова «Поэтом быть желанием сгораю». Вступительная статья к сборнику написана Еленой Юрьевной Ваенской, доцентом кафедры литературы института филологии и межкультурной коммуникации САФУ. Сборник оформлен художником, уроженкой Пертоминска, Екатериной Владимировной Седачевой. Это литературное событие примечательно тем, что книги Михаила Суханова не переиздавались с 1963 года. Но это не единственное событие «сухановского» года. По итогам заочного литературного конкурса «На крыльях наши дни летят», посвящённого юбилею поэта и организованного Центральной библиотекой Приморского района, а также литературным объединением «Призвание души», был издан одноимённый сборник, в который вошли более 80 работ конкурсантов. Вступительная статья к сборнику написана кандидатом филологических наук Антоновой Еленой Яковлевной. Княжестровские пейзажи, выполненные учащимися «Детской художественной школы» №1, стали прекрасным украшением издания. Выпуск этих сборников стал возможен благодаря победе проекта «Литературная деревня» музея народных промыслов и ремесел Приморья в конкурсе Фонда президентских грантов.

Накануне великого для нашей страны праздника – Дня Победы в Великой Отечественной войне, Центральная библиотека Приморского района выпустила издание Галины Васильевны Маркиной «Мы забыть не в праве ваши имена». Галина Васильевна много лет отработала библиотекарем Пустошинского филиала, и поисковая деятельность всегда была ее главным увлечением. Очень много материалов о лоцманах было собрано именно Галиной Васильевной, а теперь жителям Пустоши будет представлено издание, где собрана информация о земляках-героях из Пустошинского сельского Совета, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта «Краеведческая эстафета поколений» конкурса «Активное поколение» участницами клуба «Односельчанка» выпущено очередное издание «Фронтовые подвиги наших земляков». В издание помещены воспоминания ветеранов, мужественно сражавшихся за Родину на фронте, тружеников тыла, непрестанно изо дня в день приближающих своими усилиями Победу, и тех, кому посчастливилось выжить в застенках фашистских концлагерей, чтобы сохранить их для будущих поколений.

«Библионочь 2020» прошла в новом онлайн-формате! Участниками стали 16 библиотек. Тема акции – «Память нашей Победы», поэтому все мероприятия были посвящены Великой Отечественной войне.

Районная акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». Активными участниками стали школьники из шести населённых пунктов Приморского района: Васьково, Катунино, Талаг, Боброво, Пертоминска и Уемский.

Районный заочный литературный конкурс «Чтобы помнили…», посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель конкурса – сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге народа в Великой Отечественной войне и воспитание молодого поколения на примерах героической истории Отечества и Малой родины. В конкурсе прияли участие 28 авторов, которые представили на суд жюри 44 произведения.

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» прошла в онлайн-формате. Библиотекари на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» провели много интересных мероприятий для пользователей: познакомили с творчеством Бориса Шергина, провели викторины по его произведениям, мастер-классы, громкие чтения и многое другое.

Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в формате онлайн, где приняло участие 20 библиотек Приморского района. В социальной сети «ВКонтакте» проведено 53 мероприятия, участниками которых стали 2810 участников, 9827 просмотров.

В библиотеках района проводится большое количество культурно-просветительских мероприятий. Так, в течение 2020 года было проведено 1378 мероприятий по различным направлениям: краеведческая деятельность, правовое просвещение и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни и продвижение чтения, предоставление возможностей для творческой реализации личности. Но в связи эпидемиологической обстановкой, 750 мероприятий проведено в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» для различных категорий населения.

По уровню доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья соответствуют только 6 библиотек в районе (22%): Центральная, Центральная детская библиотеки, Заостровский, Заостровский детский, Лявленский и Талажский филиалы.

В Центральной библиотеке (п. Уемский) организована точка доступа пользователей к Национальной электронной библиотеке (оборудовано автоматизированное рабочее место (АРМ) для пользователей, удовлетворяющее техническим условиям НЭБ), что обеспечивает свободный доступ к фондам российских библиотек федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений.

С 2019 года Центральная библиотека подключена к электронной библиотеке «ЛитРес». Через сервис «ЛитРес:Библиотека» могут читать все жители нашего района что очень актуально, учитывая труднодоступность многих населенных пунктов. Большой плюс электронной библиотеки – появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг. Оперативное включение в фонд новинок современной литературы, учебных пособий и классики позволяет библиотеке поддерживать образ передового института культуры и привлекать новых активных читателей. Читателями «ЛитРес:Библиотека» в 2020 году стали 192 человека (+111), которые взяли в электронной библиотеке 1045 книг. Всего книг в электронной библиотеке 423. Это нововведение было очень актуально в период пандемии, когда библиотеки не работали.

Сегодня мы уже можем говорить о том, что библиотеки – это площадки получения государственных и других социально-значимых услуг или информации по получению данных услуг, т.к. все 27 библиотек Приморского района имеют доступ к сети Интернет. В 15 библиотеках района сегодня можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В решении задачи **по созданию условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность** основную роль играют учреждения клубного типа.

В целях повышения значений основных показателей деятельности учреждений культуры клубного типа были приняты следующие меры:

* в 2019г. успешно реализовывалась задача по благоустройству помещений для проведения культурного досуга – как усиление фактора привлекательности для посетителей;
* большую роль сыграла возможность повышения квалификации кадров в ведущих ВУЗах страны в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;
* формируется информационная культура учреждений - улучшено Интернет-информирование посетителей через сайты учреждений: в соответствии с требованиями министерства культуры размещены прейскуранты на платные услуги;
* активизирована работа по рекламе культурно – досуговых мероприятий в социальных сетях;
* введены новые кружки и клубы по интересам, направленные в т.ч. на людей среднего возраста и семьи.

2020 год прошел под знаменем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь празднования в Приморском районе состоялись выездные концерты в населённые пункты, где нет стационарных учреждений культуры и лыжный переход «фронтовой» концертной бригады по Зимнему берегу Белого моря. Год Великой Победы был отмечен участием во всероссийских онлайн-акциях: «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Голубь мира», «Весть Победы», «Я рисую мелом», «Письма Победы», а трансляция онлайн- концертов 9 мая в социальной сети «В Контакте» по всем группам учреждений культуры Приморского района собрала зрительскую аудиторию 120185 человек: впервые выступления лучших творческих коллективов и солистов Приморского района смогли увидеть все жители района, в т.ч. в населённых пунктах на побережье Белого моря.

2020 год для отрасли «Культура» - не только период испытаний пандемией, но и год новых форматов. Приморский район стал пионером среди других районов Архангельской области, еще в конце марта внедрив в практику культурно – досуговой деятельности мероприятия в режиме удалённого доступа.

Онлайн-формат позволил расширить и географию участников традиционных районных мероприятий «Малинова Уйма», «Перезагрузка», «Счастливы вместе» и других. К их просмотру присоединились не только жители Приморского района и Архангельской области, но и зарубежья: Франции, Украины, Азербайджана, Казахстана, Нидерландов, Беларуси, Испании, США и даже Австралии, собрав более 250 тысяч просмотров.

Переход в дистанционный режим работы в течение нескольких месяцев позволил обозначил проблему необходимости обеспечения и обновления компьютерной техники (цифровизации),

Одним из самых ярких культурных событий стал Межрегиональный фестиваль-экспедиция «Патракеевка – родина капитанов». Фестиваль был направлен на создание условий для культурно - исторической самоидентификации жителей и выходцев из Патракеевки и сохранения в памяти народа фамилий именитых династий капитанов и их подвигов в истории страны и проводился при поддержке Фонда Президентских грантов и в рамках областных конкурсов: проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» и проектов патриотической направленности. В фестивале приняли участие представители музеев всех портов Северо-Запада: Мурманска, Калининграда, Санкт – Петербурга, Архангельска и Северодвинска, представители Архангельского морского пароходства и курсанты мореходных училищ, действующие и бывшие капитаны Патракеевки, члены их семей и потомки. В рамках Фестиваля проведены: онлайн - фотоконкурс «Капитанский мостик», 15 фотовыставок, в т.ч. в музеях Калининграда, Санкт – Петребурга и Мурманска. Основные мероприятия Фестиваля состоялись в д. Патракеевка, куда с июля по сентябрь были организованы три творческие и поисково- исследовательские экспедиции с участием Театра Поморского костюма, архангельского художника Н.Гончаровой, представителей музейного сообщества и Архангельской епархии. В результате экспедиций были собраны историко – краеведческие и биографические материалы о капитанах Патракеевки. В д. Патракеевка была создана и торжественно открыта новая аттрактивная зона: «Аллея капитанов», увековечившая память о 72 капитанах – выходцах из Патракеевки, и 2 арт-объекта - фотозоны; создано и торжественно открыто в Патракеевском СДК новое экспозиционно – выставочное пространство «Поморское мореходство». Состоялись уличные гуляния и концертные программы в д. Патракеевка, а для юных художников состоялись 2 пленэра под руководством профессионального художника. Новые костюмы получил вокальный коллектив «Заостровушка», в которых и выступил на закрытии Фестиваля с концертной программой «К родным берегам». Важнейшими событиями Фестиваля стали онлайн – конференция «Первые Капитанские чтения», презентация сборника докладов с одноимённым названием, ряд круглых столов, мастер – классов, экскурсий. Большое количество участников удалось привлечь и в период пандемии благодаря введению мероприятий в онлайн – режиме. Всего в Фестивале приняли участие более 2,5 тысяч человек.

**Ремонт зданий и благоустройство помещений, укрепление материально – технической базы учреждений культурно- досугового типа, районного музея и библиотек** можно рассматривать как как усиление фактора привлекательности для посетителей. Отремонтированы помещения и полностью обновлено оборудование четырёх библиотек в Пертоминске, Ширше, Васьково и Вознесенье; в детской Центральной библиотеке были установлены оконные блоки, устроены входные группы, проведены работы по капитальному ремонту системы отопления; создан проект и устройство автономного теплового узла Приморской ДШИ (филиала в п. Васьково); отремонтированы все кабинеты специалистов и помещения под новые экспозиционные залы в районном музее; после капитального ремонта открылись: зрительный зал с устройством новой сцены, приобретёнными новыми креслами для зрителей и одеждой сцены в Заостровском СДК, экспозиционно-выставочный зал в Яреньгском СДК, фойе Васьковского СДК; заменены оконные блоки второго этажа и отремонтированы фойе и зал для устройства интерактивной площадки в Ластольском СДК; проведён ремонт хорового кабинета в ДК п. Уемский; установлен новый узел учёта тепловой энергии и разработана проектная документация системы отопления Лявленского СДК. Капитально отремонтирована кровля Заостровского СДК и проведены ремонтные работы капитального характера в Приморском архиве. Самым крупным объектом капитального ремонта является Катунинский сельский Дом культуры, здесь одновременно проведены и работы по благоустройству территории.

Модернизирована материально – техническая база в Катунинском СДК, Васьковском СДК, Заостровском СДК, ДК п. Лайский Док, КЦ «Рикасиха», Лявленском СДК.

Улучшение условий приёма посетителей за счёт проводимых ремонтов и совершенствования материально – технической базы является одним из важнейших факторов привлечения посетителей мероприятий и участников клубных формирований, творческого развития, поэтому данную работу необходимо продолжать. С этой целью будет активизирована проектная деятельность, работа по участию в конкурсах на предоставление субсидий, участие в национальном проекте «Культура».

**2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие туризма»** для создания условий для развития туризма велась активная работа по туристскому брэндированию территорий на основе культурно – исторического потенциала Приморского района:

- Работа краеведческих клубов в Вознесенском и Пустошинском СДК.

- Поддержание крупных брэндовых событийных мероприятий (праздники «Малинова Уйма» и «Николин день», гастрономический фестиваль «Картофельный ОГОрод!», фестиваль огня «Маяки», конкурс детского творчества «Территория яйца», региональный литературный форум «Сухановские встречи»).

- Презентация брэндов территории на Маргаритинской ярмарке.

- Заказывается сувенирная продукция с логотипами брэндов для вручения победителям конкурсных программ.

Были разработаны три новых туристских маршрутов: «Станция «Ластола-ТЕХНО»», кластерный маршрут- экспедиция «Зимний берег Белого моря», кластерный маршрут «Уйма, Лявля, Боброво – вдоль Северной Двины».

Из-за пандемии COVID19 количество экскурсионных групп было сокращено, снижение численности экскурсантов на маршрутах выходного дня составило 36,9%.

**3. Результат реализации подпрограммы 3 «Развитие архивного дела»** - количество единиц, принятых на хранение в архив, составило 1171, что больше запланированного на 56%. Большая работа была проделана в связи с внеплановой приемкой необработанных документов от КУМИ и ЗО администрации МО «Приморский муниципальный район» за 2003- 2017 годы и от ликвидируемых предприятий. В целях достижения показателей и улучшения условий хранения в 2020 году архив принял участие в конкурсе на получение областной субсидии на проведение капитального ремонта помещений архива. Благодаря участию в конкурсе были привлечены средства областного бюджета в размере 440,30 тыс. руб. и проведен капитальный ремонт архивохранилищ общей площадью 65 кв. м (отремонтированы пол - постелен линолеум, стены, потолок, заменены светильники, двери).

За счет средств бюджета района начат монтаж пожарной сигнализации, т.к. во вновь вводимых помещениях ее нет, а там где пожарная сигнализация была, то она морально устарела. Работы по монтажу будут завершены в январе 2021 года и таким образом все 463 м², из них 308 м² - архивохранилища, будут оборудованы ОПС. Приобретено на 15 тыс. рублей программного обеспечения, компьютер за 35,9 тыс. рублей.

В 2020 году проделана большая работа по привлечению внебюджетных средств. Всего доход составил 896 345 рублей, из которых 297 966 рублей пошли на поощрение работников. Оставшаяся часть средств пошла на укрепление материально-технической базы и административно -хозяйственные расходы. Все это позволило на 106 м² увеличить площади архивохранилищ, обеспечить их стеллажами, оборудовать ОПС и таким образом ввести их в эксплуатацию.

Основная работа архива была направления на выполнение муниципального задания. Муниципальное задание выполнено. Необходимо отметить уменьшение числа социально-правовых запросов: по плану на 2020 г. – 3350, по факту – 3571, что больше запланированного на 7%. Это происходит по объективным причинам, т.к. значительное число трудового периода выходящих на пенсию граждан (с 1998 года) есть в базе Пенсионного фонда.

2. Говоря об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации федеральных и региональных проектах, государственных программах Архангельской области, следует отметить, что благодаря активной проектной деятельности в учреждениях культуры создаются экспозиционно – выставочные пространства и интерактивные просветительские площадки, открываются новые арт-объекты и фотозоны, прокладываются новые маршруты выходного дня и развивается туристско - экскурсионная инфраструктура. Всего на реализацию социально – культурных проектов привлечено 4 791 656 рублей. Президентские гранты получили проекты «Литературная деревня», посвящённый 220-летию со Дня рождения крестьянского поэта М. Суханова, и «Память Зимнего берега», посвящённый зверобойному промыслу. Грант благотворительного фонда В. Потанина получен на реализацию проекта «На Зимнем береге у моря Белого», посвящённого Великой поморской сказительнице М.С. Крюковой, 145-летие юбилей которой мы будем отмечать в июле 2021 года. Межрегиональный фестиваль – экспедиция «Патракеевка – родина капитанов» вновь вписал Приморский район в Фестивальную карту Архангельской области в рамках областного конкурса проектов «ЛЮБО-ДОРОГО».

Субсидию на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Архангельской области получила Центральная библиотека Приморского района в размере 450 900 рублей. Ещё одна Субсидия по линии Министерства культуры получена на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. На эти средства в 2021 году будут отремонтированы фойе Васьковского СДК, танцевальный зал Вознесенского СДК и помещение на 2-м этаже Ластольского СДК для организации там творческой гостиной.

3. Отставания в выполнении мероприятий в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, выполнения подрядных работ на стройках и объектах отчетном периоде не было.

4. Все запланированные Программой мероприятия выполнены. Целевые показатели результатов выполненных мероприятий муниципальной программы по итогам отчетного года не достигнуты по: посещаемости учреждений культуры и количеству экскурсантов. Причиной являются ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год:

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел | | | | | | |
| 1.1.1. | Развитие музейного дела | Управление культуры | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, % | 25,50 | 25,51 |  |
| 1.1.2. | Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | Количество тематических выставок, ярмарок народных промыслов в учреждениях культуры Приморского района, ед. | 3 | 3 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения | | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», ед. | 22 776 | 24594 |  |
| 1.2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | Число новых поступлений в библиотечные книжные фонды на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», ед. | 90 | 109,4 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность | | | | | | |
| 1.3.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | Количество участников клубных формирований на 1 тысячу человек, чел. | 95 | 104 |  |
| 1.3.2. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | Количество созданных и капитально отремонтированных объектов, ед.  количество разработанной ПСД с положительным заключением ГЭ, ед. | 2  1 | 2  1 |  |
|  | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление по ИРиМХ | Количество разработанной ПСД с положительным заключением ГЭ, ед. | 1 | 1 |  |
|  | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | Количество созданных и капитально отремонтированных объектов, ед. | 2 | 2 |  |
| 1.3.3. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: продвижение туристской привлекательности Приморского района | | | | | | |
| 2.1.1. | Создание условий для развития туризма | Управление культуры | Количество организованных экскурсионных групп, ед. | 300 | 436 |  |
| 2.1.2. | Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | Количество разработанных новых маршрутов, ед. | 1 | 3 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3: создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и МО «Приморский муниципальный район», повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела | | | | | | |
| 3.1.1. | Развитие архивного дела | Управление культуры | Количество исполненных запросов, ед. | 3 350 | 3571 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за 2020 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Развитие музейного дела | Управление культуры | 9650,7 | 9650,7 | 100 | 0 | 0 | 255,3 | 255,3 | 8463,3 | 8463,3 | 0 | 0 | 932,1 | 932,1 | 8948,5 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.1.2. Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  |
| 1.2.1. Развитие библиотечного дела | Управление культуры | 29372,4 | 29372,4 | 100 | 0 | 0 | 1045 | 1045 | 27271,9 | 27271,9 | 0 | 0 | 1055,5 | 1055,5 | 27802,9 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | 1233,9 | 1233,9 | 100 | 0 | 0 | 450,9 | 450,9 | 783 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233,9 |  |
| 1.3.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | 89441,4 | 89441,4 | 100 | 0 | 0 | 5645,5 | 5645,5 | 80121,7 | 80121,7 | 0 | 0 | 3674,3 | 3674,3 | 88270,6 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. Остаток средства Севералмаз на проведение ремонтных работ в Бобровском СДК, в связи с определением первоочередных ремонтов. |
| 1.3.2. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | 7167,4 | 6172,4 | 86 | 0 | 0 | 1375,5 | 1375,5 | 5791,9 | 4796,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172,4 |  |
|  | Управление по ИРиМХ | 2487,5 | 1492,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487,5 | 1492,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492,5 | Средства перенесены на 2021 г. Не получено положительное заключение на ПСД по Патракеевскому СДК, в связи с увеличением сроков проверки документов из-за пандемии. |
|  | Управление культуры | 4679,9 | 4679,9 | 100 | 0 | 0 | 1375,5 | 1375,5 | 3304,4 | 3304,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679,9 |  |
| 1.3.3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | 2173,1 | 2173,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173,1 | 2173,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173,1 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 139143,9 | 138148,9 | 99 | 0 | 0 | 8772,2 | 8772,2 | 124709,9 | 123714,9 | 0 | 0 | 5661,8 | 5661,8 | 134706,4 | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Создание условий для развития туризма | Управление культуры | 913,7 | 913,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 | 912,6 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| 2.1.2. Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 913,7 | 913,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 35,7 | 35,7 | 912,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Развитие архивного дела | Управление культуры | 6032,7 | 6032,7 | 100 | 0 | 0 | 440,2 | 440,2 | 4696,2 | 4696,2 | 0 | 0 | 896,3 | 896,3 | 5790,1 | Экономия средств, в связи с оплатой по факту. |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 6032,7 | 6032,7 | 100 | 0 | 0 | 440,2 | 440,2 | 4696,2 | 4696,2 | 0 | 0 | 896,3 | 896,3 | 5790,1 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 146090,3 | 145095,3 | 99 | 0 | 0 | 9212,4 | 9212,4 | 130284,1 | 129289,1 | 0 | 0 | 6593,8 | 6593,8 | 141409,1 | X |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2020 год

Ответственный исполнитель Управление культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма» | | | | | |
| 1. Посещаемость учреждений культуры | человек | 169913 | 98058 | 57,7 | Ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| 2.Количество экскурсантов | человек | 6290 | 3969 | 63,1 |
| 3. Количество единиц хранения в архиве | единиц | 60161 | 63406 | 105,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | |
| 1.1.1. Посещаемость районного музея | человек | 10094 | 7693 | 76,2 | Ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| 1.2.1. Посещаемость библиотек | человек | 116615 | 59958 | 51,4 |
| 1.3.1. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | человек | 44925 | 27891 | 62,1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | |
| 2.1.1. Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры | единиц | 6290 | 3969 | 63,1 | Ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» | | | | | |
| 3.1.1. Количество единиц, принятых на хранение в архив | единиц | 750 | 1171 | 156,1 | План по приемке документов превышен по причине того, что помимо приема запланированных документов от источников-комплектования, подлежащих обязательной сдаче документов архив принимает документы от ликвидируемых организаций |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,3 | 50 | 15 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы F =65,0 | | | | | | |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.