Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

по итогам за 2019 год

В муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» отражена работа 4 юридических лиц:

1.МБУ "Объединение культуры Приморского района", у которого есть 22 филиала;

2.МБУ "Музей народных промыслов и ремесел Приморья";

3.МБУ "Центральная библиотека Приморского района", у которого есть 27филиалов;

4.МБУ КЦ "Рикасиха", у которого есть 1 филиал.

**Развитие музейного дела.**

Посещаемость в 2019 году составила 10541 человек. Музей организовал и провел 25 массовых мероприятий, которые посетило 2 754 человека. Число посетителей, пользующихся льготой бесплатного посещения музея, составило 1173 человека. Всего в 2019 году проведено 340 экскурсий, 42 лекции. Основную долю составляют организованные (групповые) посещения. Основную массу посетителей составляют представители детской и юношеской аудиторий. Проводятся обзорные и тематические экскурсии. В 2019 году музей работал новые экскурсионные программы с интерактивными элементами: «Вокруг Уймы», «По снежным вехам с Сеней Малиной», «Мир вокруг нас». В работе с детьми дошкольного и школьного возраста активно используются выездные занятия и лекции, такие как «Осветительные приборы Русского Севера», «Письменные принадлежности».

Общее собрание фондовых коллекций – 13083 ед. хр. Число предметов основного фонда на конец года – 8822 ед. хр. Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец года – 4261 ед. хр. Отреставрировано в отчетном году – 3 ед. хр. В отчетном году музей в Госкаталог РФ внесен 782 экспоната. В 2019 году в музейный фонд поступило более 100 экспонатов, переданных в дар музею от жителей Приморского района. В течение года экспонировалось 2360 музейных предметов основного фонда. В 2019 отчетном году публиковалось 25% экспонатов основного фонда музея и 36% предметов научно вспомогательного фонда. В течение года в музее действовало 19 выставок и экспозиций, сотрудниками музея организовано 11 передвижных выставок.

Деятельность ремесленных кружков при музее ведется:

«Северные узоры» – руководитель Юлия Александровна Силина. Кружок продолжил свою работу в 2019 – 2020 учебном году. В кружке обучается 10 человек в возрасте от 6 до 14 лет.

«Спицы-мастерицы» – руководитель Татьяна Ивановна Будакова. Клубное формирование функционирует седьмой год. В нем занимаются 20 детей в возрасте 9 – 13 лет. Мастер обучает детей вязанию спицами традиционных северных орнаментов.

Руководители клубных формирований и кружков и их подопечные занимают активную социальную позицию, участвуя в большинстве выставочных, просветительских, образовательных мероприятиях музея.В течение всего года проводились мастер-классы для посетителей музея по тряпичным куклам, мезенской росписи, лепке из глины. Также проводились выездные мастер-классы.

В 2019 году МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья» продолжил и расширил работу, связанную с учетом и хранением фондов. В этом году началась работы по сверке коллекций, утвержден план сверок на 5 лет. Ведется плановая деятельность по внесению музейных предметов в единый Государственный каталог Российской Федерации. Музей принял участие в национальном проекте «Культура» на платформе «Артефакт». Ключевым событием для социального позиционирования музея стало участие в международном фестивале «Интермузей». Это главное музейное событие года в России. Юбилейный XX фестиваль объединил около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля – познакомиться с ними. Архангельская область была представлена четырьмя музеями разных типов: Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем, Музеем народных промыслов и ремёсел Приморья, Музеем лоцманской славы, Музеем лыж. Делегация Приморского района обогатила посетителей и участников мероприятия информацией о музейных и туристических проектах, мастер-классом, отражающим историю и культуру Приморья; порадовала «кукольным Сеней Малиной» и его увлекательными историями про «лунных жонок», полёты Уймы вокруг Света. В 2019 году открыта выставка «Летопись Приморья», посвящённой 90-летнему юбилею Приморского района. Музей выпустил сборник статей по итогам II и Ш межрегиональных научно-практических конференций «Беломорские чтения». Наряду с традиционными направлениями организаторы и участники раскрыли прикладной и естественнонаучный аспекты истории Приморского района и Русского Севера. В 2019 году организована художественная выставка «Рыбак и море. Поморская сага», приуроченной к 140-летию со дня рождения С.Г. Писахова, совместно с ГМО «Художественная культура Русского Севера», так же открыта выставка «ОБЪЕКТИВная история».

Музей взаимодействует со 112 мастерами Приморского района и Архангельской области. В течение года производилось информирование и привлечение мастеров-ремесленников Приморья к участию в районных, областных, общероссийских и международных фестивалях, выставках, конкурсах.Интеграцию ремесленников в культурную жизнь Приморского района и Архангельской области посредством привлечения их к тем или иным акциями и координации их деятельности: Мастера-ремесленники привлекаются для проведения большинства значимых мероприятий, сопряженных с деятельностью Музея народных промыслов и ремесел Приморья. Так для проведения районного праздника «Малинова Уйма» были привлечены 60 мастеров; во время проведения акции «Ночь музеев» работали мастер-классы, как мастеров музея, так и привлеченных специалистов. Маргаритинская ярмарка является для музея традиционным пространством для экспонирования лучших произведений ремесленников. Также на площадках ярмарки представляли свои изделия Светлана Федоровна Бондаренко, Тамара Васильевна и Вячеслав Геннадьевич Дружинины, Николай Николаевич Ерегин. Одним из ключевых мероприятий, организуемых для мастеров района, являются ежегодные «Встречи на Покров». Работа с мастерами востребована и способствует повышению имиджа музея и Приморского района в целом. В рамках программы прошла презентация проекта музея для мастеров «Ремесло PRO». В музее успешно проходят циклы выставок ремесленников Приморского района и Архангельской области. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность создания на базе музея организации (или сообщества), которое бы объединило мастеров Приморского района и создать в 2020 году электронную базу мастеров Приморского района на сайте музея. Происходит дальнейшее совершенствование форм и разнообразия проводимых мероприятий: в отчетном году на базе музея проводились регулярные Музейные гостиные «Встретимся в музее» с участием музыкантов, юных актёров, коллекционеров, исследователей; расширился спектр мастер-классов с привлечёнными специалистами.

Директор музея прошел обучение по программе «Музейное дело» (на базе Архангельского краеведческого музея), а так же обучение по программе IV всероссийской школы музейного развития на базе МБУК «Тотемское музейное объединение», получил удостоверение государственного образца о повышении квалификации. В ноябре 2019 г. пройден курс повышения квалификации на тему «Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок». Методист прошел обучение по программе «Современные технологии в реставрации предметов декоративно-прикладного искусства».

В музее за отчётный год проведены замены двух окон на энергоэффективные. Произведён косметический ремонт кабинетов (директора и специалистов). Приобретен новый проектор в музейную гостиную. Для творческих мастерских приобретен экран и проектор. Для улучшения условий сохранности музейных экспонатов приобретены термогигрометры для выставочных залов и прибор «Хранитель» для помещений фондов.

**Развитие библиотечного дела.**

В настоящее время в Приморском районе 27 библиотек ведут большую информационную и культурно-просветительскую работу.

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди широкой общественности становится сегодня приоритетным направлением для библиотек. В 2019 году в Васьковском филиале сделан ремонт, произведена замена оконных блоков на общую сумму 381295,12 рублей. Закуплена библиотечная мебель на сумму 343700 рублей. Приобретен ноутбук, программное обеспечение, брошюратор.

Но для того, чтобы читатели приходили в библиотеки, недостаточно просто «изменить оболочку», нужно также менять и содержание работы библиотеки. Необходимость использования креативных технологий в библиотечной сфере обусловлена тем, что решение актуальных проблем модернизации и информатизации библиотечных учреждений находится в прямой зависимости от деятельности креативных библиотечных специалистов. В 2019 году 3 специалиста прошли обучение в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура», 2 специалиста - в ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства».

Сегодня библиотеки гарантируют своим настоящим и будущим пользователям достойное качество предлагаемых услуг и продукции. В этом году из бюджета района на комплектование библиотечного фонда было выделено 621 тыс. руб., также получены субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 464,3 тыс. руб. Итого выделено на комплектование библиотечных фондов 1096,53 тыс. рублей.

В 2019 году Центральная библиотека подключилась к электронной библиотеке «ЛитРес». Через сервис «ЛитРес: Библиотека» могут читать все жители нашего района. Большой плюс электронной библиотеки – появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг. Оперативное включение в фонд новинок современной литературы, учебных пособий и классики позволяет библиотеке поддерживать образ передового института культуры и привлекать новых активных читателей. Читателями «ЛитРес: Библиотека» в 2019 году стали 81 человек, которые взяли в электронной библиотеке 298 книг.

Сегодня мы уже можем говорить о том, что библиотеки – это площадки получения государственных и других социально-значимых услуг или информации по получению данных услуг, т.к. все 27 библиотек Приморского района имеют доступ к сети Интернет. В 15 библиотеках района сегодня можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В 2019 году 146 человек зарегистрировались на портале Госуслуг, а 238 человек подтвердили учетную запись. На базе библиотек проводятся встречи населения со специалистами многофункционального центра, Государственного юридического бюро, аппарата Уполномоченного по правам человека в Архангельской области, Межрайонной ИФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и др.

В 2019 году МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» выполнила основные показатели по посещениям (+1013) и по читателям (+54).

В 2019 году библиотеки района провели 1837 мероприятий для различных категорий населения, что на 327 мероприятие больше, чем в 2018 году. Также увеличилось и количество участников библиотечных мероприятий на 6386 человек.

Библиотеки приняли активное участие в 41 акции международного, межрегионального, областного и районного уровня, участниками которых стали 4990 человек: «Читаем Гайдара» (253 участника), «Живое слово Абрамова» (313 участник), «Тотальный диктант» (134 человека), «Библионочь» (854 человека), Районный краеведческий тест «Наша слава и гордость Приморский район» (477 человек) «Областной краеведческий диктант» (291 человек), «Читаем Шергина» (276 человек), «Ночь искусств» (109 человек) и др..

Библиотеки провели огромное количество мероприятий в рамках Года театра. Шекспировские слова «Весь мир – театр…» стали доминантой этого года, которая внесла в деятельность библиотек нотки театрального искусства, литературы и творческого вдохновения. В течение года участников мероприятий ждали самые разнообразные формы интеллектуального досуга. На площадках библиотек прошли театральные представления, кукольные спектакли, концерты, квесты, игры, конкурсы, викторины, кинопоказы, работали книжные выставки, инсталляции, фотозоны.

Также в помещениях библиотек проведены ремонтные работы. В Центральной библиотек произведен ремонт участка кровли и лестничной клетки. В Васьковской библиотеке выполнены работы по демонтажу и установке окон ПВХ с поворотно-откидным механизмом с подоконником и отливом, зашивке гипсокартоном дефектов стены, оштукатуриванию и покраске стен, укладке линолеума, замене электропроводки и приборов освещения, установке дверей. В здании Пустошинской библиотеки произведен ремонт пристройки и заменен цоколь здания.

**Развитие культурно-досуговой деятельности.**

Основные показатели деятельности учреждений культуры клубного типа в целях повышения значений основных показателей деятельности учреждений были приняты следующие меры:

1. в 2019г. успешно реализовывалась задача по благоустройству помещений для проведения культурного досуга – как усиление фактора привлекательности для посетителей;
2. расширилась аттрактивная география района: появились новые интерактивные выставочные пространства и новые маршруты выходного дня – форма, которая пользуется популярностью у посетителей. Большое количество мероприятий, в т.ч. маршрутов выходного дня проводится по дополнительным индивидуальным и групповым заявкам;
3. откорректированы плановые показатели на каждое учреждение культуры;
4. в целях объективного учёта посетителей введены билеты на некоторые культурно – массовые мероприятия, ранее проводившихся для посетителей на бесплатной основе, при этом стоимость билета на такие мероприятия ограничена в 10 рублей. Также, в четвёртом квартале 2019г. в некоторых сельских Домах культуры применялась система учёта посетителей бесплатных мероприятий, рекомендованная «Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения» 2019г., а именно: число посещений культурно-массовых мероприятий учитывалось не только по входным билетам, но и по приглашениям, и по листкам списка участников;
5. улучшена материально – техническая база в сельских Домах культуры, расположенных на островных территориях и проведен большой объём мероприятий по созданию комфортных условий посещения учреждений культуры (благоустройство зданий);
6. большую роль сыграла возможность повышения квалификации кадров в ведущих ВУЗах страны в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;
7. формируется информационная культура учреждений - улучшено Интернет-информирование посетителей через сайты учреждений: в соответствии с требованиями министерства культуры размещены прейскуранты на платные услуги;
8. активизирована работа по рекламе культурно – досуговых мероприятий в социальных сетях.

Празднование 90-летию Приморского района стало главным событием культурной жизни района. Юбилейныйвечер-концерт «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!» 19 июля прошел в КЦ «Рикасиха», с участием солистов и творческих коллективов Приморского района. Сценарный ход был представлен в виде виртуального путешествия по каждому из 10-ти муниципальных образований района. Своеобразным либретто к поздравлению каждого поселения стали видеоролики – победители районного видео-конкурса, посвящённого 90-летию района. Особое внимание было уделено оформлению сцены: специально для этого мероприятия местными мастерами был изготовлен интерактивный задник с птицей счастья, несущей на своих крыльях карту района в обрамлении символики культурных и туристских брэндов Приморского района, которые «оживали», передавая эстафету друг-другу по ходу сценария. Перед началом концерта гостей встречал духовой оркестр. В фойе было развёрнуто множество выставок, в т.ч. от предприятий промышленности и сельского хозяйства. Центральное выставочное пространство заняла выставка районного Музея народных промыслов и ремесел Приморья- «Летопись Приморского района». Также, музей презентовал мультимедийный проект «История семьи в истории района — след прожитой жизни. Фоторетроспектива».

Центральная библиотека презентовала своё электронное издание «90 вопросов о Приморском районе» и организовала настольный краеведческий квест «Путешествие по Приморскому району». На уличной площадке сельские Дома культуры района развернули фотозоны «Приморские достопримечательности» для свободной фотосессии. Праздник завершился уличным поморским гулянием.

Традиционный ежегодный праздник «Малинова Уйма» в п.Уемский перерос в межрегиональный фестиваль чудо – деревень «Страна Уймамалиния»: культурные и туристские брэнды разных населённых пунктов были представлены в виде сказочных аномалий и чудаковатых обитателей чудо-деревень. Например, Заостровье, с его картофельно- гастрономическим брэндом представило кулинарную «деревеньку» ЗАОПЕЧЬЕ, где Огонь-Баба да Мужик-на-подхвате обучали оркестровому мастерству на печных чугунках. Лявля – родина знаменитой коровы-холмогорки превратилась в «деревню» МАЛЬКИНО (по кличке коровы – родоначальницы породы), где молочные реки текут, а п.Лайский Док – место притяжения поэтов-бардов - в деревню ШЕСТИСТРУНКИНО, где каждый желающий мог получить «прописку» без лишней бумажной волокиты лишь пройдя проверку паспортистки на наличие музыкального слуха с помощью особого инструмента. Сказочно-аномальная губерния собрала на празднике более двух тысяч человек. Фестиваль чудо – деревень стал мостом для сотрудничества не только с творческими коллективами Архангельской области, но и республикой Карелия. В июне фестиваль был презентован на международном фестивале «Киндахат», а в сентябре гости из Карелии представляли свою «чудо-деревню» в Приморском районе.

Впервые в 2019 году в Приморском районе проводилось и стало ярким творческим завершением уходящего года шоу «Открытие года». Цель мероприятия – открыть новые таланты Приморского района. В шоу-программе чудеса творили простые люди: работники культуры, учителя, домохозяйки, пенсионеры, дети, и даже, муниципальные служащие. Более 40 участников разного возраста, 23 оригинальных номера. Здесь было всё: фокусы, магия, эквилибристика, гимнастика, необычное мыльное шоу и юмор, бумажная коллекция одежды от местного кутюрье и завораживающие звуки хомуса и восточные танцы. Тысячелетними народными практиками, умением входить в транс, слышать свое тело, сохранять молодость и необычайную гибкость своего тела - рецептами здоровья, красоты и молодости, позволяющими жить в гармонии со своей душой и своим телом щедро делились любители здорового образа жизни. А барабанно-строевой номер с карабинами, представленный юноармейцами, и удивительные пассы собственноручно сконструированного робота юного учёного вызывали восторг зрителей и патриотическую гордость за подрастающее поколение приморцев.

В 2019 г. созданы: интерактивный зал «Космический остров» в Вознесенском СДК и интерактивный экспозиционный зал с русской печью в Яреньгском СДК. Этапы создания: выявление уникальных фактов о поселении и сбор возможных экспонатов, отражающих историю с активным привлечение местного населения к поисково-краеведческой работе; проектирование нового экспозиционно – выставочного пространства (смысловая концепция, дизайн, зонирование пространства) и на его основе проектирование новых культурных и туристско–экскурсионных продуктов; устройство и торжественное открытие новой аттрактивной площадки в помещении СДК в соответствии с концепцией проекта и ее дальнейшее развитие. В результате значительно вырос поток посетителей и экскурсантов: в 2019 году здесь побывали более 3-х тысяч человек. В целом по маршрутам выходного дня на базе сельских Домов культуры поток посетителей увеличился на 63%, доход от данного вида услуг основной деятельности увеличился на 39%.

Молодёжный ресурсный центр в Заостровском СДК стал площадкой для проведения молодежных слетов студентов САФУ и СГМУ «Школа актива» В июне 15-16 июня 2019 г. в Заостровском СДК прошел молодежный слет «АктивФест», собравший социально-активных подростков Заостровья. «АктивФест» направлен на развитие молодежного самоуправления, а также развитие творческого потенциала подростков и их личностного развития. Участниками прошедших в 2019 г. слетов стали 240 студентов, 20 подростков Заостровья.

В рамках областного конкурса целевых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций получены гранты по 250 тысяч рублей на реализацию проектов «Космический остров» и «Причалы Патракеевки». По проекту «Космический остров» средства были направлены на реновацию в зале Вознесенского СДК: трёхуровневый свет, который льётся с потолка и стен, «космическое око» над головами посетителей, закруглённая арт-зона с фотообоями и лёгкий, нитяной занавес, в специально устроенных нишах - стенды для тех, кто увлечён темой космоса, тайнами рождения планеты Земля, аномальными зонами Архангельской области и, даже, с гороскопами, новенькие специального заказанные прозрачные витрины из стекла для размещения творческих работ на космическую тему, а еще зона для фотовыставок. Проведённый ремонт позволил сделать зал одновременно интерактивной площадкой для проведения множества мероприятий на космическую тему и новым выставочным пространством, и камерным концертным залом, и своеобразным кинозалом. Открытие зала состоялось в ноябре и положило начало процессу объединения помещений СДК в единый тематический комплекс, посвящённый истории обсерватории, сохранению и пропаганде истории науки и космоса на нашей Приморской земле.

Благодаря этому значительно вырос поток экскурсантов: наш космический остров стал знаменит не только в Приморском районе, но и далеко за пределами Архангельской области. В 2019 году здесь побывали более 3-х тысяч человек.

Проект «Причалы Патракеевки» позволил установить световые стенды с картинами Патракеевки по картинам пертоминской художницы, члена Союза художников - Екатерины Седачевой, приобретены удочки и компасы для мастер-классов, посуда для питания туристов и проведения дегустаций продукции колхоза, костюмы капитана Патракеева и поморской женки.

Проект «Острова Северной Двины» получил поддержку областного конкурса субсидий по региональной программе «Культура Русского Севера» в объёме 500 тысяч рублей и в рамках проекта на территории Приморского района установлены знаки туристкой навигации и информационные щиты, приобретены аудиогиды, создан сайт, разработан дизайн сувенирной продукции.

В целом поток экскурсантов и участников экспедиций в рамках активно развивающихся маршрутов выходного дня на базе центра развития туризма Приморского района, сельских Домов культуры и библиотек в 2019 году составил 10153 человек, что больше по сравнению с 2018г. почти на 4000 человек.

Работа по брендированию территорий (включение в деятельность учреждений культуры клубного типа мероприятий, направленных на позиционирование брэндов территорий):

- создание аттрактивных зон - объектов культурно-досугового и туристского интереса на основе культурно – исторического потенциала поселения (новые интерактивные площадки и музейно – выставочные пространства открыты в Вознесенском СДК, Княжестровском СДК, Ластольском СДК, Пустошинском СДК, Патракеевском СДК, Яреньгском СДК);

- разработка маршрутов выходного дня экспедиционного и круизного характера («Острова Северной Двины» - водный маршрут на островные территории, «Причалы Патракеевки», «Последний приют неугодных»);

-установка знаков туристской навигации на территории поселений;

-работа краеведческих клубов в Вознесенском и Пустошинском СДК;

-поддержание крупных брэндовых событийных мероприятий (праздники «Малинова Уйма» и «Николин день», гастрономический фестиваль «Картофельный ОГОрод!», фестиваль огня «Маяки», конкурс детского творчества «Территория яйца», региональный литературный форум «Сухановские встречи»);

- презентации культурно – исторических брэндов поселений на крупных событийных мероприятиях через оформление временных интерактивных площадок, через эксклюзивные игровые программы и мастер-классы, уникальную гастрономическую культуру;

-презентация брэндов территории на Маргаритинской ярмарке;

-заказывается сувенирная продукция с логотипами брэндов для вручения победителям конкурсных программ.

Дополнительные услуг, предоставляемые учреждениями культурно-досугового типа:

-услуги по организации маршрутов выходного дня;

-основную долю дополнительных услуг в СДК района составляют организации игровых зон бесплатно для подростков из малообеспеченных семей, состоящих на различных видах учёта, и детей, а также, за дополнительную плату организуются: батут, теннис, мастер- классы, конструкторы, детская кухня, катание на электромобилях;

-среди дополнительных услуг также можно перечислить: организацию семейных и корпоративных мероприятий на заказ (от разработки сценариев до праздничного оформления зала, поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на дому).

В 2019 году были проведены ремонты в следующих учреждениях культуры:

* В МБУ «Объединение культуры Приморского района» были проведены следующие ремонтные работы:

в Лявленском СДК- ремонт полов в коридоре, замена двери, ремонт крыльца и системы отопления;

в Ластольском СДК – приобретены материалы для ремонта участка крыши, частичный ремонт крыши;

в Яреньгском СДК – проведен ремонт крылец здания;

в Бобровском СДК выполнены работы: установка подвесного потока «Амстронг»; ремонт внутренней электропроводки, группового щита, ремонт центрального фойе и тамбура, изготовление, доставка и установка металлических утепленных дверей с двух сторон металл и доводчик, демонтаж потолка в зрительном зале, закладка кирпичом оконных проёмов, электропроводка в фойе;

в ДК п. Уемский - ремонт участка крыши, замена окон;

в Васьковском СДК выполнен ремонт кровли: разборка покрытий, обработка и устройство кровли из металлочерепицы, отбивка, штукатурки, разборка и подшивка карниза, обработка деревянных конструкций, ремонт крыльца с устройством козырька. За счет средств областного бюджеты проведены работы по ремонту первой части фойе СДК с укладкой кафельной плитки.

в Вознесенском СДК произведен монтаж колодца у ДК для функционирования автономного оборудования системы водоснабжения и канализации; в зрительном зале проведены работы: переборка и укладка пола, окраска стен, установка дверных блоков. При ремонте санитарной комнаты здания ДК выполнены следующие работы: облицовка стен кафельной плиткой, монтаж новой сантехники, покраска потолка, монтаж системы освещения. Запущена автономные системы канализации и водоснабжения.

в Пертоминском СДК проведен капитальный ремонт зрительного зала.

* В МБУ КЦ «Рикасиха» проведен ремонт сцены зрительного зала, в т.ч. разборка и устройство покрытий полов, обработка покрытий полов лаком.

Устройство демонтаж установка электрики, перегородок, проводов, кабелей, металлических конструкций. Также произведен ремонт санитарных комнат: разборка, кладка, облицовка кирпичных перегородок, устройство потолков, демонтаж и установка оконных блоков, пробивка проемов, разбивка, и прокладка трубопроводов канализации, установка сантехники, демонтаж и монтаж электрических систем, светильников розеток, облицовка пола и стен кафельной плиткой, установка входных групп, устройство санузла для инвалидов. Разборка облицовки потолков в танцевальном зале. Ремонт центрально крыльца: бетонирование ям. В целях энергосбережения в здании ДК произведена модернизация теплового пункта и узла учета тепловой энергии.

В 2019 году для улучшения материально-технической базы учреждений культуры было приобретено следующее оборудование: Звуковое и световое оборудование, мебель и стулья.

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» было получено софинансиование из областного бюджета по следующим направлениям:

1)Поддержка отрасли культуры на следующие мероприятия:

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации;

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений выплачена работнику МБУ ДО «Приморская ДШИ»;

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений направлена на приобретение оборудования для Вознесенского СДК.

2)Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Светомузыкальной аппаратурой и компьютерной техникой обеспечены сельские Дома культуры на островных территориях (Княжестровский СДК и Пустошинский СДК).

Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников учреждений культуры клубного типа. Повышение квалификации творческих и управленческих кадров проходила в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура». В рамках квоты, выделенной на Архангельскую область на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2019 году Приморскому району, было выделено 32 места для обучения специалистов различных учреждений культуры. Успешно прошли обучение по 18 обучающим программам 30 человек (клубные и музейные работники, библиотекари и преподаватели детской школы искусств), из них: 27 прошли обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий и 3 человека с выездом в г. Краснодар. К сожалению, из-за перебоев с Интернет-связью 2 специалиста вовремя не смогли выйти на дистанционное обучение. Обучающие программы – бесплатные. При обучении в г. Краснодар были произведены затраты на командировочные расходы и проезд к месту учебы.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2019 году составила 40 555,44 рублей.

В отчетном году были внесены изменения в программу следующими НПА: № 14 от 15.01.2019 г., № 193 от 28.02.2019 г., № 701 от 16.05.2019 г., № 2016а от 30.09.2019 г., № 2914 от 27.12.2019 г.

В 2019 году в соответствии с постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 09.10.2019 г. № 2108 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» принято постановление от 31.12.2019 г. № 2947 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», которым прекращено действие муниципальной программы с 1 января 2020 г. Реализация мероприятий в сфере культуры будет продолжена в рамках новой муниципальной программы МО «Приморский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением от 31.10.2019 г. № 2340.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Развитие музейного дела | Управление культуры | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, % | 17 | 25 |  |
| Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район», посещений на 1 жителя в год | 0,4 | 0,42 |  |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», тыс. библиографических записей: | 20,97 | 21,54 |  |
| Посещаемость библиотек, посещений на 1 жителя в год | 4,6 | 4,63 |  |
| 1.3. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», единиц | 356 | 328 | Рост стоимости журналов |
| 1.4. | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», % | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | Соответствие социальным нормам и нормативам организаций культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район», (да -1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 1.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | Управление культуры | Количество муниципальных бюджетных учреждений МО «Приморский муниципальный район», улучшивших материально-техническую базу, единиц | 1 | 1 |  |
| 1.7. | Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», устранивших нарушения требований пожарной безопасности, % | 90 | 90 |  |
| 1.8. | Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Управление культуры | Проверка сметной документации, (да -1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 1.9. | Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | Управление культуры | Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам, (да -1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 1.11. | Расходы на органы управления | Управление культуры | Финансовое обеспечение деятельности управления культуры, (да -1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 1.14. | Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | Управление культуры | Комплекс мер по поддержке культурной инфраструктуры села, (да -1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 1.15. | Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Управление культуры | Количество общественно - значимых культурных мероприятий, реализованных муниципальными учреждениями культуры, единиц | 1 | 1 |  |
| 1.16. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов | Управление культуры | Обеспечение доступной среды для инвалидов, учреждений | Не менее 1 | 1 |  |
| 1.17. | Расходы на обеспечение туризма | Управление культуры | Количество туристических экскурсий, единиц | 240 | 258 |  |
| 1.18. | Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Управление культуры | Создание маршрутов различной тематической направленности по проекту «Острова Северной Двины», единиц | 4 | 4 |  |
| 1.19. | Предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) исходя из софинансирования, выраженного в процентах | Управление культуры | Отсутствие кредиторской задолженности местных бюджетов по расходам по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, руб. | 0 | 0 |  |
| 11.20. | Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | Количество тематических выставок, ярмарок народных промыслов в учреждениях культуры Приморского район, единиц | 2 | 6 |  |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

|  |
| --- |
| **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» |
| за 2019 год |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за 2019 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения | |  | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Районный бюджет | | Иные источники | | внебюджетные источники | | | План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1.1.Развитие музейного дела | Управление культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 7 269,5 | 7 269,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 605,6 | 6 605,6 | 0,0 | 0,0 | 663,9 | 663,9 | 7 204,7 | Остаток средств в связи поздним поступлением счетов для оплаты услуг | | 1.2.Развитие библиотечного дела | 26 300,5 | 26 300,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 954,1 | 24 954,1 | 0,0 | 0,0 | 1 346,4 | 1 346,4 | 26 246,0 | Остаток средств в связи поздним поступлением счетов для оплаты услуг | | 1.3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 1 096,5 | 1 096,5 | 100,0 | 26,9 | 26,9 | 437,4 | 437,4 | 632,2 | 632,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 096,5 | - | | 1.4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | 1.5. Развитие культурно-досуговой деятельности | 93 611,7 | 93 611,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 249,5 | 1 249,5 | 84 208,8 | 84 208,8 | 0,0 | 0,0 | 8 153,4 | 8 153,4 | 90 501,4 | Остаток средств в связи с отсутствием утвержденного тарифа у нового поставщика по оплате коммунальных услуг. Остаток средства Севералмаз на проведение ремонтных работ в Бобровском СДК, в связи с заключенным муниципальным контрактом. | | 1.6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | 717,8 | 717,8 | 100,0 | 593,4 | 593,4 | 65,9 | 65,9 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 | - | | 1.7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | 1 411,0 | 1 411,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 411,0 | 1 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 411,0 | - | | 1.8.Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | 1.9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 211,1 | 211,1 | 100,0 | 145,0 | 145,0 | 16,1 | 16,1 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,1 | - | | 1.11.Расходы на органы управления | 2 051,7 | 2 051,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 051,7 | 2 051,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 051,7 | - | | 1.14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | | 1.15.Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | 1.16. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | 1.17. Расходы на обеспечение туризма | 1 062,9 | 1 062,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,9 | 926,9 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 136,0 | 1 062,9 | - | | 1.18. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | 714,2 | 714,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 35,7 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 178,5 | 178,5 | 714,2 | - | | 1.19. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) исходя из софинансирования, выраженного в процентах | 582,9 | 582,9 | 100,0 | 0 | 0 | 82,9 | 82,9 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,9 | - | | 1.20. Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | 105 | 105 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 75 | 105 | - | | Всего по муниципальной программе | 135 234,8 | 135 234,8 | 100,0 | 765,3 | 765,3 | 2 351,8 | 2 351,8 | 121 564,5 | 121 564,5 | 0,0 | 0,0 | 10 553,2 | 10 553,2 | 132 005,2 | X | |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель Управление культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы» | | | | | |
| 1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | единиц | 20970 | 21535 | 103 |  |
| 2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | % | 17 | 25 | 147 | Произошло увеличение выставок по дополнительным запросам Микультуры  АО и РФ |
| 3.   Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 0,4 | 0,42 | 105 |  |
| 4.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,3 | 15 | 205 | 1. в 2019г. успешно реализовывалась задача по благоустройству помещений для проведения культурного досуга – как усиление фактора привлекательности для посетителей; 2. в целях объективного учёта посетителей введены билеты на некоторые культурно – массовые мероприятия, ранее проводившихся для посетителей на бесплатной основе, при этом стоимость билета на такие мероприятия ограничена в 10 рублей. Также, в четвёртом квартале 2019г. в некоторых сельских Домах культуры применялась система учёта посетителей бесплатных мероприятий, рекомендованная «Указаниями по заполнению формы 7-НК федерального статистического наблюдения» 2019г., а именно: число посещений культурно-массовых мероприятий учитывалось не только по входным билетам, но и по приглашениям, и по листкам списка участников; 3. большую роль сыграла возможность повышения квалификации кадров в ведущих ВУЗах страны в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», что также отразилось на качестве проводимых мероприятий |
| 5. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район**»** | % | 9 | 9 | 100 |  |
| 7.  Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | единиц | 70,3 | 96 | 137 | Благодаря активной проектной деятельности были получены гранты и субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Архангельской области - на эти средства приобретено 106 экземпляров книг военной тематики. При прогнозировании плановых показателей не возможно спланировать гарантированное одобрение на получение грантов при участии в грантовых конкурса |
| 8.  Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 4,6 | 4,63 | 101 |  |
| 9.  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 99 | 97,9 | 99 |  |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 11. Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | % | 89 | 89 | 100 |  |
| 12. Увеличение количества посещений туристических экскурсий | % | 12 | 66 | 550 | Благодаря внедрению новых проектов, поддержанных областными и федеральными грантами, установлены знаки туристской навигации на островных территориях, закуплен реквизит для проведения интерактивных тематических программ и успешно применялся в работе; созданы новые аттрактивные площадки в Вознесенском СДК, Ластольском СДК, Патракеевском СДК - как усиление фактора привлекательности для посетителей. |
| 13. Средняя заработная плата работников сферы культуры | Руб. | 40433,68 | 40555,44 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,94 | 30 | 28,1 | Из 17 мероприятий выполнено 16 |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,99 | 50 | 49,5 | Из 13 индикаторов выполнено 12 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | Освоено 100% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 97,6 | | | | | | |

F = 97,6, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_