Годовой отчет

о выполнении муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2023 год

Реализация муниципальной программы МО «Приморский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 г. № 2340 (в редакции от 19.05.20 г. № 955, от 30.10.20 г. № 2252, от 30.12.20 г. №2899, от 19.03.21 г. № 551, от 09.07.21 г. № 1402, от 29.10.21 г. № 2278, от 30.12.21 г. № 2975, от 15.04.2022 № 745, от 15.08.2022 № 1752, от 28.10.2022 № 2741, от 14.02.2023 № 295 от 22.05.2023 № 1059, от 29.12.2023 № 2991) (далее - Программа), в 2023 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы-Управлением культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях Реализация стратегической роли культуры как духовно – нравственного основания развития личности, а также туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Приморского района Архангельской области.

В целях реализации **Задачи 1.** **Создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел** подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2023 г. в музейном деле были проведены следующие мероприятия и достигнуты результаты:

* + 1. Развитие музейного дела
1. в основной фонд музея поступило 156 предметов, в результате музейное собрание стало составлять 9 834 единицы хранения, из них:
* 7823 единицы - в основном фонде;
* 2011 единиц - в научно-вспомогательном фонде.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда –29,8%, что больше на 3,98%.

1. Опубликовано на официальном сайте музея и в социальной сети ВКонтакте, в группе музея - 405 предметов.
2. В Госкаталог Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации
(ГК МФ) в 2023г. занесено 1 310 предметов, общее количество занесённых в Госкаталог предметов составило - 7 973 ед., это 75,5%.
3. Проводятся меры по внедрению модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого музея. В разработке документы стратегического планирования (концепции развития музея, концепции комплектования фондов и др.).
4. Проведены меры в целях обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов и зданий:
* модернизирована охранная сигнализация;
* проведены профилактические осмотры музейных коллекций.

1.1.2. Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел

1. Создано новых выставок – 4, что больше запланированного на 1 ед.
2. Открыто новых экспозиций – 2.
3. Проведено:
* экскурсий – 416 с количеством посетителей - 14 433 человек.
* мероприятий – 85, количество посетителей - 2 835 человек.
1. Общее количество посещений музея составило – 20 727 человек.

Самая значимая выставка - «Приходи на меня посмотреть» - результат двухгодичной научно-исследовательской работы в рамках реализации проекта «Откуда така мода». Выставка посвящена традиционному женскому костюму Летнего берега Белого моря. Представлены музейные предметы 4 учреждений: Музея народных промыслов и ремесел Приморья, Архангельского краеведческого музея, Национального парка «Онежское Поморье», Организации «Русские начала», а также предметы из частных коллекций. Количество посетителей.

В целях продвижения отечественных традиционных ремёсел состоялись персональные выставки мастериц из п. Катунино:

* «Лоскутное многоцветье» (Станиславы Заглубоцкой - мастерицы по лоскутному шитью);
* «Руками вышитое чудо» (Валерии Савиновой - мастера по вышиванию крестом).

Совместная выставка с Оренбургским областным музеем изобразительных искусств «Оренбургский пуховый платок на Поморской земле» - рассказала о самом известном промысле России – пуховязании.

В год педагога и наставника выставка «Науки юношей питают» - посвящена истории народного образования в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области.

Большая работа была проведена в сотрудничестве с художниками и фотографами Архангельской области и Приморского района и организованы выставки работ:

* «Пертоминские берега» - персональная выставка художницы Екатерины Седачевой из Приморского района.
* «Ветер с Поморья» (о природе и живописных местах Приморского района;
* «Графика военных лет», созданная во время Великой Отечественной войны/524 посетителя;
* «Курс на Север» - работы юных художников, победителей художественного конкурса, посвящённого 410-летию с момента образования лоцманской службы в России;
* «Северная Двина. 100 лет из жизни реки» - совместно с Музейным объединением г. Архангельска.
* «Я на Север наглядеться не могу» - персональная фотовыставка Бориса Подшивалова из поселка Уемский, Приморского района, Архангельской области.

В 2023 г. музей принял участие в 10-ти акциях: «Фронтовая открытка», «Открытка Zащитнику», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Ночь Музеев», «Библионочь», «Свеча памяти», «Сентябрь с музеем!», «Ночь искусств», «Спасибо за жизнь!».

В апреле 2023 года была проведена VI научно-практическая конференция «Беломорские чтения», а в мае - V научная конференция для детей «Малые Беломорские чтения». По итогам межрегиональной научно-практической конференции «VI Беломорские чтения» в 2023 году собраны материалы и опубликован сборник статей.

В 2023 году сотрудники Музея приняли участие в 4 научно-практических конференциях и мероприятиях за пределами Приморского района:

* Семинар Этнографических музеев России в феврале 2023 года.
* Семинар директоров литературных музеев России в июне 2023 года.
* Пинежские краеведческие чтения в июле 2023 года.
* Семинар «История Российского военно-морского присутствия в Арктике (XVII–ХХ вв.)» в июле 2023 года.

Направления поддержки мастеров народных художественных промыслов
и ремесленников:

* собирательская деятельность - комплектуются музейные коллекции традиционными предметами быта промысловиков и предметами декоративно-прикладного искусства, в том числе современных мастеров;
* организация персональных выставок мастеров (см. п.6.4Музейное дело);
* этнографические мастер-классы по традиционным ремеслам: плетение из бересты, валяние из шерсти, лепка из глины, роспись по дереву, текстильная традиционная кукла и др.;
* работа музейных кружков в трех традиционных ремеслах для детей и взрослых. Музей обучает детей и взрослых трем традиционным ремеслам: лепка из глины для детей и взрослых (кружки «В гостях у Глиняши», «Глиняные посиделки»), традиционная обережная кукла (кружок «Успешница»), художественной роспись по дереву (кружок «Северные узоры»);
* работа с народными мастерами и умельцами: организация встреч мастеров. персональных выставок. мастеровых конкурсов, организация участия мастеров в праздниках Приморского района и ярмарках; оказание методической помощи в этнографических исследованиях, помощи в подаче документов на конкурсы, и других коммуникациях. Народный мастер Л.Н. Морева была направлена на обучение по глазурованию керамических изделий.
* Организация мероприятий, направленных на поддержку мастеров: в 2023г. состоялся открытый региональный мастеровой конкурс «Мастерство в традициях живет», посвященный 95-летию Приморского района; в VI областном конкурсе изделий декоративно-прикладного творчества «Мастер года» принимали участие методист Т.В. Фадеева и руководитель клубного формирования Л.Н. Морева. Методист музея Т.В. Фадеева также приняла участие в международном конкурсе лоскутного шитья «Душа России» став его лауреатом.

Одним из важнейших направлений музейной деятельности является организация выставочно-ярмарочных мероприятий в сфере народных художественных промыслов и ремесел. В 2023 году организовано 2 мастеровых ярмарки: «Малинова Уйма», «Уйма Православная. День поселка» и участие народных мастеров и умельцев в «Маргаритинской ярмарке».

Яркими практиками по сохранению, развитию и популяризации народных художественных промыслов стали разработанные Музеем народных промыслов и ремесел Приморья 2 новых этнографических программы «Встречай весну в Музее!» и «Осень – перемен восемь».

Задача 2. подпрограммы «Развитие культуры» - **создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей**

1.2.1. Развитие библиотечного дела

С 2023 года в Центральной библиотеке началась ретроконверсия карточных каталогов. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2023г. насчитывало 33 464 ед., что больше запланированного на 6 263 ед.

В целом, библиотечный фонд на 31.12.2023 года составил 178771 экз. документов; 33464 записи, созданные в электронном каталоге на 83483 документа, составили 47%.

По сравнению с 2022 годом выросли и другие показатели деятельности библиотек:

* количество посещений библиотек (+30844) благодаря пополнению фондов (+9245 экз. документов);
* количество массовых мероприятий в библиотеках (+880).

В 2023 году модернизировано 4 библиотеки – Лопшеньгский, Лявленский, Патракеевский и Соловецкий филиалы. Сделан косметический ремонт, закуплена новая мебель и техническое оборудование.

Идет активное обновление технического оборудования: в 2023 году было приобретено 10 новых компьютеров, 3 телевизора и 3 МФУ. Это позволяет библиотекам качественно предоставлять информационные услуги.

 Сегодня на базе библиотек (Центральная библиотека, Заостровский, Лявленский, Лисестровский, Талажский филиалы) проводятся встречи населения со специалистами Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 18 библиотеках района созданы условия сегодня можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также оформить «Пушкинскую карту». В 2023 году за этими услугами обратились 579 пользователей, из них 101 – оформление «Пушкинской карты».

1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Активно ведётся закупка книг для комплектования фондов. Число новых поступлений в библиотечные книжные фонды на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» составило 177 книг, что больше запланированного на 73 единицы.

Всего в 2023 году приобретено:

* 5107 книг,
* 4132 периодических издания,
* 6 электронных дисков.

 В библиотеках района проводится большое количество культурно-просветительских мероприятий. Так, в течение 2023 года было проведено 2816 (+880 мероприятий к прошлому году) мероприятий по различным направлениям.

Благодаря модернизации в рамках проекта «Культура», Центральная детская библиотека стала доступным культурным пространством для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволило организовать сотрудничество с ГБУ АО Архангельский многопрофильный реабилитационный центр. В 2023 году библиотекой было проведено 30 мероприятий, участниками которых стали 110 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Центральная библиотека наладила сотрудничество с МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» Пинежского муниципального округа. Специалисты Центральной и Центральной детской библиотек представляли Приморский район на Пинежских краеведческих чтениях с интерактивной программой «Литературные деревни Приморского района». А коллективы Пинежского района принимали участие в Ежегодных Сухановских чтениях.

В МБУК «Библиотечная система Приморья» уже две библиотеки подключены к «ЛитРес»: Центральная библиотека и в 2023 году подключилась к «ЛитРес» Центральная детская библиотека.

Ключевые мероприятия и события, организованные библиотеками:

* Первая научно-практическая конференция в Центральной библиотеке на тему «Фольклор как часть народной культуры» в рамках XI Сухановских чтений и привлекла интерес научного сообщества САФУ им. М.В. Ломоносова, АНО «Пропповский центр» г. Санкт-Петербург, Архангельских музеев, библиографов, писателей, историков и педагогов.
* Впервые для взрослых читателей Приморского района в Центральной библиотеке стали практиковаться встречи с интересными людьми. Среди таких известных гостей архангельский режиссёр и автор цифрового контента, продюсер Александр Амосов, российская писательница Яна Вагнер, куратор музея истории спорта Архангельской области, автор книги «Страна здоровья: страницы истории Архангельского спорта» Наталия Ефремова.
* В Центральной библиотеке Приморского округа состоялась молодёжная районная квест-игра «Наследники Архангельской губернии», посвящённая культурно-историческому наследию Архангельской области.
* Семейный районный краеведческий конкурс «Земли родной талантливые люди» состоялся в Центральной детский библиотеке.

Инновационные формы и приоритетные направления деятельности:

1. Гастрольные выезды Центральной и Центральной детской библиотек с интерактивной программой литературное путешествие «В мире писаховских фантазий» прошли по населённым пунктам Приморского района /округа. Программой охвачено 9 населенных пунктов, участниками стали 356 жителей.
2. Катунинский и Васьковский филиалы одержали победу в конкурсе социальных проектов «4Д-2023: ДАРИТЕ ДРУГ ДРУГУ ДОБРО» Благотворительного фонда «Мы вместе», представив проекты «Кукольный театр детской книги «Птица счастья» и «Краеведческий рейс «Васьково - Катунино».

В библиотеках Приморского округа работают 4 книжных клуба в целях сохранения и пропаганды литературного и культурного наследия Русского Севера, национального богатства родного русского языка, развития творческого потенциала Приморского района в контексте современного освоения гуманитарного пространства Русского Севера как части национальной культуры России.

1.2.3. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (библиотеки) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры 2023 года, находящихся в сельской местности, и их работников, в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура почетная награды вручены:

* победителю в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры Архангельской области» - Яшиной Марине Николаевне Александровне, заведующему Васьковским филиалом Центральной библиотеки;
* победителю в номинации «Лучшие муниципальные учреждение культуры Архангельской области» - Лявленскому филиалу Центральной библиотеки. На выделенные средства приобретена мебель, компьютерная техника, жалюзи.

Реализации задачи 3 **Создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность** подпрограммы 1.

1.3.1. Развитие культурно-досуговой деятельности, в т.ч. обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Количество участников клубных формирований на 1 тысячу человек, чел. – 103, что больше планируемого показателя на 8.

Высокие результаты работы кружков и клубных формирований подтвердили 11 призовых наград в конкурсах художественной самодеятельности от областного до международного уровня.

Основные показатели деятельности учреждений культуры клубного типа:

1. В 2023 году проведено 5523 мероприятия, из них:
* платных - 3211 (включая 2032-культурно-досуговых и 1179 информационно-просветительских);
* 2312 бесплатных (включая 1542-культурно-досуговых и 770 информационно-просветительских).
1. Общее количество посетителей культурных мероприятий составило 194334 человека, из них:
* на платной основе - 80980 (включая 58544-на культурно-досуговых мероприятиях и 22436 на информационно-просветительских);
* на бесплатных мероприятиях - 113354 человека (включая 54022-на культурно-досуговых мероприятиях и 59332 на информационно-просветительских).

Меры, принятые для повышения значений основных показателей деятельности учреждений:

1. 2023 году КДУ Приморского района сдержали увеличение числа проводимых мероприятий за счет повышения их уровня и качества подготовки. Таким образом удалось повысить число посетителей на 2,3%, в том числе на платных мероприятиях на 5,5%.
2. Большая работа проведена по благоустройству и модернизации КДУ, что положительно влияет на качество условий приёма посетителей и расширение возможностей проведения мероприятий на более высоком уровне:
* в Лопшеньгском СДК отремонтирован и модернизирован зрительный зал на 150 посадочных мест с установкой новой сцены, полной заменой зрительских кресел и одеждой сцены, отремонтирован танцевальный зал с заменой панорамных окон и кабинет кружковой работы;
* установлены светодиодные экраны в зрительных залах Культурного центра «Катунино» и ДК п.Уемский;
* в КЦ «Рикасиха» в зрительном зале установлена новая одежда сцена с автоматической системой раздвижения занавеса и произведена замена световых ниш потолка, отремонтирован хореографический зал и приобретены микрофонные радиосистемы с головным передатчиком.
1. с 1 января 2022 года КДУ являются активными участниками программы «Пушкинская карта» и в 2023 году удалось увеличить число проданных билетов на 65% и выручку с их продажи на 98% по сравнению с результатами 2022 года;
2. повышение квалификации кадров в ведущих ВУЗах страны в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
3. активизирована работа по рекламе культурно – досуговых мероприятий в социальной сети «ВКонтакте».

В 2023г. произошли новые творческие прорывы и культурные инновации со словом «Первый»:

* Первые районные казусные игры «ПримРек» в Бобровском СДК предложены как альтернативный вид досуга для молодёжи, направленный на формирование ловкости и смекалки, находчивости и логики, позитивного мышления и командной сплочённости.
* Международный фестиваль восточного танца «AMIRAFEST» в КЦ «Катунино» в целях поддержки межкультурных взаимоотношений и знакомства с арабской хореографической культурой, различными видами фольклора и классики под живую музыку.
* Первый слёт добровольческих отрядов Приморского района «VместеZаПобеду!» состоялся в Культурном центре «Катунино», в котором более сотни юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет выразили желание принять участие и в дальнейшем поделиться полученными знаниями со своими сверстниками на местах. Они учились плести маскировочные сети, изготовлять окопные свечи и обереги для бойцов, находящихся сейчас в зоне СВО, получали навыки в оказании первой медицинской помощи, писали письма на фронт.

Особое внимание было уделено развитию театрального жанра. Всего в 2023 году состоялись:

* 38 спектаклей, на них присутствовали 2950 человек;
* 80 театрализованных представлений, на них присутствовали 3656 человек;
* 142 концерта, на них присутствовали 13715 человек.

В том числе, благодаря приобретению в 2023 году микроавтобуса марки Газель удалось расширить географию и регулярность гастрольной деятельности

Патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи и поддержка СВО стали главным направлениями в развитии культурно – досуговых учреждений. В течение года состоялось 7 патриотических мероприятий районного уровня, в т.ч. и в населённых пунктах побережья Белого моря.

Большое количество гастрольных мероприятий патриотического и культурно – исторического направления состоялось в отдалённых населённых пунктах Приморья.:

* В рамках православных встреч «РоссияZимнийберег.РФ»
были организованы патриотические концерты и мастер-классы по традиционным художественным ремёслам в Патракеевке, Верхней и Нижней Золотицах. Общий охват посетителей районных патриотических мероприятий составил более 1000 человек;
* проект «Культурный десант «Поющие берега»», направленный на популяризацию традиционной песенной культуры Поморья был реализован в поселениях Летнего берега: два творческих коллектива - продолжателя локальной песенной культуры поморов: этнографический коллектив «Театр поморского костюма» и фольклорный коллектив «Лопшенско дивованьё» провели цикл концертных программ и мастер-классов по народному вокалу на территориях поселений Летнего берега (в деревнях Лопшеньга, Яреньга, Летняя Золотица и Пушлахта) в честь празднования 510-летия д. Лопшеньга, 605-летия д. Летняя Золотица и 5-летия музея-парка поморского быта д. Яреньга, а также в д. Уна. Песенный материал, собранный на Летнем берегу, ляжет в основу нотного сборника, который готовится к выпуску в 2024 году.

В рамках мероприятия 1.3.3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры было обеспечено функционирование деятельности органа управления культурой администрации МО «Приморский муниципальный район», а также произведена заправка картриджей для копировальной техники Управления культуры. Выделенные средства освоены в объёме 100%.

1.3.4. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»

Победителем в номинации «Лучшие муниципальные учреждение культуры Архангельской области» среди учреждений клубного типа стал ДК п.Уемский, филиал МБУ «Объединение культуры Приморского района». На выделенные средства в ДК приобретена аудио и звуковая техника: акустическая система, генератор дыма, комплектующие к ним.

Реализация подпрограммы 2 **«Развитие туризма»** в 2023г.:

2.1.1. Создание условий для развития туризма

В течение года количество организованных музейными комнатами СДК и Центром развития туризма экскурсионных групп составило - 574 ед., что на 274 ед. больше запланированного.

Посетителями экскурсионных маршрутов выходного дня стали 10196 человек.

2.1.2. Разработка новых маршрутов выходного дня

В 2023г. году открыты 3 новых маршрута выходного дня:

* морской экскурсионный маршрут «Были Мудьюга» (реализуется совместно с «Арктическим яхтенным союзом»),
* «Заостровье-вело» по 25 деревням Заостровья
* «Приморские АЭРОистории».

Описание маршрутов Приморского района включено в сборник «Приморский – территория путешествий».

В целях достижения результатов реализации подпрограммы **3 «Развитие архивного дела»** главным направлением в работе Приморского архива является исполнение запросов населения на основе архивных данных.

За 2023 год исполнено 3052 социально-правовых запросов.

В деятельность Приморского архива введены новые формы работы:

* В марте 2023 года впервые для исследователей родословных сотрудниками архива организована лекция-беседа с мастер-классом на тему: «Прошлое и настоящее», посвящённые требованиям к сбору документов, особенностям административно-территориального деления, возможностям самостоятельной работы с метрическим книгами в поисках сведений о своих родственников.
* Впервые проведен круглый стол-конференция с главами муниципальных образований и ответственными за архив в целях своевременного упорядочивания документов, правильного составления описей и последующей сдачи документов в архив. Обсуждены вопросы по внесению изменений в правила учета, хранения, комплектования документов. Получен практический опыт по подшивке дел и грамотному оформлению описей дел.

В целях выполнения требований к обеспечению сохранности документов и улучшения материально – технической базы проведены ремонты и установлены усиленные противопожарные двери в архивохранилищах, заменено компьютерное оборудование на 2 рабочих места.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год:

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

 МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел |
| 1.1.1. | Развитие музейного дела | Управление культуры | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, %  | 25,82 | 29,85 |  |
| 1.1.2. | Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | Количество тематических выставок, ярмарок народных промыслов в учреждениях культуры Приморского района, ед. | 3 | 4 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения |
| 1.2.1. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», ед. | 27201 | 33464 |  |
| 1.2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | Число новых поступлений в библиотечные книжные фонды на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», ед.  | 104 | 177 |  |
| 1.2.3. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (библиотеки) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество работников, получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры, чел.Количество учреждений, получивших государственную поддержку лучшим сельских учреждений культуры, ед. | 11 | 11 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность |
| 1.3.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | Количество участников клубных формирований на 1 тысячу человек, чел.  | 95 | 103 |  |
| 1.3.3. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, %  | 95 | 100 |  |
| 1.3.4. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество учреждений, получивших государственную поддержку лучшим сельских учреждений культуры ед. | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |
| Задача 1 подпрограммы 2: продвижение туристской привлекательности Приморского района |
| 2.1.1. | Создание условий для развития туризма | Управление культуры | Количество организованных экскурсионных групп, ед. | 300 | 574 |  |
| 2.1.2. | Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | Количество разработанных новых маршрутов, ед. | 1 | 3 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |
| Задача 1 подпрограммы 3: создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и МО «Приморский муниципальный район», повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела |
| 3.1.1. | Развитие архивного дела | Управление культуры | Количество исполненных запросов, ед.  | 3050 | 3052 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

 за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за 2023 год), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |  |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1.1. Развитие музейного дела | Управление культуры | 14990,5 | 14955,7 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13391,1 | 13391,1 | 0 | 0 | 1599,4 | 1564,6 | 14966,6 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.1.2. Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 |  |
| 1.2.1. Развитие библиотечного дела | Управление культуры | 48760,7 | 48662 | 99,8 | 0 | 0 | 4346,4 | 4346,4 | 42665,1 | 42665,1 | 0 | 0 | 1749,2 | 1650,5 | 48421,1 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | 649,4 | 649,4 | 100 | 292,2 | 292,2 | 246,8 | 246,8 | 110,4 | 110,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,4 |  |
| 1.2.3.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (библиотеки) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 200,8 | 200,8 | 100 | 150 | 150 | 16,7 | 16,7 | 34,1 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,8 |  |
| 1.3.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | 166590,2 | 165361,6 | 99,3 | 785,9 | 785,9 | 16720 | 16720 | 140747,3 | 140747,3 | 0 | 0 | 8337 | 7108,4 | 162831,8 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.3.3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | 2853,2 | 2853,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853,2 | 2853,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853,2 |  |
| 1.3.4.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 133,9 | 133,9 | 100 | 100 | 100 | 11,1 | 11,1 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,9 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 234283,7 | 234283,7 | 100 | 1328,1 | 1328,1 | 21341 | 21341 | 199824 | 199824 | 0 | 0 | 11790,6 | 10428,5 | 230161,8 | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |
| 2.1.1. Создание условий для развития туризма | Управление культуры | 1469,1 | 1468 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181,9 | 1181,9 | 0 | 0 | 287,2 | 286,1 | 1468,0 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 1469,1 | 1468 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181,9 | 1181,9 | 0 | 0 | 287,2 | 286,1 | 1468,0 | X |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |
| 3.1.1. Развитие архивного дела | Управление культуры | 5528,8 | 5251,1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997,9 | 4997,9 | 0 | 0 | 530,9 | 253,2 | 5303,6 |  Остаток средств, в связи с оплатой по факту. Средства от ПД будут израсходованы в январе 2024 года |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 5528,8 | 5528,8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997,9 | 4997,9 | 0 | 0 | 530,9 | 253,2 | 5303,6 | X |
| Всего по муниципальной программе |  | 241281,6 | 239640,7 | 99,3 | 1328,1 | 1328,1 | 21341 | 21341 | 206003,8 | 206003,8 | 0 | 0 | 12608,7 | 10967,8 | 236933,4 | X |
| в том числе по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 334,7 | 334,7 | 100 | 250 | 250 | 27,8 | 27,8 | 56,9 | 56,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,7 | X |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма» |
| 1.Посещаемость учреждений культуры | человек | 380340 | 396145 | 104,2 |  |
| 2.Количество экскурсантов | человек | 10000 | 10000 | 100,0 |  |
| 3. Количество единиц хранения в архиве | единиц | 67281 | 68589 | 101,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1.1. Посещаемость районного музея | человек | 20700 | 20727 | 100,1 |  |
| 1.2.1. Посещаемость библиотек | человек | 163172 | 171286 | 105,0 |  |
| 1.3.1. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | человек | 80800 | 80980 | 100,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |
| 2.1.1. Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры | единиц | 10000 | 10000 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |
| 3.1.1. Количество единиц, принятых на хранение в архив | единиц | 2300 | 2322 | 101,0 |  |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

 за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Все мероприятия выполнены (11 из 11) |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 | Все мероприятия выполнены (8 из 8) |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Все мероприятия выполнены (239640,7 из 241281,6) |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы F = 99,8 (более 90) |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.