Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2018 год

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы».

Цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Приморский муниципальный район. Задачи программы: развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Все мероприятия в рамках муниципальной программы направлены на развитие некоммерческого сектора в Приморском районе путем предоставления различного рода субсидий социально ориентированным некоммерческих организациям, в том числе финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию проектов на конкурсной основе, проведение обучающих семинаров, выпуск печатной продукции и регистрацию НКО.

Самое крупное мероприятие муниципальной программы: «Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов» с финансированием в 2018 году 233,00 тыс. рублей, из которых 133,0 рублей субсидия на реализацию программы поддержки НКО из областного бюджета и 100,00 рублей из районного бюджета. Субсидии на реализацию своих проектов получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации:

- Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» получила субсидию в сумме 130 000,00 рублей на установку детской площадки в д. Ластола МО «Островное» (проект «Уголок детства»);

- Приморская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) получила субсидию в сумме 38 000,00 рублей на реализацию проекта «Фестиваль ветеранских хоров «Поющее Поморье- 2018»;

- Некоммерческое партнерство Внедорожный экспедиционный клуб «Поморыч» получил субсидию в сумме 65 000,00 рублей на проведение волонтёрского обучающего спортивно – туристического слета.

Социально ориентированные некоммерческие организации получили субсидии на конкурсной основе на реализацию своих проектов всего в сумме 233,0 тыс. рублей, при этом объем софинансирования из привлеченных внебюджетных источников на реализацию проектов составил 107,9 тыс. рублей. В рамках реализации проектов было проведено 7 различного рода мероприятий, в реализацию целевых проектов социально ориентированных организаций было вовлечено порядка 830 человек – жителей Приморского района.

Так же в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены субсидии на возмещение части затрат СО НКО связанных с государственной регистрацией и осуществлением уставной деятельности вновь зарегистрированным организациям. В 2018 году на такую субсидию не заявилась ни одна НКО, но по итогам года в Приморском районе зарегистрирована одна новая организация – Местная общественная организация «Центр культурно – спортивного и оздоровительного досуга «Равновесие».

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году планировалось предоставить субсидию на издание сувенирной, презентационной социальной печатной продукции и социальной рекламы

Местной общественной организации по развитию социально – культурных инициатив «Культура и путешествия Поморья» в сумме 34 900,00 рублей. По техническим причинам не удалось осуществить финансирование до конца финансового года, поэтому средства остались в программе и были не освоены.

Всего 3 организации получили субсидии на реализацию своих проектов.

Помимо финансовой поддержки программа направлена в целом на развитие некоммерческого сектора в Приморском районе, отдельные мероприятия муниципальной программы как раз и направлены на решение этих вопросов:

- разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО;

- размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО;

- оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО;

- создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО и др.

На протяжении 2018 года в нормативно правовые акты вносились изменения:

1. В муниципальную программу:

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 июля 2018 года № 604 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30 октября 2018 года № 1068 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 19 декабря 2018 года № 1257 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2021 годы».

2. В порядок предоставления субсидий СО НКО:

- постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9 августа 2019 года № 646 «О внесении изменений и дополнений в отдельные постановления администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

**2.** Некоммерческим организациям оказывается безвозмездная имущественная поддержка, в любое время для проведения мероприятий и заседаний предоставляется зал заседаний администрации. Приморская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров), Приморское землячество и Приморская местная молодежная общественная организация по поддержке инициатив «МОРЯНА» зарегистрированы по адресу администрации муниципального образования, а ветеранская и молодежная организации располагаются в одном из кабинетов администрации.

**3.** Некоммерческие организации получают информационную поддержку, на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» размещается информация о деятельности общественных организаций, о проведенных мероприятиях. Также информация о деятельности НКО периодически публикуется в газете «У Белого моря», соучредителем которой является администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район». За 2018 год было опубликовано более 11 статей в СМИ, в том числе в сети Интернет.

Граждане Приморского района активно принимают участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», например это Советы ветеранов, Советы женщин и Советы молодежи в муниципальных образованиях – сельских поселениях, доля участия в 2018 году составила 15 % от численности населения района.

За отчетный период ожидаемые результаты реализации муниципальной программы выполнены по всем мероприятиям. Целевые показатели достигнуты по всем пунктам, кроме пункта 4. «Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица». В 2018 году была зарегистрирована одна СО НКО в качестве юридического лица, вторая организация подготовила пакет документов, но регистрацию в Минюсте пройдет уже в 2019 году.

Запланированные средства районного бюджета освоены не в полном объеме. В 2018 году по муниципальной программе израсходовано 233 тыс. рублей, что составило 86,9 %.

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Заместитель начальника управления

по развитию МСУ и социальной политике,

начальник отдела организационно-контрольной работы

и взаимодействия с поселениями М. В. Александрова

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году  267,9 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий по итогам проведения конкурсного отбора СОНКО на реализацию целевых социальных проектов | Администрация | | 233,0 | 233,0 | 100 | 0 | 0 | 133,0 | 133,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,0 |  |
| 1.2. Разработка и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. 3. Оказание информацион-ной, консультационной и методи-ческой поддержки СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. Оказание финансовой поддержки, путем предоставления субсидий СОНКО на издание сувенирной, презентационной социальной печатной продукции и социальной рекламы | Администрация | | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с поздним выставлением счетов на оплату. |
| Задача 2 Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. Создание и ведение реестра, зарегистрированных и действующих на территории Приморского района СОНКО | Администрация | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по муниципальной программе |  | | 267,9 | 233,0 | 86,9 | 0 | 0 | 133,0 | 133,0 | 134,9 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,0 |  |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016 – 2021 годы»

по итогам за 2018 год

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района  на 2014 – 2020 годы» | | | | | | |
| 1. Количество подержанных проектов. | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | Х |
| 2. Количество консультаций для СОНКО. | единиц | 10 | 16 | 6 | 60 | Проведено больше консультаций |
| 3. Количество единиц информации размещенных в СМИ. | единиц | 11 | 18 | 7 | 63,7 | Информация размещалась в газете «У Белого моря» и на официальном информационном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район», в группах в социальных сетях |
| 4. Количество созданных СОНКО, имеющих статус юридического лица. | единиц | 2 | 1 | -1 | |50| | В течение отчетного года полностью зарегистрирована 1 СО НКО |
| 5. Количество проведенных СОНКО мероприятий. | единиц | 3 | 7 | 4 | 133,3 | Учитывались мероприятия проведенные администрацией для СО НКО, а также мероприятия, проведенные самими СО НКО |
| 6. Количество человек принявших участие в областных форумах, семинарах, и других мероприятиях по направлениям деятельности. | участников | 50 | 55 | 5 | 10 | Больше человек приняли участие в различного рода областных мероприятиях для СО НКО. |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

на 2016 – 2021 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,83 | 30 | 24,9 | Выполнено 5 из 6 мероприятий программы |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,83 | 50 | 41,5 | Достигнуто 5 из 6 целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,87 | 20 | 17,4 | Кассовое исполнение программы составило 86,9% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 83,8 | | | | | | |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.