ИНН 3702569869  КПП 370201001  Р/сч 40702810617000090324

Ивановское Отделение №8639 ПАО Сбербанк БИК 042406608 л/с 30101810000000000608

ОКАТО 24401370000  /  ОКПО 88003221, 153007,  г. Иваново,  ул 7-я  Минеевская, д. 87/10

Менеджер: 8-800-775-42-23 (звонок бесплатный) Тел.8(4932) 57-56-91

Сайт: www.alfadorproekt2008.rue-mail: AlfaDorProekt@mail.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО муниципального

района АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этап 4. Разработка мероприятий в рамках КСОДД

на территории Приморского муниципального района на прогнозные периоды

| Заказчик: Администрация Приморского муниципального района Архангельской области. Утверждено: Глава администрации Приморского муниципального района ______________________ «_______»_________________2018 г. | Разработчик: ООО «АльфаДорПроект» Директор: ____________________________ И. Б. Панов «_______»_________________2018 г. |
| --- | --- |

Иваново – 2018 г

Введение

Объектом исследования является транспортная система Приморского муниципального района Архангельской области.

Цель этапа – разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприятий, а также разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности данной Программы.

В результате выполнения данного этапа разработаны мероприятия на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет) и на долгосрочную перспективу (более 10 лет):

- мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования и организации движения легкового и грузового транспорта с учетом существующих программ развития территории и социально-экономических прогнозов Приморского муниципального района;

- мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории района и в межмуниципальном и межсубъектном сообщении в том числе:

1) мероприятия по развитию сети межмуниципальных и межсубъектных маршрутов автомобильного пассажирского транспорта;

2) мероприятия по обеспечению приоритета проезда маршрутного пассажирского транспорта;

- мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории района;

- мероприятия по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения на территории района;

- мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории района в том числе:

1) мероприятия по обустройству участков улично-дорожной сети дополнительными техническими средствами организации дорожного движения;

2) повышение видимости технических средств организации дорожного движения;

- Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории района с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприятий;

- система показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….........2

1	Разработка мероприятий по развитию УДС и организация движения транспорта на территории Приморского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)	5

2	Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских

перевозок на территории Приморского муниципального района

на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу

(до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)…………………………8

3	Разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения 	11

4	Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Приморского муниципального района………………………………………………………………..…………….13

5	Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории Приморского муниципального района 	19

6	Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения	21

7	Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий	29

Список используемых источников 	40

Разработка мероприятий по развитию УДС и организация движения транспорта на территории Приморского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)

- 1.1 Мероприятия по развитию УДС и организации движения транспорта на территории Приморского муниципального района

В ходе проведенного анализа было выявлено, что существующая УДС Приморского муниципального района отвечает сложившемся интенсивностям движения. При этом одним из основных недостатков УДС является то, что покрытие автомобильных дорог района представлено переходными, либо твердыми (не усовершенствованными) типами покрытия, что вносит определенные ограничения при движении по ним. Также к недостаткам УДС можно отнести необходимость реконструкции ряда инженерных сооружений и дорог с целью повышения безопасности движения по ним и приведения к нормам с целью обеспечения движения пассажирского транспорта.

Так в рамках КСОДД были разработаны мероприятия на среднесрочную перспективу до 2025 г и на долгосрочную перспективу до 2035 г. Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструктивно-планировочные мероприятия |  |  |
| 1 | Реконструкция и кап.ремонт а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г |
| 2 | Строительство а/д «Талаги-Патракеевка-Глубоководный р-н «Северный» | 2025 г |
| 3 | Строительство участка а/д «Архангельск-Самодед» | 2025 г |
| 4 | Строительство а/д – обхода г.Архангельск | 2025 г |
| 5 | Реконструкция а/д «Архангельск (от д.Рикасиха)-Онега» | 2025 г |
| 6 | Реконструкция а/д «Ижма-Лапоминка-Патракеевка» | 2025 г |
| 7 | Реконструкция а/д «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» | 2025 г |
| 8 | Реконструкция подъезда к нефтебазе п.Талаги от а/д Архангельск-а/п «Талаги» | 2025 г |
| 9 | Строительство путепровода на а/д «Ширшинский-Ширша» | 2025 г |
| 10 | Строительство АЗС, СТО на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г |
| 11 | Строительство а/д «Южный подъезд к г.Новодвинск» от а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г |
| 12 | Строительство а/д «Обход участка а/д Архангельск-Беломорск» от п.Черный Яр до г.Архангельска севернее п.Уемский и музея Малые Корелы | 2035 г |
| 13 | Строительство а/д «Подъезд к полигону ТБО» в районе ГРС«Архангельск | 2025 г |
| 14 | Строительство а/д «Уемский-Дряхлицыно-Куропти» | 2025 г |
| 15 | Строительство автодорог на застраиваемых территориях зоны субурбанизации г.Архангельска | 2035 г |
| 16 | Кап.ремонт и реконструкция автомобильных мостов | 2025 г |
| 17 | Строительство автодорог от населенных пунктов к проектируемой автодорожной инфраструктуре | 2035 г |
| 18 | Строительство и организация саморегулируемого малого кольцевого пересечения на примыкании а/д 11ОПРЗ11К-744 «Подъезд к нефтебазе п.Талаги от а/д «Подъезд к а/п «Архангельск» (Талаги)» к а/д 11ОПРЗ11К-723 «Нефтебаза-Ижма» | 2025 г |
| Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта |  |  |
| 19 | Организация парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2035 г |

- 1.2 Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового автотранспорта

В рамках КСОДД предлагается организовать парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск.

На рисунке 1 представлена схема реконструктивно-планировочных мероприятий в рамках КСОДД.

Рисунок 1 – Реконструктивно-планировочные мероприятия в рамках КСОДД

Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Приморского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)

Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Приморского муниципального района в рамках КСОДД представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Приморского муниципального района в рамках КСОДД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, обустройство и реконструкция остановок общественного транспорта в соответствие со стандартами РФ | 2025 г |
| 2 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Приморского муниципального района | 2020 г |
| 3 | Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2020 г |

В ходе анализа, проведенного на первом этапе данного проекта, было выявлено, что ряд остановочных пунктов на территории района не отвечают нормам ОСТ 218.1.002-2003. Также стоит отметить, что в ряде поселений с целью улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство новых остановочных пунктов, данные мероприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Мероприятия по строительству и приведению к нормам ОСТ 218.1.002-2003 остановочных пунктов Приморского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |
| 1 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Боброво, Бобровский рейд, 41-й километр, КИЗ «Волна», Базы отдыха, Интернат, Трепузово, Хорьково, Ершовка, СНТ «Северодвинский», Псарево, Бабаногово, Конецгорье, Черный Яр, Большие Карелы, Воинская часть, Косково | 2025 г |
| МО «Заостровское» |  |  |
| 2 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Пирсы, Заостровье, Зеленец, Тойнокурье, Боры, ул.Севстрой, Цигломень, Второй рабочий поселок | 2025 г |
| МО «Катунинское» |  |  |
| 3 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Катунино, Дачи, Летняя речка-Нижний городок, Летняя речка-Верхний городок, Беломорье, пов. на Беломорье, СНТ «Березка», п.Дорожников | 2025 г |
| МО «Лисестровское» |  |  |
| 4 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Гарнизон Васьково, СНТ «Полет», Развилка-Строитель, аэропорт «Васьково», Тайга, Тайга 20-я линия, Кладбище Валдушки, Средние Валдушки, Верхние Валдушки, Исакогорка, Магистральная улица, Турдеевская развилка, Лахтинское шоссе, Ширшинский Интернат, Зверосовхоз, Дачи, Ж/д переезд, Ширша, Советский поселок, Лисестрово, Затон-улица Речников, Спортивный центр-улица Вычегодская, Школа-левый берег, Баня-улица Вычегодская, Дамба, Гипсовый завод, Тяговая, Любовское, Новое Лукино, Металлобаза, Зеленый Бор | 2025 г |
| МО «Приморское» |  |  |
| 5 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Лайский Док, Рикасиха, Личка, Шихириха, Лисьи Борки, Поморочка, 5-й км, Березка | 2025 г |
| МО «Талажское» |  |  |
| 6 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Развилка, Дорога на нефтебазу, Гарнизон, Летный городок, Аэропорт «Архангельск», База геологии, Нефтебаза, Первая больница/АЗС, Причал, Вторая больница, Поселок, Пристань, СОТ «Борок», Талаги, Лодемка, Каркуль, Волживка, Сосенка, Заречный, Заимка, Транспортник, По требованию, Переправа-река Лодьма, Река Лодьма, Монастырь, Сот «Масленица», Развилка, 29-й Лесозавод, Ижма, Часовенская | 2025 г |
| МО «Уемское» |  |  |
| 7 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Малые Карелы, Склады, Нижний птичник, Птицефабрика, Красная заря, Кирпичный завод, Заводская улица, По требованию, СОТ «ЮРОС», Вторые ворота-Судоремонтник, Амбулатория, Сельсовет, Перекоп, Устьянская улица, Силикатный, Белая гора | 2025 г |
| 8 | Строительство автостанции в п.Уемский | 2035 г |

С целью оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования Приморского муниципального района в рамках КСОДД предлагается разработка «Проекта оптимизации сети общественного транспорта Приморского муниципального района», который будет включать в себя мероприятия по совершенствованию пассажирских перевозок и повышение транспортной доступности населенных пунктов района.

На рисунке 2 представлен перечень мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок в рамках КСОДД.

Рисунок 2 – Мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок на территории Приморского муниципального района.

Разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения

На территории Приморского муниципального района отсутствуют велодорожки и веломаршруты. Программными документами не планируется организация велосипедных маршрутов.

Основные потоки пешеходного движения на территории населенных пунктов планируется организовать по взаимоувязанной системе пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направить к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта.

Проанализировав данные по развитию инфраструктуры района, в рамках КСОДД предлагается организация тротуаров с целью совершенствования и повышения безопасности пешеходного движения на территории населенных пунктов. Данные тротуары, с целью учета велосипедного движения, в рамках КСОДД предлагается организовать совместно с велосипедными дорожками. Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфраструктуры представлены в таблице 4 и на рисунке 3.

Таблица 4 – Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфраструктуры на территории населенных пунктов Приморского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |
| 1 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Боброво, д.Хорьково, д.Новинки и д.Черный Яр. Общая протяженность – 9,2 км | 2025 г |
| МО «Заостровское» |  |  |
| 2 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Большое Анисимово, д.Верхнее Ладино, д.Нижнее Ладино, д.Перхачево, д.Большое Тойнокурье и д.Малая Тойнокурья. Общая протяженность – 16,3 км | 2025 г |
| МО «Катунинское» |  |  |
| 3 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Катунино, д.Лахта и п.Беломорье. Общая протяженность – 5,4 км | 2025 г |
| МО «Лисестровское» |  |  |
| 4 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Окулово, п.Васьково, д.Верхние Валдушки, д.Исакогорка и п.Ширшинский. Общая протяженность – 11,3 км | 2025 г |
| МО «Приморское» |  |  |
| 5 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Лайский Док и д.Рикасиха. Общая протяженность – 7,0 км | 2025 г |
| МО «Талажское» |  |  |
| 6 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Первакульское и п.Талаги. Общая протяженность – 17,4 км | 2025 г |
| МО «Уемское» |  |  |
| 7 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Уемский. Общая протяженность – 4,5 км | 2025 г |

Рисунок 3 – Перечень мероприятий по развитию велосипедного и пешеходного движения в Приморском муниципальном районе

Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Приморского муниципального района

На сегодняшний день на территории Приморского района насчитывается три места концентрации ДТП – а/д «Архангельск-Северодвинск», а/д «Архангельск-Новодвинск» и а/д вблизи п.Уемский МО «Уемское». Основными видами ДТП на данных автомобильных дорогах являются выезд ТС на полосу встречного движения, столкновения транспортных средств, а также нарушение ПДД пешеходами.

С целью снижения аварийности на данных участках автомобильных дорог предлагаются мероприятия, представленные в таблице 5 и на рисунке 4.

Таблица 5 – Перечень мероприятий по снижения аварийности на а/д «Архангельск-Северодвинск», а/д «Архангельск-Новодвинск» и а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» вблизи п.Уемский

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| МО «Заостровское» а/д «Архангельск – Северодвинск» |  |  |
| 1 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота на д.Рикасиха | 2020 г |
| 2 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Рикасиха» | 2020 г |
| 3 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Лайский Док» | 2020 г |
| МО «Лисестровское» а/д «Архангельск-Новодвинск» |  |  |
| 4 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота на г.Новодвинск | 2020 г |
| 5 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Лахтинского шоссе и ул.Магистральной | 2020 г |
| 6 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Турдеевской развилки | 2020 г |
| 7 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Ширшинского шоссе на въезде в г.Новодвинск | 2020 г |
| 8 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе ООТ «Турдеевская развилка» | 2020 г |
| 9 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе ООТ «Лахтинское шоссе» | 2020 г |
| МО «Уемское» а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» вблизи п.Уемский |  |  |
| 10 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе п.Уемский | 2020 г |
| 11 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Кирпичный завод» в п.Уемский | 2020 г |
| 12 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Красная Заря» в п.Уемский | 2020 г |

Рисунок 4 – Мероприятия по снижения аварийности на а/д «Архангельск-Северодвинск», а/д «Архангельск-Новодвинск» и а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» вблизи п.Уемский

На безопасность дорожного движения на территории района в целом влияют следующие факторы:

- высокий уровень правонарушений связанных с превышением скоростного режима;

- отсутствие пешеходной инфраструктуры;

- отсутствие технических средств организации движения.

Для повышения общего уровня безопасности движения, в рамках КСОДД, был разработан ряд мероприятий, перечень которых представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Приморского района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |
| 1 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Школьная в районе школы в п.Боброво | 2020 г |
| 2 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе п.Боброво | 2035 г |
| 3 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Бобровский рейд» в п.Боброво | 2025 г |
| 4 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе д.Хорьково | 2035 г |
| 5 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Хорьково» в д.Хорьково | 2025 г |
| 6 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе д.Черный Яр | 2035 г |
| 7 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Черный Яр» в д.Черный Яр | 2025 г |
| 8 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Боброво, 41-й километр, КИЗ «Волна», Базы отдыха, Интернат, Трепузово, Ершовка, СНТ «Северодвинский», Псарево, Бабаногово, Конецгорье, Большие Карелы, Воинская часть, Косково | 2025 г |
| МО «Заостровское» |  |  |
| 9 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.60 Лет Октября в районе 2-х школ в д.Большое Анисимово | 2020 г |
| 10 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе Тойнокурье | 2035 г |
| 11 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Тойнокурье» | 2025 г |
| 12 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Пирсы, Заостровье, Зеленец, Боры, ул.Севстрой, Цигломень, Второй рабочий поселок | 2025 г |
| МО «Катунинское» |  |  |
| 13 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Советской в районе школы в п.Катунино | 2020 г |
| 14 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Катунина в районе школы в п.Катунино | 2020 г |
| 15 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Летчика Панкова в районе ООТ «Катунино» в п.Катунино | 2025 г |
| 16 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Пов. на Беломорье» | 2025 г |
| 17 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Дачи, Летняя речка-Нижний городок, Летняя речка-Верхний городок, СНТ «Березка», п.Дорожников | 2025 г |
| МО «Лисестровское» |  |  |
| 18 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Доковская в районе ООТ «Лисестрово» в д.Окулово | 2025 г |
| 19 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота (развилки) на п.Васьково | 2035 г |
| 20 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на улице в районе школы в п.Васьково | 2020 г |
| 21 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11ОПРЗ11К-732 «Подъезд к а/п «Васьково» от а/д М-8 «Холмогоры» «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Верхние Валдушки» в д.Верхние Валдушки | 2025 г |
| 22 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Тяговая в районе ООТ «Гипсовый завод» в д.Исакогорка | 2025 г |
| 23 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на Ширшинском шоссе в районе ООТ «Ширшинский интернат» в п.Ширшинский | 2020 г |
| 24 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на Ширшинском шоссе в районе п.Ширшинский | 2035 г |
| 25 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Гарнизон Васьково, СНТ «Полет», Развилка-Строитель, аэропорт «Васьково», Тайга, Тайга 20-я линия, Кладбище Валдушки, Средние Валдушки, Исакогорка, Магистральная улица, Турдеевская развилка, Лахтинское шоссе, Зверосовхоз, Дачи, Ж/д переезд, Ширша, Советский поселок, Затон-улица Речников, Спортивный центр-улица Вычегодская, Школа-левый берег, Баня-улица Вычегодская, Дамба, Тяговая, Любовское, Новое Лукино, Металлобаза, Зеленый Бор | 2025 г |
| МО «Приморское» |  |  |
| 26 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Речная в районе детского сада в п.Лайский Док | 2025 г |
| 27 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на улице в районе 2-х школ и детского сада в д.Рикасиха | 2025 г |
| 28 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Личка, Шихириха, Лисьи Борки, Поморочка, 5-й км, Березка | 2025 г |
| МО «Талажское» |  |  |
| 29 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11ОПРЗ11К-744 в районе школы в п.Талаги | 2025 г |
| 30 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Биржевая в районе школы-сада в д.Повракульская | 2025 г |
| 31 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Развилка, Дорога на нефтебазу, Гарнизон, Летный городок, Аэропорт «Архангельск», База геологии, Нефтебаза, Первая больница/АЗС, Причал, Вторая больница, Поселок, Пристань, СОТ «Борок», Талаги, Лодемка, Каркуль, Волживка, Сосенка, Заречный, Заимка, Транспортник, По требованию, Переправа-река Лодьма, Река Лодьма, Монастырь, Сот «Масленица», Развилка, 29-й Лесозавод, Ижма, Часовенская | 2025 г |
| МО «Уемское» |  |  |
| 32 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Устьянская в районе школы в п.Уемский | 2025 г |
| 33 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Малые Карелы, Склады, Нижний птичник, Птицефабрика, Заводская улица, По требованию, СОТ «ЮРОС», Вторые ворота-Судоремонтник, Амбулатория, Сельсовет, Перекоп, Устьянская улица, Силикатный, Белая гора | 2025 г |

В рамках КСОДД для повышения безопасности пешеходов, снижение уровня ДТП и во избежание возникновение аварийных ситуаций с их участием при движении в населенных пунктах, планируется устройство пешеходных переходов с двумя искусственными неровностями. Возле образовательных учреждения планируется устройство пешеходных переходов с 2-мя искусственными неровностями с двухсторонним ограждением проезжей части, оборудованных светофорами Т7.

На рисунке 5 представлены мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения.

Рисунок 5 – Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Приморского муниципального района

Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории Приморского муниципального района

На сегодняшний день на территории Приморского муниципального района насчитывается 11699 машино-мест парковочного пространства, а потребное количество машино-мест на территории района, рассчитанных в соответствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет 14310 машино-мест, что говорит о дефиците парковочного пространства на территории района.

Планируемые мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории Приморского района представлены в таблице 7 и на рисунке 6.

Месторасположение гаражей, а также их количество (количество машино-мест) уточняется при разработке проекта на строительство.

Таблица 7 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории Приморского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в п.Боброво | 2035 г |
| 2 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в д.Большое Анисимово | 2035 г |
| 3 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в п.Катунино | 2035 г |
| 4 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в д.Окулово | 2035 г |
| 5 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в с.Вознесенье | 2035 г |
| 6 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в д.Рикасиха | 2035 г |
| 7 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в п.Талаги | 2035 г |
| 8 | Строительство гаражей для хранения автотранспорта в п.Уемский | 2035 г |

Рисунок 6 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории Приморского муниципального района

Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения

Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и кап.ремонт а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность 90,0 км |
| 2 | Строительство а/д «Талаги-Патракеевка-Глубоководный р-н «Северный» | 2025 г | Строительство. Протяженность 60,6 км |
| 3 | Строительство участка а/д «Архангельск-Самодед» | 2025 г | Строительство. Протяженность 16,0 км |
| 4 | Строительство а/д – обхода г.Архангельск | 2025 г | Строительство. Протяженность 34,0 км |
| 5 | Реконструкция а/д «Архангельск (от д.Рикасиха)-Онега» | 2025 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность 22,4 км |
| 6 | Реконструкция а/д «Ижма-Лапоминка-Патракеевка» | 2025 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность 3,2 км |
| 7 | Реконструкция а/д «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» | 2025 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность 17,7 км |
| 8 | Реконструкция подъезда к нефтебазе п.Талаги от а/д Архангельск-а/п «Талаги» | 2025 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность 7,6 км |
| 9 | Строительство путепровода на а/д «Ширшинский-Ширша» | 2025 г | Строительство. Протяженность 0,5 км |
| 10 | Строительство АЗС, СТО на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г | Строительство |
| 11 | Строительство а/д «Южный подъезд к г.Новодвинск» от а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г | Строительство. Протяженность 12,0 км |
| 12 | Строительство а/д «Обход участка а/д Архангельск-Беломорск» от п.Черный Яр до г.Архангельска севернее п.Уемский и музея Малые Корелы | 2035 г | Строительство. Протяженность 10,0 км |
| 13 | Строительство а/д «Подъезд к полигону ТБО» в районе ГРС«Архангельск | 2025 г | Строительство. Протяженность 2,0 км |
| 14 | Строительство а/д «Уемский-Дряхлицыно-Куропти» | 2025 г | Строительство. Протяженность 10,0 км |
| 15 | Строительство автодорог на застраиваемых территориях зоны субурбанизации г.Архангельска | 2035 г | Строительство. Протяженность определяется проектом |
| 16 | Кап.ремонт и реконструкция автомобильных мостов | 2025 г | Асфальтирование, ремонт |
| 17 | Строительство автодорог от населенных пунктов к проектируемой автодорожной инфраструктуре | 2035 г | Строительство. Протяженность определяется проектом |
| 18 | Строительство и организация саморегулируемого малого кольцевого пересечения на примыкании а/д 11ОПРЗ11К-744 «Подъезд к нефтебазе п.Талаги от а/д «Подъезд к а/п «Архангельск» (Талаги)» к а/д 11ОПРЗ11К-723 «Нефтебаза-Ижма» | 2025 г | Строительство. Протяженность 0,5 км |
| Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта |  |  |  |
| 19 | Организация парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2035 г | Строительство |
| Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок |  |  |  |
| 20 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Приморского муниципального района | 2020 г | Разработка проекта |
| 21 | Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на остановочных пунктах | 2020 г | Разработка плана мероприятий |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |  |
| 22 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Боброво, Бобровский рейд, 41-й километр, КИЗ «Волна», Базы отдыха, Интернат, Трепузово, Хорьково, Ершовка, СНТ «Северодвинский», Псарево, Бабаногово, Конецгорье, Черный Яр, Большие Карелы, Воинская часть, Косково | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| МО «Заостровское» |  |  |  |
| 23 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Пирсы, Заостровье, Зеленец, Тойнокурье, Боры, ул.Севстрой, Цигломень, Второй раб. поселок | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| МО «Катунинское» |  |  |  |
| 24 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Катунино, Дачи, Летняя речка-Нижний городок, Летняя речка-Верхний городок, Беломорье, пов. на Беломорье, СНТ «Березка», п.Дорожников | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| МО «Лисестровское» |  |  |  |
| 25 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Гарнизон Васьково, СНТ «Полет», Развилка-Строитель, аэропорт «Васьково», Тайга, Тайга 20-я линия, Кладбище Валдушки, Средние Валдушки, Верхние Валдушки, Исакогорка, Магистральная улица, Турдеевская развилка, Лахтинское шоссе, Ширшинский Интернат, Зверосовхоз, Дачи, Ж/д переезд, Ширша, Советский поселок, Лисестрово, Затон-улица Речников, Спортивный центр-улица Вычегодская, Школа-левый берег, Баня-улица Вычегодская, Дамба, Гипсовый завод, Тяговая, Любовское, Новое Лукино, Металлобаза, Зеленый Бор | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| МО «Приморское» |  |  |  |
| 26 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Лайский Док, Рикасиха, Личка, Шихириха, Лисьи Борки, Поморочка, 5-й км, Березка | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| МО «Талажское» |  |  |  |
| 27 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Развилка, Дорога на нефтебазу, Гарнизон, Летный городок, Аэропорт «Архангельск», База геологии, Нефтебаза, Первая больница/АЗС, Причал, Вторая больница, Поселок, Пристань, СОТ «Борок», Талаги, Лодемка, Каркуль, Волживка, Сосенка, Заречный, Заимка, Транспортник, По требованию, Переправа-река Лодьма, Река Лодьма, Монастырь, СОТ «Масленица», Развилка, 29-й Лесозавод, Ижма, Часовенская | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| МО «Уемское» |  |  |  |
| 28 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Малые Карелы, Склады, Нижний птичник, Птицефабрика, Красная заря, Кирпичный завод, Заводская улица, По требованию, СОТ «Юрос», Вторые ворота-Судоремонтник, Амбулатория, Сельсовет, Перекоп, Устьянская улица, Силикатный, Белая гора | 2025 г | Установка (реконструкция) павильона, устройство заездных карманов |
| 29 | Строительство автостанции в п.Уемский | 2035 г | Строительство павильона, устройство заездных карманов, места стоянки автотранспорта |
| Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры |  |  |  |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |  |
| 30 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Боброво, д.Хорьково, д.Новинки и д.Черный Яр | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 9,2 км, ширина 1,5 м |
| МО «Заостровское» |  |  |  |
| 31 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Большое Анисимово, д.Верхнее Ладино, д.Нижнее Ладино, д.Перхачево, д.Большое Тойнокурье и д.Малая Тойнокурья | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 16,3 км, ширина 1,5 м |
| МО «Катунинское» |  |  |  |
| 32 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Катунино, д.Лахта и п.Беломорье | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 5,4 км, ширина 1,5 м |
| МО «Лисестровское» |  |  |  |
| 33 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Окулово, п.Васьково, д.Верхние Валдушки, д.Исакогорка и п.Ширшинский | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 11,3 км, ширина 1,5 м |
| МО «Приморское» |  |  |  |
| 34 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Лайский Док и д.Рикасиха | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 7,0 км, ширина 1,5 м |
| МО «Талажское» |  |  |  |
| 35 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Первакульское и п.Талаги | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 17,4 км, ширина 1,5 м |
| МО «Уемское» |  |  |  |
| 36 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Уемский | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 4,5 км, ширина 1,5 м |
| Мероприятия по снижению аварийности на УДС |  |  |  |
| МО «Заостровское» а/д «Архангельск – Северодвинск» |  |  |  |
| 37 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота на д.Рикасиха | 2020 г | 1 камера |
| 38 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Рикасиха» | 2020 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 39 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Лайский Док» | 2020 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| МО «Лисестровское» а/д «Архангельск-Новодвинск» |  |  |  |
| 40 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота на г.Новодвинск | 2020 г | 1 камера |
| 41 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Лахтинского шоссе и ул.Магистральной | 2020 г | 1 камера |
| 42 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Турдеевской развилки | 2020 г | 1 камера |
| 43 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Ширшинского шоссе на въезде в г.Новодвинск | 2020 г | 1 камера |
| 44 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе ООТ «Турдеевская развилка» | 2020 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 45 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе ООТ «Лахтинское шоссе» | 2020 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| МО «Уемское» а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» вблизи п.Уемский |  |  |  |
| 46 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе п.Уемский | 2020 г | 1 камера |
| 47 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Кирпичный завод» в п.Уемский | 2020 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 48 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Красная Заря» в п.Уемский | 2020 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |  |
| 49 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Школьная в районе школы в п.Боброво | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 50 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе п.Боброво | 2035 г | 1 камера |
| 51 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Бобровский рейд» в п.Боброво | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 52 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе д.Хорьково | 2035 г | 1 камера |
| 53 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Хорьково» в д.Хорьково | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 54 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе д.Черный Яр | 2035 г | 1 камера |
| 55 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Черный Яр» в д.Черный Яр | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 56 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Боброво, 41-й километр, КИЗ «Волна», Базы отдыха, Интернат, Трепузово, Ершовка, СНТ «Северодвинский», Псарево, Бабаногово, Конецгорье, Большие Карелы, Воинская часть, Косково | 2025 г | 14 пешеходных переходов |
| МО «Заостровское» |  |  |  |
| 57 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.60 Лет Октября в районе 2-х школ в д.Большое Анисимово | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 58 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе Тойнокурье | 2035 г | 1 камера |
| 59 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Тойнокурье» | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 60 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Пирсы, Заостровье, Зеленец, Боры, ул.Севстрой, Цигломень, Второй рабочий поселок | 2025 г | 7 пешеходных переходов |
| МО «Катунинское» |  |  |  |
| 61 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Советской в районе школы в п.Катунино | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 62 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Катунина в районе школы в п.Катунино | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 63 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Летчика Панкова в районе ООТ «Катунино» в п.Катунино | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 64 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Пов. на Беломорье» | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 65 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Дачи, Летняя речка-Нижний городок, Летняя речка-Верхний городок, СНТ «Березка», п.Дорожников | 2025 г | 5 пешеходных переходов |
| МО «Лисестровское» |  |  |  |
| 66 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Доковская в районе ООТ «Лисестрово» в д.Окулово | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 67 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота (развилки) на п.Васьково | 2035 г | 1 камера |
| 68 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на улице в районе школы в п.Васьково | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 69 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11ОПРЗ11К-732 «Подъезд к а/п «Васьково» от а/д М-8 «Холмогоры» «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Верхние Валдушки» в д.Верхние Валдушки | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 70 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Тяговая в районе ООТ «Гипсовый завод» в д.Исакогорка | 2025 г | 1 пешеходный переход со светофором Т7 |
| 71 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на Ширшинском шоссе в районе ООТ «Ширшинский интернат» в п.Ширшинский | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 72 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на Ширшинском шоссе в районе п.Ширшинский | 2035 г | 1 камера |
| 73 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Гарнизон Васьково, СНТ «Полет», Развилка-Строитель, аэропорт «Васьково», Тайга, Тайга 20-я линия, Кладбище Валдушки, Средние Валдушки, Исакогорка, Магистральная улица, Турдеевская развилка, Лахтинское шоссе, Зверосовхоз, Дачи, Ж/д переезд, Ширша, Советский поселок, Затон-улица Речников, Спортивный центр-улица Вычегодская, Школа-левый берег, Баня-улица Вычегодская, Дамба, Тяговая, Любовское, Новое Лукино, Металлобаза, Зеленый Бор | 2025 г | 27 пешеходных переходов |
| МО «Приморское» |  |  |  |
| 74 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Речная в районе детского сада в п.Лайский Док | 2025 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 75 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на улице в районе 2-х школ и детского сада в д.Рикасиха | 2025 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 76 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Личка, Шихириха, Лисьи Борки, Поморочка, 5-й км, Березка | 2025 г | 6 пешеходных переходов |
| МО «Талажское» |  |  |  |
| 77 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11ОПРЗ11К-744 в районе школы в п.Талаги | 2025 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 78 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Биржевая в районе школы-сада в д.Повракульская | 2025 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 79 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Развилка, Дорога на нефтебазу, Гарнизон, Летный городок, Аэропорт «Архангельск», База геологии, Нефтебаза, Первая больница/АЗС, Причал, Вторая больница, Поселок, Пристань, СОТ «Борок», Талаги, Лодемка, Каркуль, Волживка, Сосенка, Заречный, Заимка, Транспортник, По требованию, Переправа-река Лодьма, Река Лодьма, Монастырь, СОТ «Масленица», Развилка, 29-й Лесозавод, Ижма, Часовенская | 2025 г | 30 пешеходных переходов |
| МО «Уемское» |  |  |  |
| 80 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Устьянская в районе школы в п.Уемский | 2025 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 81 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Малые Карелы, Склады, Нижний птичник, Птицефабрика, Заводская улица, По требованию, СОТ «Юрос», Вторые ворота-Судоремонтник, Амбулатория, Сельсовет, Перекоп, Устьянская улица, Силикатный, Белая гора | 2025 г | 14 пешеходных переходов |

Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий

В таблице 9 отражена предлагаемая система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района.

Так, реализация мероприятий, отраженных в КСОДД и программных документах по развитию улично-дорожной сети, в долгосрочной перспективе позволит сократить среднее время реализации корреспонденций с 25 до 22 минут (до 2035 года). Доля дорог отвечающих нормативным требованиям возрастет с 50% до 75% (в среднесрочной перспективе до 2025 года).

При разработке мероприятий в рамках КСОДД основной упор был сделан на снижение аварийности УДС и повышение безопасности и комфорта дорожного движения на территории Приморского муниципального района. Так, после реализации данных мероприятий, прогнозируемый уровень социального риска снизится в долгосрочной перспективе (до 2035 года) с 15,6 чел./100 тыс. чел. до значений 4,0 чел./100 тыс. чел.

Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района представлена в таблице 10.

Таблица 9 – Система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение 2018 год | Краткосрочная перспектива (до 2020 года) | Среднесрочная перспектива (до 2025 года) | Долгосрочная перспектива (до 2035 года) |
| Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
| Протяжённость автодорог общего пользования с твердым покрытием: - федерального значения - регионального и межмуниципального значения; - местного значения | км | 6,431 288,913 215,517 | 6,431 288,913 215,517 | 6,431 361,813 235,717 | 6,431 422,013 235,717 |
| Снижение средних затрат времени в пути по трудовым поездкам, минут | мин/час «пик» | 25 | 0 (25) | -2 (23) | -1 (22) |
| Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения |  |  |  |  |  |
| Доля дорог отвечающих нормативным требованиям | % | 50 | 55 | 70 | 75 |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населения района) (численность населения на 2018 г.– 25639 чел.) | чел./100 тыс. чел. | 15,6 | менее 15,6 | менее 15,6 | 4,0 |

Таблица 10 – Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Приморского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации | Стоимость реализации, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и кап.ремонт а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г | 405000 |
| 2 | Строительство а/д «Талаги-Патракеевка-Глубоководный р-н «Северный» | 2025 г | 363600 |
| 3 | Строительство участка а/д «Архангельск-Самодед» | 2025 г | 96000 |
| 4 | Строительство а/д – обхода г.Архангельск | 2025 г | 204000 |
| 5 | Реконструкция а/д «Архангельск (от д.Рикасиха)-Онега» | 2025 г | 100800 |
| 6 | Реконструкция а/д «Ижма-Лапоминка-Патракеевка» | 2025 г | 14400 |
| 7 | Реконструкция а/д «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» | 2025 г | 79650 |
| 8 | Реконструкция подъезда к нефтебазе п.Талаги от а/д Архангельск-а/п «Талаги» | 2025 г | 34200 |
| 9 | Строительство путепровода на а/д «Ширшинский-Ширша» | 2025 г | 6000 |
| 10 | Строительство АЗС, СТО на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г | Стоимость определяется проектом |
| 11 | Строительство а/д «Южный подъезд к г.Новодвинск» от а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2025 г | 72000 |
| 12 | Строительство а/д «Обход участка а/д Архангельск-Беломорск» от п.Черный Яр до г.Архангельска севернее п.Уемский и музея Малые Корелы | 2035 г | 60000 |
| 13 | Строительство а/д «Подъезд к полигону ТБО» в районе ГРС«Архангельск | 2025 г | 12000 |
| 14 | Строительство а/д «Уемский-Дряхлицыно-Куропти» | 2025 г | 60000 |
| 15 | Строительство автодорог на застраиваемых территориях зоны субурбанизации г.Архангельска | 2035 г | Стоимость определяется проектом |
| 16 | Кап.ремонт и реконструкция автомобильных мостов | 2025 г | Стоимость определяется проектом |
| 17 | Строительство автодорог от населенных пунктов к проектируемой автодорожной инфраструктуре | 2035 г | Стоимость определяется проектом |
| 18 | Строительство и организация саморегулируемого малого кольцевого пересечения на примыкании а/д 11ОПРЗ11К-744 «Подъезд к нефтебазе п.Талаги от а/д «Подъезд к а/п «Архангельск» (Талаги)» к а/д 11ОПРЗ11К-723 «Нефтебаза-Ижма» | 2025 г | 6000 |
| Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта |  |  |  |
| 19 | Организация парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» | 2035 г | 27000 |
| Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок |  |  |  |
| 20 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Приморского муниципального района | 2020 г | 3000 |
| 21 | Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2020 г | Стоимость определяется проектом |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |  |
| 22 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Боброво, Бобровский рейд, 41-й километр, КИЗ «Волна», Базы отдыха, Интернат, Трепузово, Хорьково, Ершовка, СНТ «Северодвинский», Псарево, Бабаногово, Конецгорье, Черный Яр, Большие Карелы, Воинская часть, Косково | 2025 г | 4250 |
| МО «Заостровское» |  |  |  |
| 23 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Пирсы, Заостровье, Зеленец, Тойнокурье, Боры, ул.Севстрой, Цигломень, Второй рабочий поселок | 2025 г | 2000 |
| МО «Катунинское» |  |  |  |
| 24 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Катунино, Дачи, Летняя речка-Нижний городок, Летняя речка-Верхний городок, Беломорье, пов. на Беломорье, СНТ «Березка», п.Дорожников | 2025 г | 2000 |
| МО «Лисестровское» |  |  |  |
| 25 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Гарнизон Васьково, СНТ «Полет», Развилка-Строитель, аэропорт «Васьково», Тайга, Тайга 20-я линия, Кладбище Валдушки, Средние Валдушки, Верхние Валдушки, Исакогорка, Магистральная улица, Турдеевская развилка, Лахтинское шоссе, Ширшинский Интернат, Зверосовхоз, Дачи, Ж/д переезд, Ширша, Советский поселок, Лисестрово, Затон-улица Речников, Спортивный центр-улица Вычегодская, Школа-левый берег, Баня-улица Вычегодская, Дамба, Гипсовый завод, Тяговая, Любовское, Новое Лукино, Металлобаза, Зеленый Бор | 2025 г | 7750 |
| МО «Приморское» |  |  |  |
| 26 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Лайский Док, Рикасиха, Личка, Шихириха, Лисьи Борки, Поморочка, 5-й км, Березка | 2025 г | 2000 |
| МО «Талажское» |  |  |  |
| 27 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Развилка, Дорога на нефтебазу, Гарнизон, Летный городок, Аэропорт «Архангельск», База геологии, Нефтебаза, Первая больница/АЗС, Причал, Вторая больница, Поселок, Пристань, СОТ «Борок», Талаги, Лодемка, Каркуль, Волживка, Сосенка, Заречный, Заимка, Транспортник, По требованию, Переправа-река Лодьма, Река Лодьма, Монастырь, СОТ «Масленица», Развилка, 29-й Лесозавод, Ижма, Часовенская | 2025 г | 7500 |
| МО «Уемское» |  |  |  |
| 28 | Реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: Малые Карелы, Склады, Нижний птичник, Птицефабрика, Красная заря, Кирпичный завод, Заводская улица, По требованию, СОТ «Юрос», Вторые ворота-Судоремонтник, Амбулатория, Сельсовет, Перекоп, Устьянская улица, Силикатный, Белая гора | 2025 г | 4000 |
| 29 | Строительство автостанции в п.Уемский | 2035 г | Стоимость определяется проектом |
| Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры |  |  |  |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |  |
| 30 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Боброво, д.Хорьково, д.Новинки и д.Черный Яр | 2025 г | 41400 |
| МО «Заостровское» |  |  |  |
| 31 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Большое Анисимово, д.Верхнее Ладино, д.Нижнее Ладино, д.Перхачево, д.Большое Тойнокурье и д.Малая Тойнокурья | 2025 г | 73350 |
| МО «Катунинское» |  |  |  |
| 32 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Катунино, д.Лахта и п.Беломорье | 2025 г | 24300 |
| МО «Лисестровское» |  |  |  |
| 33 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Окулово, п.Васьково, д.Верхние Валдушки, д.Исакогорка и п.Ширшинский | 2025 г | 50850 |
| МО «Приморское» |  |  |  |
| 34 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Лайский Док и д.Рикасиха | 2025 г | 31500 |
| МО «Талажское» |  |  |  |
| 35 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Первакульское и п.Талаги | 2025 г | 78300 |
| МО «Уемское» |  |  |  |
| 36 | Строительство, реконструкция тротуаров в п.Уемский | 2025 г | 20250 |
| Мероприятия по снижению аварийности на УДС |  |  |  |
| МО «Заостровское» а/д «Архангельск – Северодвинск» |  |  |  |
| 37 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота на д.Рикасиха | 2020 г | 3000 |
| 38 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Рикасиха» | 2020 г | 200 |
| 39 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Лайский Док» | 2020 г | 200 |
| МО «Лисестровское» а/д «Архангельск-Новодвинск» |  |  |  |
| 40 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота на г.Новодвинск | 2020 г | 3000 |
| 41 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Лахтинского шоссе и ул.Магистральной | 2020 г | 3000 |
| 42 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Турдеевской развилки | 2020 г | 3000 |
| 43 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе Ширшинского шоссе на въезде в г.Новодвинск | 2020 г | 3000 |
| 44 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе ООТ «Турдеевская развилка» | 2020 г | 200 |
| 45 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11К-721 «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» в районе ООТ «Лахтинское шоссе» | 2020 г | 200 |
| МО «Уемское» а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» вблизи п.Уемский |  |  |  |
| 46 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе п.Уемский | 2020 г | 3000 |
| 47 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Кирпичный завод» в п.Уемский | 2020 г | 200 |
| 48 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Красная Заря» в п.Уемский | 2020 г | 200 |
| Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |
| МО «Боброво-Лявленское» |  |  |  |
| 49 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Школьная в районе школы в п.Боброво | 2020 г | 250 |
| 50 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе п.Боброво | 2035 г | 3000 |
| 51 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Бобровский рейд» в п.Боброво | 2025 г | 200 |
| 52 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе д.Хорьково | 2035 г | 3000 |
| 53 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Хорьково» в д.Хорьково | 2025 г | 200 |
| 54 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе д.Черный Яр | 2035 г | 3000 |
| 55 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» в районе ООТ «Черный Яр» в д.Черный Яр | 2025 г | 200 |
| 56 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Боброво, 41-й километр, КИЗ «Волна», Базы отдыха, Интернат, Трепузово, Ершовка, СНТ «Северодвинский», Псарево, Бабаногово, Конецгорье, Большие Карелы, Воинская часть, Косково | 2025 г | 2800 |
| МО «Заостровское» |  |  |  |
| 57 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.60 Лет Октября в районе 2-х школ в д.Большое Анисимово | 2020 г | 250 |
| 58 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе Тойнокурье | 2035 г | 3000 |
| 59 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Тойнокурье» | 2025 г | 200 |
| 60 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Пирсы, Заостровье, Зеленец, Боры, ул.Севстрой, Цигломень, Второй рабочий поселок | 2025 г | 1400 |
| МО «Катунинское» |  |  |  |
| 61 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Советской в районе школы в п.Катунино | 2020 г | 250 |
| 62 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Катунина в районе школы в п.Катунино | 2020 г | 250 |
| 63 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Летчика Панкова в районе ООТ «Катунино» в п.Катунино | 2025 г | 200 |
| 64 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Пов. на Беломорье» | 2025 г | 200 |
| 65 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Дачи, Летняя речка-Нижний городок, Летняя речка-Верхний городок, СНТ «Березка», п.Дорожников | 2025 г | 200 |
| МО «Лисестровское» |  |  |  |
| 66 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Доковская в районе ООТ «Лисестрово» в д.Окулово | 2025 г | 200 |
| 67 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе поворота (развилки) на п.Васьково | 2035 г | 3000 |
| 68 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на улице в районе школы в п.Васьково | 2020 г | 250 |
| 69 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на а/д 11ОПРЗ11К-732 «Подъезд к а/п «Васьково» от а/д М-8 «Холмогоры» «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе ООТ «Верхние Валдушки» в д.Верхние Валдушки | 2025 г | 200 |
| 70 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7 на ул.Тяговая в районе ООТ «Гипсовый завод» в д.Исакогорка | 2025 г | 200 |
| 71 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на Ширшинском шоссе в районе ООТ «Ширшинский интернат» в п.Ширшинский | 2020 г | 250 |
| 72 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на Ширшинском шоссе в районе п.Ширшинский | 2035 г | 3000 |
| 73 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Гарнизон Васьково, СНТ «Полет», Развилка-Строитель, аэропорт «Васьково», Тайга, Тайга 20-я линия, Кладбище Валдушки, Средние Валдушки, Исакогорка, Магистральная улица, Турдеевская развилка, Лахтинское шоссе, Зверосовхоз, Дачи, Ж/д переезд, Ширша, Советский поселок, Затон-улица Речников, Спортивный центр-улица Вычегодская, Школа-левый берег, Баня-улица Вычегодская, Дамба, Тяговая, Любовское, Новое Лукино, Металлобаза, Зеленый Бор | 2025 г | 5400 |
| МО «Приморское» |  |  |  |
| 74 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Речная в районе детского сада в п.Лайский Док | 2020 г | 250 |
| 75 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на улице в районе 2-х школ и детского сада в д.Рикасиха | 2020 г | 250 |
| 76 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Личка, Шихириха, Лисьи Борки, Поморочка, 5-й км, Березка | 2025 г | 1200 |
| МО «Талажское» |  |  |  |
| 77 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11ОПРЗ11К-744 в районе школы в п.Талаги | 2020 г | 250 |
| 78 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Биржевая в районе школы-сада в д.Повракульская | 2020 г | 250 |
| 79 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Развилка, Дорога на нефтебазу, Гарнизон, Летный городок, Аэропорт «Архангельск», База геологии, Нефтебаза, Первая больница/АЗС, Причал, Вторая больница, Поселок, Пристань, СОТ «Борок», Талаги, Лодемка, Каркуль, Волживка, Сосенка, Заречный, Заимка, Транспортник, По требованию, Переправа-река Лодьма, Река Лодьма, Монастырь, СОТ «Масленица», Развилка, 29-й Лесозавод, Ижма, Часовенская | 2025 г | 6000 |
| МО «Уемское» |  |  |  |
| 80 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Устьянская в районе школы в п.Уемский | 2020 г | 250 |
| 81 | Реконструкция (устройство) пешеходного перехода в районе ООТ: Малые Карелы, Склады, Нижний птичник, Птицефабрика, Заводская улица, По требованию, СОТ «Юрос», Вторые ворота-Судоремонтник, Амбулатория, Сельсовет, Перекоп, Устьянская улица, Силикатный, Белая гора | 2025 г | 2800 |

Общая стоимость мероприятий КСОДД по развитию транспортной инфраструктуры Приморского муниципального района составляет 1952650 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия до 2020 г. – 24950 тыс. руб. (стоимость остальных мероприятий в 2020 г. определяется проектами);

- мероприятия до 2025 г. – 1822700 тыс. руб. (стоимость остальных мероприятий в 2025 г. определяется проектами);

- мероприятия до 2035 г. – 105000 тыс. руб. (стоимость остальных мероприятий в 2035 г. определяется проектами).

Список используемых источников

1. ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»

2. ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»

3. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.

4. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

5. ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»

6. ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»

7. ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»

8. ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

9. ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»

10. ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»

11. ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

12. ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».