## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»**

**по итогам за 2023 год (утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»   
от 29.12.2020г. № 2226)**

1. Реализация муниципальной программы за отчетный период (описательная часть).

1.1. В целях создания условий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания, проведены следующие мероприятия.

Среди обучающихся образовательных организаций прошли уроки здоровья на темы: «Личная гигиена-путь к здоровью. Правила личной гигиены школьников», «Вред курения. Употребление алкоголя и наркотиков – угроза здоровью», «Экология и бытовые отходы. Пластиковое нашествие», «Хорошая осанка – залог здоровья», «Про здоровое питание», «Секреты здоровой кожи», «Трезвый я – трезвая Россия 2023», «Что такое психическое здоровье?», «Полезные привычки и режим дня», «Секреты здоровой кожи», «Периоды взросления», «Стоп. Вич. Спид», «Режим дня и полезные привычки: как изменить жизнь к лучшему», «Поморье без табака», «О вредных привычках», «Мой досуг», «Личная гигиена», «Как быть здоровым», «Здоровое сердце», «Половое воспитание», «Профилактика заболевания глаз».

Проведено 105 физкультурно-массовых мероприятий (районные   
и школьные), по итогам которых сильнейшие спортсмены и сборные команды представили муниципалитет в соревнованиях регионального и Всероссийского уровней, охват – 1552 человека. Общее количество проведенных мероприятий – 397 в 9 образовательных организациях – юридических лицах, фактическое количество участников – 3424**.**

Проведение в учреждениях культуры мероприятий, направленных   
на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой   
и спортом, правильного питания:

Учреждения культуры Приморского района в 2023 году провели 225 мероприятий здоровья с общим количеством участников – 5673 человека, в том числе 1 онлайн – мероприятие с участием 15 человек и 677 просмотров в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья», цель которой – формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Наиболее значимым мероприятием была эстафета «Север-сила». Эстафета «Север-Сила», проведенная Пертоминским СДК 15 июня 2023 года, оказалась настоящим спортивным событием. В этом захватывающем мероприятии приняло участие 29 человек команды, которые продемонстрировали свою выносливость   
и волю к победе.

Участники эстафеты были награждены заслуженными медалями за активный   
и здоровый образ жизни. Их стремление к самосовершенствованию и укреплению своего тела восхитило всех присутствующих. Каждый участник по-своему стал образцом истинного спортсмена, достойного похвалы.

Эстафета «Север-Сила» стала не только показателем спортивной состоятельности команды, но и важным шагом в развитии спорта в регионе. Пертоминский СДК смог создать дружественную и соревновательную атмосферу, которая вдохновляла участников на новые достижения.

Такие события являются прекрасным импульсом и стимулом для молодежи и всех желающих заботиться о своем здоровье, развиваться физически   
и эмоционально. Они показывают, что спорт – это не только здоровье, но   
и возможность проявить себя, заявить о себе в обществе.

Самым значимым событием в Васьковском СДК стала игра – путешествие «Маршрут здоровья», которая состоялась 21 июня 2023 года. Мероприятие посетили 63 человека. В ходе мероприятия 5 команд, получив маршрутные листы, отправились в путешествие по 5-ти спортивным площадкам поселка Васьково. Все задания способствовали разностороннему развитию. В программу были включены задания не только на развитие физических качеств, но и упражнения, способствующие развитию быстроты мышления, внимательности, целеустремленности, ловкости.

Библиотеками МБУК «Библиотечная система Приморья» за 2023 год проведено 93 мероприятия, направленных на популяризацию здорового образа жизни, участниками которых стали 1630 человек, в основном это дети, подростки, молодежь. Все мероприятия имеют одну тематическую направленность – мероприятия оздоровительного плана.

Общее число мероприятий, проведенных в учреждениях образования   
и культуры, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания составляет 622.

1.2. В 9 общеобразовательных организациях – юридических лицах проведены литературно-выставочные экспозиции: выставка книг о спорте и спортсменах, выставка рисунков, иллюстративно-книжная выставка, оформление тематического стенда, фотовыставка и др. Общее количество проведенных мероприятий – 48, фактическое количество участников – 1924 (п. 1.2. мероприятий).

1.3. Также ежегодно проводятся акции, посвященные Дню физкультурника, Дню здоровья, Дню отказа от табака, Всемирному дню борьбы со СПИДом. В 2023 году прошло 4 мероприятия, фактическое количество участников – 2329.

Кроме того, в общеобразовательных организациях формирование культуры здорового образа жизни также реализуется средствами урочной деятельности   
с помощью учебных предметов. Так, уже в начальной школе обучающихся приучают к соблюдению правильного режима дня, норм питания, гигиены, правил безопасности поведения в общественных местах и транспорте в курсе «Окружающий мир». В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасности работы с ними. В курсах английского и немецкого языков содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к здоровью, подвижным играм, видам спорта. В курсе «Физическая культура»весьматериал способствует выработке установки на безопасный   
и здоровый образ жизни. Система физкультурно-оздоровительной работы в школах направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» сообщаются сведения о закаливании, культуре и правилах питания, воде и питьевом режиме, необходимости оказания первой помощи   
при травмах. В рамках дополнительного образования реализованы программы, направленные на формирование здорового образа жизни: стрельба, ОФП, лыжные гонки – биатлон, баскетбол, гиревой спорт, строевая подготовка и др.

2.1. За отчетный период проведено четыре заседания межведомственной комиссии по охране здоровья граждан.

Рассмотрены вопросы:

об эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ   
на территории Приморского района;

о проведении вакцинопрофилактики против сезонных инфекций, о мерах   
по профилактике гриппа и ОРВИ;

о проведении профилактических акций против алкоголя и наркотиков   
для школьников всех возрастов.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним. Обсуждены главные вопросы, касающиеся здоровья несовершеннолетних:

об организации и проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных учреждения,

об итогах проведения диспансеризации детей находящихся на воспитании   
в замещающих семьях Приморского района,

А также вопросы, связанные с питанием, каникулярным временем   
и здоровым образом жизни:

организация летней оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних в каникулярный период 2023 года, организация горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализация учебных программ и методик, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, в том числе проведение уроков здоровья, проведение диспансеризации несовершеннолетних.

2.2. На сайте Приморского района размещено 8 новостей, относящихся   
к вопросам оказания медицинской помощи населению, проведения диспансеризации и вакцинации, льготного лекарственного обеспечения, выезда группы врачей - специалистов в труднодоступные территории Приморского района и прочее.

На официальных сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержится информация, направленная на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. Общее количество публикаций – 247.

2.3. В рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с АО «Севералмаз» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 156,7 тыс. рублей   
на создание условий для оказания медицинской помощи жителям побережных территорий, в частности организация выезда медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования.

В течение отчетного года совершено 11 выездов на побережные территории:

пос. Пертоминск – 4 специалист;

пос. Соловецкий – 10 специалистов;

дер. Верхняя Золотица и Нижняя Золотица – 2 специалиста;

дер. Летняя Золотица – 8 специалистов.

Администрация Приморского района, а также администрации сельских поселений оказывают содействие Приморской ЦРБ по информированию населения.

2.4. Оказание содействия в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.)

В учреждениях культуры организовано:

20 кружков и клубных формирований спортивной направленности: аэробика, скандинавская ходьба, спортивные танцы, теннис, тхэквондо и пр. в которых занимается 285 человек, 22 хореографических кружка, в которых занимается 404 человека, в том числе 82 – дети, подростки от 3 до 15 лет, в том числе 12 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на учетах в ПДН, КДН.

Все мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены.

Для наиболее эффективной реализации мероприятий в рамках МП «Укрепление общественного здоровья» предлагаем предусмотреть финансирование местного бюджета.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Проведение в учреждениях образования и культуры мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания | Управление образования | Количество проведенных мероприятий  (единиц) | 20 | 622 |  |
| Управление культуры |
| 1.2. | Проведение литературно-выставочных экспозиций, направленных на укрепление общественного здоровья | Управление образования | Количество выставок, направленных на укрепление общественного здоровья  (единиц) | 36 | 48 |  |
| Управление культуры |
| 1.3. | Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и пр.) | Администрация | Количество проведенных акций  (единиц) | 4 | 4 |  |
| 2.1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Администрация | Количество проведенных заседаний  (единиц) | 4 | 4 |  |
| 2.2. | Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек | Администрация | Количество публикаций, лекций  (единиц) | 8 | 247 |  |
| Управление образования |
| 2.3. | Оказание содействия ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» по информированию населения при организации выездов специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров  и диспансеризации населения | Администрация | Количество выездов специалистов ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения (единиц) | 4 | 11 |  |
| 2.4. | Оказание содействия  в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.) | Управление культуры | Количество действующих коллективов  (единиц) | 3 | 20 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение  в учреждениях образования  и культуры мероприятий, направленных  на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой  и спортом, правильного питания | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Проведение литературно-выставочных экспозиций, направленных  на укрепление общественного здоровья | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы  со СПИДом»  и пр.) | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной  на пропаганду здорового образа жизни, отказ  от вредных привычек | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Оказание содействия ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» по информированию населения  при организации выездов специалистов  для проведения профилактических медицинских осмотров  и диспансеризации населения | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Оказание содействия  в формировании коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП  и пр.) | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **X** |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель: администрация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности»** | | | | | |
| 1. Количество участников профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (управление культуры) | человек | 6000 | 5673 | 94,5 | Показатель не достигнут в связи с меньшим посещением мероприятий гражданами |
| 2. Смертность населения  в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. человек | 610 | 943,3 | 64,7 | \*предварительные данные по информации ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», статистические данные будут в июле текущего года |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 7 из 7 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,79 | 50 | 39,5 | Достигнуто 1 из 2 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | Кассовое исполнение составляет 100 % |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | | |

F = 89,5 баллов. Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.