Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы» по итогам за 2014 год

1. Сведения о реализации муниципальной программы по итогам за 2014:

1) реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 744, (далее – Программа) в 2014 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район». Программа не имеет подпрограмм.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации  МО  «Приморский муниципальный район»  № 612  от    15.07.2014,

№ 936 от 12.11.2014,  № 1094 от 31.12.2014 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы».

В реализации мероприятий  по улучшению жилищных условий приняли участие 14 семей, 47 человек,  в том числе  молодые семьи и молодые специалисты – 3 семьи, 10 человек. Оказана поддержка в форме социальной выплаты всего  в сумме  7180,231 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 3556,6 тыс. рублей, из областного бюджета  3041,983 тыс. рублей из местного бюджета 581,911 тыс. рублей.

2) Программа введена в действие с 2014 года, следовательно, в отчетном периоде отсутствовала необходимость по принятию мер для восполнения допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении её мероприятий;

3) Мероприятия Программы  выполнены в полном объеме, за исключением мероприятия  1.4. Строительство распределительных газовых сетей в пос. Уемский

Строительство распределительных  газовых сетей осуществлялось ГБУ АО «Архангельской  объединенной дирекцией строящихся разводящих сетей газопроводов» протяженность ГРС составила 512 м.

Областной бюджет  по данному  объекту в размере 850 тыс. руб. полностью освоен. Передача в собственность МО «Уемское» запланирована на май 2015 года.

4) по итогам реализации Программы за 2014 год эффективность ее реализации оценивается как нормальная, о чем свидетельствует соответствующий расчет - расчет № 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2014 год

| Наименование | Ответственный | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятий | исполнитель, | (за отчетный период), тыс. руб. |  |
|  | соисполнители, участники | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный | областной | районный | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные |  |  |
|  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет |  | источники |  |  |
|  |  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
|  |  | на | расходы |  | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы | на | расходы |  |  |
|  |  | год |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики и прогнозирования | 5740,582 | 5740,582 | 100,0 | 2871,211 | 2871,211 | 2380,483 | 2380,483 | 488,888 | 488,888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5740,582 | нет отклонений |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молоды специалистов | Управление экономики и прогнозирования | 1439,649 | 1439,649 | 100,0 | 685,126 | 685,126 | 661,50 | 661,50 | 93,023 | 93,023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1439,649 | нет отклонений |
| 1.3 Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление экономики и прогнозирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет отклонений |
| 1.4. Строительство распределительных газовых сетей в пос. Уемский | Управление по ИР и МХ | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования МО «Уемское» в размере 200 тыс. руб не представлены к зачету по программе |
| Всего по муниципальной программе |  | 8230,231 | 7380,231 | 89,6 | 3556,337 | 3556,337 | 3891,983 | 3891,983 | 581,911 | 581,911 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7380,231 |  |

2. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

| Наименование | Единица | Значения | Абсолютное | Относительное | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого | измерения | целевых | отклонение | отклонение, в | отклонений |
| показателя |  | показателей |  | % | значений целевого |
|  |  |  |  |  | показателя за |
|  |  |  |  |  | отчетный период |
|  |  | план | отчет |  |  | (год) |
|  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы» |
| 1. Ввод (приобретение) кв.м. жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | кв. м. | 797 | 797 | 0 | 0 | выполнен |
| 2. Ввод (приобретение) кв.м. жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 180 | 180 | 0 | 0 | выполнен |
| 3.Ввод (приобретение) кв. м. ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | кв.м.. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен |
| 4. Количество многоквартивных домов и домовладений, подключенных к распределительныи газовым сетям | ед. | 13 | 0 | 13 | 100 | Передача объекта Дирекцией СРСГ в собственность МО «Уемское» запланирована на май 2015 года. Задержка связана с техническими сложностями оформления части земельного участка находящегося в частной собственности по которому проходит трубопровод ГРС, согласно требованиям Земельного кодекса РФ. После решения данного вопроса, ГРС будут переданы на государственную регистрацию с последующей передачей объекта в собственность МО «Уемское» ждя дальнейшего подключения МКД и домовладений к ГРС |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014-2017 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2014 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,75 | 30 | 22,5 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,89 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 78 |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.