Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2015 год

В рамках муниципальной программы за отчетный период состоялись все запланированные мероприятия. В рамках Программы были проведены районные мероприятия и акции: «Никольская ярмарка», «Малинова Уйма», «Картофельный ОГОрод!»,  «Антидот» и др. Были поддержаны проекты учреждений культуры: «К струнам прикасается душа», «Территория яйца», «Трибуна общественного мнения», «Тропа успеха», «Пустошь-родина лоцманов».

Самым ярким событием года стали «Казаковские чтения», прошедшие в августе уходящего года в Лопшеньге. Союз писателей России, принимавший участие в «чтениях» выразил надежду на развитие этого творческого мероприятия до литературного фестиваля России. При финансовой поддержке в рамках Программы, учреждения культуры расширяют спектр предоставляемых услуг населению: создаются музейные комнаты, разрабатываются туристические маршруты выходного дня и событийного  туризма. Так, этим летом первые туристы прошли по  маршруту «Старинные села Поморья: «Вознесенье» и «Заостровье», заработал маршрут «Защитники Поморья в Катунино».

В рамках Программы комплектуются библиотечные фонды библиотек, осуществляется подписка на периодические издания, во всех библиотеках района работает сеть «Интернет», предоставляются услуги населению, в том числе в Центрах правовой информации, созданных в библиотеках района.

В рамках Программы активно велась музейная экспозиционно-выставочная деятельность. Выставки: «Самоварова семья», «Лики Севера» (по картинам Владимира Трещёва), «Светлое Христово Воскресение»,  «Уроки памяти», к 70-летию Победы в ВОВ,  «Умельцы Приморского района». В рамках Программы была организована I научно-практическая конференция «Беломорские чтения» и  международная акция «Ночь музеев» (8-9 мая), продолжена работа по программам  «Истоки» и «Родничок» для школьников.

| ОТЧЕТ об исполнении мероприятий муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» за 2015 год Наименование мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Объем финансирования муниципальной программы Причины отклонения (за 2015 год), тыс. руб. всего в том числе по источникам освоено Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет бюджет муниципальных образований сельских поселений внебюджетные источники План на год кассовые расходы % План на год кассовые расходы План на год кассовые расходы План на год кассовые расходы План на год кассовые расходы План на год кассовые расходы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 1.Развитие музейного дела Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» 5071 5071 100 0 0 12,9 12,9 4694 4694 0 0 364,1 364,1 5071 - 2.Развитие библиотечного дела 16109,8 16109,8 100 0 0 100 100 14573,4 14573,4 0 0 1436,4 1436,4 15799,6 - 3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» 303,9 303,9 100 23,9 23,9 0 0 280 280 0 0 0 0 303,9 - 4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 120 120 100 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 120 - 5. Развитие культурно-досуговой деятельности 46341,7 46341,7 100 0 0 50 50 36121,4 36121,4 7920,8 7920,8 2249,5 2249,5 46249,6 - 6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки 60 60 100 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 - 7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» 500 500 100 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 - 9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам 150 150 100 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 - 11.Расходы на органы управления 1666,9 1666,9 100 0 0 0 0 1666,9 1666,9 0 0 0 0 1666,9 - 12.Расходы на участие Приморского района в «Маргаритинской ярмарке» 50 50 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 - 14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии 1700 1700 100 0 0 0 0 1700 1700 0 0 0 0 1700 - Всего по муниципальной программе 72073,3 72073,3 100 173,9 173,9 162,9 162,9 59765,8 59765,8 7920,8 7920,80 4050 4050 71671 X ОТЧЕТ |
| --- |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| по итогам 2015 года |
| Ответственный исполнитель Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации МО «Приморский муниципальный район» |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2015 год |
|  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| 1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | единиц | 16370 | 16370 | 0 | 0 | - |
| 2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | % | 11 | 21,4 | 10,4 | 94,5 | - |
| 3. Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 0,32 | 0,56 | 0,24 | 75,0 | - |
| 4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6,8 | 9 | 2,2 | 32,4 | - |
| 5. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | % | 92 | 92 | 0 | 0 | - |
| 6. Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район» | % | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 7. Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | единиц | 66,5 | 36,3 | 30,2 | 45,4 | Значительно возросла стоимость книг |
| 8. Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя в год | 3,8 | 3,94 | 0,14 | 3,7 | - |
| 9. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 73,7 | 76,4 | 2,7 | 3,7 | - |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| 12. Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | Да/нет | да | да | 0 | 0 | - |
| 14. Расходы на органы управления | Да/нет | да | да | 0 | 0 | - |
| 15.Расходы на участие Приморского района в «Маргаритинской ярмарке» | Да/нет | да | да | 0 | 0 | - |
| ОЦЕНКА |
| эффективности реализации муниципальной программы |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| за 2015 год |
| Показатели | Варианты оценки | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | Примечание |
|  |  |  |  |  | (Zj x uj) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,92 | 50 | 46 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | 96 |  |
| F = 96, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы. |