Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В рамках муниципальной программы за отчетный период состоялись все запланированные мероприятия: районные праздники. Фестивали и акции - «Николин день», «Малинова Уйма», «Картофельный ОГОрод!», «Фестиваль красок», «Антидот» и др. Были поддержаны проекты учреждений культуры: «К струнам прикасается душа», «Территория яйца», «Трибуна общественного мнения», «Тропа успеха», «Пустошь-родина лоцманов», «Маяки».  Самым ярким культурным событием года стали юбилей сказительницы Марфы Крюковой, в рамках празднования которого в июле состоялись торжественные мероприятия в деревне Зимняя Золотица и международный фестиваль «Малина-джаз», который в августе объединил джазовых музыкантов города Архангельска и самодеятельные коллективы Приморского района на традиционной поляне «Малиновой Уймы», в год 10-летия ежегодного районного праздника. Данный проект был поддержан и профинансирован Министерством культуры Архангельской области в рамках фестиваля искусств Архангельской области «ЛЮБО-ДОРОГО», как успешное общественно значимое культурное мероприятие. При финансовой поддержке в рамках Программы, учреждения культуры расширяют спектр предоставляемых услуг населению: создаются музейные комнаты, разрабатываются туристические маршруты выходного дня и событийного туризма. На сегодняшний момент разработано и успешно действуют 7 «маршрутов выходного дня»: «Старинные села Поморья - Вознесенье», «Старинные села Поморья - Ластола», «Старинные села Поморья - Заостровье», «Старинные села Поморья – Яреньга», «Музей коровы» в Лявле», «Неизвестные страницы Лахтинской земли».  В рамках Программы комплектуются библиотечные фонды библиотек, осуществляется подписка на периодические издания, во всех библиотеках района работает сеть «Интернет», предоставляются услуги населению, в том числе в Центрах правовой информации, созданных в библиотеках района.  В рамках Программы активно велась музейная экспозиционно-выставочная деятельность. В течение года в музее были открыты 16 временных выставок 8 передвижных. Музей стал организаторам второй научно-практической конференций «Беломорские чтения» 15-16 апреля 2016 года.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | об исполнении мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район»  на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | за 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения | | (за 2016 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Районный бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | | | План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.Развитие музейного дела | Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 5518,3 | 5518,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981,2 | 4981,2 | 0 | 0 | 537,1 | 537,1 | 5518,3 | - | | 2.Развитие библиотечного дела | 18079,9 | 18079,9 | 100 | 0 | 0 | 123,1 | 123,1 | 16522,8 | 16522,8 | 0 | 0 | 1434 | 1434 | 18079,9 | - | | 3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 302,5 | 302,5 | 100 | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,5 | - | | 4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | - | | 5. Развитие культурно-досуговой деятельности | 52920,4 | 52920,4 | 100 | 0 | 0 | 708,8 | 708,8 | 48926,2 | 48926,2 | 0 | 0 | 3285,4 | 3285,4 | 52920,4 | - | | 6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | 212 | 212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | - | | 7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | | 9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | | 10.Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - | | 11.Расходы на органы управления |  | 1661,1 | 1654,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661,1 | 1654,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654,3 | - | | 12.Расходы на участие Приморского района в «Маргаритинской ярмарке» | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | | 14.Реализация мероприятий в рамках договора участия в комплексном социально-экономическом развитии | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - | | 15.Реализация общественно значимых мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | 134,4 | 134,4 | 100 | 0 | 0 | 84,4 | 84,4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,4 | - | | Всего по муниципальной программе |  | 80048,6 | 80041,8 | 100 | 72,5 | 72,5 | 1166,3 | 1166,3 | 73553,3 | 73546,5 | 0 | 0 | 5256,5 | 5256,5 | 80041,8 | X |   ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам 2016 года  Ответственный исполнитель Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации МО «Приморский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Значения целевых показателей | | | Абсолютное отклонение | | | Относительное отклонение, в % | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2016 год |
| план | | отчет |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.    Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | | единиц | | 17470 | | 17475 | 5 | | | 0 | | | - |
| 2.    Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | | % | | 13 | | 22 | 9 | | | 69,2 | | | - |
| 3.    Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | | Посещений на 1 жителя в год | | 0,34 | | 0,36 | 0,02 | | | 5,9 | | | - |
| 4.    Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | 7,1 | | 7,1 | 0 | | | 0 | | | - |
| 5.  Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | | % | | 92 | | 92 | 0 | | | 0 | | | - |
| 6.    Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район**»** | | % | | 6 | | 6 | 0 | | | 0 | | | - |
| 7.    Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | | единиц | | 67,4 | | 37,7 | 29,7 | | | 44,1 | | | Значительно возросла стоимость книг |
| 8.    Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | | Посещений на 1 жителя в год | | 4 | | 4,2 | 0,2 | | | 5 | | | - |
| 9.    Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | | % | | 74,3 | | 77,6 | 3,3 | | | 4,4 | | | - |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | | % | | 60 | | 60 | 0 | | | 0 | | | - |
| 11. Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | | % | | 83 | | 100 | 17 | | | 20,5 | | | - |
| 12. Увеличение количества посещений туристических экскурсий | | % | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | - |
| ОЦЕНКА | | | | | | | | | | | | | |
| эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| за 2016 год | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | Варианты оценки | | Диапазон оценки | | Значение показателя (Zj) | | | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка | | | Примечание | |
| (Zj x uj) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | | от 0 до 1 | | 1 | | | 30 | 30 | | |  | |
| 2.Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | | от 0 до 1 | | 0,91 | | | 50 | 46 | | |  | |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | | от 0 до 1 | | 1 | | | 20 | 20 | | |  | |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | | 96 | | |  | |
| F = 96, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |