Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

За отчетный период ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы» выполнены по 6 мероприятиям из 7.

Запланированные средства районного бюджета освоены не в полном объеме. Из-за не прошедшего платежа в декабре 2017 года.

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Заместитель председателя

по правовым и организационным

вопросам КУМИ и ЗО О.А.Макаровский

2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году10276,4 тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |
| 1.1 Инвентаризация, оформление документов технического учета муниципального имущества | КУМИ и ЗО  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество | КУМИ и ЗО |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2 формирование земельного фонда муниципального образования, повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования |
| 2.1 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям | КУМИ и ЗО | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |  |
| 2.2 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях продажи с аукциона | КУМИ и ЗО | 271,9- | 271,9 | 100- | - | - | - | - | 271,9- | 271,9 | - | - | - | - | 271,9 | Нет отклонений |
| 2.3 Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка права аренды и права собственности объектов, находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях продажи с аукциона | КУМИ и ЗО | 65,5 | 65,5 | 100 |  |  |  |  | 65,5 | 65,5 |  |  |  |  | 65,5 | Нет отклонений |
| Задача № 3 Осуществление эффективной деятельности органов местного самоуправления МО «Приморский муниципальный район» в сфере развития земельно-имущественных отношений. |
| 3.1 Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно - земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение | КУМИ и ЗО | 8818,5 | 8809,6 | 99,9 |  |  |  |  | 8818,5 | 8809,6 |  |  |  |  | 8809,6 | Не прошел платеж в текущем году |
| 3.3. Разработка генеральных планов и правил землепользования |  | 1120,5 | 1120,5 | 100 |  |  |  |  | 1120,5 | 1120,5 |  |  |  |  | 1120,5 | Нет отклонений |
| Всего по муниципальной программе |  | 10276,4 | 10267,5 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10276,4 | 10267,5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267,5 |  |

3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

Ответственный исполнитель КУМИ и ЗО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в% | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2014 – 2020 годы» |
| 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. | тыс.руб | 11715,15 | 12078,5 | +363,35 | +3,1 | Достигнуто увеличение полученных доходов |
| 2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | тыс.руб | 2571,00 | 10987,26 | +8416,26 | +327,3 | Достигнуто увеличение полученных доходов |
| 3. Количество земельных участков, проданных с аукциона | единиц | 13 | 23 | +10 | +76,9 | Продано большее количество участков |
| 4. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | единиц | 29 | 30 | +1 | +3 | Предоставлено большее количество участков |
| 5. Площадь земельных участков, предоставленных многодетным семьям | тыс.кв.м | 43,5 | 38,6 | - 4,9 | - 11,27 | Сформированные участки меньше максимально возможной площади |

4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие имущественно - земельных отношений в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2015 – 2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,85 | 30 | 25,5 | Выполнено 6 из 7 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 | Достигнуто 4 из 5 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | 99,0% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 85,3 |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.