**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие образования»**

**по итогам за 2023 год**

1. **О результатах реализации муниципальной программы за 2023 год,   
   в том числе информация о вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах.**

Реализация муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2019 № 2319 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие образования» (в редакции постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 23.06.2020 года № 1150, от 30.10.2020 года №2254, от 30.12.2020 года  
 № 2913, от 26.02.2021 № 372, от 30.06.2021 № 1344, от 07.10.2021 № 2093,   
от 28.10.2021 № 2272, от 30.12.2021 №2973, от 24.02.2022 № 352, от 19.07.2022 №1533, от 28.10.2022 №2472, от 30.12.2022 №3115, от 30.06.2023 №1373,   
от 29.12.2023 №2989), (далее – Программа), в 2023 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» и участниками Программы - Управлением культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», Управлением по инфраструктурному развитию  
и муниципальному хозяйству муниципального образования «Приморский муниципальный район». Программа подпрограмм не имеет.

В 2023 году успешно достигнута цель Программы – обеспечено повышение доступности, качества и эффективности образования в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».

**В рамках задачи «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» реализованы следующие мероприятия.**

**1.1.** Обеспечен охват 1046 обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования в 22 учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования.

**1.2.** Продолжает свою работу лицензированный частный детский сад на территории пос. Талаги, дополнительные места для воспитанников в возрасте до трех лет в 2023 году не созданы.

**1.3.** Обеспечен охват 2544 обучающихся начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 9 учреждениях (юридических лицах), реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

**1.4.** Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования составило 3326 человек.

**1.5.** Проведены мероприятия, направленные на создание дополнительных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, соблюдения санитарных норм и правил, предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обеспечение требований пожарной и антитеррористической безопасности:

В МБОУ «Бобровская СШ» в рамках открытия центра естественнонаучной   
и технологической направленностей «Точка роста» за счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы в кабинете химии и физики, приобретена новая мебель.

В филиале «Лявленская НШ-ДС» МБОУ «Бобровская СШ» выполнен капитальный ремонт кровли, на пищеблоке произведена замена проводки, установлены новые окна в пищеблоке, раздевалке для обучающихся, фойе школы.

В здании структурного подразделения «Детский сад пос. Уемский» МБОУ «Уемская СШ» обустроена новая система пожарной сигнализации.

В структурном подразделении «Детский сад п. Талаги» МБОУ «Талажская СШ» выполнены работы по ремонту:

пищеблока, прачечной (с установкой новой системы вентиляции   
и замены оконных блоков),

групп для воспитанников с заменой линолеума, покраской стен, заменой оконных блоков.

В МБОУ «Заостровская СШ»:

в целях повышения качества доступной среды выполнен ремонт центрального крыльца, обновлены ступени, установлен пандус, перила, уложено анти - скользящее покрытие;

для кабинета технологии закуплено новое оборудование:   
3D принтеры, комплекты 3D ручек, лазерно – гравировальный станок. Оборудование приобретено школой в рамках конкурсных отборов федерального проекта «Своих не бросаем»;

в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приобретены материалы и учебные пособия по профилактике дорожно – транспортного травматизма.

В структурном подразделении «Детском саду д. Рикасиха» отремонтирована разводка горячей и холодной воды, канализация, установлено новое сантехническое оборудование. Произведен ремонт крыльца у выхода групп детей младшего возраста. Открыта группа для детей раннего возраста (от 6 месяцев).

В филиале «Пертоминская ОШ-сад» МБОУ «Приморская СШ» выполнен капитальный ремонт спортивного зала и кровли.

В филиале «Васьковская СШ-ДС» МБОУ «Приморская СШ» обустроено крыльцо запасного выхода, сделан ремонт в кабинете психолога, санитарных узлах для обучающихся. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» установлено современное компьютерное и интерактивное оборудование в учебных кабинетах. Отремонтировано центральное крыльцо здания детского сада.

В МБОУ «Катунинская СШ» капитально отремонтирован спортивный зал, два учебных кабинета.

В структурном подразделении «Детский сад п. Катунино»   
МБОУ «Катунинская СШ» оборудованы три новых помещения для работы педагога – психолога, дефектолога и логопеда. Открыта группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

В МБОУ «Патракеевская ОШ» капитально отремонтирован актовый зал, приобретена одежда сцены и установлены кресла.

В филиале «Пустошинская СШ-ДС» МБОУ «Ластольская СШ» обустроено новое ограждение.

Создаются условия для занятия физической культурой и спортом.

В поселке Лайский Док обустроена спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО, универсальная спортивная (игровая) площадка для баскетбола и волейбола в поселке Уемский.

**1.7.** В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Катунинская СШ» и филиале «Пертоминская ОШ-сад» МБОУ «Приморская СШ».

**1.9.** Проведены мероприятия, обеспечивающие выявление интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивные, воспитательные мероприятия для обучающихся:

232 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам, из них 161 стали победителями и призёрами;

8 человек приняли участие во Всероссийских соревнованиях   
по кикбоксингу, которые проходили в г. Балашихе, оплата проезда, питания   
и проживания осуществлена за счет средств местного бюджета;

12 обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

41 обучающихся приняли участие в районной учебно-исследовательской конференции;

61 обучающийся принял участие в районном конкурсе детского творчества «Традиции и символы народов России»;

9 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе чемпионата   
по чтению «Страница 23»;

9 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса сочинений «Без срока давности»;

49 обучающихся приняли участие в районной заочной военно – медицинской игре, посвященной памяти Н.И. Пирогова;

42 обучающихся приняли участие в районной военно – спортивной игре «Товарищи по оружию»;

10 обучающихся приняли участие в зимнем фестивале ВФСК «ГТО»;

167 обучающихся приняли участие в первенстве района по лыжным гонкам;

120 человек приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»;

50 человек приняли участие в Чемпионате и Первенстве Приморского района по настольному теннису;

50 человек приняли участие в турнире по кикбоксингу «Кубок Победы»;

72 человека – в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

56 человек – в Спартакиаде среди детских оздоровительных лагерей   
с дневным пребыванием;

87 человека обучающихся приняли участие в первенстве района   
по баскетболу;

72 обучающихся приняли участие в первенстве района по волейболу;

200 обучающихся стали участниками майской эстафеты;

46 человек приняли участие в Первенстве по русским шашкам в рамках Спартакиады школьных спортивных клубов;

28 обучающихся приняли участие в районном туристско-спортивном слете;

145 обучающихся приняли участие в первенстве района   
по легкоатлетическому кроссу;

49 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе олимпиады для обучающихся 4-х классов начальной школы в 2022-2023 учебном году;

4 обучающихся приняли участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;

42 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница-2023»;

33 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе областного фестиваля детско-юношеского творчества «Событие».

Средства местного бюджета направлены на организацию массовых мероприятий с обучающимися (наградная атрибутика, оплата судейских коллегий, расходные материалы и др.).

В 70 конкурсах различного уровня приняли участие 330 обучающихся   
МБУ ДО «Приморская ДШИ», из них 258 стали лауреатами.

Проведены мероприятия, обеспечивающие поддержку одаренных   
и талантливых детей:

назначена стипендия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 11 обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, имеющим оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана по результатам первого полугодия 2022-2023 учебного года;

1. назначена стипендия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 12 обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования муниципального образования «Приморский муниципальный район», имеющим оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана по итогам 2022-2023 учебного года;
2. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 7 выпускникам образовательных организаций, награжденным золотой медалью «За особые успехи в учении»;
3. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 2 выпускникам образовательных организаций, награжденным серебряной медалью «За особые успехи в обучении»;
4. присуждена премия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» 9 выпускникам МБОУ «Приморская ДШИ», награжденным знаком отличия «За успехи в учении в школе искусств».

**1.10.** В соответствии со сметой освоено 98,9% выделенных бюджетных ассигнований в рамках исполнения мероприятия по руководству и управлению   
в сфере установленных функций управления образования.

**1.12.** В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется целевая модель дополнительного образования детей, функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе МБОУ «Приморская СШ»,   
в целях реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с сентября 2021 года продолжают свою работу 4 структурных подразделения дополнительного образования детей на базе школ. Обеспечен охват системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 80,6%.

**1.14.** В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» филиал «Детская школа искусств п. Васьково» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Приморская детская школа искусств» получила субсидию на поддержку 1 работника.

**В рамках задачи «Создание условий для вовлечения в педагогическую деятельность и повышение уровня профессионального развития педагогических работников» реализованы следующие мероприятия.**

**2.1.** Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, кредиторская задолженность по возмещению компенсации – 0 тыс. руб.

**2.2.** Предоставлена единовременная выплата 4 молодым специалистам   
в сфере образования в связи с поступлением на работу.

**2.3.** Проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства:

конкурс на выплату премий главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» лучшим педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования и прошедшим конкурсный отбор, количество участников - 9, 5 из которых стали победителями.

конкурс «Учитель года – 2023», 8 педагогических работников стали победителями и призерами, победители в каждой номинации награждены ценными призами.

**2.5.** 2 обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении, получают меры социальной поддержки.

**2.6.** В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях создано 5 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

**В рамках задачи «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся» реализованы следующие мероприятия.**

**3.1.** 150 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
и 4 обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах в д. Лявля   
и д. Лопшеньга обеспечены горячим питанием.

**3.2.** В летний период времени 991 несовершеннолетних, охвачены отдыхом и оздоровлением в 18-ти лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.

**В рамках задачи «Развитие сети образовательных организаций» реализованы следующие мероприятия.**

**4.1.** Проектно – сметная документация по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Уемский, ул. Большесельская, д. 84б для размещения в нем Детской школы искусств п .Уемский» получила положительное заключение государственной экспертизы от 08.08.2023 года №29-1-1-3-046232-2023.

1. **Об участии муниципального образования в 2023 году в реализации федеральных и региональных проектах, государственных программах Архангельской области.**

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» продолжают свою работу современные центры «Точка роста» на базе МБОУ «Уемская СШ», МБОУ «Катунинская СШ», МБОУ «Талажская СШ», МБОУ «Приморская СШ», МБОУ «Заостровская ОШ», МБОУ «Ластольская СШ», МБОУ «Патракеевская ОШ»; обучающиеся 5-11 классов в рамках вариативной части основной образовательной программы изучают такие направления как: «Промышленный дизайн», «Виртуальная и дополненные реальности», «Работа с ГИС-системами»,  
 для обучающихся 1-11 классов в рамках дополнительного образования   
и организации внеурочной деятельности реализуются образовательные программы: «Основы промышленного дизайна», «Разработка VR/IRприложений», «Геоинформационные технологии», «Программирование на PYTHON», «Шахматно-шашечный спорт», «3D моделирование». В 2023 году вновь создано два современных центра на базах МБОУ «Бобровская СШ»,   
МБОУ «Соловецкая СШ».

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году оснащены компьютерами, ноутбуками, программным обеспечением и презентационным оборудованием МБОУ «Ластольская СШ» и филиал «Васьковская СШ-ДС»   
МБОУ «Приморская СШ».

1. **Принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении мероприятия, в том числе   
   в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, выполнения подрядных работ на стройках   
   и объектах.**

Отставание в выполнении мероприятий программы в 2023 году наблюдалось в виду объективных причин: уменьшение численности обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, низкой ответственностью получателей услуг дополнительного образования.

На проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, выполнение подрядных работ неисполнение мероприятий не повлияло.

2.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 –развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление  образования | Численность обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, человек | 1454 | 1046 | Снижение численности обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | Управление  образования | Перечисление выделенных бюджетных средств в соответствии с заявкой, представленной организацией частной формой собственности, на предоставление дошкольного образования, % | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление  образования | Численность обучающихся по основным образовательным программам, человек | 2533 | 2544 | - |
| 1.4. | Предоставление дополнительного образования для детей | Управление  образования | Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования, человек | 400 | 3326 | - |
| 1.5. | Обновление материально – технической базы, приобретение материалов и проведение ремонтных работ, с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований пожарной безопасности | Управление  образования;  Управление культуры | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу и (или) выполнивших ремонтные работы, единиц | 5 | 9 | - |
| 1.7. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление  образования | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом, единиц | 2 | 2 | - |
| 1.9. | Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся | Управление  образования;  Управление культуры | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, человек | 240 | 232 | Высокие требования к проходным баллам для участия в муниципальном этапе олимпиады |
| 1.10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, % | 95 | 98,9 | - |
| 1.12. | Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | 25 | 80,6 | - |
| 1.14. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество учреждений, получивших государственную поддержку сельских учреждений культуры (муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей) | 1 | 1 | - |
| Задача 2 - создание условий для вовлечения в педагогическую деятельность и повышение уровня профессионального развития педагогических работников | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление  образования;  Управление культуры | Кредиторская задолженность по возмещению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление  образования | Доля молодых специалистов , получивших единовременную выплату в связи с поступлением на работу, в общем количестве молодых специалистов, поступивших на работу и подавших заявление на получение единовременной выплаты, % | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций | Управление  образования | Количество проведенных муниципальных конкурсов профессионального мастерства, единиц | 2 | 2 | - |
| 2.5. | Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования | Доля обучающихся, получающих меры социальной поддержки, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении, % - 100% | 100 | 100 | - |
| 2.6. | Обеспечение взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | Управление образования | Количество введенных в общеобразовательных организациях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 | 5 | - |
| Задача 3 – создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования | Доля обучающихся -детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проживающих в интернате, обеспеченных горячим питанием, % | 100 | 100 | - |
| 3.2. | Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | Количество обучающихся, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, человек | 980 | 991 | - |
| 4.1. | Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | УИРиМХ | Введение в эксплуатацию объектов образования,  единиц | 1 | 1 | - |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования | 307 080,54 | 301 396,41 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 165 031,98 | 165 031,98 | 111 728,44 | 111 728,44 | 0,00 | 0,00 | 30 320,12 | 24 635,99 | 301 386,11 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2023 года, заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.2. Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | Управление образования | 1 949,56 | 1 949,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,56 | 1 949,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,56 |  |
| 1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования | 575 956,92 | 575 956,92 | 100,00 | 24 450,88 | 24 450,88 | 362 438,37 | 362 438,37 | 178 822,94 | 178 822,94 | 0,00 | 0,00 | 10 244,73 | 10 244,73 | 575 956,92 |  |
| 1.4. Предоставление дополнительного образования для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования | 20 720,08 | 20 720,08 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 499,32 | 499,32 | 20 215,36 | 20 215,36 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 20 720,08 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2023 года |
| Управление культуры | 36 447,87 | 36 404,13 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 1 185,88 | 1 185,88 | 34 547,65 | 34 547,65 | 0,00 | 0,00 | 714,34 | 670,60 | 36 402,03 | Оплата за предоставленные услуги внесена в последние рабочие дни 2023 года |
| 1.5. Обновление материально – технической базы, приобретение материалов и проведение ремонтных работ, с целью обеспечения выполнения требований санитарных правил и норм, своевременного устранения предписаний надзорных органов, обеспечение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования | 35 033,81 | 35 033,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 801,00 | 6 801,00 | 27 317,47 | 27 317,47 | 915,34 | 915,34 | 0,00 | 0,00 | 34 426,75 | Не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 3 866,88 | 3 866,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,88 | 3 866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861,88 | Не предоставлены документы на оплату |
| 1.6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | 9 415,22 | 9 415,22 | 100,00 | 2 424,09 | 2 424,09 | 6 641,11 | 6 641,11 | 350,02 | 350,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 415,22 |  |
| 1.8. Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования | 320,86 | 300,96 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,86 | 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,96 | Подведение итогов муниципальной олимпиады в последние дни 2023 года, выплата премий в 2024 |
| Управление культуры | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |  |
| 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования | 16 732,77 | 16 611,90 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 732,77 | 16 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 611,90 | Сотрудники в декабре 2023 года находились на больничном, экономия фондов заработной платы и по налогам на заработную плату |
| 1.11. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. Обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования | 6 403,82 | 6 361,49 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 5 109,75 | 5 109,75 | 1 294,07 | 1 251,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361,49 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 1.13. Модернизация муниципальных школ искусств по видам искусств в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 66,93 | 66,93 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 5,56 | 5,56 | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93 |  |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования | 46 253,29 | 46 253,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46 253,29 | 46 253,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 672,89 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| Управление культуры | 1 526,00 | 1 526,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423,30 | Заявительный характер, не предоставлены документы на оплату |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций |  | 149,65 | 149,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |  |
| Управление образования | 149,65 | 149,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |  |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. Выплата стипендий студентам, обучающимся по договору о целевом обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 413,79 | 367,82 | 88,89 | 0,00 | 0,00 | 289,66 | 257,48 | 124,14 | 110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,82 | Оплата по фактическому количеству получателей выплаты |
| 2.6. Обеспечение взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» |  | 675,82 | 675,82 | 100,00 | 662,30 | 662,30 | 13,52 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,62 | Работники в декабре 2023 года находились на больничном, экономия фондов заработной платы, по налогам на заработную плату |
| 3.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 15 640,53 | 15 640,53 | 100,00 | 11 297,87 | 11 297,87 | 2 618,27 | 2 618,27 | 1 639,73 | 1 639,73 | 84,66 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | 15 198,28 | Нахождение обучающихся на больничных и карантинах |
| 3.2. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | 2 929,71 | 2 929,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,71 | 2 929,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,71 |  |
| 4.1. Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | УИРиМХ | 4 000,00 | 3 869,70 | 96,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 869,70 | 0,00 | 0,00 | 3 869,70 | Снижение стоимости контракта по результатам аукциона |
| В том числе в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по муниципальной**  **программе** | | 1 085 613,07 | 1 079 525,81 | 99,45 | 38 885,14 | 38 885,14 | 603 292,98 | 603 260,80 | 397 150,36 | 396 953,46 | 5 000,00 | 4 869,70 | 41 284,59 | 35 556,72 | 1 073 887,99 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и  гуманитарных навыков в рамках  реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации  федерального проекта «Успех каждого ребенка»  национального проекта  «Образование» | | 9 415,22 | 9 415,22 | 100,00 | 2 424,09 | 2 424,09 | 6 641,11 | 6 641,11 | 350,02 | 350,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 415,22 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение музыкальных  инструментов, оборудования и  материалов для детских школ искусств в рамках реализации федерального  проекта «Обеспечение качественно  нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство объектов образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по федеральному проекту федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников искусств в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | | 66,94 | 66,94 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 5,56 | 5,56 | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,94 |  |
| В том числе по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | | 675,82 | 675,82 | 100,00 | 662,30 | 662,30 | 13,52 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,62 |  |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» по итогам 2022 года.

Ответственный исполнитель: управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля выпускников в 9-х классах, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов | процент | 100 | 91,8 | 91,8 | 20 обучающихся получили неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации |
| Доля выпускников в 11-х классах, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов\* | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет\* | процент | 90 | 80,6 | 89,5 | Изменение методики расчета, ранее охват детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, считался в общей численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, в настоящее время показатель считается от данных Росстата |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» \* | человек | 1400 | 960 | 68,6 | Снижение охвата обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в общем числе транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно | процент | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников\* | процент | 8,5 | 8,6 | 101,2 | - |
| Число созданных мест для воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | человек | 30 | 10 | 33,3 | Не созданы новые места для воспитанников в возрасте до трех лет в связи с дополнительными финансовыми расходами |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процент | 46,0 | 46,0 | 100,0 | - |
| Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 26,0 | 19,8 | 76,2 | Увеличение численности педагогов в возрасте старше 35 лет |
| Количество педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства\* | человек | 24 | 17 | 70,8 | Высокая заболеваемость педагогов в период проведения конкурса (декабрь), высокие требования к участникам |
| Количество обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении | человек | 1 | 2 | 200 | Увеличение количества обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 82,5 | 84,1 | 101,9 | Увеличение количества обучающихся, охваченных горячим питанием |
| Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования\* | процент | 39,0 | 39,00 | 100,00 | - |
| Доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 3 лет\* | процент | 44,0 | 100 | 227,3 | Актуальный спрос на декабрь отсутствовал |
| Количество введенных в общеобразовательных организациях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единиц | 5 | 5 | 100 | - |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,89 | 30 | 26,7 | Из 18 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнено 16 мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,89 | 50 | 44,50 | По 10 из 16 целевых показателей достигнуто соответствие целевым показателям, запланированным муниципальной программой |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Кассовые расходы 1 079 525,81 тыс. руб.  Запланированные расходы 1 085 613,07 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 91 | | | | | | |

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.