## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

по итогам за 2020 год

1. О результатах реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период:

В рамках достижения показателей регионального и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» было проведено 12 из 25 запланированных районных спортивно-массовых мероприятий. Для организации медицинского обслуживания соревнований заключен договор с ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ».

По причине возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в план спортивно-массовых мероприятий были внесены существенные изменения.

Так, по программе спартакиады среди сельских поселений состоялись лишь соревнования по рыболовному спорту и настольному теннису. К сожалению итоги Спартакиады 2020 года среди сельских поселений подвести не удалось.

08 февраля состоялись соревнования в рамках XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в муниципальных образованиях: «Талажское», «Заостровское», «Боброво-Лявленское», «Приморское», «Сельское поселение Соловецкое», а также жители района приняли участие на центральном старте в г. Архангельск. Общее количество участников составило 326 человек.

С учетом сложившихся обстоятельств, в июне и августе опробованы новые формы проведения соревнований – онлайн-турниры по видам спорта «бёрпи» и «свободный бег», а также онлайн-турнир по общей физической подготовке, приуроченный Дню физкультурника, общее число участников мероприятий составило 64 человека.

В сентябре в поселке Васьково МО «Лисестровское» более 150 юных жителей района приняли участие в спортивном празднике «Всероссийский день бега «Кросс наций», в рамках которого состоялось первенство Приморского района по легкоатлетическому кроссу. Состязание проходило на 5 различных дистанциях в 3 возрастных группах.

В целях развития спортивной инфраструктуры и обновления материальной технической базы в текущем году произведена закупка спортивных расходных материалов (парафины, пули) для полиатлона и лыжных гонок, спортивной игровой формы для волейбола (мужской и женской сборных команд района), для баскетбола (мужской сборной команды района), для футбола и ветрозащитные спортивные костюмы. Также было закуплено два комплекта футбольной формы за счет привлеченных средств ПАО «Севералмаз» и переданы участникам команды ФК «Уйма».

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» построена и введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в деревне Новинки.

В первые месяцы 2020 года в соответствии с календарным планом отдельновыступающие спортсмены и члены сборных команд района приняли участие в ряде соревнований, в том числе зональных, проводимых в качестве отборочного этапа областной спартакиады «54-е Беломорские игры».

Стоит отметить успех сборной команды Приморского района по волейболу на снегу. В программу «Беломорских игр» волейбол на снегу был включен с 2019 года. В этом году наши спортсмены, выступив в городе Вельск, уверенно завоевали золотые медали в новой дисциплине.

В финальных соревнованиях по программе «54-х  Беломорских игр» в городе Онега полиатлонисты Приморского района стали победителями в общекомандном зачете и в личном первенстве опустив в копилку команды 3 золотых и 1 бронзовую медаль. Абсолютным чемпионом «54-х Беломорских игр» в личном зачете стал кандидат в мастера спорта Миронов Игорь, житель д. Повракульская.

Также представители Приморского района отличились, заняв первое место в командном и личном зачете в соревнованиях по рыбной ловле, состоявшихся в поселке Североонежск Плесецкого района.

В феврале – марте спортсмены района приняли участие в розыгрыше кубка Архангельской области по настольному теннису, розыгрыше кубка Архангельской области по полиатлону, открытом первенстве «Спортивной школы олимпийского резерва по пулевой стрельбе», где также добились значительных результатов.

По программе «54-х Беломорских игр» в городе Вельск наши сборные команды приняли участие в финальных соревнованиях по футболу 8х8 и баскетболу. В финальных соревнованиях в Архангельске по волейболу мужская сборная команда района заняла второе место. Всего в спартакиаде «54-е Беломорские игры» приняло участие 48 жителей района, выступив в соревнованиях по 6 видам спорта.

По результатам Спартакиады среди муниципальных районов Архангельской области «54-е Беломорские игры» в общекомандном зачете Приморский район уверено занял 2 место.

Всего, участвуя в соревнованиях регионального уровня спортсмены Приморского района завоевали 9 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В течение года Миронов И.А. спортсмен Приморского района дважды принял участие в учебно-тренировочных сборах по лыжным гонкам.

В отчетном году семи спортсменам присвоено 3 вторых и 4 третьих спортивных разрядов.

Кроме этого, представители Приморского района приняли участие в состязаниях по таким видам спорта как: плавание, лыжная гонка, хоккей на валенках, бильярдный спорт, шахматы, пляжный волейбол в рамках спартакиады «Начни с себя» среди команд исполнительных органов государственной власти Архангельской области, администраций муниципальных образований Архангельской области и Архангельского областного собрания депутатов.

Показателем эффективности деятельности органов местного самоуправления является численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Приморский муниципальный район». По данным на 31 декабря 2020 года доля граждан Приморского района, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет составляет 37,1 %.

О результатах реализации подпрограммы 2 «Молодежь Приморского района» за отчетный период:

На территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» зарегистрировано 3065 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет включительно, что составляет 12,2 % от общей численности населения.

Реализация деятельности отдела по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи основывается на следующих стратегических задачах молодежной политики, закрепленных в нормативно-правовых актах Российской Федерации:

1) формирование у молодежи Приморского района чувства патриотизма, нравственных идеалов, активной жизненной позиции;

2) воспитание уважения к правам и свободам личности, культуре и традициям других народов, национальной и религиозной терпимости;

3) популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения;

4) профилактика преступлений и административных правонарушений, предупреждение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных негативных явлений в молодежной среде;

5) вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, развитие добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

6) организация профориентационной деятельности и содействие трудоустройству молодежи.

В связи с введенным ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий с марта 2020 года не все мероприятия плана удалось реализовать, большинство мероприятий было проведено в онлайн-формате.

Можно отметить активную работу молодежи в качестве волонтеров.

Так, совместно с ГАУ АО «Молодежный центр» с 1 апреля по 1 июня прошла акция взаимопомощи «Мы вместе», направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Находящимся на самоизоляции гражданам силами волонтеров приобретались и доставлялись на дом лекарства и продукты. Охват составил 136 участников.

В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции России волонтеры под руководством представителей администрации района провели мероприятия по привлечению внимания к этому событию и повышению гражданской активности. Так, в поселке Уемский были установлены информационные стенды, организована разъяснительная работа и распространение соответствующей сувенирной продукции. Было охвачено 260 человек.

С 7 по 9 мая прошла акция «Вам, родные», посвященная Дню Победы. Юные жители района совместно с главой района и главами поселений поздравляли ветеранов войны с Великим праздником.

Волонтеры приняли участие в проведении ряда мероприятий таких, как акция «Чистый обелиск», «Сад памяти», в областной добровольческой акции «Осенняя неделя добра».

24 февраля 2020 года на базе Пейнтбольного клуба «Extrim» молодежь Приморского района приняла участие в экстремальной игре – пейнтбол, мероприятие было приурочено к празднованию дня защитника Отечества.

Также хочется отметить новогодние катания на крытом ледовом корте в «Титан Арена» в рамках совместного проекта с ПАО «Севералмаз», Приморским отделением партии «Единая Россия» и администрацией района.

На территории Приморского района в период с 17 по 27 марта 2020 года и с 19 по 30 октября (первый и второй этап соответственно) прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Мероприятие акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. В период проведения акции в области работали телефоны «доверия» правоохранительных органов, учреждений и организаций здравоохранения. По ним можно сообщать о фактах распространения наркотиков, а также получить консультации и помощь по вопросам лечения и реабилитации, другую интересующую информацию.

В социальной сети «ВКонтакте» распространялись новостные публикации: «День солидарности   в   борьбе  с   терроризмом», «Трагедия Беслана», Скажи «Нет!» терроризму, «Лайский Док против экстремизма!», Областная акция «Без слов…», «Эхо бесланской печали», «Будьте бдительны и осторожны!», «Россия против террора» и другие.

С целью привлечения молодежи к решению проблем социально-экономического и общественно-политического развития Приморского района при главе муниципального образования действует общественный консультативный орган – совет по делам молодежи. На состоявшихся в текущем году заседаниях совета обсуждались вопросы участия юных северян в конкурсе социальных проектов «Молодежная инициатива», конкурсе «Активист – 2020», «Примрай – 2020» (молодежная образовательная школа актива), направленных на развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств, в других общественных, а также культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Члены совета по делам молодежи при участии специалиста по работе с молодежью администрации района Сергея Фефилова произвели выезды в школы Приморского района. На встречах со старшеклассниками молодые активисты рассказали об основах реализации молодежной политики, о деятельности совета по делам молодежи, представили программу «Наставник», обсудили инициативы совета и многое другое.

В апреле 2020 года проведена областная методическая площадка «Безопасность дорожного движения», для специалистов по молодежной политике муниципалитетов Архангельской области в формате ВКС.

Помимо этого молодежь Приморского района на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова приняла участие в стратегической сессии по разработке региональной программы по молодежной политике и в обсуждении программы развития Архангельской области «Вместе мы сильнее».

В форме выездных встреч специалистами по работе с молодежью администрации района совместно с представителями ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» проведены занятия профориентационной направленности по программе «Proff camp». В программе приняло участие 83 школьника в возрасте 14 – 17 лет.

В рамках районного конкурса проектов «Молодежная инициатива» было поддержано 3 проекта, 2 из которых (районная молодежная акция «Антидот», «Волшебный дар природы – глина») реализованы. Еще один проект на проведение молодежной образовательной школы актива «Примрай – 2020» получил поддержку в рамках конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики.

В связи с введенными ограничениями восемь молодых людей нашего района приняли участие в ряде региональных мероприятий и одном всероссийском, которые проходили в режиме онлайн. Это: Всероссийский молодежный образовательный форум «Бирюса», образовательный проект «Проектный офис Дома молодежи», региональная методическая площадка по профилактике безопасности дорожного движения, форум добровольцев Архангельской области.

О результатах реализации подпрограммы 3 «Совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики» за отчетный период:

С целью привлечения внимания населения к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне, формирования преемственности поколений и патриотического воспитания в молодежной среде, в рамках реализации на территории Российской Федерации культурной, патриотической и социальной программы Года памяти и славы, организованы и проведены мероприятия, посвященные 75-летию Победы во всех муниципальных образованиях Приморского района.

В рамках областного конкурса патриотической направленности проведены работы по ремонту и реконструкции памятников и мемориалов. Восстановлено братское захоронение в д. Черный Яр и обелиска в д. Окулово, установлен памятник (уменьшенная копия дальнего бомбардировщика) на воинском участке кладбища о. Ягодник, произведено благоустройство обелиска в д. Часовенское, установлен новый обелиск в д. Уна, произведена реконструкция обелиска в с. Вознесенье, памятника самолета и воинского захоронения в п. Катунино. Во всех муниципальных образованиях поселениях прошли субботники по благоустройству территорий, прилежащих к обелискам, памятникам, мемориалам.

Проведены Всероссийские акции: «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «Великое кино Великой страны», «Георгиевская ленточка»  (в этом году распространение ленточек организовано через магазины, аптеки, администрации поселений), «Окна Победы», «Флаги России», «Фонарики Победы», «Поем двором», «Уроки Второй мировой», «Бессмертный полк – онлайн», «Вам родные», проведено возложение цветов к мемориалам.

В рамках всероссийского проекта «Сад Памяти» на территории 10 населенных пунктов Приморского района высажено более 250 саженцев кленов, лип, дубов, кедров, пихт и лиственниц. Выпущены видеоролики о восьми Героях Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы по проекту «Памяти героев». На информационной платформе Местопамяти.рф внесены данные о воинских захоронениях, памятниках и иных мемориальных объектах, находящихся на территории Приморского района. 50 человек приняли участие в интерактивной музейной экспозиции «Поезд Победы».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» вручены 139 юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и 7 юбилейные медали переданы в семьи на хранение.

В целях повышения авторитета семьи, в том числе и многодетной, поощрение сознательного и ответственного материнства и отцовства, обеспечение гарантий защиты семьи и детства в течение года проведен ряд целевых мероприятий.

Четыре многодетные семьи награждены специальным дипломом  «Признательность». Это семья Агамалиевых МО «Талажское», Бутышкиных МО «Приморское», Патракеевых МО «Уемское», Порохиных МО «Боброво-Лявленское».

Семья Золотаревых из муниципального образования «Катунинское» приняла участие в областном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области» в номинации «Сельская семья».

Пять семей Приморского района удостоены общественной награды - медали «За любовь и верность»: Артемьевы МО «Боброво-Лявленское», Молчановы МО «Уемское», Осиповы МО «Сельское поселение Соловецкое», Притыкины МО «Катунинское», Пономаревы МО «Островное».

Пять многодетных матерей награждены Почетной грамотой  муниципального образования  «Приморский муниципальный район» «За материнство» с выплатой муниципального пособия: Пирузян Елена Александровна МО «Сельское поселение Соловецкое», Вялкова Екатерина Петровна МО «Уемское», Бандуровская Нина Андреевна, Афанасенкова Валентина Александровна и Мирошниченко Людмила Васильевна МО «Талажское».

В областном конкурсе «Женщина года» приняли участие представительницы Приморского района в номинации «Женщина и профессия» - Гурш Наталья Владимировна, директор филиала Дом культуры п. Уемский МБУ межпоселенческое «Объединение культуры Приморского района», в номинации «Женщина – хранительница северных традиций» - Баранова Жанна Владимировна – заместитель директора по УВР, преподаватель художественных дисциплин филиала «Детская школа искусств п. Васьково» МБОУ ДО «Приморская ДШИ».

Традиционно в рамках празднования Дня пожилого человека в Приморском районе проходит творческий фестиваль ветеранских хоров и ансамблей «Поющее Поморье». В 2020 году из-за веденных ограничений, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекцией, фестиваль был проведен в формате онлайн.

Для детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей с побережных территорий Приморского района приобретено 250 новогодних подарков.

В течение года более сорока юбилярам вручены поздравительные адреса и памятные подарки от главы муниципального образования, а 90 и 95-летним юбилярам поздравительные письма от Президента РФ.

В рамках реализации Договора участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район» с ПАО «Севералмаз» на 2020 год:

- предоставлено 67 требований на проезд воздушным транспортом жителям, проживающим на побережных территориях;

- оказана материальная помощь 30 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 207,3 тыс. рублей;

- организован выезд 5 медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для проведения диспансеризации и медицинского обследования населения, проживающего на побережных территориях;

- организована доставка новогодних подарков для детей и подарков для ветеранов ВОВ на побережные территории.

Произведена выплата ежегодного муниципального пособия 14 Почетным гражданам на общую сумму 70 тыс. рублей. Оформлена подписка на газету «У Белого моря» для Почетных граждан на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», межбюджетные трансферты предоставляются на указанные цели только по муниципальным маршрутам. В связи с чем, в 2020 году договоры о предоставлении льготного проезда отдельным категориям граждан не заключались. Осуществлена компенсация затрат 1 перевозчику по договору 2019 года (воспользовался проездом 1 ветеран).

В отчетном году 14 гражданам, занимающим до выхода на пенсию должности муниципальной службы, выплачена доплата к пенсии за выслугу лет.

В 2020 году из субвенции бюджетам муниципальных образований приобретено 5 квартир для лиц из числа детей-сирот в МО «Лисестровское» (2 квартиры), МО «Катунинское» (3 квартиры).

Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике проводит информационную и разъяснительную работу среди населения по возможности участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

По состоянию на 31.12.2020 года 28 семей стоят в очереди на получение социальной выплаты, т.е. являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2020 году выданы два свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья многодетным молодым семьям на общую сумму 1394,2 тыс. рублей. Одна семья из МО «Катунинское» улучшила жилищные условия путем приобретения квартиры, вторая семья из МО «Заостровское» - на строительство дома.

В отчетном году произведена выплата вознаграждения одному профессиональному опекуну. В течение года проводились консультации для граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

2) В рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» предоставлена субсидия на проведение Форума молодых политиков в размере 439 000 рублей и региональной методической площадки «Безопасность дорожного движения» в размере 288 400 рублей.

По итогам конкурса по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области за 2019 год (3 место) Приморскому муниципальному району предоставлена субсидия в размере 200 000 рублей.

В рамках конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики выигран грант на проведение Школы актива «Примрай – 2020» в размере 100 000 рублей, который к сожалению не удалось реализовать, ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий.

В рамках конкурса патриотической направленности на увековечивание памяти погибших выиграны девять грантов на общую сумму 1193000 рублей.

Предоставлена субсидия на строительство плоскостного спортивного сооружения (универсальная площадка в д. Новинки) из областного бюджета на сумму  1830000 рублей.

3) Отставаний в выполнении мероприятий, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, за 2020 год не допущено.

4) Не в полном объёме выполнены показатели результата по двум мероприятиям муниципальной программы. Первый - это количество проведенных районных спортивно-массовых мероприятий, второй - количество проведенных заседаний Совета по делам молодежи. Это было обусловлено отменой массовых мероприятий, из-за введенных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией.

5) Предложения:

1. Увеличить финансирование в 2021 году на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей, в связи с тем, что очередь претендентов с каждым годом увеличивается.

2. Увеличить финансирование на реализацию молодежной политике для достижения её оценки эффективности. Ориентируясь на федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и учитывая особенности муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2021 год стоят стратегические задачи такие, как воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации; поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; поддержка инициатив молодежи.

_______________________________

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

за  2020 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Приморского района в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество проведенных районных мероприятий (единиц) | 25 | 12 | Отмена массовых мероприятий, из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| 1.2 | Обновление материально технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество видов спорта, для которых приобретен спортивный инвентарь (оборудование, расходные материалы, экипировка) (единиц) | 2 | 5 | - |
| 1.3 | Совершенствование спортивной инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество обустроенных спортивных сооружений (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 1.4 | Участие сборных команд и спортсменов района в региональных, всероссийских и международных соревнованиях | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество соревнований, в которых приняли участие сборные команды района (единиц) | 10 | 10 | - |
| 1.5 | Участие спортсменов района в учебно-тренировочных сборах | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество спортсменов, принявших участие в учебно-тренировочных сборах (человек) | 2 | 2 | - |
| 1.6 | Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Приморского района | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, которым присвоены спортивные разряды (квалификационные категории спортивных судей), от числа заявившихся (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 2.1 | Проведение региональных, районных и межпоселенческих мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи и т.п. | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» Управление культуры | Количество проведенных региональных, районных и межпоселенческих мероприятий (единиц) | 10 | 22 | - |
| 2.2 | Создание условий для взаимодействия органов молодежного самоуправления | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество проведенных заседаний Совета по делам молодежи (единиц) | 4 | 3 | Отмена массовых мероприятий, из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| 2.3 | Реализация молодежных инициатив, в том числе проектов | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество поддержанных молодежных инициатив и проектов (единиц) | 4 | 4 | - |
| 2.4 | Участие молодежи в региональных и всероссийских мероприятиях | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество молодых людей, принявших участие в региональных и всероссийских мероприятиях (человек) | 5 | 8 | - |
| 3.1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля проведенных мероприятий от мероприятий, утвержденных в плане на соответствующий год (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.2 | Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в рамках договора участия в социально – экономическом развитии муниципального образования с ПАО «Севералмаз» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля проведенных мероприятий от мероприятий, указанных в договоре участия (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.3 | Обеспечение реализации прав лицами, удостоенными звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, реализовавших права от числа лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский муниципальный район» (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.4 | Выплата единовременного муниципального пособия многодетным матерям, награжденным Почетной грамотой «За материнство» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, получивших пособие, от числа многодетных матерей, награжденных Почетной грамотой «За материнство» (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.5 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах» | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, обеспеченных равной доступностью услуг общественного транспорта, от числа заявившихся (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.6 | Обеспечение выполнения законодательства о выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, получивших выплату пенсии за выслугу лет, от числа лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.7 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Доля мероприятий, реализованных в рамках государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, от числа запланированных (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.8 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, установленных федеральным законодательством | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (кол-во семей-единиц) | 2 | 2 | - |
| 3.9 | Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Доля граждан, получивших вознаграждение профессионального опекуна за осуществление им профессиональной опеки, от числа заявившихся (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

за  2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1. Проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Приморского района в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация | 105,5 | 105,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,5 |  |
| 1.2. Обновление материально технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Администрация | 291,4 | 289,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,4 | 244,2 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | Экономия при проведении закупок |
| 1.3. Совершенствование спортивной инфраструктуры | Администрация | 2539,5 | 2539,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1830,0 | 1830,0 | 709,5 | 709,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,5 |  |
| 1.4. Участие сборных команд и спортсменов района в региональных, всероссийских и международных соревнованиях | Администрация | 228,8 | 224,9 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,8 | 224,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,9 | Экономия при проведении мероприятий |
| 1.5. Участие спортсменов района в учебно-тренировочных сборах | Администрация | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |  |
| 1.6. Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей жителям Приморского района | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 3173,7 | 3167,6 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1298,7 | 1292,6 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 3167,6 | X |
| 2. Подпрограмма 2 «Молодежь Приморского района» |
| 2.1. Проведение региональных, районных и межпоселенческих мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи и т.п. | Администрация | 331,0 | 214,9 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 131,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,9 | В связи с ограничениями большинство мероприятий проходило в режиме онлайн |
|  | Управление культуры | 126,3 | 107,5 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 96,3 | 30,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 | Экономия при проведении мероприятия в режиме онлайн |
| 2.2. Создание условий для взаимодействия органов молодежного самоуправления | Администрация | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |  |
| 2.3. Реализация молодежных инициатив, в том числе проектов | Администрация | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 2.4. Участие молодежи в региональных и всероссийских мероприятиях | Администрация | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 490,3 | 355,4 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 296,3 | 296,3 | 194,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,4 | X |
| 3. Подпрограмма 3 «Совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики» |
| 3.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, государственным праздникам | Администрация | 79,0 | 52,9 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | В связи с ограничениями ряд мероприятий проходило в режиме онлайн |
| 3.2. Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в рамках договора участия в социально – экономическом развитии муниципального образования с ПАО «Севералмаз» | Администрация | 1120,7 | 647,4 | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,7 | 647,4 | 0,0 | 0,0 | 647,4 | В связи с ограничениями ряд мероприятий проходило в режиме онлайн, а граждане реже пользовались требованиями на проезд воздушным транспортом |
| 3.3. Обеспечение реализации прав лицами, удостоенными звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Администрация | 81,8 | 81,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 |  |
| 3.4. Выплата единовременного муниципального пособия многодетным матерям, награжденным Почетной грамотой «За материнство» | Администрация | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах» | Администрация | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |  |
| 3.6. Обеспечение выполнения законодательства о выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация | 1735,2 | 1735,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1735,2 | 1735,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1735,2 |  |
| 3.7. Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 5842,1 | 5831,3 | 99,8 | 1993,1 | 1993,1 | 3849,0 | 3838,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5831,3 | Экономия при проведении конкурсных процедур |
| 3.8. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, установленных федеральным законодательством | Администрация | 1394,2 | 1394,2 | 100,0 | 241,1 | 241,1 | 622,9 | 622,9 | 530,2 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |  |
| 3.9. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Администрация | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 10372,1 | 9861,9 | 95,1 | 2234,2 | 2234,2 | 4491,0 | 4480,2 | 2526,2 | 2500,1 | 1120,7 | 647,4 | 0,0 | 0,0 | 9861,9 | X |
| Всего по муниципальной программе: |  | 14036,1 | 13384,9 | 95,4 | 2234,2 | 2234,2 | 6617,3 | 6606,5 | 4018,9 | 3851,8 | 1165,7 | 692,4 | 0,0 | 0,0 | 13384,9 | X |
| в том числе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта " Демография " |  | 105,5 | 105,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,5 | X |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

по итогам  2020 года

Ответственный исполнитель: администрация МО «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики» |
| 1. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет | процентов | 35 | 37,1 | 106,0 | Строительство плоскостных спортивных сооружений и их доступность |
| 2. Доля молодых людей, принимающих участие в молодежных мероприятиях | процентов | 34 | 65 | 191,2 | Большой выбор мероприятий, проходящих в режиме онлайн, из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| 3. Доля граждан, принимающих участие в социально-значимых мероприятиях и получающих социальную поддержку | процентов | 13 | 13,5 | 103,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 16-79 лет | процентов | 16 | 24,0 | 150 | Строительство плоскостных спортивных сооружений и их доступность |
| 1.2 Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами на региональных, всероссийских и международных соревнованиях | единиц | 125 | 35 | 28 | Отмена большого количества соревнований, из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| Подпрограмма 2 «Молодежь Приморского района» |
| 2.1 Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь района | единиц | 34 | 38 | 111,8 | Большой выбор мероприятий, проходящих в режиме онлайн |
| 2.2 Количество молодежных инициатив и проектов, реализованных на территории района | единиц | 4 | 2 | 50 | Отмена массовых мероприятий, из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование системы мероприятий реализации социальной политики» |
| 3.1 Количество проведенных социально-значимых мероприятий | единиц | 6 | 6 | 100 |  |
| 3.2 Количество мер социальной поддержки, оказанных гражданам | единиц | 6 | 8 | 133,3 | Привлечение внебюджетных средств (договор участия с ПАО Севералмаз) |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики»

за  2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,89 | 30 | 26,7 | Выполнено 17 из 19 запланированных мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,78 | 50 | 38,9 | Достигнуто 7 из 9 запланированных целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,95 | 20 | 19,0 | Кассовое исполнение составляет 95,4% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |

F = 84,6 баллов. Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.