Годовой отчет

о выполнении муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2022 год

1. В целях реализации задачи 1 **Создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел** подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2022 г. активно развивалось музейное дело. Благодаря открытию новых музейно – выставочных пространств посещаемость районного музея выросла до 23717 человек, что больше запланированного более чем на 50%.

За 2022 г. в музее было открыто 12 выставок, 2 из них - передвижные. Значимые выставки и выставочные проекты: «Петровские огни», «Приморье, как Приморье». Наиболее посещаемые: экспозиция «Уйма гостей. Добро пожаловать!» и выставка «Приморье, как Приморье».

Одной из наиболее значимых выставок отчётного года стала выставка «Приморье, как Приморье», посвящённая 30-летнему юбилею музея.

Важной вехой в развитии учреждения стало открытие экспозиции «Крылья над Севером», посвящённой истории Лахтинского авиагарнизона (расположена в музейном пространстве КЦ «Катунино»).

На конец 2022 года основной фонд музея насчитывает 7673 предметов, из них прошли инвентаризацию (вторая ступень учета музейных предметов) 536 предметов. Для учета предметов используется музейная программа «1С-Музей». В фотоальбоме «Уйма историй. Летопись», изданном Музеем народных промыслов и ремёсел Приморья», опубликовано порядка 30 предметов из Основного фонда, касающихся истории поселения. В 2022 году состоялись очередные Малые Беломорские чтения. Также Музей народных промыслов и ремёсел Приморья выступил сомодератором литературно-философской секции Малого Петровского конгресса. За 2022 год было опубликовано 1574 предмета (20,5%), из них 165 предметов опубликовано на двух виртуальных выставках «Свет Невечерний» и «Петровские огни» (официальный сайт) музея. За 2022 год проведен 21 профилактический осмотр по проверки сохранности музейных предметов по каждой музейной коллекции; систематически проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. На 31 декабря 2022 года музей посетили более 17 617 человек. Сотрудниками музея проведено за 2022 год – 379 экскурсий для более 8 767 человек.

Музей народных промыслов и ремёсел Приморья организует конкурсы для мастеров, выставки мастеров-ремесленников Приморского района Архангельской области, сборные выставки мастеров области, межрегиональные выставки, такие как: «Формула красоты» (выставка, посвящена поморской резьбе по дереву, создана совместно с ГМО «Художественная культура Русского Севера»); «Сказки, ожившие в глине» (персональная выставка народного мастера-керамиста Людмилы Никифоровны Моревой); выставка по итогам конкурса декоративно-прикладных работ «Уйма в сказках и наяву» - «Свет и цвет» (посвящена изделия из батика, как направлению декоративно-прикладного искусства).

Ежегодно на протяжении многих лет музей в октябре организует «Покровские встречи» – площадку для диалога и обмена опытом мастеров Приморского района, Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Также для данного состава мастеров-ремесленников в начале 2022 г. была проведена «установочная» Музейная гостиная. Музей организует работу мастеров Приморского района в рамках Маргаритинской ярмарки, съезжих праздниках района: Малиновой Уйме (начало сентября) и Никольской ярмарке (май). Реализуется проект (стипендия губернатора архангельской области) «Путь домой» направленный на изучение и популяризацию традиционного костюма Летнего берега Белого моря.

Сотрудниками Музея народных промыслов и ремёсел Приморья в 2022 году были совершены экспедиции на следующие территории: Пушлахта, Летняя Золотица, Мудьюг, Пертоминск, Красная Гора Соловецкие острова. Экспедиционный материал нашёл применение в выставке по маякам Приморского района «Петровские огни», часть материала была использована в реализации проекта «Путь домой», направленного на сохранение и популяризацию традиционного летнебережного костюма.

1. Задача 2 подпрограммы «Развитие культуры» - **создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения** реализовывалась

В 2022 году пользователями библиотек МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» стали 8634 человека, количество книговыдач - 143801, количество посещений – 140442 (посещения стационара – 71723, посещения внестационара – 22351, число обращений удаленных пользователей – 46368).

В 2022 году в Приморском районе состоялось важное событие — открылась первая модельная библиотека! Модернизация Центральной детской библиотеки стала возможна благодаря её победе в конкурсе «Библиотеки нового поколения», проводимого в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Правительства Архангельской области и администрации Приморского района. Обновлённые помещения библиотеки стали комфортными для чтения, отдыха, встреч с друзьями и интересными людьми. Здесь можно познакомиться с деревенским бытом поморов, погрузиться в творческий мир северного сказочника Степана Писахова. Большое количество развивающих игр и неокниг привлекут детей дошкольного и младшего школьного возраста, а новые интерактивные информационно-образовательные ресурсы помогут подросткам получать знания из любых источников. Современная библиотека откроет новые возможности для обучения, развития, творческой самореализации. Центральная детская библиотека станет центром детства в Приморском районе.

В 2022 году не выполнен показатель по посещениям, т.к. в 8 филиалов были закрыты на время ремонта: Центральная детская библиотека, Заостровский, Заостровский детский, Лайдокский, Ластольский, Лисестровский, Рикасихинский, Рикасихинский детский.

Библиотеками района было проведено 1936 мероприятий по различным направлениям, которые посетили 32256 человек, в т. ч. 19705 дети до 14 лет, 3256 – молодежь.

В 2019 году Центральная библиотека подключилась к электронной библиотеке «ЛитРес». Через сервис «ЛитРес:Библиотека» могут читать все жители нашего района что очень актуально, учитывая труднодоступность многих населенных пунктов. Большой плюс электронной библиотеки – появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг. Оперативное включение в фонд новинок современной литературы, учебных пособий и классики позволяет библиотеке поддерживать образ передового института культуры и привлекать новых активных читателей. Читателями «ЛитРес:Библиотека» в 2022 стали 211 человека, которые взяли в электронной библиотеке 807 книг. Всего книг в электронной библиотеке 832.

Увеличилось количество обращений наших жителей к порталу «Госуслуги» - 1240. Из них: 167 зарегистрировались в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 233 подтвердили учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 169 человек обратились за оформлением «Пушкинской карты»; 671 обращение граждан по использованию компьютера для выхода на портал государственных и муниципальных услуг.

В 2022 году было закуплено 3713 книг и получено 3080 экземпляров периодических изданий, что составляет 149 новых книги на 1 тысячу жителей.

1. Реализации задачи 3 **Создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность** подпрограммы 1 в 2022 году тесно связана с реализацией национального проекта «Культура» в культурно – досуговых учреждениях Приморского района, что позволило модернизировать и создать благоприятные условия для посетителей в 2-х культурно – досуговых учреждениях: Заостровском СДК и ДК п. Лайский Док.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» был проведён капитальный ремонт Заостровском СДК, филиала МБУ «Объединение культуры Приморского района». В процессе ремонта заменены прогнившие венцы в стенах и на чердаке, большое внимание было уделено внутреннему утеплению здания, полностью поменялся дизайн внутренних помещений, увеличена полезная площадь за счёт устройства гардероба для посетителей Дома культуры на месте бывшего подсобного помещения, смонтированы новые лестничные пролёты с декоративными балясинами. В результате 2-х этажное деревянное здание, построенное в середине 20 века по проекту известного архангельского архитектора Михаила Кибирева, было не только отремонтировано, но и сохранён его антураж. На первом этаже Заостровского СДК располагаются 2 библиотеки: взрослая и детская. В обоих сделан полный ремонт. Полностью обновились музейные комнаты Заостровского СДК.

На субсидию из областного бюджета, выделенную в рамках Программы Архангельской области «Культура русского Севера» в Заостровский СДК закуплено оборудование: светодиодный экран и мультимедийный проектор в зрительный зал; подиумы, витрины и стенды для музейных комнат. Ещё одна субсидия была выделена из областного бюджета для оснащения нового здания ДК п. Лайский Док филиала МБУ КЦ «Рикасиха» благодаря которой приобретена и установлена новая одежда сцены, мебель, компьютерная техника, оборудование для гардероба, телевизор и электронное пианино.

В целях создания достойных условий в культурно – досуговых учреждениях были проведены работы по благоустройству и в других КДУ района: ДК п. Уемский приобретены мебель и компьютерная техника, в Вознесенском СДК отремонтирован коридор и установлены дверные блоки во все помещения, в Лопшеньгском СДК отремонтирована система отопления, в Лявленском СДК и Васьковском СДК установлены оконные блоки ПВХ, компьютерное игровое оборудование приобретено в Бобровский СДК

Решение вопросов модернизации досуговых учреждений является привлекательным фактором для организации мероприятий на высоком уровне и увеличения посетителей.

Основой и главным ресурсом проведения многих мероприятий являются участники кружков и клубных формирований. В КДУ района за отчётный период 2978 человек занимались в 2226 клубных формированиях.

Всего для жителей и гостей района было организовано 5523 мероприятий, посетителями которых стали более 189 945 тысяч человек. Среди самых значимых можно отметить: новогоднее шоу «Открытие года» в КЦ «Катунино», позволившее открыть новые имена талантов Приморского района в различных жанрах творчества; районные конкурсы детской и взрослой художественной самодеятельности «Талант! Творчество! Дети!» и «Приморские самоцветы», участниками которых стали более 200 человек; ставшие традиционными и полюбившиеся приморцам проекты ДК п.Уемский «Территория поколений» и «Счастливы вместе», темой которых стали традиционные ценности российского общества, и ДК п. Лайского Дока - районный фестиваль «К струнам прикасается душа», который в этом году прошел уже 15-й раз. С успехом прошли турслёт с духовно – патриотическим направлением «Моя земля», в котором приняли участие около 40 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах учёта. В феврале и в июне состоялись два самых крупных мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи: зимние «Богатырские игрища» и районная оздоровительная акция «ЗОЖ-тур «Летний драйв»».

Большое внимание было уделено обучению творческих работников. С этой целью в течение года состоялось 4 районных семинара по различным жанрам творчества. Данную традицию решено продолжить и в будущем году.

1. В рамках реализации подпрограммы 2 **«Развитие туризма»** в отчётном году заработали новые маршруты - «5П – Поморье, Пётр I, Пертоминск, Патракеевка, Пустошь», «Вдоль по Зимнему» (Радово, Ижма, Патракеевка), «Мудьюжские земли» (Патракеевка, Кадь, Мудьюг), «Уемские сказки, княжестровские басни» (литературный маршрут), «В Уну, где варят соль». Важным с точки зрения возрождения старинного промысла является последний маршрут. Именно здесь, в старинном усолье, по старинным технологиям современный предприниматель стал вываривать поморскую соль–ключёвку, которой всегда славилось Поморье.

В 2022 году проводились организованные Центром развития туризма работы по благоустройству объектов культурного и исторического наследия в деревнях. Новое общественное движение «Добровольцы Зимнего берега» провело три добровольческих экспедиции в летние месяцы. В экспедициях приняли участие 50 человек. Были благоустроены храмы в Нижней Золотице, Кади, Козлах, подготовлен к ремонту цех традиционного промысла в Нижней Золотице, уничтожена свалка по пути к новому парку арт-объектов «Золотицкая верховодица», созданного в месте впадения реки Золотицы в Белое море. Строительными материалами для арт-объектов на поморскую тему стали оставшиеся в этом месте от воинской части железные конструкции и лес–плавник, выброшенный морем на берег. Парк стал новой рекреационной зоной в отдаленной побережной деревне

Общее количество таких туристов за год составило около 11 тысяч человек. Проведено 670 экскурсий.

1. Основными результатами реализации подпрограммы **3 «Развитие архивного дела»** являются статистические показатели. Приморским архивом принято на хранение 1015 документов; проведена экспертиза ценности документов и выявлены 27 дела с истёкшим срока хранения и подлежащих уничтожению; усовершенствована опись 5152 дел. В целях развития автоматизированных архивных технологий внесено в электронные описи 6164 единиц хранения. Исполнено 3885 запросов. По заявкам пользователей предоставлялись услуги посещения читального зала: всего посещений – 7, из них пользователей, работавших в читальном зале – 3. Темы исследований: Промысловые участки Онежского полуострова XI – начало XXI веков; Беломорский рыбокомбинат п. Пертоминск; АО «Бобровский рейд» объединения «Двиносплав». Подготовка выставок: к Дню памяти и скорби – 81 годовщина начала Великой отечественной войны «Сначала была беда»; к 85-летию Архангельской области «Почетные граждане Приморского района».

Для МБУ «Приморский архив» была приобретена компьютерная техника: принтер, сканер, 2 монитора. Приобретен стенда для выставок, а также мебель и стремянки.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год:

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

 МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для популяризации культурно – исторического наследия, продвижения традиционных художественных промыслов и ремёсел |
| 1.1.1. | Развитие музейного дела | Управление культуры | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, %  | 25,67 | 36,3 |  |
| 1.1.2. | Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | Количество тематических выставок, ярмарок народных промыслов в учреждениях культуры Приморского района, ед. | 3 | 3 |  |
| 1.1.3. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (музей) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество работников, получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры, чел.Количество учреждений, получивших государственную поддержку лучшим сельских учреждений культуры, ед. | 11 | 11 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для удовлетворения универсальных информационных потребностей общества, продвижение книги и чтения с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей населения |
| 1.2.1. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район», ед. | 25701 | 29996 |  |
| 1.2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | Число новых поступлений в библиотечные книжные фонды на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район», ед.  | 102 | 149 |  |
| 1.2.4. | Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Оснащенные библиотеки по модельному стандарту, ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: создание условий для вовлечения населения в культурно – досуговую деятельность |
| 1.3.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | Количество участников клубных формирований на 1 тысячу человек, чел.  | 95 | 119 |  |
| 1.3.2. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | Количество созданных и капитально отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.3. | Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, %  | 95 | 100 |  |
| 1.3.4. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | Количество учреждений, получивших государственную поддержку лучшим сельских учреждений культуры ед. | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |
| Задача 1 подпрограммы 2: продвижение туристской привлекательности Приморского района |
| 2.1.1. | Создание условий для развития туризма | Управление культуры | Количество организованных экскурсионных групп, ед. | 300 | 670 |  |
| 2.1.2. | Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | Количество разработанных новых маршрутов, ед. | 1 | 5 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |
| Задача 1 подпрограммы 3: создание оптимальных условий, необходимых для постоянного хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и МО «Приморский муниципальный район», повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела |
| 3.1.1. | Развитие архивного дела | Управление культуры | Количество исполненных запросов, ед.  | 3650 | 3885 |  |

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

 за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за 2022 год), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1.1. Развитие музейного дела | Управление культуры | 11602,6 | 11602,6 | 100 | 0 | 0 | 801,4 | 801,4 | 9414,9 | 9414,9 | 0 | 0 | 1386,3 | 1386,3 | 11474,1 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| 1.1.2. Поддержка, развитие, сохранение и популяризация народных художественных промыслов и ремесел | Управление культуры | 105 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 10 | 10 | 105 |  |
| 1.1.3.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (музей) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 200,8 | 200,8 | 100 | 150 | 150 | 16,7 | 16,7 | 34,1 | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,8 |  |
| 1.2.1. Развитие библиотечного дела | Управление культуры | 39007,9 | 39007,9 | 100 | 0 | 0 | 7145,5 | 7145,5 | 30238,8 | 30238,8 | 0 | 0 | 1623,6 | 1623,6 | 39404,8 | Израсходованы остатки 2021 года |
| 1.2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление культуры | 542,8 | 542,8 | 100 | 322,8 | 322,8 | 127,7 | 127,7 | 92,3 | 92,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,8 |  |
| 1.2.4. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |
| 1.3.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры | 128849,1 | 125322,1 | 97,3 | 1125 | 1125 | 15046,8 | 11519,8 | 105518,7 | 105518,7 | 0 | 0 | 7158,6 | 7158,6 | 125378,2 | Средства на приобретение LED экрана поступили пп № 526735 от 29.12.22. Израсходованы остатки 2021 года. |
| 1.3.2. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в т.ч. разработка ПСД | Управление культуры | 10746,9 | 10746,9 | 100 | 3885,8 | 3885,8 | 5976,8 | 5976,8 | 884,3 | 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10746,9 |  |
| 1.3.3. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в сфере культуры | Управление культуры | 2290,7 | 2290,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290,7 | 2290,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290,7 |  |
| 1.3.4.Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 133,9 | 133,9 | 100 | 100 | 100 | 11,1 | 11,1 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,9 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 203479,7 | 199952,7 | 98,3 | 15583,6 | 15583,6 | 29126 | 25599 | 148591,6 | 148591,6 | 0 | 0 | 10178,5 | 10178,5 | 200277,2 | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |
| 2.1.1. Создание условий для развития туризма | Управление культуры | 1218,1 | 1218,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 1018 | 0 | 0 | 200,1 | 200,1 | 1199,3 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| 2.1.2. Разработка новых маршрутов выходного дня | Управление культуры | 606 | 606 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 1824,1 | 1824,1 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1124 | 1124 | 0 | 0 | 200,1 | 200,1 | 1805,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |
| 3.1.1. Развитие архивного дела | Управление культуры | 5488,9 | 5488,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926,4 | 4926,4 | 0 | 0 | 562,5 | 562,5 | 5486,5 | Остаток средств, в связи с оплатой по факту. |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 5488,9 | 5488,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926,4 | 4926,4 | 0 | 0 | 562,5 | 562,5 | 5486,5 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 210792,7 | 207265,7 | 98,3 | 15583,6 | 15583,6 | 29626 | 26099 | 154642 | 154642 | 0 | 0 | 10941,1 | 10941,1 | 207569,0 | X |
| в том числе по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры (учреждения клубного типа) и их работников в целях реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Управление культуры | 334,7 | 334,7 | 100 | 250 | 250 | 27,8 | 27,8 | 56,9 | 56,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,7 |  |
| в том числе по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» |
| Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий) | Управление культуры | 15201,9 | 15201,9 | 100 | 13885,8 | 13885,8 | 431,8 | 431,8 | 884,3 | 56,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15201,9 |  |

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2022 год

Ответственный исполнитель Управление культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма» |
| 1.Посещаемость учреждений культуры | человек | 348780 | 355864 | 102 |  |
| 2.Количество экскурсантов | человек | 6894 | 10949 | 158,8 | Сняты ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| 3. Количество единиц хранения в архиве | единиц | 64981 | 66320 | 102,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1.1. Посещаемость районного музея | человек | 15790 | 23717 | 150,2 | Сняты ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| 1.2.1. Посещаемость библиотек | человек | 149575 | 140442 | 94,9 | не выполнен, т.к. 8 филиалов были закрыты на время ремонта |
| 1.3.1. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | человек | 47850 | 76787 | 160,5 | Сняты ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |
| 2.1.1. Количество экскурсантов на маршрутах выходного дня по результатам мониторинга, проводимого управлением культуры | единиц | 6894 | 10949 | 158,8 | Сняты ограничительные меры по посещаемости из-за пандемии COVID19 |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |
| 3.1.1. Количество единиц, принятых на хранение в архив | единиц | 750 | 1015 | 135,3 | План по приемке документов превышен по причине того, что помимо приема запланированных документов от источников-комплектования, подлежащих обязательной сдаче документов архив принимает документы от ликвидируемых организаций |

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Приморский муниципальный район»

«Развитие культуры и туризма»

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,993 | 50 | 49,7 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,6 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы F = 99,3 (более 90) |

Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.